|  |  | CBD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Distr. GENERAL UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7 16 November 2016 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的

生物多样性公约缔约方大会

第八次会议

2016年12月4日至17日，墨西哥坎昆

临时议程项目8

## 执行秘书关于卡塔赫纳生物安全议定书的行政管理和预算事项的报告

## 执行秘书的说明

导言

背景

- 在其第七次会议上，作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会通过了可分开支付的秘书处服务费用的预算案和2015-2016两年期的《卡塔赫纳议定书》的生物安全工作方案。

- 本文件强调作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会的上一次会议以来，《卡塔赫纳生物安全议定书》的财务和行政业绩。阅读本文件时，应同时参考：关于2015-2016两年期《卡塔赫纳生物安全议定书》工作方案的拟议预算，UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16；执行秘书关于2015-2016两年期公约行政管理的报告（UNEP/CBD/COP/13/7）和UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2，以及载有秘书处职能审查报告的信息文件（UNEP/CBD/ COP/13/INF/8）。

- 截至2016年9月30日，170个缔约方已加入或批准《议定书》。这些缔约方的名单见秘书处网站。当保存人通知秘书处向其交存的新批准书/加入文书时，此名单将予以更新。

- 本文件包含以下五节：

(a)	第一节和第二节分别报告2014年和2015年三个信托基金的收入和预算执行情况，即关于生物安全议定书核心方案的预算普通信托基金（BG信托基金）；关于额外自愿捐款的特别自愿信托基金（BH信托基金），以支持已核准的卡塔赫纳生物安全议定书活动；以及关于帮助缔约方参与生物安全议定书进程的特别自愿信托基金（BI信托基金）。第三节报告了2016年对BG信托基金的承诺捐款；

(b)	第四节述及个人和行政事项。报告了根据《议定书》分类、宣传和填补已核准岗位的进展情况；

(c)	第五节报告了2015-2016两年期的业绩指标。

- 以下表格载于UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/13号文件：

(a)	2015年12月31日至2016年9月30日对BG和BH信托基金的捐款情况；

(b)	截至2016年9月30日，2015-2016年间的捐款比例；

(c)	截至2015年12月31日，BG、BH和BI信托基金经审计的财务报表。

# 2014年收入和预算执行情况

## A.	生物安全议定书普通信托基金
（核心预算或BG信托基金）

### 1.	2014年收入和预算执行情况

#### (a)	2014年预算

- 缔约方大会第BS-VI/7号决定通过了2,963,149美元的核心方案预算，用于执行2014年卡塔赫纳生物安全议定书。该预算中2,569,825美元由缔约方根据第BS-VI/7号决定附件所述比例支付，200,000美元来自往年的剩余金额，193,324美元来自主办国捐款，如下：

| 资金来源 | 2014年 |
| --- | --- |
| 议定书缔约方 | 2,569,825美元 |
| 主办国 往年剩余金额 | 193,324美元 200,000美元 |
| 总计 | 2,963,149美元 |

- 由于2013-2014年间有新的《议定书》缔约方，2014年对《议定书》的实际捐款总计为2,572,360美元。

#### (b)	2014年捐款

- 截至2014年12月31日，BG信托基金收到2014年捐款金额总计2,550,664美元：

| 2013年收到的2014年预付款 | 521,101美元 |
| --- | --- |
| 2014年收到的2014年捐款 | 1,835,195美元 |
| 主办国捐款 | 194,368美元 |
| 总计 | 2,550,664美元 |

- 因此，截至2014年12月31日，作为议定书缔约方会议的缔约方大会在其第六次会议上支付的关于2014年分摊捐款占当年已核准核心预算总额的92%（扣除上年度剩余金额之前）。

- 该金额代表《议定书》缔约方中97个（或58%）缔约方支付的全部或部分捐款。2014年收到2013年和往年逾期付款总计30,949美元。应注意，主办国捐款全部付清，已核准预算193,324美元和实收金额194,368美元的差额构成兑换差额。

#### (c)	2014年支出

11.	截至2014年12月31日，2014年支出（包括方案支持成本）总计2,653,558美元。该金额相当于第BS-VI/7号决定规定的用于2014年BG信托基金活动的已核准总额的90%。用于作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议的总预算超支29%。由于2013年和2014年预算拨款是分开的，总成本出现在2014年，下文表1的支出显示，作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议预算超支213%。2014年，人事费用低于预算26%，主要原因是2014年有两个专业职位空缺。人事费用节省的金额在很大程度上弥补了作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议岗位的预算超支，从而将总支出水平保持在2014年已核准预算的90%。秘书处将差旅和一般运营费用保持在预算拨款内，这在较小程度上有助于2014年预算的总体结余。

12.	截至2014年12月31日，2014年支出2,653,460美元相当于2014年缔约方总捐款的104%（2,550,664美元）。

13.	按用途分类的2014年开支见下文表1。

表1.  按开支用途分类的2014年BG信托基金开支
（千美元）

| 开支用途 | 已核准预算 | 认捐款项/开支 | 缔约方大会/缔约方会议核定的预算百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事费用 生物安全主席团会议 | 1,916.7 25.0 | 1,417.6 28.6 | 74 114 |
| 差旅费 | 50.0 | 32.3 | 65 |
| 顾问/分包合同 生物安全信息交换所咨询会议 | 20.0 | 20.0 22 | 100 |
| 联络小组会议 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议 | 30.0 250.0 | 21.1 531.9 | 70 213 |
| 履约委员会会议 | 45.0 | 42.4 | 94 |
| 生物安全信息交换所网站翻译 | 25.0 | 8.8 | 35 |
| 临时援助/加班 | 5.0 | 0.0 | 0 |
| 一般运营费用 | 255.6 | 223.27 | 87 |
| 方案支持成本 （PSC） | 340.9 | 305.26 | 90 |
| 总计 | 2,963.1 | 2,653.46 | 90 |

14.	作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议的超支主要原因是，2013－2014两年期作为缔约方会议的缔约方大会的已核准预算是分开的，以便更好地平衡两年期缔约方支付的分摊捐款总额。该项目相应的结余反映在2013年。

# 二.	2015年的收入和预算执行情况

背景

15.	联合国秘书处引入了管理改革举措Umoja，用于整合和简化管理财务、人力和实体资源的业务过程。该管理举措由执行企业资源规划系统推动，2015年6月1日在联合国环境规划署推开。Umoja的部署是一个重要和复杂的过程，需要大量劳动和资源。Umoja “上线”阶段始于2015年4月，当时联合国环境规划署开始减少其活动，以确保由旧系统（综合管理信息系统）向Umoja顺利过渡。三周的封锁期后，六月初恢复运作，封锁期间任何信息管理系统均不可用。因此，生物多样性公约秘书处在四个月内（2015年5月-9月）的运作能力都十分有限，偶尔延迟执行工作方案。

16.	启用Umoja的另一后果是，一定数量的行政和财务职能集中于内罗毕，严重消减了秘书处的行政自主权。变化的例子之一是，秘书处现在只能用其在蒙特利尔的银行账号向与会人员支付每日生活津贴。此后，支付给供应商、顾问和执行伙伴的款项需经过内罗毕，导致重大拖延，并使供应商信用和商誉受损。

17.	变化的另一后果是获取商品和服务的过程变得漫长，因为批准权集中，并且采购职能引入了附加过程。秘书处向当地供应商购买商品和服务时面临困难，因为冗长的程序要求供应商在联合国主要供应商数据库中注册，以便与联合国进行交易。此类官僚要求让中小型公司没有兴趣加入投标建议书，因此使联合国无法及时购买所需服务。例如，自2015年6月Umoja上线以来，秘书处首次购买办公用品是在2016年9月。

18.	Umoja能够生成各类报告，用于支持决策和向捐助方汇报。然而，企业资源规划系统仍在充分发挥作用。秘书处在协调Umoja生成的各类财务报告与联合国环境规划署制作的2015年财务报表时面临困难。

19.	联合国主计长在2016年5月19日发布的给捐助方的关于报告的执行简报中称，组织生成2015财年综合财务报告时面临挑战，原因是旧系统和Umoja均记录了2015年的收入和支出。综合管理信息系统和Umoja的数据结构编码和账户表不同。该问题有望日后逐步解决。

20.	总体而言，Umoja正在稳定中，虽然已取得稳步发展，但仍存在妨碍秘书处以Umoja前运作水平充分发挥作用的小问题。

## A.	生物安全议定书普通信托基金（核心预算或BG信托基金）

### 1.	 2015年收入和预算执行情况

#### (a)	2015年预算

21.	在第BS-VII/7号决定中，作为缔约方会议的缔约方大会通过了3,243,490美元的核心方案预算，用于2015年《卡塔赫纳生物安全议定书》的实施。该预算中，2,630,132美元由缔约方根据第BS-VII/7号决定附件所述的出资比例支付，237,858美元由主办国提供，375,500美元来自往年的剩余金额，其中175,500美元用于补充周转准备金。

| 资金来源 | 2015年 |
| --- | --- |
| 生物安全议定书缔约方 | 2,630,132美元 |
| 主办国 | 237,858美元 |
| 往年剩余金额 往年剩余金额 （补充营运资本储备） | 200,000美元 175,500美元 |
| 总计 | 3,243,490美元 |

22.	由于2015-2016年有新的《议定书》缔约方，2015年对《议定书》的实际捐款总计为2,630,537美元。

#### (b)	2015年捐款

23.	截至2015年12月31日，BG信托基金收到的2015年捐款金额总计为2,454,157美元，分类如下：

| 2014年收到的2015年预付款 | 600,524美元 |
| --- | --- |
| 2015年收到的2015年捐款 | 1,656,934美元 |
| 主办国捐款 | 196,699美元 |
| 总计 | 2,454,157美元 |

24.	因此，截至2015年12月31日，作为议定书缔约方会议的缔约方大会在其第七次会议上支付的关于2015年的分摊捐款是当年总已核准核心预算的86%（扣除上年度剩余金额之前）。该金额代表《议定书》缔约方中99个缔约方（或截至2015年12月31日，共计170个《议定书》缔约方的58%）支付的全部或部分捐款。2015年，收到往年逾期付款总计154,357美元。

#### (c)	2015年支出

25.	截至2015年12月31日，2015年支出（包括方案支持成本）总计1,641,500美元。该金额相当于第BS-VII/7号决定规定的用于2015年BG信托基金活动的核定总额的54%。

26.	除上述与执行Umoja相关的因素外，还有许多因素能够解释2015年预算的支出不足。主要因素有：

- 2015年，三个专业职位（两个P-4和一个P-3）空缺九个月，节约了总计540,000美元的开支；此外，加拿大元兑美元贬值，有利于减少2015年的人事费用。2015-2016年间，加拿大元兑美元贬值，相比用于计算2015-2016年人事费用（见下文图1）的2014年加拿大元平均价值，贬值约20%，这对2015-2016年的人事费用开支造成巨大影响。因此，秘书处员工的实际人事费用低于最初预算。

图1.	2014-2016年加拿大元兑美元平均汇率

- 加拿大元兑美元贬值使“一般运营费用”预算出现结余，因为包括房租、通信费和文件印刷费在内的此类成本在当地产生，并以加拿大元为单位；

- 由于缔约方延迟提交第三次国家报告，原定于2015年召开的生物安全信息交换所咨询会议和联络小组会议推迟至2016年。因此，2015年未产生此类会议的开支。由于环境规划署-全环基金生物安全信息交换所三项目的延迟批准，预算80,000美元的生物安全信息交换所咨询会议未能召开；

- 2015年召开了两次缔约方大会主席团会议，包括适当的《名古屋议定书》候补成员，以履行作为缔约方会议的缔约方大会主席团的职能。由于无可分开支付的费用，总费用计入缔约方大会主席团账目，因此《议定书》规定的预算支出不足；

- 2015年预算包括金额为100,000美元的作为缔约方会议的缔约方大会第八次会议的会议费，该费用将在2016年支出，因此在2015年显示为未支出。

27.	2015年支出（不包括往年调整）1,703,572美元，占截至2015年12月31日收到的2015年度总捐款（2,454,157美元）的69%。按用途分类的2015年支出见下文表2。

表2. 按开支用途分类的2015年BG信托基金开支
（千美元）

| 开支用途 | 已核准预算 | 认捐款项/开支 | 缔约方大会/缔约方会议核定的预算百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事费用 生物安全主席团会议 | 1,971.4 20.0 | 1,288.8 0.0 | 65 0 |
| 差旅费 | 50.0 | 15.8 | 49 |
| 顾问/分包合同 生物安全信息交换所咨询会议 | 30.00 55.0 | 0 0.0 | 0 0 |
| 履约委员会会议 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 生物安全信息交换所网站翻译 临时援助/加班 联络小组会议 生物安全信息交换所专家会议 生物安全信息交换所设备 一般运营费用 往年调整 方案支持成本 | 45.0 100.0 35.0 10.0 30.0 80.0 5.0 283.6 353 | 42.1 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 1.4 153.3 (54.9) 188.8 | 94 0 18 0 0 0 28 54 53 |
| 小计 | 3,068 | 1,641.5 | 53.5 |
| 运营资本储备 | 175.5 | 175.5 |  |
| 总计 | 3,243.5 | 1,817 | 56 |

# 三.	2016年预计收入和预算执行情况

## A.	生物安全议定书普通信托基金（核心预算或BG信托基金）

### 1.	2016年预算

28.	在第BS-VII/7号决定中，缔约方大会通过了3,190,399美元的核心方案预算，用于2016年《卡塔赫纳生物安全议定书》的实施。该预算中，2,751,328美元由缔约方根据第BS-VII/7号决定附件所述的出资比例支付，200,000美元来自往年的剩余金额，239,071美元由主办国提供，如下：

| 资金来源 | 2016年 |
| --- | --- |
| 《议定书》缔约方 | 2,751,328美元 |
| 主办国 往年剩余金额 | 239,071美元 200,000美元 |
| 总计 | 3,190,399美元 |

### 2.	 2016年捐款

29.	截至2016年9月30日，BG信托基金收到的2016年捐款金额总计2,572,875美元：

| 2015年收到的2016年预付款 | 546,105美元 |
| --- | --- |
| 2016年收到的2016年捐款 | 1,828,088美元 |
| 主办国捐款 | 198,682美元 |
| 总计 | 2,572,875美元 |

30.	此外，2016年收到178,116美元，用于支付2015年和往年的捐款，2016年收到41,088美元，用于支付未来几年的捐款。应注意，主办国捐款全部付清。已核准预算 237,858美元和实收金额196,699美元的差额41,159美元是秘书处承受的币值波动造成的汇兑损失。

### 3.	2016年认捐款项

31.	2016年的认捐款项总计3,190,400美元。该金额代表缔约方大会核定的2016年供资的100%。截至9月30日，2016年开支总计1,438,164美元（见下文表3）。

表3. 按开支用途分类的2016年BG信托基金开支
（千美元）

| 开支用途 | 已核准预算 | 认捐款项/开支 | 缔约方大会/缔约方会议核定的预算百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事费用 生物安全主席团会议 | 2,008.8 25.0 | 906.8 25.0 | 46 100 |
| 差旅费 | 50.0 | 17.8 | 36 |
| 顾问/分包合同 生物安全信息交换所咨询会议 | 30.0 0.0 | 0.0 30.3 | 0 不详 |
| 履约委员会会议 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 生物安全信息交换所网站翻译 临时援助/加班 联络小组会议 生物安全信息交换所专家会议 生物安全信息交换所设备 一般运营费用 方案支持成本 | 45.0 300.0 35.0 10.0 30.0 0.0 5.0 284.6 367 | 30.5 300.0 19.8 0.0 29.2 0.0 0.0 171.6 199.0 | 68 100 57 0 98 0 0 60 54 |
| 总计 | 3,190.4 | 1,730.0 | 54 |

32.	对于人事费用，2016年大部分时间，P-4和P-3职位空缺。人员替换是一个漫长的过程；但是，最近P-4和P-3职位已有人出任，但目前另一个P-3职位空缺。目前正在进行P-3职位招聘。

## B.	卡塔赫纳生物安全议定书的已核准活动额外自愿捐款特别自愿信托基金（BH信托基金）

33.	作为缔约方会议的缔约方大会在其第七次会议上批准了2015-2016年BH信托基金内总计2,124,400美元的资金。截至2016年9月30日，秘书处已收到用于额外已核准活动的认捐捐款，总计442,972美元。2015-2016年收到对这一时期的认捐捐款442,972美元，收款率100%。日本承诺通过BE信托基金中的日本生物安全基金额外认捐1,166,725美元。

34.	2015年和2016年（截至2016年9月30日），已支出或承诺支出总计557,585美元，用于额外已核准活动，包括以下主要活动：

| 活动 | 支出（美元） | 参与供资者数量 |
| --- | --- | --- |
| 促进在国家一级综合执行《卡塔赫纳生物安全议定书》和《生物多样性公约》的能力建设 | 270,000 | 不详 |
| 关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划以及关于资源调动的亚洲区域能力建设研讨会；乌兰巴托，2015年2月9-13日 | 36,320 | 14 |
| 关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划以及关于资源调动的加勒比亚区域能力建设研讨会；安提瓜和巴布达，圣约翰，2015年3月9-13日 | 21,109 | 8 |
| 关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划的非洲区域能力建设研讨会；亚的斯亚贝巴，2016年2月9-12日 | 66,419 | 30 |
| 关于改性活生物体检测和识别的GRULAC研讨会；墨西哥城，2016年8月15-19日 | 35,459 | 13 |
| 关于发展加勒比地区小岛屿发展中国家对改性活生物体的国家边境控制能力的研讨会；特立尼达和多巴哥，圣奥古斯丁，2016年10月17-19日 | 28,671 | 14 |

## C.	帮助缔约方参与生物安全议定书过程的特别自愿信托基金（BI信托基金）

35.	作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会在其第七次会议上批准了2015-2016年BI信托基金内总计678,000美元的资金。在其第十二次会议上，缔约方大会决定合并BI信托基金和促进缔约方参与生物安全议定书过程的特别自愿信托基金，合并后的信托基金可用于帮助缔约方参与关于《公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》和《关于获取和惠益分享的名古屋议定书》的会议。因此，秘书处未收到2015-2016年的认捐款项，并且2015-2016年BI信托基金内未产生开支。

36.	2016年9月，BI信托基金封闭于联合国环境规划署账户。UNEP/CBD/COP/13/7号文件记录了用于出席由BZ信托基金资助的作为缔约方会议的缔约方大会第八次会议的供资参与者支出明细。

## D.	人事费用

37.	人事费用包括工资和其他员工福利。由于此类费用基于联合国使用的标准成本，各工作岗位的实际支出不同，取决于岗位调整波动和其他因素，例如家属数量、教育津贴和遣返费用。截至2016年9月30日，有一个P-3职位（风险评估）空缺，正在填补空缺。P-3职位（法律）、P-4（监测和报告）和P-4职位（法律和政策）分别于2015年9月1日、2016年3月1日和2016年8月1日满额，因此2015-2016年人事费用减少。

## E.	差旅费

38.	秘书处工作人员在各种会议和活动中介绍议定书以及员工出差参与其他组织举办的活动是实现工作方案协同效应和整合的重要方式之一。差旅费包括为联合国根据《议定书》召开的会议提供服务的旅费。截至2016年9月30日，秘书处已安排约10次员工差旅，费用总计33,600美元，占已核准预算的32%。

## E.	一般运营费用

39.	一般运营费用包括对办公设备和用品的供资、公用事业和保险费、印刷费、通信费和印刷和其他材料的配送。这些费用按85:15的比例与《公约》分摊。

# 四.	人事

## A.	已设岗位

40.	在第七次会议上，作为议定书缔约方会议的缔约方大会在其第BS-VII/7号决定中批准了2015-2016两年期核心预算内（BG信托基金）的12.5个岗位（8.5个专业岗位和4个一般事务岗位）。截至2016年9月30日，正在进行一(1)个专业岗位的招聘。

41.	每两年通过两年期报告说明秘书处人事情况的信息，报告发布在秘书处网站，人事情况详细分类见本文件第二节。

表4. 核心预算（BG信托基金）内的人事情况（截至2016年9月30日）

| 岗位状态 | 专业岗位 | 一般事务岗位 |
| --- | --- | --- |
| 缔约方大会批准的岗位数量 | 8.5 | 4 |
| 无空缺 | 7.5 | 4 |

## B.	共享岗位

42.	在当前的两年期内，涵盖法律、知识管理和信息技术的7个岗位（一个P5、一个P4、三个P3和两个一般事务岗位）按85:15的比例与《公约》共享，一个关于能力建设P-4岗位按50:50的比例与《公约》共享。

## C.	职能审查

43.	在第XII/32号决定第3段中，缔约方大会请执行秘书通过与联合国环境规划署（环境规划署）执行主任协商完成生物多样性公约秘书处的职能审查。根据秘书处职能审查，新的组织结构于2016年5月实施，该结构中，秘书处的工作被纳入《公约》及卡塔赫纳和名古屋议定书。整合的结果是，卡塔赫纳议定书的工作体现在秘书处新的科学和政策支持司生物安全和生物安全保障股中。执行秘书关于职能审查进展情况的完整报告见UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2号文件。

# 五.	方案预算的业绩和执行情况指标

## A.	预算管理

1.分配预算和用于BG信托基金的支出

2015-2016年的分配预算 = 6,433,900美元

2015-2016年用于BG信托基金的预算支出（预计）= 3,848,000美元

2. 核定的自愿预算和用于额外已核准活动的支出

2015-2016年核定的自愿预算 = 2,124,400美元

收到的2015-2016年额外已核准活动资金（2016年9月） = 1,609,697美元

2015-2016年额外已核准活动产生的支出（2016年9月） = 557,585美元

## B.	额外已核准活动的资源调动（自愿预算）

1. 为秘书处主导活动调动的资金

2015-2016年承诺提供的资金（2016年9月）= 1,609,697美元

2015-2016年收到的资金（2016年9月）= 1,609,697美元

2. 为通过区域研讨会进行的能力建设调动的资金

承诺为2015-2016年BH信托基金内能力建设提供的资金（2016年9月）= 280,000美元

3. BI信托基金内调动的资金；BI信托基金与BZ信托基金合并，2015-2016两年期BI信托基金中无承诺供资。

## C.	能力建设和扩展

1. 由秘书处提供资源的培训活动和研讨会

a.	参与人数139个（5个研讨会）

b.	涉及缔约方数量为79个

c.	参与者满意度：平均87%

2. 分发的出版物

2015-2016两年期共分发2,262份出版物，1,450份为英语，200份为法语，382份为西班牙语，60份为阿拉伯语，90份为俄语，80份为中文

3. 网站点击量

2015年1月1日至2016年9月30日间，网站http://bch.cbd.int的浏览量共计1,106,029次。

4. 秘书处出席的会议数量

2015年1月1日至2016年9月30日间，秘书处员工出席了10个会议。

## D.	秘书处的其他职能

1. 截止日期前向缔约方提供的各工作语种的工作文件百分比：

| 会议 | 全英文 | 所有语言 |
| --- | --- | --- |
| 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 | 66% | 54% |

2. 提供口译服务的缔约方大会全体会议的百分比：100%，包含15个口译会议。

2015-2016年秘书处组织的《关于卡塔赫纳生物安全议定书》的会议清单（截至9月）

| 编号 | 时间和地点 | 会议/研讨会名称 | 缔约方数量 | 与会人数 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年2月9-13日 蒙古乌兰巴托 | 关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划以及关于资源调动的亚洲区域能力建设研讨会 | 14 | 23 | 86% |
| 2 | 2016年2月24 – 26日 加拿大蒙特利尔 | 根据卡塔赫纳生物安全议定书的履约委员会第十三次会议 | 不详 | 不详 | 不详 |
| 3 | 2015年3月9-13日 安提瓜和巴布达，圣约翰 | 关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划以及关于资源调动的加勒比亚区域能力建设研讨会 | 12 | 31 | 87% |
| 4 | 2015年6月9-11日 意大利伊斯普拉 | 改性活生物体检测和识别的实验室网络研讨会 | 21 | 23 | 不详 |
| 5 | 2015年11月16-20日 巴西巴西利亚 | 关于风险评估和风险管理的特设技术专家组会议（BSRARM-AHTEG-2015-01） | 20 | 20 | 不详 |
| 6 | 2016年2月9-12日 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 | 关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划的非洲区域能力建设研讨会 | 29 | 38 | 77% |
| 7 | 2016年3月7-11日 斯洛文尼亚，卢布尔雅那 | 关于改性活生物体检测和识别的中东欧研讨会 | 10 | 10 | 98% |
| 8 | 2016年3月14-16日 加拿大蒙特利尔 | 关于生物安全的能力建设的第十一次联络小组会议 | 13 | 15 | 不详 |
| 9 | 2016年8月15 – 19日 墨西哥，墨西哥城 | 关于改性活生物体检测和识别的GRULAC研讨会 | 13 | 18 | 98% |
| 10 | 2016年10月17 – 19日 特立尼达和多巴哥，圣奥古斯丁 | 关于发展加勒比地区小岛屿发展中国家对改性活生物体的国家边境控制能力的研讨会 | 11 | 29 | 不详 |
| 11 | 2016年7月25 – 29日 墨西哥，墨西哥城 | 关于风险评估和风险管理的特设技术专家组会议（BSRARM-AHTEG-2016-01） | 16 | 16 | 不详 |

__________

# Footnotes

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1。

# Text boxes

加拿大元兑美元汇率（平均）