| ## CBD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. ##### GENERAL ### UNEP/CBD/COP/6/5/Add.1 ##### 24 March 2002 ##### ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | ###### الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي |  |  |

اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة

بشأن السلامة الأحيائية

لاهاي ،  22- 26 نيسان/أبريل 2002

البند 24 من جدول الأعمال المؤقت 

# الخطة الاستراتيجية والتقارير الوطنية وتنفيذ الاتفاقية

# مشروع خطة استراتيجية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي : الأنشطة المزمعة ، والنتائج المتوقعة ، وتوقيت الأنشطة والنواتج ، والجهات الفاعلة وآليات  التنفيذ ، والمتطلبات من الموارد المالية والبشرية ومن القدرات الأخرى

مذكرة من الأمين التنفيذي

# أولا -	مقدمة

1-	في الفقرة 38 من مقرره 5/20 ، الصادر في الاجتماع الخامس ، قرر مؤتمر الأطراف أن يعقد اجتماعاً بين دورات الاجتماع ، مفتوح العضوية للمساعدة في التحضير للاجتماع السادس . وقد كلف هذا الاجتماع بأن ينظر ، وأن يقوم بقدر الإمكان بوضع مشروع عناصر مقررات بشأن الموضوعات الآتية : إعداد الخطة الاستراتيجية للاتفاقية ؛ التقارير الوطنية الثانية ؛ وسائل مساندة تنفيذ الاتفاقية ، خصوصاً تنفيذ الأعمال ذات الأولويات في الاستراتيجيات وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .

2-	إن الاجتماع بين الدورات المفتوح  العضوية المعني بالخطة الاسترايتجية والتقارير الوطنية وتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ، عقد بمونتريال من 19 إلى 21 نوفمبر 2001 . وقام الاجتماع بوضع عناصر الخطة الاستراتيجية ، شاملة بيان القضية ، والمهمة ، والرؤية ، والقيود ، والأهداف التشغيلية والرصد وإعداد التقارير ، والتقييم والاستعراض الدوريين ، واستعراض التنفيذ ، وشؤون الاتصال . وطلب الاجتماع بين الدورات المفتوح العضوية من الأمين التنفيذي ، أن يعد ، في تشاور مع الأطراف وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة ، إذا لزم الأمر ، برامترات ، مبينة في الفقرة 15 من المقرر 5/20 ، بالنسبة لأكبر عدد ممكن من الغايات التشغيلية للخطة الاستراتيجية للاتفاقية ، وذلك قبل الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف . وبموجب الفقرة 15 من المقرر 5/20 قرر مؤتمر الأطراف أنه ينبغي ، في نطاق كل من الغايات التشغيلية ، أن تحدد الخطة الاستراتيجية بقدر الإمكان البرامترات الآتية :

(أ)	الأنشطة المزمعة ؛

(ب)	النواتج المتوقعة ؛

(ج)	توقيت كل من الأنشطة والنواتج المذكورة ؛

(د)	الجهات الفاعلة التي تبذل تلك الأنشطة والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ؛

(هـ)	الآليات المستعملة لتنفيذ و/أو مساندة الغايات والأنشطة ، أو لإنتاج النواتج المتوقعة ؛

(و)	المتطلبات من الموارد المالية والبشرية وغيرها من القدرات ؛

3-	ترى الأمانة أن البرامترات التي تم تبينها في السطور السابقة تمثل العناصر الأساسية لخطة العمل الرامية إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية .

4-	بموجب إخطار مؤرخ في 29 نوفمبر 2001 ، قام الأمين التنفيذي بدعوة الأطراف والدول والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات إلى تقديم إسهامات لوضع البرامترات ، كما طلب ذلك الاجتماع بين الدورات المفتوح العضوية وكما طلبت ذلك أيضا الفقرة 15 من المقرر 5/20 ، في الوقت المناسب لتقديمها إلى الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف على إلا يتأخر ذلك الوقت عن 31 يناير 2002 .

5-	في آوان إعداد هذه الوثيقة كان الأمين التنفيذي قد تلقى فقط إسهاماً واحداً حول هذه القضية ، من أسبانيا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي . ويركز هذا الإسهام على أن وضع البرامترات المطلوبة بموجب المقرر 5/20 هو أمر سابق لآوانه حيث أن المضمون المضبوط للخطة الاسترايتجية لم يتحدد بعد . ولذا لم يتضمن ذلك الاسهام أية عناصر محددة بشأن البرامترات .

6-	قام الأمين بإعداد هذه الوثيقة لمساعدة مؤتمر الأطراف على مواصلة النظر في هذه القضية . والمرفق بهذه الوثيقة يبين البرامترات ذات الصلة بالنسبة لكل من الغايات التشغيلية الواردة في تقرير الاجتماع ما بين الدورات المفتوح العضوية (UNEP/CBD/COP/6/5 ، المرفق ، التوصية 1) .

7-	ينبغي أن يلاحظ أن العناصر الواردة ضمن الغاية التشغيلية 1-6 ، بشأن الدور القيادي للاتفاقية ، قد تتغير في ضوء الرسالة الشاملة التي سيوجها الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف إلى القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة .

8-	وينبغي أن يلاحظ أيضا أن الأرقام الواردة في القسم الذي يعالج المتطلبات من الموارد المالية والبشرية أنما هي أرقام إرشادية بطبيعتها ، وأنه سينبغي تقدير التكاليف للأنشطة المزمعة عند الاتفاق على تلك الأنشطة . وتلك المتطلبات من الموارد المالية والبشرية سوف تختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة .

المرفق

مشروع خطة استراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي : الأنشطة المزمعة ، النواتج المتوقعة ، توقيت الأنشطة والنواتج ، الجهات الفاعلة ، آليات التنفيذ ، المتطلبات من الموارد المالية والبشرية وغيرها من القدرات

الغايات التشغيلية المشتركة بين عدة قطاعات

1-1	أن تكون لدى الأطراف استراتيجية وخطة عمل وطنية بشأن التنوع البيولوجي ، منقحتان حسب مقتضى الحال ، موجودتان ويجري تنفيذهما ومدمجتان ضمن استراتيجيات قطاعية وأدوات تخطيطية وطنية أخرى ، تتصل بالتنوع البيولوجي .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسؤول واحد عن البرنامج | بحلول عام 2004 | أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي | دراسات مكتبية | مبادئ إرشادية للـ NBSAPS والاستراتيجيات القطاعية | 1- علاج عناصر للـ NBSAPS و الاستراتيجيات القطاعية |
| مسؤول واحد عن البرنامج | بحلول عام 2004 | أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي | دراسات مكتبية | تحليل القيود الرئيسية التي تعرقل تنفيذ الـ NBSAPS | 2- تبين القيود الرئيسية التي تعرقل الـ NBSAPS |
| 100.000 لكل بلد (بالنسبة لكل من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالـي ) | NBSAPS والاستراتيجية والأدوات التخطيطية القطاعية التي تنشأ أو تنقح ويجرى تنفيذها من جانب جميع الأطراف ، بحلول عام 2006 . | الأطراف | - عمليات تشاور وطنية | NBSAPS | 3- وضع و/أو تنقيح ، حسب مقتضى الحال ، للاسترايتجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي |
|  |  | أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي | - مبادئ توجيهية للـ NBSAPS |  |  |
|  |  | الأطراف | عمليات التشاور الوطنية | استراتيجيات قطاعية وطنية وأدوات تخطيط تشمل اعتبارات التنوع البيولوجي | 4- دمج العناصر المتعلقة بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في الاستراتيجيات وأدوات التخطيط القطاعية الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي |
| مليون لكل بلد | بحلول عام 2008 | GEF ، اليونيب ، اليوئنديبي ، IUCN ، والبنك الدولي ومانحون أخرون ثنائيون ومتعددو الأطراف | مساعدة تقنية وسند مالي من المنظمات الدولية ذات الصلة مثل اليونيب ، اليوئنديبي ، الـIUCN ، والبنك الدولي | استراتيجيات وخطط عمل وطنية تتعلق بالتنوع البيولوجي ، وتكون قائمة فعلاً | 5- إسداء مساندة للأطراف في سبيل وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية تتعلق بالتنوع البيولوجي واستراتيجيات وأدوات تخطيط قطاعية وطنية . |
| 15.000 لكل بلد | بحلول عام 2004 | الأطراف ، GEF ، اليونيب ، اليوئنديبي ، IUCN ، والبنك الدولي ومانحون أخرون ثنائيون ومتعددو الأطراف | ورش مساعدة تقنية | يد عاملة مدربة | 6- بناء القدرات على تنفيذ الـ NBSAPS والاستراتيجيات وأدوات التخطيط القطاعية |

1-2	شواغل التنوع البيولوجي مدمجة وطنياً وإقليمياً ودولياً في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والمشتركة بين عدة قطاعات .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300.000ْx2 (عدد 2 اجتماع ما بين 2002 و 2010) | من 2002 إلى 2006 | أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي | تشاور وتنسيق | مزيد من التنسيق وتفادي الازدواجية برامج عمل مشتركة . مذكرات تعاون | 1- تسهيل التشاور والتفاعل وتعزيز التعاون بين الاتفاقيات والاتفاقات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، في قضايا ذلك التنوع . |
|  |  | المنظمات الدولية ذات الصلة مثل WTO, WIPO, UNDP, UNCCD, UNFCC, UNESCO, CITES, FAO, CMS اتفاقية رامسار إلى أخره ، والأطراف | اجتماع بين الـ SCBD و المنظمات ذات الصلة | إيجاد آليات مؤسسية موجودة وقائمة بإداء عملها . برامج وسياسات معتمدة تشمل اعتبارات التنوع البيولوجي | 2- إيجاد آليات مؤسسية داخلية مناسبة في المنظمات الدولية ذات الصلة في سبيل تسهيل إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي |
|  | بحلول عام 2004 | الأمانة | تجميع المعلومات : دراسات مكتبية | تقرير استعراضي للترتبيات الإقليمية الموجودة في سبيل التعاون وللأدوات والصكوك والبرامج الإقليمية القطاعية والمشتركة بين عدة قطاعات | 3- إسداء مساندة للترتيبات الإقليمية الرامية إلى التعاون وإلى وضع أو استعراض أدوات وصكوك وبرامج قطاعية ومشتركة بين عدة قطاعات ، في سبيل أدماج اعتبارات التنوع البيولوجي . |
| اجتماع 1 كل سنتين في كل إقليم (300.000 لكل اجتماع ) | 2002- 2008 | المنظمات الإقليمية ذات الصلة GEF والمانحون والمنظمات الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف | اجتماعات إقليمية استشارية مساعدة تقنية | الآليات الإقليمية والصكوك والأدوات والبرامج ، التي تكون قد إنشئت أو عززت حسب مقتضى الحال |  |
| 50.000 لكل بلد | بحلول 2006 | الأطراف | اجتماعات وطنية استشارية وتنسيقية | سياسات وبرامج وخطط قطاعية منسجمة بعضها مع بعض | 4- إنشاء لجان وطنية مشتركة بين الوزارات ، في سبيل التنسيق والانسجام بين القطاعات في مجال السياسات والبرامج والخطط . |

1-3	يتاح المزيد من الموارد المالية والبشرية والتقنية ،[المقدمة من الأطراف البلدان المتقدمة وغيرها من المانحين إلى الأطراف البلدان النامية ، وخصوصاً أقل البلدان نمواً ، [والدول النامية الجزرية الصغيرة والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي ] لوضع وتنقيح وتنفيذ الخطة الاستراتيجية ] .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مليون لكل اجتماع استشاري | بحلول عام 2004 | الأطراف ، SCBD ، المانحون المتعددو الأطراف والثنائيون | اجتماع استشاري للمانحين | فرص تم تبينها للمساعدة المالية والتقنية | 1- تبين مصادر الموارد المالية والتقنية |
| مسؤول واحد عن البرنامج |  | SCBD | دراسة مكتبية | تم إعداد دليل لمصادر التمويل |  |
| 300.000 لكل اجتماع استشاري | بحلول عام 2004 | الأطراف المانحون ، SCBD | تبين المانحين الثنائيين مشاورات ثنائية اجتماع استشاري بين المانحين الثنائيين والبلدان النامية | زيادة المساعدة الثنائية للبلدان النامية | 2- تشجيع وتعزيز الترتيبات الثنائية بين البلدان النامية والبلدان المانحة |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ومنظمات البحث العلمي والتقني | إعارة الموظفين | تعزيز الخبرة العلمية والتقنية والإدارية في البلدان النامية | 3- تعزيز تبادل الخبرة التقنية والعلمية والإدارية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو . |

1-4	أن يتم تقديم مزيد من المساندة لبناء القدرات في سبيل تنفيذ الأعمال ذات الأولوية في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي . تعزيز وتسهيل التعاون التقني والعلمي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية ، من خلال آلية تبادل المعلومات وكذلك من خلال آليات أخرى .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.000 لكل منطقة بالنسبة لأربع مناطق | بحلول عام 2004 | الأمانة ؛ الأطراف | تقديم معلومات من الأطراف ؛ اجتماعات وورش إقليمية | تقرير عن تقييم الاحتياجات . خطط أعمال إقليمية لبناء القدرات . | 1- تبين الاحتياجات في مجال بناء القدرات على الصعيد الإقليمي ووضع خطط عمل إقليمية لبناء القدرات . |
| مليون لكل منطقة | بحلول عام 2006 | الأطراف ، GEF و غيرها من المانحين والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة | مساعدة تقنية ومالية | - إن يكون قد تم تعزيز أو إنشاء مراكز إقليمية - وضع مناهج بشأن التخطيط الاستراتيجي للقضايا المتعلقة بالـ CBD - يد عاملة مدربة - كتب مرجعية للتدريب | 2- تعزيز ما يوجد أو إنشاء ما لا يوجد من مراكز إقليمية لبناء القدرات . |
| --- | 2003 وما بعدها | الأطراف الأمانة | إسهامات من الأطراف CHM | دراسات حالات بشأن الدورس المستفادة وأفضل الممارسات | 3- تبين ونشر المعلومات بشأن الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والأنشطة التي تبذلها المراكز الإقليمية |
| 300.000 | بحلول عام 2004 | الأمانة | عملية تشاورية للأطراف (ورشة من الخبراء ) دراسات مكتبية | المبادئ التوجيهية | 4- وضع مبادئ توجيهية بشأن التنفيذ العملي لخطة الاستراتيجية وما يتعلق بها من خطط العمل لبناء القدرات |
| --- | بحلول عام 2004 | الأمانة | دراسات مكتبية CHM | تبين أنماط ومصادر التكنولوجيات المناسبة | 5- تسهيل نقل التكنولوجيا اللازمة |

  - الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الرئيسيون في التنفيذ الوطني للاتفاقية قد حققوا مزيداً من الوعي ويقومون بالمساندة والمشاركة النشطة في التنفيذ .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، أصحاب المصلحة الوطنيون ، المانحون المتعددو الأطراف والثنائيون ، UNESCO ، IUCN | برامج تدريبية ورش مع القطاعات ذات الصلة شراكات مع القطاعات ذات الصلة وإسداء مساعدة تقنية مهنية | زاد وعي القطاعات الأخرى بجدول أعمال التنوع البيولوجي | 1- تنمية قدرات الأطراف على تسويق التنوع البيولوجي للقطاعات الأخرى . |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف والمانحون الثنائيون والمتعددو الأطـراف ، وأصحاب المصلحة ذوو الصلة على الصعيد الوطني. | الاستعمال المناسب لوسطاء الإعلام ، استعمال العمليات المؤسسية القائمة في سبيل وضع المناهج ورش بشأن رفع مستوى التثقيف والتوعية | برامج تثقيف وتوعية الجمهور أصبحت قائمة إدراج التنوع البيولوجي في المناهج الرسمية للتربية | 2- وضع وتنفيذ برامج وطنية للتوعية والتثقيف |
| 30.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، أصحاب المصلحة ذوو الصلة | CHM وطنية كتيبات ونشرات ووسائط إعلام إلكترونية ومطبوعة | إدراج قضايا التنوع البيولوجي في برامج وأنشطة أصحاب المصلحة | 3- نشر المعلومات بشأن قضايا التنوع البيولوجي في محيط أصحاب المصلحة |
| 10.000 لكل اجتماع | بحلول عام 2006 | الأطراف ، أصحاب المصلحة ذوو الصلة | اجتماعات استشارية منتظمة مع أصحاب المصلحة | قامت فعلاً آليات مؤسسية للمشاركة على الأصعدة الوطني ودون الوطني والمحلي | 4- تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرار وتنفيذه على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية . |

1-6	تلعب الاتفاقية دوراً قيادياً في قضايا التنوع البيولوجي الدولية ، في تعاون مع الاتفاقيات الأخرى التي تساند تنفيذ الاتفاقية ؛ وستكون العمليات الدولية الأخرى بمساندة فعالة لتنفيذ الاتفاقية ، تتمشى مع إطارات العمل لكل منها .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجتماع واحد في كل سنة (2004-2010) 300.000 لكل اجتماع | 2004-2010 | SCBD ، الاتفاقيات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي | اجتماعات مشتركة | جدول أعمال دولي مشترك غايات وأهداف متفق عليها إعلانات سياسية | 1- عقد اجتماعات استشارية وتنسيقية مع الاتفاقيات وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ، بقصد وضع جدول أعمال دولي مشترك وتحديد الأهداف والغايات الدولية |
|  | بحلول عام 2003 | SCBD ، الاتفاقيات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي | إسهامات من المنظمات ذات الصلة دراسات مكتبية | تقييم الأدوار المحتملة ومجالات التعاون | 2- تبين الأدوار والإسهامات المحددة للمنظمات الدولية ذات الصلة بجدول أعمال CBD ، في سبيل تسخير جهودها لتنفيذ جدول الأعمال والأهداف والغايات الدولية المشتركة ، والإعراب عن ذلك بالتفصيل في مذكرة تعاون أو برامج عمل مشترك |
|  |  |  |  | برامج عمل مشتركة مذكرات التعاون |  |
|  |  |  | إعارة موظفين | تبادل الخبرات |  |
| 10.000 سنوياً لكل مشارك | 2004-2010 | SCBD ، الاتفاقيات والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي | مشاركة | توافق الآراء بشأن القضايا العلمية الرئيسية جدول أعمال علمي مشترك | 3- تعزيز التمثيل المتبادل بين الهيئات الفرعية العلمية والتقنية ، التابعة للاتفاقيات ومنظمات الدولية ذات الصلة ، وذلك في اجتماعاتها المرتبطة بالموضوع . |
| 50.000 لكل اجتماعاً استشاري | بحلول عام 2006 | المنظمات الدولية والاتقاقات الدولية المتصلة بالتنوع البيولوجي | اجتماعات استشارية دراسات مكتبية | برامج وصكوك وأدوات | 4- وضع واعتماد برامج وأدوات وصكوك تساند تنفيذ CBD |

1-7	يجرى التعزيز والتعبئة الكاملة للآليات في سبيل تعزيز تفهم التنوع البيولوجي وإيجاد ونقل تقنيات إدارية أفضل في مجال التنوع البيولوجي ونتائج البحوث ، وتتخذ المقررات على أساس أفضل المعلومات العلمية المتاحة وأنظمة المعرفة التقليدية الموجودة .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 مليون (التحقق مع GBO) | بحلول عام 2006 | SCBD ، الأطراف ، اليونيب ، WCMC ، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة | دراسات مسحية ودراسات مكتبية CHM | تقارير تقييم نشرات | 1- مساندة عمليات التقييم العالمية للتنوع البيولوجي ونشر ما ينجم عن هذه التقييمات من معلومات |
| 30.000 لكل زمالة 1 مليون للبحث | بحلول عام 2004 | SCBD ، الأطراف ، GEF ، UNESCO ، UNCTAD ، اليونيدو ، المؤسسات الأكاديمية ، منظمات القطاع الخاص ، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة | زمالات في التنوع البيولوجي في المؤسسات الأكاديمية والعلمية ترتيبات تعاونية مع القطاع الخاص | دراسات عملية نتائج البحوث تقنيات إدارة التنوع البيولوجي الدروس المستفادة ودراسات الحالات نشرات مشتركة | 2- مساندة البحث العملي ، بما في ذلك عن طريق إشراك المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص . |

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.000 | بحلول عام 2006 | SCBD ، الأطراف والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات السكان الأصليين والمحليين وغير ذلك من المنظمات الدولية ذات الصلة | التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات السكان الأصليين والمحليين ، ذات الصلة | - تحسين قدرات نشر المعلومات - زيادة عدد برامج CHM - توسيع الروابط مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمعات الأصلية والمحلية | 3- تعزيز النشر ودور CHM |
|  |  |  | - نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية - التعاون مع الشبكات الرئيسية لوسائط الإعلام الوطنية والدولية | تفهم أفضل للـ CBD و دورها وجدول أعمالها في محيط أصحاب المصلحة والجمهور العام |  |

1-8	لدى الاتفاقية والاطراف أساليب أفضل لرصد وتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقية ، لتمكين الأطراف ومؤتمر الأطراف وغيرها من الهيئات من تقييم فعالية الخطوات والتدابير المتخذة لتحقيق أهداف الاتفاقية .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 لكل بلد نامى وبلد ذي اقتصاد انتقالي | بحلول عام 2006 | SCBD ، الأطراف ، GEF | استعراض الأشكال الحالية للتقارير المساعدة التقنية والمالية للأطراف وضع دليل إرشادي لتقديم التقارير الوطنية | قيام الأطراف في الوقت المناسب بتوفير المعلومات الوافية عن التنفيذ | 1- تعزيز أنظمة التبليغ الوطنية |
| 100.000 دولار أمريكي | بحلول عام 2004 | SCBD | CHM | بوابة الـ CHM لاستمرار تلقى المعلومات من الأطراف | 2- وضع آلية جديدة للرصد والتغذية المرتدة |
| 100.000 دولار أمريكي | بحلول عام 2004 | SCBD ، والأطراف | دراسات مكتبية اجتماع خبراء مشروع تدليلي | تم فعلاً إيجاد مجموعة من المؤشرات لتقييم فعالية التنفيذ | 3- إيجاد مؤشرات أداء واختبار ، من خلال مشروع تدليلي |
|  | بحلول عام 2008 | SCBD ، والأطراف | إسهامات من الأطراف دراسات مكتبية | تقرير عن فعالية الخطوات والتدابير التي اتخذتها الأطراف في سبيل تنفيذ الاتفاقية الدروس المستفادة وأفضل الممارسات | 4- قيام الأطراف بدراسات عن تنفيذ الاتفاقية ، وتبين ما يوجد من ضغوط وعوائق في التنفيذ وتبين أفضل الممارسات |

1-9	العلاقة بين التنوع البيولوجي والفقر يجرى النظر فيها كما يجرى تعزيز دور التنوع البيولوجي المستدام في سبيل تخفيف وطأة الفقرة [وتخفيف الآثار السلبية للفقر على التنوع البيولوجي .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 أخصائي اقتصادي | بحلول عام 2004 | SCBD ، CSD ، اليونيـب ، الفاو وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة | دراسات مكتبية | التقرير عن التنوع البيولوجي والفقر | 1- القيام بدراسة عن العلاقة بين التنوع البيولوجي والفقر وتبين الإسهام الممكن من التنوع البيولوجي في سبيل تخفيف الفقر |
| 1 مليون لكل بلد نامي | بحلول عام 2006 | الأطراف ، GEF ، اليوئنديبي ، البنك الدولي ، والمانحون والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف | مساعدة تقنية ومالية حملات زيادة التوعية عمليات وطنية استشارية | برامج ومشروعات قوانين ولوائح تدابير حافزة معلومات | 2- وضع تدابير استجابية لمعالجة الآثار السلبية للفقر على التنوع البيولوجي |
| 20 مليون لكل بلد نامي | بحلول عام 2006 | الأطراف ، GEF ، اليوئنديبي ، البنك الدولي ، والمانحون والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف | مساعدة تقنية ومالية إشراك أصحاب المصلحة ذو الصلة | برامج ومشروعات تسهم في الحفظ وفي تخفيف الفقر | 3- تنفيذ برامج ومشروعات تسهم في كلا حفظ التنوع البيولوجي وتخفيف الفقر |
| 20.000 لكل مشروع أو برنامج | بحلول عام 2006 | الأطراف المانحون والمنظمات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة ، مثل فاو واليوئنديبي | عمليات استشارية وطنية إشراك خبراء التنوع البيولوجي في وضع البرامج | برامج تخفيف الفقر تضم شواغل التنوع البيولوجي | 4- إدماج التنوع البيولوجي في برامج ومبادرات تخفيف الفقر |

1-10	يجرى استعمال الاتصالاب وتثقيف الجمهور وتوعيته بشكل فعال لزيادة التفهم العام للتنوع البيولوجي مما يسهل التنفيذ الكامل للاتفاقية

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، SCBD ، GEF ، المانحون والمنظمات الدولية الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة ، والقطاع الخاص واصحاب المصلحة ذوو الصلة | دراسة مسحية بين المجموعات المستهدفة دراسات مكتبية إشراك أصحاب المصلحة | تقرير تقييم التوصيل الفعال لرسالة التنوع البيولوجي إلى أصحاب المصلحة | 1- تقييم فعالية برامج الاتصالات والتثقيف والتوعية الموجودة على الصعيد الوطني ، وتبين العوائق وتحسين الفاعلية |
| 100.000 لاجتماع الخبراء | بحلول عام 2004 | SCBD ، الأطراف وأصحاب المصلحة ذوو الصلة | اجتماع خبراء مشاورات مع أصحاب المصلحة دراسة مكتبية | تم وضع الاستراتيجية تم توعية أصحاب المصلحة فعلاً | 2- وضع استراتيجية للاتصالات والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية |
| 2 مليون سنوياً | 2002-2010 | UNESCO ، SCBD ، اليونيب ، IUCN ، الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية | هيكل أو بوابة لشبكة عالمية بشأن الاتصال وتثقيف الجمهور وتوعية تبادل المعلومات والخبرات بين الاخصائيين برامج تدريب | تم تعزيز الاتصالات وتثقيف الجمهور وتوعيته بشؤون القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي | 3- تعزيز تنفيذ المبادرة العالمية بشأن الاتصالات والتثقيف وتوعية الجمهور |

1-11	يجرى وضع الأدوات والصكوك للتقييم الاقتصادي للسلع والخدمات الإيكولوجية التي يوفرها التنوع البيولوجي ، بقصد إدراجها في الحسابات الوطنية بوصفها إسهاماً للخدمات العالمية

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بحلول عام 2004 | SCBD | دراسة مكتبية | تقرير استعراضي | 1- استعراض النهوج القائمة في التقييم الاقتصادي للسلع والخدمات الإيكولوجية التي يوفرها التنوع البيولوجي ، والمحاسبة البيئية |
| 100.000 لكل بلد نام أو بلد ذي اقتصاد انتقالي | بحلول عام 2006 | SCBD ، الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة | دراسة مكتبية مساعدة تقنية استعراض وتعديل ما يوجد من أنظمة المحاسبة بشأن الموارد الطبيعية | منهجيات للتقييم الاقتصادي للسلع والخدمات الإيكولوجية | 2- مزيد من إيجاد وتنفيذ نظم وإجراءات المحاسبة المتعلقة بالموارد الطبيعية |
| 300.000 لاجتماع الخبراء | بحلول عام 2004 | SCBD ، الأطراف | دراسة مكتبية اجتماع خبراء | مبادئ توجيهية لـ EIA | 3- وضع مبادئ توجيهية لتقييم الوقع البيئي ، تشمل التقييم الاقتصادي للتنوع البيولوجي |
| 100.000 لكل اجتماع من الخبراء | بحلول عام 2008 | SCBD ، الأطراف ومنظمات المجتمعات الأصلية والمحلية | اجتماعات خبراء اشراك مجتمعات السكان الأصليين والمحليين | مجموعة أدوات وصكوك وسياسات لمساندة الممارسات التقليدية و الإدارة الموارد التقليدية (مثلاً تدابير حافزة ) | 4- مساندة الممارسات الدارجة وأنظمة إدارة الموارد التقليدية التي تكفل الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي |
|  | بحلول عام 2006 | SCBD ، والأطراف | تقديم معلومات ودراسات حالات من جانب الأطراف ؛ دراسات مكتبية | دراسات حالات أفضل الممارسات | 5- التدليل على فائدة التقييم الاقتصادي للسلع والخدمات الإيكولوجية التي يوفرها التنوع البيولوجي |

العنصر الأول في الرؤية

2-1	إن الأنواع والأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي التي يحيط بها خطر داهم لـ [ ضياع لا يمكن تداركه ] [انقراض] يجرى اتخاذ خطوات مناسبة بشأنها للحيلولة دون ذلك الضياع

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.000 لكل بلد | بحلول 2008 | الأطراف ، SCBD ، IUCN، CITES ، GEF ، وغيرها من المنظمات الدولية والمانحون الثنائيون والمتعددو الأطراف ذوو الصلة | دراسات مسحية تصنيفية مساعدة تقنية ومالية | تقييمات الوضع القائم بالنسبة للأنواع والأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي على الأصعدة الوطني والإقليمي | 1- تبين الأنواع والأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي التي تخضع لخطر داهم لـ [ ضياع لا يمكن تداركه ] [انقراض] |
| --- | بحلول 2008 | الأطراف ، IUCN ، CITES ، SCBD | دراسة مكتبية | قائمة الأنواع المهددة بالمخاطر | 2- إيجاد و/أو تحديث قائمة الأنواع المهددة |
| 200.000 لكل بلد | بحلول عام 2010 | الأطراف ، SCBD ، IUCN ، CITES ، GEF وغيرها من المنظمات الدولية والمانحون الثنائيون ومتعددود الأطراف ذوو الصلة | دراسات مسحية تصنيفية النهج التحوطي المساعدة التقنية والمالية | توقع الاتجاهات المستقبلية؛ تم تبين الأسباب الكامنة ؛ تم وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإيجابية | 3- توقع الاتجاهات المستقبلية والأسباب الكامنة وراءها ووضع وتنفيذ استراتيجيات استجابية |
| 500.000 لكل بلد | بحلول عام 2010 | الأطراف ، GEF ، المنظمات الدولية والمانحون الثنائيون ومتعددو الأطراف ذوو الصلة | برامج خاصة طويلة الآجل للحفظ وإعادة الإنعاش والأوضاع السابقة ومساعدة تقنية ومالية | تم تحسين الوضع القائم فيما يتعلق بحفظ 60 في المئة من الأنواع والأنظمة الإيكولوجية والتنوع الجيني التي تحيط بها مخاطر داهمة | 4- تحسين الوضع القائم فيما يتصل بالأنواع والأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي التي يحيط بها خطر داهم [بضياع لا يمكن تداركه ] [ انقراض] |
| --- | بحلول عام 2004 | الأطراف ، SCBD ، IUCN ، CITES | إسهامات من الأطراف CHM | الاستفادة من الدروس وأفضل الممارسات | 5- تقاسم الخبرات التي اكتسبتها البلدان المختلفة في الحفظ والإدارة وإعادة الإنعاش للأنواع والأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي |

2-2	السكان والأنظمة الإيكولوجية التي يحيق بها في الوقت الحاضر تهديد ، يجرى رصدها وإدارة شؤونها للحفاظ على بقاء الأنواع وعلى تركيبة تلك الأنظمة الإيكولوجية ووظيفتها الطبيعية .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 لكل بلد | بحلول 2006 | الأطراف ، IUCN، اليونيب ، WCMC ، GEF ، وغيرها من المنظمات الدولية والمانحون الثنائيون والمتعددو الأطراف ذوو الصلة | الدراسات المسحية والمساعدة التقنية والمالية | تقييم تمهيدي للوضع القائم والاتجاهات | 1- القيام بتقييم تمهيدي للوضع القائم والاتجاهات في الأنظمة الإيكولوجية والسكان |
| 10 ملايين لكل شبكة | بحلول 2010 | الأطراف ،GEF، IUCN ، UNESCO ، وغيرها من المنظمات والمانحين الثنائين والمتعددي الأطراف ذوي الصلة | الدراسات المسحية التعاون دون الإقليمي والإقليمي اجتماعات إقليمية أدوات وصكوك قانونية إقليمية ودون الإقليمية | تم إيجاد الشبكات | 2- إيجاد شبكات دون إقليمية وإقليمية من المناطق المحمية في سبيل الحفظ في الموضع (in situ) |
| 30.000 لكل دراسة مسحية | بحلول عام 2010 | الأطراف ، GEF ، IUCN ،وغيرها من المنظمات الدولية والمانحون الثنائيون ومتعددود الأطراف ذوو الصلة | دراسات مسحية ومساعدة تقنية ومالية | معلومات مستوفاة حديثة العهد بشأن الأوضاع القائمة والاتجاهات | 3- الرصد المنتظم من خلال تقنيات أخذ العينات المتعلقة بالسكان والأنظمة الإيكولوجية في سبيل التغذية المرتدة المستمرة بشأن الأوضاع القائمة والاتجاهات |
| مسؤول 1 عن البرنامج | بحلول عام 2006 | الأطراف ، IUCN ، SCBD | دراسة مكتبية ، قائمة على أساس أفضل الممارسات والدروس المستفادة | نماذج للإدارة المستدامة ، موجودة فعلاً | 4- إيجاد نماذج للإدارة المستدامة للسكان والأنظمة الإيكولوجية |

2-3	التهديدات المحسوسة الصاعدة التي تحيق بالتنوع البيولوجي ، تم تبينها ومنعها أو التخفيف منها

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 لكل بلد | بحلول 2004 | الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة | دراسة مسحية ودراسة مكتبية | تقرير تقييم | 1- تقييم وقع العوامل الطبيعية والاقتصادية- الاجتماعية على الأنظمة الإيكولوجية والأنواع الرئيسية |
| 5 ملايين لكل بلد | بحلول عام 2008 | الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة | أنظمة للأنذار المبكر والاستجابة السريعة | تم تخفيف الوقع | 2- توقع ومنع و/أو تخفيف الوقع |
| 50.000 لكل مشروع تدليلي | بحلول عام 2006 | SCBD ، الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة | دراسة مكتبية مشروعات تدليلية | تم وضع المبادئ التوجيهية ويجري تطبيقها على نطاق واسع | 3- إيجاد مبادئ توجيهية لتسهيل التوقع الوطني للتهديدات الهامة الصاعدة وتصميم استراتيجيات التصدي لها |

[2-4	جهود الحفظ والإدارة مركزة على مجالات ذات قيمة عالية من حيث التنوع البيولوجي ، خصوصاً من خلال إنشاء شبكة إيكولوجية عالمية ]

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.000 لكل دراسة مسحية | بحلول 2006 | SCBD ، الأطراف ، IUCN ، والمنظمات الدولية | دراسات مسحية دراسات مكتبية دراسات حالات | تم تبين المجالات مبادئ توجيهية ونماذج للإدارة | 1- تبين مجالات التنوع البيولوجي ذات القيمة العالية ووضع استراتيجيات للإدارة |
| 100.000 للدراسة العالمية 300.000 لاجتماع الخبراء 1مليون للاجتماع الاستشاري الدولي | بحلول عام 2008 | SCBD ، الأطراف ، IUCN ، والمنظمات الدولية ذات الصلة | الدراسة العالمية اجتماع خبراء دوليين بشأن إمكانية البقاء والتغطية اجتماع استشاري دولي | تم تبين المجال المحتمل الذي تغطية الشبكة توافق بين الآراء على الصعيد الدولي بشأن الحاجة إلى شبكة وإلى المجال الذي يمكن أن تغطية الشبكة | 2- تقييم الفرصة وإمكانية البقاء بالنسبة لإيجاد شبكة إيكولوجية عالمية |
| 200.000 لاجتماع الخبراء 400.000 للاجتماع الاستشاري الإقليمي | بحلول عام 2010 | الأطراف ، IUCN ، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة | اجتماع خبراء إقليمي اجتماع استشاري إقليمي | شبكة إقليمية إيكولوجية | 3- إيجاد شبكات إيكولوجية رائدة على الصعيد الإقليمي |

العنصر الثاني في الرؤية

3-1	الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي وأطر السلامة الأحيائية ، تبين الاستعمالات المستدامة لعناصر التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200.000 لكل دراسة مسحية | بحلول 2006 | الأطراف ، IUCN ، GEF ، وغيرها من المنظمات ومن المانحين الثنائين والمتعددي الأطراف | الدراسات المسحية الوطنية مساعدة تقنية ومالية | الاستعمالات والممارسات الجارية جرى تقييمها وجرى تبين الاستعمالات والممارسات المستدامة | 1- تقييم الاستعمالات الجارية (من تقليدية وغير تقليدية ) لعناصر الموارد البيولوجية وتبين الاستعمالات والممارسات المستدامة |
| 100.000 لكل مشروع تدليلي 1مليون لكل بلد لزيادة التوعية | بحلول عام 2010 | الأطراف ، IUCN ، GEF ، وغيرها من المنظمات ومن المانحين الثنائين والمتعددي الأطراف ، وأصحاب المصلحة ذوي الصلة | تثقيف وتوعية الجمهور مشروعات تدليلية الإدماج في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تدابير حافزة اشراك أصحاب المصلحة في وضع وتنفيذ NBSAPS و أطر السلامة الأحيائية | الاستعمالات والممارسات المستدامة يجرى تطبيقها فعلاً على نطاق واسع زيادة الوعي بالاستعمالات والممارسات المستدامة | 2- تعزيز الممارسات والاستعمالات المستدامة لعناصر التنوع البيولوجي |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، SCBD | SCBD ، CHM ، ووسائط الإعلام الوطنية الإلكترونية والمطبوعة | تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين | 3- نشر المعلومات بشأن الممارسات والاستعمالات المستدامة ، على جميع أصحاب المصلحة |

3-2	[ الكائنات الحية المحورة التي يمكن أن يكون لها وقع مناوئ للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة الصحة البشرية ، يجرى نقلها والتعامل معها واستعمالها بطريقة مأمونة من خلال التطبيق الكامل والعالمي النطاق لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية ]

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | بحلول 2004 | الأطراف SCBD ، GEF ، وغيرها من المانحين الثنائيون والمتعددي الأطراف | مساعدة تقنية للأطراف نشر المعلومات بشأن منافع المشاركة من خلال الـ CHM | قام 100 طرف بالتصديق على البروتوكول أو بالانضمام إليه بحلول عام 2004 | 1- تعزيز التصديق والنفاذ العاجل لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية |
| 500.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ،اليونيب ، اليوئنديبي ، البنك الدولي ،الفاو ، GEF والمانحون الآخرون من ثنائيين ومتعددي الأطراف | المساعدة التقنية والمالية | أطر السلامة الأحيائية تم إنشاؤها في 100 بلد بحلول عام 2006 | 2- وضع أطر وطنية للسلامة الأحيائية |
| 10 مليون لكل بلد | بحلول عام 2010 | الأطراف ،اليونيب ، اليوئنديبي ، البنك الدولي ،الفاو ،اليونيدو ، GEF وغيرها من المانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف وجدول خبراء السلامة الأحيائية | المساعدة التقنية والمالية | يد عاملة مدربة مرافق بحث علمي تم إنشاؤها | 3- تعزيز القدرات الوطنية على تقييم المخاطر وإدارة المخاطر |
| 500.000 | 2002-2010 | SCBD ، الأطراف ، القطاع الخاص ، وأصحاب المصلحة الأخرون | BCH و CHM | زيادة استعمال الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة للـ BCH كألية لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية ولتبادل المعلومات | 4- التعزيز التشغيلي الفعلي لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية باعتبارها جزءاً من CHM التابعة للاتفاقية |

3-3	الوعي بالوقع السلبي على التنوع البيولوجي للأنماط غير المستدامة في الاستهلاك والإنتاج ، تم تعزيزه ، [ وتم وضع أدوات اقتصادية ] تساند الاستعمال المستدام وأصبحت متاحة فوراً .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بحلول عام 2010 | SCBD ، الأطراف | NBSAPS | يجرى تطبيق المبادئ التوجيهية للـ CBD على نطاق واسع | 1- المزيد من وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية للـ SCBD في سبيل الاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي |
| 20.000 لكل ورشة | بحلول عام 2008 | الأطراف | ورش على الصعيد الوطني | البرامج موجودة ويجرى تنفيذها | 2- مزيد من برامج التثقيف وتوعية الجمهور على الصعيد الوطني |
| 20.000 لكل اجتماع من الخبراء | بحلول عام 2010 | الأطراف | اجتماعات خبراء آليات تنظيمية | مجموعة من التدابر الحافزة ، موجودة | 3- إيجاد تدابير حافزة على الاستعمال المستدام |
| 1 مليون لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، SCBD ، GEF والمنظمات الدولية ذات الصلة | المساعدة التقنية والمالية التعاون مع المنظمات ذات الصلة | تم إنشاء CHM و BCH وتشغيلها لدى جميع الأطراف . تم إيجاد صلات بجميع شبكات الإعلام الموجودة ذات الصلة | 4- جعل الـ CHM و BCH عاملتين بشكل كامل على الصعيد الوطني |
| 100.000 | بحلول عام 2006 | SCBD ، UNESCO ، والمنظمات الدولية الأخرى | CHM وسائط الإعلام الدولية الأخرى ، من إلكترونية ومطبوعة | زاد الوعي العالمي تم رفع مستوى برامج تثقيف الجمهور وتوعية على الصعيد الوطني | 5- مساندة مبادرة الـ CBD/UNESCO بشأن تثقيف وتوعية الجمهور في شؤون التنوع البيولوجي |

3-4	الأدوات والتكنولوجيات وأنظمة الإدارة الملائمة التي تسهل الاستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ، تم وضعها وتعزيزها على الأصعدة الوطنية .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.000 لكل مشروع تدليلي | بحلول عام 2010 | الأطراف مجتمعات السكان الأصليين والمحليين | مشروعات تدليل إشراك مجتمعات السكان الأصليين والمحليين عمليات وطنية استشارية | أفضل الممارسات وأساليب الإدارة تم تبينها ويجرى تطبيقها على نطاق واسع | 1- مساندة الممارسات التقليدية وأنظمة إدارة الموارد التقليدية التي تكفل الاستعمال المستدام |
| 20.000 لكل اجتماع من الخبراء | بحلول عام 2010 | الأطراف | اجتماعات خبراء إليات تنظيمية | مجموعة من التدابير الحافزة ، تم وضعها | 2- إيجاد تدابير حافزة على الاستعمال المستدام |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2010 | الأطراف القطاع الخاس SCBD | مبادئ توجيهية بشأن EIA في ظل الـ CBD آليات تنظيمية | إجراءات EIA تم وضعها ويجرى تطبيقها على نطاق واسع | 3- تعزيز استعمال إجراءات تقييم الوقع البيئي |
| مسؤول 1 من البرنامج | بحلول عام 2006 | SCBD الأطراف القطاع الخاص | إسهامات من الأطراف ومن القطاع الخاص CHM | تم تبين التكنولوجيات الملائمة | 4- توفير معلومات للأطراف بشأن التكنولوجيات المناسبة |
| 300.000 لكل اجتماع من الخبراء | بحلول عام 2004 | SCBD والأطراف | اجتماع خبراء | مجموعة مؤشرات قد تم وضعها بشأن الاستعمال المستدام | 5- وضع مؤشرات للاستعمال المستدام |
| 100.000 لكل مشروع في كل منطقة | بحلول عام 2010 | الأطراف ، القطاع الخاص ، المانحون الثنائيون ومتعددو الأطراف | مشروع تدليل مساعدة تقنية ومالية | تم اختبار ملاءمة التكنولوجيات الجديدة | 6- تنفيذ مشروعات رائدة لاختيار التكنولوجيات الجديدة |

3-5	إطار لإدراج شواغل التنوع البيولوجي في صلب الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات ، تم إيجاده فعلاً ويجرى تطبيقه على نطاق واسع .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مسؤول 1 عن البرنامج | بحلول عام 2006 | الأطراف ، SCBD | دراسة مكتبية دراسات حالات للإدراج | تم وضع الإطار | 1- وضع إطار لهذا الإدراج |
| 100.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، GEF ، المنظمات الدولية ذات الصلة والمانحون الثنائيون والمتعددو الأطراف | مساعدة تقنية ومالية مبادئ توجيهية للإدراج | تم إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات | 2- مساندة الأطراف في تنفيذ الإطار الخاص بالإدراج |
| 500.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، المؤسسات العلمية والتقنية | مساعدة تقنية وضع برامج تعليمية ثالثة مناسبة | تم وضع برامج البحث الشاملة لسائر فروع العلم | 3- تعزيز المبادرات الشاملة لعدة قطاعات في التنوع البيولوجي |

العنصر الثالث من الرؤية

4-1	جرى وضع وتنفيذ التشريع الوطني وغيره من التدابير (بما في ذلك استراتيجيات التوصل وتقاسم المنافع ) بشأن التوصل وتقاسم المنافع ، شاملة الموارد المالية والبشرية والتقنية والتكنولوجية ، [ مع مراعاة مبادئ بون التوجيهية حسب مقتضى الحال] .

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500.000 لكل بلد | بحلول عام 2008 | GEF و المانحون والمنظمات ، من ثنائية ومتعددة الأطراف | المساعدة التقنية والمالية نشر المعلومات بشأن الدروس المستفادة وأفضل الممارسات برامج لبناء القدرات | تم وضع الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية بشأن التوصل وتقاسم المنافع ، ويجرى تنفيذها تم إيجاد الخبرة التقنية | 1- تقديم مساعدة للأطراف في وضع وتنفيذ استراتيجيات وتشريع التوصل وتقاسم المنافع |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2004 | SCBD ، الأطراف | نشر المعلومات من خلال CHM رفع الوعي لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين | تم إدراج عناصر مبادئ بون التوجيهية في الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية بشأن التوصل وتقاسم المنافع المبادئ التوجيهية مطبقة على نطاق واسع من جانب أصحاب المصلحة | 2- تعزيز التطبيق الواسع لمبادئ بون التوجيهية بشأن التوصل للموارد الجينية وتقاسم المنافع |

[4-2	حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق sui generis المتعلقة باستعمال الموارد الجينية ، بما في ذلك ما لدى المجتمعات الأصلية والمحلية من معارف وابتكارات وممارسات ، واحترام البلدان التي هي منشأ تلك الموارد الجينية ، أو حقوق السكان الداخلين في الموضوع ، بما يكفل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ذلك الاستعمال ]

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300.000 لكل اجتماع خبراء | بحلول عام 2006 | الأطراف ، SCBD ، WIPO ، وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة | دراسات مكتبية دراسات حالات اجتماعات خبراء مساعدة تقنية | تم وضع العناصر والمبادئ التوجيهية تم إيجاد الأنظمة الـ sui generis الملائمة | 1- تبين العناصر الرئيسية التي ينبغي اخذها في الحسبان في وضع أنظمة sui generis ومبادئ توجيهية لمساعدة الأطراف على إنشاء أنظمة ملائمة |
| 5 ملايين | بحلول عام 2010 | الأطراف ، WIPO ، SCBD ، WTO وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والقطاع الخاص | اجتماعات خبراء إشراك مجتمعات السكان الأصليين والمحليين عمليات وطنية وإقليمية تشاورية مفاوضات دولية مساعدة تقنية | تم وضع أنظمة IPR فعالة على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي | 2- استعراض ما يوجد من أنظمة حقوق الملكية الفكرية على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي ، لكفالة احترام حقوق بلدان المنشأ ، أي التي هي منشأ الموارد الجينية ، وما لدى المجتمعات الأصلية والمحلية من معارف وابتكارات وممارسات |
| 100.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، SCBD ، WIPO ، و غيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة | إشراك المجتمعات الأصلية والمحلية دراسات مكتبية مساعدة تقنية عمليات تشاور وطنية | تم وضع وتشغيل الآليات المناسبة اتفاقات نموذجية لنقل المواد | 2- إيجاد آليات مناسبة لكفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال ما لدى السكان الأصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات |

[4-3	ما لدى المجتمعات السكان الأصليين والمحليين من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات يجرى احترامها وحفظها وصيانتها وحمايتها وتعزيزها في سبيل التطبيق الأوسع بمشاركة وبموافقة كاملتين وفعالتين من تلك المجتمعات ]

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مليون لكل بلد | بحلول عام 2010 | الأطراف والمجتمعات الأصلية والمحلية ، GEF ، وغيرها من المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف | دراسات مسحية مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية | تم وضع قوائم الجرد | 1- وضع قائمة جرد بما يوجد لدى المجتمعات الأصلية والمحلية من معارف تقليدية وابتكارات وممارسات تتعلق باستعمال الموارد الجينية |
| 500.000 لكل بلد | بحلول عام 2008 | الأطراف ، المجتمعات الأصلية والمحلية | عمليات وطنية استشارية إشراك المجتمعات الأصلية والمحلية | تم وضع التشريع الوطني الذي يضم المعايير والممارسات التقليدية | 2- إدراج المعايير التقليدية والممارسات المتعلقة باستعمال الموارد الجينية في التشريع الوطني |
| 50.000 لكل بلد | بحلول عام 2006 | الأطراف ، المانحون الثنائيون والمتعـددو الأطراف ، المجتمعات الأصلية والمحلية | استعمال وسائط الإعلام كما ينبغي استعمال العمليات المؤسسية في سبيل وضع المناهج ورش بشأن رفع مستوى التثقيف والتوعية | جرى وضع البرامج ويجرى تنفيذها إدراج المعرفة التقليدية في مناهج التعليم الرسمية | 3- وضع برامج لتثقيف الجمهور وتوعية بشأن المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بالحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي |

[4-4	تبادل المعلومات بشأن تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية أمر تم تعزيزه ، مع النظر إلى الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية ]

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.000 لمزيد من تطوير CHM | بحلول عام 2004 | SCBD ، الأطراف ، القطاع الخاص ، أصحاب المصلحة الأخرون | CHM | تزايد استعمال الأطراف وغيرهم من أصحاب المصلحة للـ CHM بوصفها آلية تبادل المعلومات | 1- مزيد من تعزيز CHM باعتبارها أداة مركزية للنشر المعلومات |
| 500.000 لكل منطقة | بحلول عام 2008 | الأطراف ، SCBD ، المنظمات الإقليمية ، GEF | مشاورات إقليمية مساعدة تقنية ومالية | تم إنشاء النقاط البؤرية الإقليمية للـ CHM | 2- إنشاء نقاط اتصال بؤرية إقليمية للـ CHM ، لتبادل المعلومات المتصلة بالتوصل وتقاسم المنافع |
| 300.000 لاجتماع الخبراء | بحلول عام 2008 | SCBD ، الأطراف | اجتماع خبراء | الأشكال والبروتوكولات والمعايير | 3- تبين الأشكال الممكنة والبروتوكولات والمعايير الكفيلة بتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالتوصل وتقاسم المنافع |

[4-5	أنشطة تنمية البحوث البيوتكنولوجية والبيوكيماوية التي تستعمل الموارد الجينية ، تم تعزيزها وإنشاؤها في بلدان المنشأ ، أي التي هي منشأ تلك الموارد ]

| المتطلبات من الموارد المالية والبشرية | الإطار الزمني | الجهات الفاعلة | آليات التنفيذ | النواتج المتوقعة | الأنشطة المزمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ملايين لكل منطقة | بحلول عام 2010 | الأطراف ، GEF ، اليونيدو ، UNESCO ، المانحون والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف | مساعدة تقنية ومالية أنشطة بحث مشتركة | تزايد البحث البيوتكنولوجي في بلدان منشأ الموارد الجينية | 1- مساندة مؤسسات البحث الإقليمية المتعلقة بالبحث البيوتكنولوجي والبيوكيماوي لبلدان منشأ الموارد الجينية |
| 50.000 لكل مؤسسة من المؤسسات البلدان النامية | بحلول عام 2008 | الأطراف ، مؤسسات البحث العلمي | أنشطة بحث مشتركة ، تبادل الخبراء | تم تعزيز الخبرة المتعلقة بالبحوث في مؤسسات البلدان النامية | 2- تعزيز التفاعل بين منظمات البحوث في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو |

-----

 	UNEP/CBD/COP/6/1 and Corr.1/Rev.1

 	الأرقام المبينة في هذا القسم إنما هي أرقام إرشادية بطبيعتها ، وسيقتضى الأمر تحديد تكاليف الأنشطة فيما بعد وسوف تختلف تلك التكاليف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة . وجميع الأرقام مبينة بالدولارات الأمريكية ، ما لم يذكر غير ذلك .