UNEP/CBD/COP/13/13

Page 2
UNEP/CBD/COP/13/13

Page 3

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	CBD

	[image: image3.png]% MBS RERL




	
	Distr.
GENERAL
UNEP/CBD/COP/13/13
20 October 2016
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH


生物多样性公约缔约方大会

第十三届会议

2016年12月4日至17日，墨西哥坎昆

临时议程*项目12
加强和支持能力建设以落实《2011-2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标的订正短期行动计划（2017-2020年）
执行秘书的说明
一.
导言
1. 《生物多样性公约》请缔约国在查明、保护和持久使用生物多样性及其组成部分的措施方面制定和维持科技教育和培训方案，并为此种教育和培训提供支助以满足发展中国家的特殊需要（第12条（a）款）。《公约》还请每一缔约国应促进与其他缔约国尤其是发展中国家的科技合作，以执行本公约，促进此种合作时应特别注意通过人力资源开发和机构建设以发展和加强国家能力（第18条第1和2款），开发和使用各种技术，包括当地技术和传统技术在内（第18条第4款）。此外，《公约》还要求设立信息交换所机制以促进并便利科技合作（第18条第3款）。
2. 在以往的会议上，缔约方大会通过了一系列决定，邀请各缔约方、相关组织和生物多样性公约秘书处实施各种措施，以便加强能力建设、科技合作、技术转让，并利用现有机制，包括信息交换所机制，支持和促进执行《2011‑2020年生物多样性战略计划》和实现其爱知生物多样性指标。

3. 《2011-2020年生物多样性战略计划》还确认，需要采取多种行动扭转当前生物多样性丧失的速度，其中包括加强能力建设、知识分享以及获取财政和技术资源的支助机制。因此，该计划呼吁拟订全球和区域能力建设方案以提供技术支助和便利同行交流，补充完善国家活动。还呼吁与各组织和主要团体建立伙伴关系和进行合作，通过信息交换所机制建立包括专家和从业者的数据库和网络；加强同中央信息交换所机制连通的国家信息交换所机制节点以便利获取和交流信息、知识、专门知识和经验（第X/2号决定，附件第10 (e)、20、22和24段）。
4. 在其第XII/2 B 号决定中，缔约方大会强调在《公约》及其议定书
下的能力建设、信息交流、技术和科学合作以及技术转让方面采取协调一致和相辅相成的做法的重要性，并请执行秘书除其他外，继续促进和便利加强执行《2011–2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标，尤其是执行情况薄弱的指标的各项活动。
缔约方大会在该决定第8(d)段请执行秘书 (一)对秘书处所支持和协助的能力建设活动的成效进行评价，包括关于如何利用参与性办法进一步纳入缔约方表达的需要的建议；(二)审查用于交付的相关合作伙伴安排和机会；以及(三)对支持执行《2011-2020年生物多样性战略计划》的能力建设活动进行差距分析，并在这些要素的基础上编制加强和支持能力建设的短期行动计划，特别是针对发展中国家，尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家，并召开专家组会议，审查拟议的短期行动计划，此后再提交执行问题附属机构，供其第一次会议审议。
5. 根据上述决定，执行秘书于2015年12月进行了一次在线调查，对秘书处2013-2015年期间所支持和/（或）协助的能力建设活动的成效进行评价。执行秘书还审查了向缔约方和土著人民和地方社区交付能力建设支助的现有伙伴安排和机会。他还根据缔约方在其第五次国家报告、国家生物多样性战略和行动计划以及国家能力自我评估报告中提供的信息，对支持执行《2011-2020年生物多样性战略计划》的能力建设活动进行了差距分析。

6. 根据上述进程的成果，秘书处编制了一份加强和支持能力建设以落实《2011–2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标的短期行动计划 (2017-2020年) 草案，并已将该计划草案提交2016年5月2日至6日在蒙特利尔举行的执行问题附属机构第一次会议。本行动计划草案考虑到了通过2016年2月8日至17日举行的专家组在线讨论
收到的建议和为生物桥倡议
所做咨询的成果以及为2016年4月25日至30日在蒙特利尔举行的科学、技术和工艺咨询附属机构第二十次会议（科咨机构第二十次会议）和执行问题附属机构第一次会议所编写文件中载有的相关信息。
7. 在其第1/5号建议第1至3段，执行问题附属机构注意到短期行动计划草案
，请执行秘书与各缔约方、其他国家政府和相关组织协作，进一步精简短期行动计划草案并强调其重点，并将订正草案提交供缔约方大会第十三届会议审议。

8. 针对上述建议，秘书处通过合并相关活动和删除将在2016年年底前完成的活动，简化了行动计划草案中的活动。这项工作导致将之前行动计划草案中的活动数量从129项减少至107项。精简后的行动计划草案已在四次区域联合筹备会议上提交缔约方供濒危野生动物和植物物种国际贸易公约（濒危物种贸易公约）缔约方大会第十七届会议、生物多样性公约缔约方大会第十三届会议和两项议定书缔约方会议审议，这些会议分别是为亚洲（2016年8月1日至5日，曼谷）、非洲（亚的斯亚贝巴，2016年8月8日至12日）、太平洋（阿皮亚，2016年8月15日至19日）和拉丁美洲及加勒比（危地马拉安提瓜，2016年8月22日至26日）举办的。
邀请出席这些会议的国家代表审查行动计划草案附件B、C和D节中的实质性活动，并确定其最高优先事项。
9. 订正短期行动计划已通过2016年9月16日第2016-113号通知（参考编号SCBD/IMS/RS/ET/cp/85976）发送给所有缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关组织进行同行评审和征求进一步意见。
作为回复，收到了下列缔约方的意见：比利时、喀麦隆、欧洲联盟及其成员国、伊朗伊斯兰共和国、日本、墨西哥、缅甸、乌干达和联合王国，以及下列组织的意见：联合国粮食及农业组织（粮农组织）、国际农业发展基金（农发基金）、联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会、联合国开发计划署（开发计划署）、联合国环境规划署世界保护自然监测中心、联合国大学可持续问题高级研究所、地中海保护区网、帕卡里网络（巴西）、Andes Chinchasuyu（厄瓜多尔）和拉丁美洲及加勒比地区土著妇女生物多样性网。
10. 本文件通过上文所述参与式进程编制，介绍了当前形势和干预的理由（第二节）、列出了指导能力建设和技术科学合作工作的核心原则（第三节）、概述了行动计划的总体战略框架（第四节）、介绍了执行手段（第五节）以及行动计划的拟议监测和评价程序（第六节）。附件载有将由秘书处同相关组织支持和协作执行的能力建设活动
清单。阴影部分突出强调缔约方确定的优先专题活动。各项活动直接对应缔约方大会和作为两项议定书缔约方会议的缔约方大会之前各项决定赋予执行秘书的任务。清单可能会参照获得的经验和今后缔约方大会各届会议可能提供的任何进一步指导或其他必要指导而更新。
二.
形势分析和行动依据
11. 第四版《全球生物多样性展望》是对《2011-2020年生物多样性战略计划》执行进展情况的中期评估，其结论是虽然为实现《战略计划》的目标和一些爱知生物多样性指标采取了令人鼓舞的步骤，但是很显然，要实现大多数指标还需要更加巨大的努力。报告指出，需要执行一揽子措施，包括进一步能力建设支助，尤其是对发展中国家，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家。第四版《全球生物多样性展望》又指出，需要各个层面的伙伴关系来带动大规模的行动，国家在执行各种多边环境协定中获得必要的自主权和培育联合优势。
12. 在2015年底提交秘书处的订正国家生物多样性战略和行动计划中，至少13个国 家
列入了国家能力发展计划，另有50个国家
列出了若干能力建设活动（见UNEP/CBD/COP/13/8/Add.1号文件，第四A节，第3小节）。一些国家生物多样性战略和行动计划，包括布隆迪、圭亚那、马里、尼日利亚和东帝汶的国家生物多样性战略和行动计划，突出强调了个人和机构一级的具体能力需求。
例子包括提高认识和促进教育的能力需求；动员行为体；保护区政策规划和管理；评估保护区有效性；生态系统评估；用于环境可持续管理的工具和技术；改进负责管理环境问题的结构和机构；制定有利的法律​​框架；加强生物多样性监测和分析；改进将生物多样性纳入发展规划主流的工作；并在主要机构内发展基本估价能力。
13. 2013年，根据2013年1月21日第2013-005号通知（参考编号SCBD/STTM/DC/ac/81207）和2013年2月22日第2013-018号通知（参考编号SCBD/STTM/DC/RH/VA/81439），一些缔约方向执行秘书提交了关于与执行《2011-2020年生物多样性战略计划》相关的重大科学和技术需求的信息。科学、技术和工艺咨询附属机构第十七次会议审议了执行秘书对所收到的资料的分析和同行审评对分析草案提出的补充意见（见UNEP/CBD/SBSTTA/17/2和Add.1至Add.4）
，并随后在第十九次会议上审议了与相关组织合作满足这些需求并加强缔约方科学和技术能力的可能方法和途径（UNEP/CBD/SBSTTA/19/3）。下表1列出了与实现各种爱知生物多样性指标有关的关键能力建设和科学技术需求的实例。

表1. 与各种爱知生物多样性指标有关的关键科学和技术需求实例
	指标
	关键科学和技术需求实例

	1
	· 监测或评估国家和全球一级认识水平的工具和方法
· 关于如何将对生物多样性的认识与对生物多样性价值的认识，包括土著人民和地方社区价值和行为变化的认识联系起来的进一步指导
· 将生物多样性意识转化为行为改变的方法
· 将生物多样性意识纳入相关部门、政策和方案主流的工具

	2
	· 认识到生物多样性价值的全部价值，包括其社会和文化重要意义的工具和方法
· 充分利用现有工具和方法将生物多样性的价值纳入规划进程的能力
· 适当的核算系统，在国民账户中反映/纳入生物多样性和生态系统服务

	3
	· 确定和探讨非经济激励/非货币形式积极激励措施的工具或方法
· 探索非经济激励措施的工具或方法，例如对机构激励措施的影响（例如土地使用权）、进行监管的能力等
· 确定对生物多样性保护的不正当奖励措施的方法

	4
	· 应用社会科学工具或方法，以确保可持续的生产和消费，并将利用自然资源的影响保持在安全的生态限度内
· 支持缔约方将可持续发展原则转化为国家政策的工具
· 文化上适合土著人民和地方社区与企业有效合作的政策支持工具和方法。

	5
	· 获得缔约方使用的空间规划工具和方法（以及相关概念，如土地利用规划、生态区划等）
· 便于评估生境短期和长期变化的工具
· 更好地解释与生物多样性丧失有关的社会和经济原因和问题的工具
· 在研究社会领域时，更好地说明与生物多样性保护和生物多样性丧失相关的具体性别问题的工具
· 实施连贯、一致和持续行动以减少生境丧失以及防止退化和破碎化的能力
· 用于对生物多样性丧失的社会和经济后果的情景进行建模的工具

	6
	· 加强渔业部门和环境部门之间沟通和合作的工具
· 加强渔业管理组织进一步改进和实施渔业管理生态系统方法的能力
· 在渔业管理框架内解决生物多样性问题的能力

	7
	· 改进生产景观内生态系统服务监测的工具和方法，例如授粉媒介和以土壤生物多样性为基础的服务
· 全球可持续农业发展适当模式的例子
· 改进政策指南，支持实践中可持续集约化农业
· 平衡可持续农业的竞争目标和短期粮食安全的工具
· 更好地了解生物多样性与生态系统功能之间的联系，特别是在农业、农林和海洋营养系统方面
· 更好地了解气候变化对生物多样性的影响以及通过可持续农业消除这些影响的机会
· 扩大良好做法的指南、工具和机制

	8
	· 与不同生态系统中不同污染物的关键负荷、安全生态限值和阈值相关的数据和信息
· 解决营养物污染驱动因素的额外指南
· 解决不同污染物对生物多样性影响方面知识差距的工具；关于存量的信息及其对自然生态系统的影响
· 利用工具和方法最大限度地减少污染对生物多样性和生态系统服务的影响的能力

	9
	· 学习材料，解释如何实施与引进作为宠物、水族馆和陆地动物馆物种及活食，以及由国际网络市场导致的引进相关的国际标准 

· 防止引入具有高度生物入侵风险的外来物种的战略
· 评估外来物种潜在社会和经济影响的工具
· 根除或控制外来入侵物种的成本效益分析方法
· 控制外来入侵物种在边境口岸/入境港口进入的工具/能力

	10
	· 用于确定特别易受气候变化或海洋酸化影响的生态系统并监测其压力的工具
· 在景观层面合并各领域现有指南的工具

	11
	(  关于以下方面的其他指南和工具：
· 可采取用来评估陆地、内陆和海洋保护区的有效性的措施
· 将土著人民和社区保护区及私人保护区纳入国家保护区系统的工具
· 保护区的公平管理，包括土著人民和地方社区管理
· 将保护区纳入更广泛的景观和海景
· 有效保护内陆水域生态系统
· 指定和管理公海和深海保护区
· 在气候变化情景下设计和管理保护区和保护区网络
· 利用工具评估保护区有效性的能力

	12
	· 协调编制和/或实施现有物种管理方法和计划，以更好地应对与非法采伐和贸易相关的濒危压力
· 目前未列入红色名录的物种（如真菌和无脊椎动物）的评估方法，以及利用这些信息制定恢复计划
· 支持物种恢复和养护方案的工具，以补充其他公约和组织如《移栖物种公约》和《濒危物种公约》所制定的方案
· 用于收集关于种群一级物种濒危状况信息的工具
· 执行保护濒危/受威胁物种的能力

	13
	· 加强保护保护区作物的野生亲缘品种并促进景观一级农场保护的其他工具
· 与鉴定野生亲缘品种以及具有重要社会经济和文化意义的物种和品种相关的工具和指南
· 进一步制定用于在全球一级监测遗传变化的机制
· 支持保护区野生亲缘品种就地保护的工具
· 野生亲缘品种有效就地保护的能力

	14
	· 用于确定和优先重视对于提供重要物品和服务造福人类福祉，特别是妇女、土著和地方社区以及穷人和弱势群体尤其至关重要的生态系统的工具和方法
· 关于能够让妇女、土著和地方社区，以及穷人和弱势群体管理生态系统的治理系统的其他指南
· 用于管理生态系统以提供多种生态系统服务的指南
· 用于制定和实施促进性别平等行动计划的工具，以恢复和保护提供基本服务，包括与水、卫生和生计相关服务的生态系统

	15
	· 帮助确定潜在恢复领域的工具和方法，包括通过成本和效益评估
· 确定和优先重视需要恢复的土地的方法
· 指导协助各国确定恢复活动的优先顺序，并澄清这些活动的预期成果
· 评估恢复活动/方案的影响和成果的工具




资料来源：UNEP/CBD/SBSTTA/17/2和Add.1至Add.4号文件。
14. 2003至2010 年，在开发计划署-全环基金支助下进行的国家能力自我评估中，
 许多国家指出有效执行《公约》的主要障碍是能力、财力和技术资源有限以及缺乏相关数据和信息。
 已分析的119个国家能力自我评估报告中，45%以上要求能力建设支助来优先处理以下问题：毁林、生境破坏、濒危物种、外来入侵物种、生物安全、可持续使用、以及获取和惠益分享。共有95个国家（占80%）查明以下贯穿各领域问题是其最高优先事项：公众认识、环境教育、信息管理和交流；制定和执行政策和监管框架；加强机构任务、结构和框架；将《公约》义务纳入国家立法、政策和机构；可持续融资；跨部门协调，以及规划、监测和评价能力。
15. 秘书处根据第XII/2 B号决定第8 (d)段，对支持执行《2011-2020年生物多样性战略计划》的能力建设活动差距所做的分析表明，目前爱知生物多样性指标4、7、8、12、13、14和19通过现有能力建设活动和材料获得的支助最少。

16. 至于能力建设的交付，由Globaltronique公司为秘书处编写的一份报告指出，秘书处的能力建设工作有许多小型、离散的短期活动组成，其中许多是在无协调、非互补的状况下进行的。报告称这种办法破坏了秘书处能力建设工作的影响。其后，秘书处采取了若干措施来处理指明的差距和不足。采取的一些措施包括设立一个能力发展机构，以协调和便利秘书处与有关组织合作促进和支持的能力建设活动的规划、执行、监测和评价以及后续行动，以便在整个秘书处促进一种协调一致、综合和协调的能力建设办法和技术科学办法。
17. 本行动计划寻求解决上文重点强调的能力建设以及技术和科学合作需求和差距。含有一套核心能力建设和技术科学合作活动，将在2017-2020 年期间统一协调执行，以支持执行《2011-2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标和2011-2020年期间的《卡塔赫纳生物安全议定书战略计划》。该行动计划强调国家、区域和国际层面协作伙伴关系的重要性。
18. 本行动计划补充完善能力建设战略框架和《公约》及其《议定书》下制定的各种行动计划，即：支持有效执行《名古屋议定书》的能力建设和发展战略框架、《支持有效执行卡塔赫纳生物安全议定书能力建设框架和行动计划》和《全球生物分类倡议能力建设战略》。
该计划还设法酌情推动执行其他全球倡议和计划，如《巴厘技术支持和能力建设战略计划》、
《教育促进可持续发展全球行动方案》 
 和可持续发展目标（指标4.7和17.9）。

三.
指导原则
19. 本行动计划列出的能力建设活动应酌情：
(a) 由需求推动，并回应缔约方和土著人民和地方社区确定的具体需求和优先事项；
(b) 补充而不是重复其他正在进行或之前的工作；
(c) 同更广阔的方案倡议相联系，而不作为一次性活动执行；
(d) 优化利用现有财力、人力和技术资源，以提高效率和调动资源来解决供资差距；
(e) 确保相关利益攸关方广泛和及时参与能力建设活动的设计、执行和评价，并考虑到性别因素； 
(f) 灵活而有适应性，强调边做边学的方法和推广良好做法；
(g) 着重结果，侧重实证的结果和成果；
(h) 以确保其可持续性的方式进行规划和交付，包括通过在适当范围内将其制度化；
(i) 凡有可能，采用训练培训员的方法；
(j) 促进交付各级的协作、联网和伙伴关系；
四.
战略框架
A. 战略优先事项
20. 根据第XII/2 B号决定和第XI/2号决定，秘书处与相关组织合作，在2017-2020年期间促进和支持的能力建设活动将侧重于加强《2011-2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标的执行力度。在实施行动计划时，秘书处和相关组织将考虑缔约方表达的需求，帮助它们实施《战略计划》，还将适当考虑进展薄弱的爱知生物多样性指标（如指标5、8、9、10和12）。秘书处还将考虑到从秘书处推动的能力建设活动和材料中获得支助最少的指标（指标4、7、8、12、13、14和19）；一些指标未被秘书处在任何区域推动的能力建设活动涵盖（指标4、7、8和13）。此外，将酌情通过相关的技术和科学合作活动处理与实现各种爱知生物多样性指标有关的关键科学和技术需求，包括表1所列的那些需求。

21. 关于各项议定书，将强调支持执行《卡塔赫纳生物安全议定书2011-2020年战略计划》的优先事项，同时考虑到《支持有效执行〈卡塔赫纳生物安全议定书〉能力建设框架和行动计划》以及促进普遍批准《名古屋议定书》的优先事项，并制定措施确保其完全运作，符合国家立法（爱知指标16）以及支持能力建设和发展战略框架，以支持有效执行《名古屋议定书》。

22. 注意到，该行动计划涵盖《公约》及其两项《议定书》下的能力建设活动，目的是全面概述秘书处与伙伴组织合作促进和支持的所有活动。但是，行动计划中与《公约》及其两项《议定书》有关的优先活动由其各自的理事机构、生物多样性公约缔约方大会、作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会和作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会决定。

23. 在职能优先事项方面，秘书处将在以下方面与相关组织合作，（a）制定/加强能力建设支持工具和服务，包括能力建设数据库、电子学习平台和互动配对网络门户（通过生物桥倡议）；（b）制定和实施质量保证系统；（c）维护一个参与能力建设以便执行《公约》及其各项《议定书》的伙伴的全球协调网络；（d）监测和评价秘书处与伙伴组织合作支持或促进的能力建设、工具和材料的有效性。
B. 目标受众
24. 本行动计划中能力建设活动的主要目标群体是发展中国家缔约方，特别是最不发达国家和其中的小岛屿发展中国家、经济转型缔约方以及土著人民和地方社区。
25. 秘书处将与伙伴组织合作，在可行时将活动扩大至涵盖政府以外参与执行《公约》及其《议定书》或者在区域、国家和地方一级发挥着重要的催化作用的关键利益攸关方（包括民间社会、妇女和青年团体、私营部门、工会和学术及科学界，以及与爱知生物多样性指标相关的区域和专题网络）。
C. 战略办法
26. 根据第XII/2B号决定，本行动计划的执行将强调对《公约》及其各项《议定书》之下的能力建设、信息交流、技术和科学合作以及技术转让采取协调一致、相辅相成的办法。在这方面，作为职能审查的一部分，秘书处在能力建设、技术和科学合作以及信息交换所机制方面的核心职能已并入一个司（执行支助司），所有这些将有助于实现秘书处中期业务成果框架
（UNEP/CBD/SBI/1/INF/22）的职能目标3.1。秘书处还将鼓励伙伴组织推动对能力建设、技术和科学合作以及知识共享采取这种综合和相辅相成的办法，包括通过信息交换所机制。
27. 秘书处将与相关伙伴组织合作，促进和支持行动计划的实施。秘书处将侧重于战略协调和促进作用。这将包括能力建设活动的总体规划和设计；促进知识共享和同行学习；满足缔约方的需求，并提供可用的支持；促进伙伴组织之间的协调；以及能力建设和技术及科学合作活动影响的监测、评价和评估。在可能的情况下，这些任务也将委托给相关的合作伙伴组织。秘书处将通过开放和透明的进程，扩大和加强与在专门知识、资源、网络和能力方面具有相对优势的组织的合作，以提升能力建设工作的价值。此外，秘书处将促进与其他公约、进程和倡议，包括生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台的能力建设方案、联合国多边环境协定信息门户网站、开发计划署管理的生物多样性和生态系统服务网络等相关活动的协同增效和互补性。

28. 秘书处将与伙伴组织合作，通过各项战略提高能力建设工作的效率、有效性、可持续性和影响，包括推广已证明有效的方法，使讲习班外的能力建设交付方法和模式实现多样化。将尽可能推广电子学习（包括在线模块和专门的网络研讨会），以便扩大向更广泛的受众提供与生物多样性有关的学习机会。其他交付模式可包括更正式的培训课程；通过虚拟服务台和匹配服务提供技术支持；向各缔约方提供培训和指导材料；促进同行交流、实习和见习机会；通过专家网络、讨论论坛和知识展会促进学习；促进获得相关案例研究和最佳做法（包括“亮点”）；维护互动网络门户和数据库；并为试点和示范项目提供技术支持。秘书处将鼓励和支持合作伙伴组织使能力建设干预措施更加契合各国的需求、优先事项和国情，并推动采用更加程序化的方法。此外，秘书处将强调在机构和系统各级加强缔约方能力的重要性。
29. 此外，秘书处将在信息交换所机制下设立一个专门的能力建设网络门户，为与执行《公约》及其各项《议定书》有关的能力建设和技术及科学合作提供一站式窗口，包括有关以下方面的信息：缔约方能力建设需求和优先事项、正在进行和已完成的能力建设倡议、可用的供资和技术支持机会、能力建设活动日历以及与相关网站、数据库和网络的链接。
五.
执行手段
30. 行动计划将通过各种手段得到执行，包括：
30. 与区域和国际伙伴进行技术合作：秘书处将与各种区域和多边组织及高级研究中心建立和/（或）加强战略伙伴关系，以便运用技术资源和专门知识；
30. 联合举措：秘书处将与伙伴组织合作为缔约方、土著人民和地方社区设计和落实具体合办活动和方案，如举办培训讲习班/课程、制定电子教学活动，包括大规模开放式在线课程以及编制培训和指导材料。它们可以是独立存在的干预活动，或是更大的项目和体制化方案的一部分；
30. 目标明确的试点项目：秘书处将与伙伴合作，协助伙伴逐步制定和落实目标明确的试点项目，以便通过实用活动、同行学习机制和分享经验知识推动经验学习。它还将与伙伴组织进行协调，查明能向来自其他国家的参与人员提供现场实际经验分享和学习的成功国家项目或方案；
30. 落实缔约方和伙伴组织的网站和数据库的兼容性，以便促进取用有关能力建设和科学及技术支助工具和活动的信息，包括能力建设举措、材料、电子学习模块、能力建设活动日历和在各个网站提供的其他信息；
30. 双边和多边资金：将请有能力的缔约方和发展伙伴自愿提供资金，以便支持落实行动计划中的具体活动或活动组合。活动还密切联系到更广泛的相关能力建设及双边和多边机构支持的技术和科学合作举措，以便促进国家和区域层面的协同增效作用。不同捐助方和伙伴组织之间的合作将是增进能力建设活动和产出的影响力和可持续性的关键。
六.
监测和评价
31. 行动计划的执行情况将利用附件中为每项活动确定的指标加以监测。将进一步优化附件所列指标，作为制定下文活动8中提议的监测和评价框架/机制的一部分，以确定反应拟议能力建设活动影响而不仅是其投入的关键绩效指标。秘书处将编制进度报告，这些报告将在执行问题附属机构会议之前提供给缔约方。更新的内容将说明进行的各项主要活动、取得的结果和面临的挑战。
32. 关于能力建设方案，将在每项活动后六个月至一年内对参与者进行后续调查（例如通过在线问卷调查），以评估活动的有效性和可持续性，包括参与者在多大程度上分享、利用和应用从能力建设方案中学到的知识和技能。这种调查对于参加活动的参与者是强制性的，参与者将在参与活动之前被告知这一要求。
33. 对促进和支持落实《2011-2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标的行动计划的相关性和有效性的独立评价将在2020年进行，内容包括改进的建议在内的报告将提交执行问题附属机构第三次会议供其审议。
附件
将在2017-2020年期间开展的能力建设活动

A:
跨领域能力建设支助活动、工具和服务
	活动
	缔约方大会或作为缔约方会议的缔约方大会的决定
	期限
	预期产出/成果
	指标

	负责机构/ 伙伴

	所需资源 (美元)


	1. 制定工具，使缔约方和土著人民和地方社区能通过信息交换所机制评估和交流其能力建设和技术及科学合作需求
	XII/2 B号，第8 (f)段、XI/2号
	2017-2020年
	可通过信息交换所机制在线获取能力需求评估通用格式和技术及科学合作援助申请表
已建立缔约方和土著人民和地方社区表示的能力建设和技术及科学合作需求和援助请求的资料库/数据库
在数据库中已经以有序和可搜索的方式阐明缔约方关于订正和实施国家生物多样性战略和行动计划的能力建设需求并进行维护 
	使用通用格式评估其能力建设以及技术和科学合作需求和在信息交换所机制中进行注册的缔约方数量趋势
提交援助请求的缔约方数量趋势
数据库中配以可用支持的已明确需求的数量
	SCBD、BBI、IPBES、UNDP/ BES-Net、SCBD、NBSAP论坛(UNDP、 UNEP-WCMC)、 CTCN
	SCBD 工作人员时间 

	1. 在信息交换所机制中为能力建设以及技术和科学合作倡议、资源和机会（包括能力建设和技术支持提供者）建立和维护能力发展门户网站和在线可搜索的数据库
	XII/2 B，第8 (f)和9 (b)段、XI/2
	2017-2020年
	缔约方通过一个互动和用户友好的网络门户和在线数据库轻松提供和获取关于现有能力建设以及技术和科学合作倡议、工具/资源和机会的信息
合作伙伴组织通过信息交换所机制共享关于其能力建设以及技术和科学合作支持和资源的信息
	通过能力发展门户网站和数据库分享的能力建设以及技术和科学合作倡议、资源和机会的记录数量趋势
在数据库中登记和保存其记录的缔约方和伙伴组织数量趋势
	SCBD、CSPB等
	50,000
 

和工作人员时间
(SCBD ) 

	2. 维护生物多样性公约秘书处电子学习平台（学习管理系统），以便利根据缔约方和土著人民和地方社区的建议开设和提供电子学习课程/模块。
	XII/2 B，第8 (e)段、第XI/2号
	2017-2020年
	建立一个功能完善并且缔约方、土著人民和地方社区和相关利益攸关方积极使用的生物多样性公约秘书处电子学习平台
	在平台上开办电子学习课程/模块的数量
政府官员、土著人民和地方社区代表和其他通过平台开展和完成电子学习模块/课程的数量趋势
	SCBD、UNSSC 
	工作人员时间


	3. 建立一个服务台，以支持缔约方阐明其能力建设/技术和科学合作需求，表达其援助请求，并协调所收到的援助请求与现有支助（资源、专门知识和支持工具）的匹配工作
	XII/2 B，第8 (g)、9(b)和(c)段、XI/2号
	2017-2020年
	已在秘书处设立的服务台，并正在协助缔约方
在战略伙伴机构设立的区域服务台与中央服务台协作，协助缔约方阐明其需求并确定区域一级的技术支持机会
	由服务台协助阐明其需求和拟定援助请求的缔约方数量趋势
在服务台支持下成功匹配后启动的技术和科学合作倡议的数量
支持区域服务台积极支持缔约方的趋势
	SCBD、BBI 伙伴、QCBS、CSPB
	600,000



	4. 在生物多样性公约会议/讲习班的间隙举行匹配工作圆桌会议，将有技术和科学需求的缔约方与能够通过相互伙伴关系，包括土著人民和地方社区的充分和有效参与提供援助以满足这些需求的缔约方或机构相联系。
	XI/2号、XII/2 B号第8(g)、9(b)和 (c)段、《生物多样性公约》第18条

	2017-2020年
	促使缔约方寻找可能满足其技术和科学合作需求的潜在技术支持提供商
缔约方和其他有能力这样做的利益攸关方主动提出向其他国家提供技术支持
缔约方、其他国家政府和其他潜在的捐助方和倡议、共同资助技术和科学合作项目
	提出支持技术和科学合作活动的数量趋势
缔约方与相关机构和网络之间积极伙伴关系的数量趋势
为技术和科学合作倡议筹集的共同融资金额
	SCBD, BBI 伙伴、CSPB和利益攸关方 
	500,000

和工作人员时间 (SCBD和 BBI)

	5. 建立/加强与教育和培训机构及网络，包括来自土著人民和地方社区的伙伴关系，加强研究和培训以便有效执行《公约》及其各项《议定书》
	XII/2 B、XI/2、
和SBI第1/5号建议，第3、11 (c) 和 (d)段 
	2018-2020年
	各级教育和培训机构和网络正积极整合与执行《公约》及其《议定书》有关的学术和研究活动
缔约方制定和使用了与执行《公约》及其《议定书》有关的优质学习材料和方法
	缔约方与教育和培训机构及生物多样性网络之间积极伙伴关系的数量趋势
为自主学习和学术教学编制的新的生物多样性相关教育和培训材料的数量和范围
	SCBD、各种教育和培训机构和网络

	100,000

和工作人员时间
(SCBD和BBI)

	6. 为由秘书处与伙伴组织合作制定或促进的能力建设以及技术和科学合作活动、材料和工具制定和应用质量保证体系
	XII/2 B、XI/2、 
和SBI 第1/5号建议，第11 (e)段
	2018-2020年
	制定了关于能力建设以及技术和科学合作活动、材料和工具的质量标准
制定和应用标准作业程序
能力建设以及技术和科学合作活动、材料和工具的质量得到提高
能力建设以及技术和科学合作活动、材料和工具是有效的，对缔约方不断变化的需求和情况作出反应
	根据既定质量标准审查并改进的活动、材料和工具数量
参与者评定能力建设及技术和科学合作活动、材料和工具的质量优质的百分比
	SCBD、UNDP、UNEP
	工作人员时间
(SCBD和BBI)

	7. 建立由秘书处与伙伴组织合作支持和促进的能力建设及技术和科学合作活动、材料和工具的监测和评价机制
	XII/2 B、XI/2、
和SBI 第1/5号建议，第11 (e)段
	2018-2020年
	为能力建设以及技术和科学合作活动、材料和工具建立一个监测和评估系统和影响评估框架
两年期报告概述了进展情况、仍然存在的差距，以及从执行问题附属机构和缔约方大会各届会议筹备和审议工作汲取的经验教训
定期评估能力建设以及技术和科学合作活动、材料和工具以便改进
	秘书处和合作伙伴一贯使用监测和评估框架来评估活动的有效性的程度
根据收到的反馈，能力建设提高的水平
缔约方表达的需求多大程度上由现有的能力建设以及技术和科学合作支持进行监测、匹配和满足
	SCBD、BBI 伙伴
	50,000

和工作人员时间
(SCBD和BBI)

	8. 为秘书处与合作伙伴合作支持或促进的能力建设以及和技术和科学合作活动受益人（校友）制定和维持后续支持机制，以促进缔约方从业人员的同行学习和经验分享
	XII/2 B、XI/2、 

和SBI 第1/5号建议，第11 (e)段
	2017-2020年
	建立了秘书处支持的过去能力建设以及技术和科学合作活动的受益人（校友）数据库
通过信息交换所机制建立的在线校友支持网络，以促进网络和同行交流和支持
不同主题领域的实践社区
	积极参加校友支持网络和同行交流的人员（校友）数量趋势
不同主题领域的活跃实践社区数量
	SCBD、 IDLO、BBI、UNDP、UNEP 和相关组织
	工作人员时间 (SCBD和BBI)

	跨领域支持活动所需供资总额（美元）
	1,300,000


B:
有效实施《生物多样性公约》的实质性能力建设活动，包括与不同的爱知多样性指标有关的活动
 
	活动
	缔约方大会或作为缔约方会议的缔约方大会决定
	期限
	预期产出/成果
	指标
	负责机构/伙伴 
	所需资源（美元）

	爱知生物多样性指标1
	

	9. *制定关于宣传、教育和提高公众意识以及国家生物多样性战略和行动计划的工具和指南，并鼓励使用工具和指南
	XI/15，第5段； XII/2 C
	2017-2018年
	编制关于交流的指南和最佳做法，并传播给利益攸关方并由利益攸关方使用
	指导材料的质量（基于用户的反馈）
使用工具和准则的缔约方/利益攸关方的数量
	SCBD和若干伙伴

	工作人员时间 

	10. *在宣传、教育和提高公众意识以及联合国生物多样性十年框架内组织关于信息传播的讲习班
	XII/2 C、XII/10、 VIII/6、 IX/32，第12段、VII/24、IX/32，第10段、XII/2 C，第3段、NP-1/9
	2017-2018年
	缔约方具有与主要目标受众有效沟通的必要技能
缔约方正在利用全球传播战略
	经过培训的政府官员和其他利益攸关方在其国家宣传运动中应用所获得的信息传播技能的人数
	同上文10一样
	225,000


	11. *在2015-2016年活动产出的基础上，支持全球青年生物多样性网络为青年组织和举办三次后续区域能力建设讲习班（包括筹备网络研讨会）；根据2016年制定的指导方针，制定一个支持性能力建设工具包，促进青年参与生物多样性公约相关会议以及组织一次全球青年和生物多样性首脑会议
	XII/5，附件第1和 3段、XII/9，第3和5段、XI/6，第26段
	2017-2020年
	青年为执行《生物多样性公约》及其《议定书》，包括国家生物多样性战略和行动计划，《2011 - 2020年生物多样性战略计划》及其爱知指标等问题做出切实贡献。
青年有效参与生物多样性公约进程和会议，包括科咨机构第二十一次、第二十二次会议和缔约方大会第十四届会议
全球青年和生物多样性峰会成功举办
	通过讲习班和网络研讨会培训的青年人数
与缔约方有效合作的青年人数
传播和利用为青年能力建设活动制定的工具包的数量
青年参与科咨机构第二十一次、第二十二次议和缔约方大会第十四届会议的程度
讲习班和工具包的质量和相关性根据参与青年的反馈确定

	SCBD、全球青年生物多样性网络、 国际生物多样性计划、UNESCO、FAO、UNEP、环境与发展论坛/ DNR

	250,000



	12. 制定经订正的宣传、教育和提高公众意识工具包，并通过信息交换所机制提供
	XII/2 C、XII/10、VIII/6、 IX/32，第12段、VII/24、IX/32，第10段、XII/2 C，第3段、NP-1/9
	2017-2018年
	缔约方设计和实施有效的宣传、教育和提高公众意识活动的能力得到加强
使用宣传、教育和提高公众意识工具包改进了针对不同目标群体的国家宣传、教育和提高公众意识战略和信息
	使用宣传、教育和提高公众意识工具包制定其宣传活动/工具的缔约方数量
使用宣传、教育和提高公众意识工具包编制的宣传、教育和提高公众意识材料的质量（基于目标受众的反馈）
	同上文一样
	80,000


	13. 制定和提供关于实施调查的技术工具和指导，以评估公众意识的水平
	XII/2 C、XII/10、 VIII/6、VII/24、IX/32，第10段、XII/2 C，第3段、NP-1/9
	2017-2020年
	缔约方和利益攸关方可以获得关于调查的指导，以评估公众意识的水平
	使用指南的缔约方和利益攸关方的数量趋势
收到积极反馈
	SCBD、UNESCO、IUCN-CEC、 UNEP、ACB
	工作人员时间

	14. 促进通用（模式）K-大学生物多样性相关课程的编制，以便在土著人民和地方社区的充分和有效参与下供国家和区域各级使用。
	XI/15，第5段、VII/6、IX/32
	2017-2020年
	在国家和区域一级编制和使用的通用K－大学生物多样性相关课程
	使用生物多样性相关课程模式的机构数量趋势
	同上文相同
	工作人员时间

	爱知生物多样性指标2
	

	15. *支持能力建设以便将生物多样性纳入发展进程、消除贫穷和执行《2030年议程》的主流
	XII/4，第3段、XII/5，第15段
	2017-2018年
	2017-2018年次区域试点讲习班
提高缔约方更好地规划和将生物多样性纳入《2030年议程》和可持续发展目标、国家发展计划、部门政策和方案的规划和实施的能力
	将生物多样性纳入发展和规划进程、部门和跨部门计划、政策和方案主流的国家数量趋势
举办的讲习班和培训活动的数量
通过信息交换所机制提供的能力发展材料数量
利益攸关方的积极反馈水平
	SCBD、UNEP、UNDP 和其他相关机构等
	328,000

和工作人员时间

	16. *制定工具包以指导将生物多样性和生态系统服务纳入公共城市基础设施发展
	XII/23、XI/15、XII/1、XII/2、 XII/5、 XI/30、XII/9、XI/6
	2017-2018年
	已制定和正在利用工具包指导将生物多样性和生态系统服务纳入基础设施发展
	访问和使用工具包的公职人员数量趋势
纳入生物多样性考虑的公共城市基础设施政策和计划的数量
	SCBD、ICLEI、城市和其他国家以下一级政府，以及GPLSAB

	60,000

	17. * 组织关于生态系统核算的入门性能力建设讲习班（在生物多样性公约会议的间隙）
	XII/4
	2017-2020年
	缔约方将生态系统核算纳入其国家发展政策和战略以及财政和部门计划的能力得到加强
	将生物多样性和生态系统价值纳入其国家发展政策和战略以及财政和部门计划的国家数量趋势
	SCBD、UN-Stat, 世界银行和世界动物园暨水族馆协会全球伙伴关系、EU、UNECE等
	40,000

	18. *编制关于生态系统核算的电子学习材料
	XII/4
	2017-2020年
	关于生物多样性价值和核算的电子学习模块可在生物多样性公约的电子学习平台上获取，并供缔约方和利益攸关方使用
	已完成生物多样性评价和核算电子学习模块的参与者数量趋势
	SCBD、UN-Stat, 世界银行和世界动物园暨水族馆协会全球伙伴关系、EU、UNECE等
	15,000

	19. 汇编和提供关于通过与信息交换所机制平台建立的将生物多样性纳入关键部门和国家以下一级和地方政府主流（包括土著人民和地方社区案例）的案例研究或成功案例的例子。
	XII/23、XI/15、 XII/1、XII/2、XII/5、XI/30、XII/9、XI/6
	2017-2020年

	通过信息交换所机制提供的将生物多样性纳入国家以下一级政府主流的成功案例
	编制成功案例的数量；
访问成功案例的人数
	SCBD、ICLEI、nrg4SD、GPLSAB城市和其他国家以下一级政府
	工作人员时间

	爱知生物多样性指标3
	

	20. * 制定关于充分实施关于奖励措施的爱知指标3指导和学习材料，包括一套良好做法案例研究和经验教训。
	XI/30和SBI
第1/6号建议，第4段 
	2017-2018年
	缔约方实施爱知生物多样性指标3的能力有所提高
	实施里程碑以便有效实施爱知生物多样性指标3的国家数量
	SCBD、 UNCCD/GM、UNCTAD、UNDP、世界银行、WTO、OECD、 IUCN、FAO
	100,000 

	21. 制定一个关于充分执行关于激励措施和通过的里程碑的爱知指标3的电子学习工具，包括一套良好做法案例和经验教训。
	XI/30和SBI
第1/6号建议，第4段
	2017-2020年
	缔约方实施爱知生物多样性指标3的能力有所提高
	电子学习工具（产出）的订约数，实施爱知生物多样性指标3有效实施的里程碑的国家数量（成果/影响）
	SCBD、UNCCD/GM、UNCTAD、UNDP、 世界银行、WTO、OECD、IUCN、FAO
	15,000

	爱知生物多样性指标4
	

	22. *为企业编写关于备选办法的指导和学习材料，以便促进实施爱知生物多样性指标
	XII/10，第3(c) 和 (d)段
	2017-2018年
	指导文件、企业促进实施爱知指标的能力有所提高
	在战略和计划中提到爱知生物多样性指标的企业数量
	SCBD、全球企业和生物多样性伙伴关系、IUCN、WBCSD、自然资本联盟、 禽鸟生命国际组织、WWF、FAO等
	10,000 

	23. * 组织关于企业和生物多样性报告的技术讲习班。
	XII/10，第3 (b)段
	2017-2018年
	企业已经准备好并正在编制关于生物多样性主流化进展的报告
更多地采用企业编制的报告
	编制关于生物多样性主流化报告的企业数量
关于企业编制的企业和生物多样性报告的质量
	SCBD、全球企业和生物多样性伙伴关系、IUCN、WWF、WBCSD
	138,000 

	24. *制定关于识别和评估生物多样性和生态系统服务对企业的价值的良好做法指南
	XII/10，第3(f)段 
	2017-2018年
	可用的良好做法指南
提高对生物多样性价值以及如何利用企业实体的认识
生物多样性问题更好地反映在采购政策和其他商业惯例中
	采用生物多样性和生态系统估值工具的企业数量趋势。
 
	SCBD、全球企业和生物多样性伙伴关系、IUCN、WWF、WBCSD
	10,000

	25. 为城市生物多样性和生态系统编制准则和能力建设材料
	
	2017-2020年
	通过信息交换所机制和其他手段提供了评估和设计城市生物多样性保护的实用指南。
	使用指南的人数
	SCBD, CLEI、地方当局协会、GEF、AIIB、WB
	120,000

	爱知生物多样性指标4和其他 (1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、14、15、18 和20)
	

	26. *促进缔约方之间关于敏感的沿海和海洋生态系统旅游业发展的技术和科学合作
	XII/11，第4(b) 段
	2017-2020年
	旅游发展方面的技术和科学合作得到了加强
	技术和科学合作水平
	SCBD、UNWTO、UNEP、UNESCO、SPREP、ACB、 FAS/SDSN、 GPST、STCA、
 BBI
	100,000

	27. *与合作伙伴举办有关可持续旅游的培训活动（研讨会和在线课程）。
	XII/11，第1(d) 和4(c)段
	2017-2020年
	加强了缔约方促进可持续旅游业的能力
	受过培训和促进可持续旅游业的相关政府官员的数量
培训的有效性（基于学员的反馈）
	SCBD、 UNWTO、UNEP、UNESCO、SPREP、ACB、FAS/SDSN、 GPST、STCA
	150,000

	28. 审查、出版和推广新的《生物多样性和旅游业发展用户指南》
	XII/11，第4(b) 和4(c)段
	2017-2020年
	《用户指南》已审核并发布
	从信息交换所机制下载手册的次数
	SCBD、UNWTO、UNEP、UNESCO、 SPREP、ACB、FAS/SDSN、 GPST、STCA、 BBI
	50,000

	爱知生物多样性指标5、14 和15 (间接指标7、11、12和13)
	

	29. *组织和促进关于设计国家恢复评估和实现指标5、14和15的计划的区域能力建设讲习班
	XII/19，第5段、 XI/16，第2段、 XII/1，第13、18 和20 (c) 段
	2017-2020年
	组织了五个区域讲习班；2017-2018年森林生态系统恢复倡议工作计划
述及差距和机会的国家档案
建设能力是为了将生物多样性概念纳入恢复实践
	在研讨会上参与和接受技术支持的缔约方和个人的数量
从参与者收到的反馈/评价，以及采取的后续行动
	SCBD、GPFLR
 和 CPF成员

	300,000



	30. *编制关于恢复问题讲习班的培训包
	XII/19，第 5段、 XI/16，第2段、 XII/1，第 13、18 和20 (c) 段
	2017-2018年
	编制了关于生态系统恢复的电子学习模块
编写、翻译和交付了培训材料
	在相关会议上编制、翻译和交付的培训材料数量；关于用户材料的反馈意见
	SCBD、GPFLR 和 CPF成员、 禽鸟生命国际组织、生物多样性
	已获得的供资 (FERI、UNDP)

	31. *提供技术支持，使缔约方能够在森林生态系统恢复倡议范围内实施试点项目
	XI/16，第5段、XII/19，第5段
	2017-2020年
	向至少六个国家一级的项目提供技术援助，以支持执行森林生态系统恢复倡议
	已成功实施试点生态系统恢复项目的数量
将国家恢复承诺与《里约公约》目标相一致的试点恢复项目数量
	SCBD、缔约方、GPFLR和CPF 成员
	已获得的供资(FERI)



	32. 确定并提供在设计国家恢复计划方面的最佳做法和经验教训
	XII/19，第5段、XII/1，第13、18 和20 (c)段；XI/16，第2段
	2017-2020年
	通过与合作伙伴的联合出版物提供的国家经验和最佳做法
政府官员通过更多获取和使用最佳做法和经验教训来加强设计国家恢复计划的能力
	确定和分享的森林和景观恢复方面最佳做法的数量；
在设计国家恢复计划时获取和利用最佳做法和经验教训的国家和国家专家人数
	SCBD、GPFLR 和CPF成员
	已获得的供资(FERI)

	33. 开展/汇编和传播案例研究，展示各国如何实际努力以协调的方式实现指标5、11、14和15
	XII/1
	2017-2020年
	至少编制了四个案例研究
缔约方和合作伙伴更好地了解各国如何实际努力实现指标5、11、14和15
	通过信息交换所机制编制和提供的案例研究数量
	SCBD、GPFLR 成员、SER、BES-Net
	100,000

	34. 通过促进能力建设活动（包括南南合作讲习班）和更新关于生态系统恢复的指南、工具和倡议的信息，并通过信息交换所机制予以公布，支持缔约方努力执行关于生态系统恢复的短期行动计划。
	科咨机构第XX/12号建议，第10 (a) 和10 (b)段
	2017-2020年
	缔约方对如何应用短期行动计划中关于生态系统恢复的要素的能力和理解得到加强
缔约方报告在推进与爱知指标5和指标15相关的国家指标方面取得的进展的能力反映在其第六次国家报告中
	在第六次国家报告和其他国家报告和论坛中提及生态系统恢复活动的缔约方数量
在其国家报告中提及生态系统恢复的短期行动计划的缔约方数量
	SCBD、联合国粮食及农业组织（粮农组织）的森林和景观恢复机制
	90,000

	爱知生物多样性指标5 和其他森林相关指标 (1、2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14、15、18、19、20)
	

	35. 制定和执行有针对性的能力建设活动，以支持实施与森林有关的爱知生物多样性指标，并精简与森林有关的报告和与可持续发展目标的联系
	XII/6、XI/6、IX/5、X/36、 XII/31
	2017-2020年
	制定和传播联合培训和指导材料
在《2017-2030年国际森林安排》中加强了森林生物多样性保护、监测和报告能力
	编制的联合学习工具和技术指导材料的数量
已组织关于联合报告的能力建设活动的数量
	SCBD、UNFF 和其他GPFLR及CPF成员、MFIs和联合国机构
	25,000

已获得一些供资(FERI)



	36. 与相关伙伴合作组织两次关于可持续野生生物管理的区域讲习班，包括法律改革、区域合作、地方社区的参与、执法技术和跨国执法行动。
	科咨机构第XX/11号建议，第5 (d)段
	2017-2020年
	加强缔约方对可持续野生生物管理，包括法律改革、区域合作、地方社区参与、执法技术和跨国执法行动的认识和了解。
提高了缔约方在野生动物保护和执法方面的机构能力。
	参与并了解执法技术和可持续野生生物管理跨国执法行动的缔约方数量。
	SCBD、相关合作伙伴（国际打击野生动物犯罪问题集团组织成员）
	120,000



	爱知生物多样性指标6、10、11
	

	37. *通过可持续海洋倡议开展关于各种海洋问题的区域能力建设讲习班

	X/29、XI/17、 XI/18、 XII/22、XII/23
	2017-2020年

	至少召开了两次可持续海洋倡议能力区域能力建设讲习班
相关政府官员在海洋问题方面的能力得到加强
	参与区域讲习班的利益攸关方数量
受过培训的政府官员的人数
	SCBD、IOC-UNESCO、其他 SOI 伙伴

	150,000 

(一个讲习班所需资金)


	38. *通过可持续海洋倡议举办国家级培训和学习交流讲习班
	X/29、XI/17、 XI/18;、 XII/22、XII/23
	2017-2020年
	每年在选定的国家举办国家培训和交流讲习班
	参加国家级讲习班的与会者和利益攸关方的数量
	SCBD、SOI 伙伴
	100,000

(已从大韩民国获得)

	39. 通过可持续海洋倡议开展全球培训员培训讲习班
	X/29、XI/17、 XI/18、XII/22、XII/23
	2017-2020年
	至少举办一次可持续海洋倡议培训员培训讲习班
	参加培训员培训讲习班的参与者和利益攸关方的数量
	SCBD、SOI 伙伴
	200,000

（已从大韩民国获得）

	40. 进一步发展和完善可持续海洋倡议知识共享机制，并通过信息交换所机制使之可以访问
	X/29、XI/17、 XI/18、XII/22、 XII/23
	2017-2020年
	缔约方正在使用一个功能完备、功能强大的可持续海洋倡议知识共享平台（www.cbd.int/soi）。
	通过平台共享的与实现与海洋生物多样性相关的爱知指标有关的科学和技术信息材料的数量
	SCBD、SOI 伙伴
	30,000 

	41. 组织培训，便利使用关于使用传统知识以运用具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的培训手册
	科咨机构第XX/3号建议，第9段
	2017-2020年
	通过能力建设讲习班形式进行培训
	参与培训的参与者和利益攸关方的人数
	SCBD、SOI 伙伴
	100,000

	42. 为能力建设提供便利，以促进执行《公约》管辖范围内的冷水区域生物多样性的自愿具体工作计划
	科咨机构第XX/4号建议，第6段
	2017-2020年
	通过讲习班形式实施能力建设
	参与讲习班的参与者和利益攸关方的人数
	SCBD、SOI 伙伴
	100,000

	43. 促进能力建设，以便利执行关于防止和减缓海洋废弃物对海洋和沿海生物多样性和生境造成的影响的自愿实用指南
	科咨机构第XX/5号建议，第9 (b)段
	2017-2020年
	通过讲习班形式实施能力建设
	参与讲习班的参与者和利益攸关方的人数
	SCBD、SOI 伙伴
	100,000

	爱知生物多样性指标7 (此外，指标 8、13、14、15)
	

	44. *与粮农组织和其他伙伴合作，开展关于将生物多样性和生态系统服务纳入可持续粮食和农业生产的联合培训和能力建设讲习班。
	XII/6，第17段；X/34，第5和18段
	2017-2020年
	已建立主流化/整合生态系统服务解决方案促进可持续农业的能力
	受过培训的人数
基于参与者反馈意见的讲习班的质量
	SCBD、FAO、生物多样性和其他CGIAR伙伴、IFPRI、IFAD
	300,000


	45. *与粮农组织和其他合作伙伴如土著人民和地方社区合作，编制关于将生物多样性和生态系统服务纳入可持续粮食和农业生产的联合培训材料和准则。
	XII/6，第17段；X/34，第5和18段
	2017-2020年
	已制定和传播联合培训和指导材料
	制定和提供的能力建设工具数量
	SCBD、FAO、生物多样性和其他CGIAR伙伴、IFPRI、IFAD
	150,000
 

	爱知生物多样性指标9
	

	46. *组织关于外来入侵物种（包括病虫害）管理的能力建设讲习班
	XII/17，第9段 
	2017-2020年
	改进了实施外来入侵物种（包括病虫害）管理计划的协调工作
提高国家和区域执行植物检疫措施的能力
	基于参与者收到反馈意见的讲习班的质量
受过培训的人数
	SCBD、IPPC、FAO、OIE、WTO、STDF, CITES、IUCN-ISSG、CABI和 IMO
	300,000
 

	47. *组织讲习班，以支持执行爱知指标9和《卡塔赫纳生物安全议定书2011-2020年战略计划》的业务目标2.3
	XII/17，第9段；以及作为生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议的所有决定 
	2017-2020年
	提高小岛屿发展中国家对外来入侵物种和改性活生物体进行适当边境管制的能力，并采取适当的紧急措施
	受过培训的人数
	SCBD、SPREP、CABI、IUCN-ISSG、FAO、IPPC、OIE、WTO、STDF IMO、UNEP、UNDP、GLISPA, 岛屿保护组织
	300,000

	48. 与全球外来入侵物种信息伙伴关系合作，制定外来入侵物种监测工具，使缔约方能够获取和使用全球外来入侵物种数据资源，用于国家外来入侵物种管理规划、监测和报告，并组织一系列关于如何使用 工具的网络研讨会
	XII/17，第9段；XI/28，第22段

	2017-2020年
	缔约方容易获取和利用通过监测工具提供的（关于外来入侵物种事件、影响和可能的管理措施）数据和信息，以便进行有效的外来入侵物种管理规划、监测和报告
缔约方有能力有效地使用监测工具进行国家外来入侵物种管理规划、监测和报告。
	利用监测工具改进其外来侵入物种管理系统和边境管制的缔约方数量
培训和有效利用外来入侵物种监测工具的外来入侵物种管理干事和其他利益攸关方的数量
	SCBD、GIASIP
	260,000

	49. 与区域合作伙伴合作，组织培训讲习班，以建设小岛屿发展中国家关键行为体的能力，以便设计和提交关于外来入侵物种的优质项目提案
	XII/11，第2、4 (a) 和4 (c)段；XI/15，第5和8段
	2017-2020年
	相关利益攸关方（生物多样性公约和全球环境基金联络点、国家植物保护组织等）的能力得到加强
	小岛屿发展中国家提交的关于外来侵入物种的全球环境基金项目数量；
从全球环境基金和其他来源调动用于外来侵入物种管理的资金数额；
调动的技术资源
	SCBD、SPREP、SPC、CABI、IOC-UNESCO、UNEP、UNDP、GLISPA、岛屿保护组织、 IUCN-ISSG、 WTO、IMO、CITES
	300,000
 

	爱知生物多样性指标10和11
	

	50. *与相关伙伴组织合作，制定和推动使用海洋空间规划工具和指导材料
	XI/18、XII/23
	2017-2020年

	汇编和共享实用规划工具和指导材料，以加强缔约方、其他国家政府和相关组织在国家、次区域和区域一级的海洋空间规划和海洋区综合管理方面的能力
	推动共享关于海洋空间规划的规划工具和指导材料的可持续海洋倡议伙伴数量
	SCBD、全球海洋生物多样性倡议
	将作为上述可持续海洋倡议区域和国家讲习班以及全球培训员培训的一部分开展

	51. * 举办区域或次区域讲习班，以便于描述符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域，并确定具有重要生物意义的湿地和红树林
	X/29、XI/17、 XII/22
	2017-2020年
	举行了区域具有重要生态或生物意义的海洋区域培训，以支持在黑海/里海组织一次关于具有重要生态或生物意义的海洋区域的区域讲习班
	受过培训并能够描述符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域的缔约方数量，描述为符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域的质量 
	SCBD、全球海洋生物多样性倡议、OC-UNESCO
	将作为具有重要生态或生物意义的海洋区域区域讲习班的一部分开展


	爱知生物多样性指标11
	

	52. * 就使用“其他有效的区域保护措施”一词以及如何实现指标11的要素（通过与合作伙伴的会议和磋商）制定技术工具和指南
	XI/24
	2017-2018年
	缔约方就如何界定“其他有效的区域保护措施”并能够将其应用于实现指标11提供了具体信息和指南
	使用所提供的指南的缔约方数量，并在第六次国家报告中相应报告
	SCBD、PoWPA Friends Consortium、UNDP、UNEP、IUCN、IUCN-WCPA、EU-JRC、 UNEP-WCMC、禽鸟生命国际组织、AZE、 IPSI、WCS、区域伙伴，包括区域海洋保护区网络
	75,000

	53. *制作和传播有关保护区的技术工具和指南材料，并将保护区纳入更广泛的景观和海景及相关部门（例如旅游、农业、采矿和基础设施）
	XI/24、X/31、IX/18、VIII/24
	2017-2018年
	使用关于保护区和生态系统服务、治理的技术指南以及将保护区纳入更广泛的陆地景观和海洋景观及相关部门的缔约方
	使用提供的技术信息的国家数量
	同上
	30,000

	54. *在和平与生物多样性对话倡议的范围内举办区域讲习班，确定跨界保护的优先重点，包括土著人民和地方社区的参与。
	VII/28 保护区工作方案目标 1.3
	2017-2020年
	缔约方在国际边界上开展合作，以保护共享生态系统中的保护区和其他基于区域的有效保护措施
	举办的区域性和平与生物多样性对话倡议优先讲习班数量
已建立或加强跨界生态系统方面跨界合作安排的数量
	SCBD、MoE/大韩民国
	已获得的资金 (大韩民国)

	55. 提供关于指标11要素的在线学习课程（针对具体区域和执行方面的差距）
	XI/24、X/31
	2017-2020年
	提供在线学习课程；实现指标11的国家能力得到加强
	提供的在线课程数量；
完成在线课程的学员人数
	同上
	工作人员时间

	爱知生物多样性指标14
	

	56. *共同召集有关生物多样性和健康的区域和次区域技术讲习班，包括土著人民和地方社区以及土著妇女的卫生系统。
	XII/21，第9 (d)段；XI/6，第29段；X/20，第17段
	2017-2020年
	将生物多样性 - 健康关系纳入的国家能力得到增强
向缔约方提供关于生物多样性 - 健康关系的技术和科学咨询意见
	举办的关于生物多样性和健康的讲习班次数
来自卫生和保护部门受到培训的人数
能力建设支助工具的数量
通过跨部门生物多样性--卫生战略和方案的国家数量
	SCBD、WHO、EcoHealth Alliance、ESP、未来地球、FAO、OIE、Bioversity、WCS HEAL、UNU-IAS、UNU-IIGH、 IUCN、FIOCRUZ、生物多样性和社区健康倡议 (BaCH)
	380,200

	57. 与包括土著妇女组织在内的相关组织合作，制定培训材料和工具，以便将生物多样性和卫生联系纳入主流和提高认识
	XII/21、 XI/6，第29段；X/20，第17段 
	2017-2020年
	已建立将多样性纳入卫生战略/方案和投资主流以及将其整合进来的能力（反之亦然）
	通过信息交换所机制编制并提供的能力建设支持工具和提高认识材料的数量
建立的伙伴关系和新的合作型活动的数量
	SCBD、WHO、EcoHealth Alliance、ESP、未来地球、OIE、UNU-IIGH，以及生物多样性和社区健康倡议
	80,000

	爱知生物多样性指标14、8
	

	58. 制定培训材料和准则，以提高内陆水域生物多样性和生态系统服务对减少自然灾害风险的贡献
	X/28、XI/23 
	2017-2020年
	制定并提供了培训材料和准则
已建立将生态系统服务解决方案纳入水资源管理/投资主流和将其整合进来的能力
	制定并通过信息交换所机制提供的能力建设支持工具和电子学习模块的数量。 
	SCBD、FAO、CGIAR中心、IFPRI、UNEP、UNESCO、WMO、IWMI、WWF、IUCN、TNC、CI、Oxfam、Ramsar
	50,000

	爱知生物多样性指标15、14、7
	

	59. *促进缔约方的能力建设活动，以促进对适应气候变化和减少灾害风险采取基于生态系统的解决方案/方法
	XII/33，第9 (e)段
	2017-2020年
	将对气候变化缓解和适应采取生态系统方法纳入国家生物多样性战略和行动计划的实施工作
执行国家生物多样性战略和行动计划是为了应对气候变化对生物多样性和基于生物多样性的生计的影响
	纳入气候变化影响和生态系统方法的国家生物多样性战略和行动计划的数量
	SCBD、UNFCCC、WMO、UNEP、 FAO、UNESCO、IWMI、WWF、IUCN、CGIAR 中心、 IFPRI、TNC、CI、Oxfam、区域海洋保护区网络 
	450,000

	60. *在组织有关将生物多样性保护和可持续利用纳入国家适应计划的培训讲习班方面，继续与联合国气候变化框架公约最不发达国家专家组合作
	X/33，第9(e)段；以及科咨机构第XX/10号建议 
	2017-2020年
	将生物多样性保护和可持续利用纳入国家适应计划，反之，将缓解和适应气候变化纳入国家生物多样性战略和行动计划，并正在实施相关行动
	纳入气候变化关切的国家生物多样性战略和行动计划的数量
纳入生物多样性、生态系统服务和协同增效的国家适应计划的比例
	SCBD、UNFCCC、WRI、 Cl、IUCN、禽鸟生命国际组织和SPREP、区域海洋保护区网络、MFIs 和联合国机构
	150,000

	61. 提供服务台支持，使各国能够将干旱和半湿润地区关切纳入国家生物多样性战略和行动计划和国家发展规划
	X/35
	2017-2020年
	正在将干旱和半湿润地区生物多样性关切纳入国家生物多样性战略和行动计划、国家发展计划和相关行动
	有效地纳入干旱和半湿润地区关切的国家生物多样性战略和行动计划的数量
	SCBD、UNFCCC、UNCCD、WRI、Cl、IUCN、禽鸟生命国际组织
	25,000 

和工作人员时间

	爱知生物多样性指标17
	

	62. *通过提供技术和能力建设支持，协助缔约方实施国家生物多样性战略和行动计划工作
	X/2
	2017-2020年

	已提供必要技术支持和有效执行其国家生物多样性战略和行动计划的缔约方
	在规划国家生物多样性战略和行动计划实施方面得到生物多样性公约秘书处协助的国家数量
关于实施已拟定的国家生物多样性战略和行动计划的详细行动计划的数量
	SCBD、UNDP、UNEP-WCMC、IUCN、禽鸟生命国际组织、NBSAP 论坛成员
	工作人员时间

	63. *利用试点项目的结果，实施一个试点项目，并编制有关将空间生物多样性数据和社会经济数据纳入生物多样性规划进程和国家生物多样性战略和行动计划执行情况的能力建设材料/工具（包括指南和良好做法工具包）
	X/2
	2017-2018年
	缔约方将空间生物多样性数据和社会经济数据纳入生物多样性规划进程和国家生物多样性战略和行动计划执行工作的能力得到加强
制定和传播将空间数据和社会经济数据纳入生物多样性规划和实施过程的能力建设材料
	参与试点项目的国家数量
传播关于将空间数据和社会经济数据纳入生物多样性规划和实施过程的能力建设材料的数量
	SCBD、IUCN、UNEP-WCMC
	500,000 

	64. *提高地方政府通过和实施国家生物多样性战略和行动计划的能力
	X/2、XII/9和科咨机构第1/4号建议
	2017-2020年

	展示地方政府如何调整和落实国家生物多样性战略和行动计划的试点项目
	已调整和实施国家生物多样性战略和行动计划的地方政府的数量
	SCBD、ICLEI、UCLG、nrg4SD 
	135,000

	65. 向第二组5至10个试点国家项目提供技术支持，使缔约方能够记录和分享其国家生物多样性战略和行动计划制定和修订过程中的经验教训
	X/2
	2017-2020年
	制定和传播关于国家生物多样性战略和行动计划进程的能力建设材料；
推动关于国家生物多样性战略和行动计划进程的经验学习和技术交流
	参加国家生物多样性战略和行动计划第二阶段试点项目、分享其良好做法和经验教训的国家数量；
关于国家生物多样性战略和行动计划进程的国家专题论文已完成
	SCBD、IUCN、 UNEP-WCMC
	250,000

	66. 编写关于国家生物多样性战略和行动计划订正和实施的能力建设材料/工具（根据关于国家生物多样性战略和行动计划进程试点项目第二阶段的成果）
	X/2
	2017-2018年
	提供了关于国家生物多样性战略和行动计划订正和实施的能力建设材料/工具
	编制的能力建设材料数量
	SCBD、IUCN、UNEP-WCMC
	工作人员时间
 

	爱知生物多样性指标18和16
	

	67. *组织传统知识培训员培训方案，包括关于利用与遗传资源相关的传统知识、土著人民和地方社区以及传统知识国家联络点的获取和惠益分享机制
	XII/12 A，第7段；
XII/12 B，第 8段；NP-1/2、NP-1/8、NP-1/9、
X/40，第5段；
XI/14 B，第1段和第 8J条工作组第9/1号建议第9段

	2017-2020年
	为一次全球和四次培训员培训能力建设方案提供便利；
与会者可以得到秘书处的持续支持
提高缔约方和土著人民和地方社区制定措施以执行《生物多样性公约》第8（j）条和相关条款以及与《名古屋议定书》下遗传资源条款相关的传统知识的能力。
	受过培训并为他人提供高质量的能力建设的培训人员数量 
为执行《生物多样性公约》第8（j）条和相关条款以及与《名古屋议定书》遗传资源条款相关的传统知识而制定的措施数量。
	SCBD 和若干伙伴

	600,000

	68. *制定和提供文化上适当的能力建设材料，包括用当地语言
	XI/14 B，第2段；
XI/14 B，第10段；
XI/14 B，第5段；
NP-1/8
	2017-2018年
	以当地语言提供文化上适当的培训材料，并由受过培训的与会者使用
	通过信息交换所机制编制和提供的培训材料数量
	同上
	100,000

	69. 向土著和地方社区组织提供赠款和进一步的技术支持，以组织国家以下一级讲习班，并继续在这些讲习班上位它们提供支持（见上文活动65）
	XII/12 A，第7段XI/14 B，第1段
	2017-2020年
	受过培训的与会者为多达20个国家以下一级讲习班提供了便利；
生物多样性公约秘书处向培训者提供持续支持
	接受培训的参与人数，包括土著妇女，提供国家以下一级能力建设讲习班
	同上

	100,000

	70. 为培训者提供在线和其他支持
	XII/12 A，第7段；NP-1/8
	2017-2020年
	参与者（在研讨会上培训）可以获得生物多样性公约秘书处的持续支持
	获得生物多样性公约秘书处持续支持的培训员人数
	同上
	工作人员时间

	爱知生物多样性指标19
	

	71. *组织区域能力建设讲习班，根据网络战略和支持《2011 - 2020年生物多样性战略计划》的信息交换所机制工作方案，为缔约方建立和维持其国家信息交换所机制提供支持
	X/15、XII/2 B，第18段；以及
SBI 1/5，提交缔约方大会的建议第 11(i)段
	2017-2020年

	提高缔约方制定其国家信息交换所机制的能力；
提供了学习工具和指导材料，并协助缔约方建立和维持其国家信息交换所机制
进一步根据网络战略完善信息交换所机制和支持《2011-2020年生物多样性战略计划》
	拥有业务国家信息交换所机制的缔约方数量；
提供的学习工具和指导的质量（根据收到的反馈）；
能力建设讲习班和与会者人数
缔约方访问信息交换所机制的频率
	SCBD、伙伴(EEA、比利时等)
	240,000 

	72. *组织科学政策交流讲习班和“生物多样性知识博览会会/展览会”，以促进交流与生物多样性相关的最新科学知识和技术发展，促进科学家、决策者和从业人员之间的交流
	XII/2 B，第9段
	2017-2020年
	组织“生物多样性知识展览会/展览会”
缔约方通过合作伙伴、大学和相关利益攸关方提供最前沿的生物多样性科学和知识
缔约方对技术和科学问题、挑战和机会的理解得到加强
	组织的展览和其他活动的数量和质量;

利益攸关方的反馈
就与技术和科学合作相关问题进行培训的生物多样性公约联络点和决策者人数
	SCBD/BBI、CSP、QCBS、
 SPREP、ACB、亚马逊FAS/SDSN、BES-Net
	65,000

	73. 根据国家优先需求编制关于技术和科学事项的指导手册和试点在线课程
	XII/2 B，第9段
	2017-2020年
	缔约方、相关组织和利益攸关方可以随时访问关于生物多样性相关技术和科学事项的指南和在线课程
	通过信息交换所机制编制和传播的指南数量；
通过信息交所换机制提供的在线课程数量
	SCBD/BBI、CSP, QCBS、UNDP/BES-Net
	50,000

	爱知生物多样性指标20
	

	74. *更新关于国家财务报告和落实资源调动目标的实用指南
	XII/3，第27、32 (b) 和33段； XII/3，第30、31 和32段；XI/4，第11段
	2017-2018年
	通过信息交所换机制提供了关于资源调动的最新实用指导文件
	从信息交换所机制下载的指南的数量
	SCBD、OECD DAC、UNDP-BIOFIN等
	工作人员时间 

	75. *与开发计划署合作，利用生物多样性融资倡议提供的技术支持和能力建设，帮助非生物多样性融资倡议国家以及土著人民和地方社区。
	XII/3、缔约方大会第十三届会议关于资源调动的预期决定
	2017-2018年
	缔约方进行资源调动和制定国家财政计划的能力有所增强
	资源动员活动数量
利用生物多样性融资倡议方法评估国家生物多样性融资需求的国家数量趋势
制定了国家生物多样性融资计划的数量趋势。
	SCBD、UNDP-BIOFIN、OECD-DAC等
	40,000

	76. 与全球环境基金秘书处合作，通过全环基金扩大讲习班，利用各公约之间的能力建设和协同作用
	XII/3、XII/30、缔约方大会第十三届会议关于融资机制的预期决定
	2017-2020年

	缔约方利用各公约之间实际协同增效作用编制有关活动的能力
	述及各种多边环境协定/多焦点全球环境基金项目目标的项目数量
	SCBD、GEF 秘书处
	200,000

	77. 运行服务台，为缔约方的财务报告提供适宜的技术支持和能力建设
	XII/3；缔约方大会第十三届会议关于资源调动的预期决定
	2017-2018年

	缔约方完成财务报告的能力有所增强
	财务报告数量
	SCBD、OECD DAC、UNDP-BIOFIN等
	300,000

	跨领域活动 (所有爱知生物多样性指标) –全球植物保护战略
	

	78. *组织有针对性的能力建设活动，以支持实施《全球植物保护战略》
	XII/15，第3段； X/17 
	2017-2020年
	已建立开展植物保护活动的技术和科学能力
组织讲习班和编写培训材料；
将植物保护考虑纳入国家发展进程
	参加培训的人数；
编制的培训材料数量
	SCBD、BGCI、GPPC、密苏里植物园
	工作人员时间

	跨领域活动 (所有爱知生物多样性指标) –全球生物分类倡议

	79. *组织关于应用分子技术进行物种鉴定的培训员培训课程
	XII/16、XI/28 
	2017-2020年
	国家官员接受了将分子技术应用于物种鉴定的培训
	受过培训的人数
	SCBD、国际生命条形码组织、GBIF、生命百科全书、GTI-CM、 CSPB、SANBI、约翰内斯堡大学
	400,000

	跨领域活动 (所有爱知生物多样性指标) –性别主流化
	

	80. *收集和传播有关信息和工具，包括关于性别和生物多样性的信息和工具，以期建立知识库，为缔约方的行动提供信息
	XII/7，第7段和附件第23段
	2017-2020年

	通过信息交换所机制提供关于性别和生物多样性的信息
	访问性别和生物多样性信息的缔约方和其他用户的数量
	SCBD、IUCN、UNDP、UNEP、IWBN
	50,000

和工作人员时间

	81. *组织进一步开展全球，区域和次区域能力建设活动，交流《性别平等问题行动计划》相关问题的经验，包括土著妇女
	XI/9，第8段 
	2017-2020年
	在全球、区域和次区域一级共享与《性别平等行动计划》有关的能力建设活动和信息
	参与者的数量和性别平衡，所代表的不同角色的数量
分享的经验范围
为推进性别主流化目标而开展的后续活动的数量
	SCBD、IUCN、UNEP、UNDP、 IWBN
	145,000

	82. *在缔约方大会每届会议之前为妇女，特别是土著妇女领导人组织筹备会议和培训
	XII/7，附件第46段
	2017-2020年
	提高妇女，特别是土著妇女参与《公约》之下的进程和决策的能力
纳入性别考虑的决定
	举行的筹备会议和培训次数
妇女参与人数趋势
反映性别考虑因素的进程和决策的数量
	SCBD、IWBN、UNEP、UNDP、IUCN
	工作人员时间


	83. 与相关组织合作，进一步制定并向缔约方提供关于将性别观点纳入主流的学习工具和指导材料（包括《生物多样性公约》技术系列第49号）
	XII/7，第6段；附件第29段； XI/9号，第3段； X/2 
	2017-2020年
	制订/改进了向缔约方提供了将性别平等纳入国家生物多样性战略和行动计划和与生物多样性相关活动主流的方法和准则并提供给缔约方
缔约方将性别纳入国家生物多样性战略和行动计划的能力得到加强
	编制和传播的工具的数量和类型；
从缔约方和利益攸关方收到的反馈
	SCBD、IUCN、UNDP、UNEP、 土著妇女生物多样性网
	工作人员时间


	84. 建立伙伴关系和网络，使国家行为体（妇女团体和其他组织）参与促进根据《公约》将性别观点纳入主流的工作
	XII/7，附件第32段
	2017-2020年
	改进了关于将性别和生物多样性相关活动纳入主流的合作
	促进将性别平等纳入其国家生物多样性战略和行动计划和其他与生物多样性相关活动的主流化/将其整合进来的伙伴数量趋势
	SCBD、IUCN、UNDP、UNEP、IWBN、妇女团体等 
	5,000

	85. 与性别专家和妇女，特别是土著妇女合作，进行能力需求评估
	XII/7，第45段
	2017-2020年
	提高对妇女，特别是土著妇女参与《公约》之下的进程和决策能力建设需求评估计划的理解和能力
	已确定的能力建设的类型和程度
	SCBD、IWBN、 UNEP、UNDP、IUCN
	35,000

	86. 与生物多样性指标伙伴关系合作，寻求国家一级的信息，以制定和最后确定伙伴关系初步确定的一套关于性别和生物多样性的指标，这些指标适合在国家和国家以下各级应用。
	XII/7，第14段
	2017-2020年
	已制定指标，用于监测将性别考虑因素纳入落实爱知指标工作；
缔约方在监测将性别平等纳入执行《2011-2020年生物多样性战略计划》及其20个爱知生物多样性指标方面的能力得到加强
	已制定的指标的数量和范围
	SCBD、BIP、 IUCN、UNDP、UNEP
	25,000

	跨领域活动 (所有爱知生物多样性指标) –国家报告

	87. 组织能力建设讲习班，以支持缔约方编写第六次国家报告，包括使用自愿在线报告工具
	SBI 1/10，提交缔约方大会的建议，第6段
	2017-2020年
	缔约方编制其第六次国家报告的能力得到加强。
	组织的能力建设讲习班次数
出席的缔约方数量
使用自愿在线报告工具的缔约方数量
编制并发送给生物多样性公约秘书处的第六次国家报告数量
	SCBD、相关伙伴
	450,000

	《生物多样性公约》各项活动所需供资总额（美元）
	9,646,200


C:
促进有效实施《关于获取和惠益分享的名古屋议定书》的能力建设活动(包括爱知生物多样性指标16)
 
	活动
	缔约方大会或作为缔约方会议的缔约方大会决定
	期限
	预期产出/成果
	指标
	负责机构/ 伙伴
	所需资源（美元）

	88. *支持执行促进有效执行《名古屋议定书》的能力建设战略框架
	NP-1/8
	2017-2020年

	批准和执行《名古屋议定书》的能力得到加强
协助缔约方和土著人民和地方社区建设其实施已确定并相互联系的《议定书》能力的组织
与各组织在执行战略框架方面的合作和协调得到加强
缔约方和组织通过获取和惠益分享信息交换所通报了获取和惠益分享能力建设、举措、机会、需求和差距
	确定和联系参与获取和惠益分享能力建设的组织数量
从相关组织和能力建设提供者收到的反馈
通过获取和惠益分享信息交所换提供的能力建设举措和资源记录的数量和类型
传达的关于能力建设需求和差距的信息水平
	SCBD、GEF、UNEP、UNDP、FAO、ITPGRFA, ABS-CDI、IUCN、 国际生物多样性中心、IDLO、SPREP、ACB、CARICOM、COMIFAC、ILC组织等
	工作人员时间

	89. *扩大与国际发展研究所联合举办的培训讲习班，为更多缔约方制定执行《名古屋议定书》的法律框架
	NP-1/8
	2017-2020年

	组织了八个区域培训讲习班
至少160名政府官员在制定/修订获取和惠益分享措施以执行《议定书》方面接受了培训
	已经建立或开始实施或修订其获取和惠益分享框架和体制结构的国家数量趋势
	IDLO、ABS-CDI等相关机构
	840,000

	90. *继续支持在线全球生物多样性法网络，参加关于制定执行《名古屋议定书》的法律框架的培训的人员可以获得更新的资源、最新新闻并继续同行学习
	NP-1/8
	2017-2020年

	通过获取和惠益分享法律专家全球生物多样性法网络向缔约方提供后续支持
缔约方和相关组织正在共享获取和惠益分享实施工作中获得的信息、经验和教训 
	使用网络的参与者数量趋势
	SCBD、IDLO等相关机构
	40,000

	91. * 继续与和《粮农植物遗传资源国际公约》相互支持地为实施《名古屋议定书》开展能力建设活动，包括通过讲习班和材料编制
	NP-1/8
	2017-2020年

	建立了名古屋议定书和粮农植物遗传资源国际公约国家协调中心协调两项文书执行工作的能力
	对《名古屋议定书》和《粮农植物遗传资源国际公约》相互联系的理解水平
在执行这两项文书方面的协调水平
	ITPGRFA、 国际生物多样性中心、ABS CDI 等相关机构
	150,000

	92. * 继续向缔约方提供按需技术支持，并组织能力建设和外联活动，包括通过网络研讨会、录像和演讲，以增加对获取和惠益分享信息交所换的参与
	NP-1/2
	2017-2020年

	缔约方，特别是非缔约方、土著和地方社区和其他利益攸关方能够公布信息并有效利用获取和惠益分享信息交换所；
获取和惠益分享信息交所换中国家信息的公布水平有所提高
	参与活动的数量和参与的国家和个人人数；
获取和惠益分享信息交所换的参与者和用户的反馈
在获取和惠益分享信息交所换上提供的记录的数量和类型
	SCBD等相关机构
	工作人员时间
 



	93. *继续支持利用获取和惠益分享信息交所换方面的能力建设，办法是组织培训和会外活动，在合作伙伴组织的会议中推动获取和惠益分享信息交所换会议，以及翻译和更新获取和惠益分享信息交所换培训材料
	NP-1/2
	2017-2020年

	缔约方、非缔约方、土著和地方社区和其他利益攸关方能够有效参与和使用获取和惠益分享信息交换所
	已编制的获取和惠益分享信息交所换培训材料的数量和质量；
以各种语言提供获取和惠益分享信息交所换培训材料
在获取和惠益分享信息交所换上提供的记录的数量和类型
	SCBD
	100,000

	94. *培训交流者并促进使用2015-2016年期间制定的获取和惠益分享意识提高工具包，包括通过参加相关次区域和区域讲习班
	NP-1/9
	2017-2020年
	获取和惠益分享宣传员培训，有效利用获取和惠益分享提高认识工具包
缔约方和相关行为体正在获取和使用工具包，以实施国家层面的提高认识战略。
	从获取和惠益分享信息交换所传播/下载的工具包的份数
受过培训的传播者的数量
	SCBD、ABS-CDI等相关机构
	30,000 

	95. 更新与国际发展法组织联合编制的八个电子学习模块，以支持缔约方制定执行《名古屋议定书》的法律框架
	NP-1/8
	2019-2020年
	2015-2016年期间制定的电子学习模块是最新的，反映了获取和惠益分享措施和国家经验的最新发展情况
缔约方制定/修订获取和惠益分享措施以执行《议定书》的能力得到加强
	已经采用和完成电子学习模块的政府代表人数

	SCBD、IDLO等相关机构
	100,000

	《名古屋议定书》各项活动所需供资总额（美元）
	1,260,000


D:
促进执行《卡塔赫纳生物安全议定书》的能力建设活动
  
	活动
	缔约方大会或作为缔约方会议的缔约方大会决定
	期限
	预期产出/成果
	指标
	负责机构/ 伙伴
	所需资源（美元）

	96. *进一步制定将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划以及国家发展计划主流的能力建设材料和准则
	 BS-VII/5，第10段；BS-VII/1，第5段
	2017-2018年
	关于生物安全主流化的电子学习模块和工具包以英语、法语和西班牙语编制和提供
缔约方将生物安全问题纳入国家生物多样性战略和行动计划以及国家发展计划和部门政策和方案的能力得到加强
	获取和使用电子学习模块和工具包以促进将生物安全纳入其国家生物多样性战略和行动计划的缔约方数量趋势
	SCBD、斯特拉思克莱德大学
	35,000

	97. *与合作伙伴合作，利用上述电子学习模块和工具包（活动97），组织关于将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划主流的次区域培训
	BS-VII/5，第10段；BS-VII/1，第5段
	2017-2018年
	缔约方将生物安全问题纳入国家生物多样性战略和行动计划和国家发展计划和方案的能力得到加强
	参加培训和使用材料以促进将生物安全纳入其国家生物多样性战略和行动计划的人数；
将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划的国家数量趋势
	SCBD、UNEP、UNDP、FAO 
	420,000


	98. *支持选定的发展中国家实施试点项目，以便在国家一级制定和适用综合实施《卡塔赫纳议定书》和《生物多样性公约》的实际措施和方法，并分享新的良好做法和经验教训
	XII/29，第9-11段；BS-VII/5，第12和18段；
BS-VI/3，第9段
	2017-2020年
	至少有20个国家制定实际行动，促进国家综合执行CPB和《生物多样性公约》，并就其经验和教训编写案例研究
	关于综合执行CPB和《生物多样性公约》的国家案例研究的数量
分享其经验和教训的国家数量
	SCBD、UNEP、UNDP、FAO 
	350,000

	99. *使用最新版的改性活生物体风险评估手册组织风险评估培训课程
	BS-VII/12，第11至14段
	2017-2020年
	提高缔约方根据《议定书》对改性活生物体进行风险评估的能力
	成功举办的区域培训课程数量;

受过风险评估培训的人数
	SCBD、AHTEG风险评估 
	300,000

	100. *根据最新版本的改性活生物体风险评估手册和从下文活动104学到的经验教训制定电子学习模块
	BS-V/12，第9 (d)段
	2017-2020年
	向缔约方提供互动电子学习模块，作为提供培训的更具成本效益的方法
	可用的电子学习模块的数量；
下载和使用电子学习模块的数量
	AHTEG 风险评估
	80,000

	101. *组织区域和次区域能力建设活动，使缔约方能够实施第18条第2（a）款及相关决定的改性活生物体鉴别要求
	BS-III/10
	2017-2020年
	缔约方更有能力采取措施，确保通过随附的文件确定拟直接用作食品或饲料或加工的改性活生物体的装运，并防止和惩罚改性活生物体的非法越境转移行为
	缔约方采取国内措施确保在随附文件中确定所有拟直接用作食品或饲料或加工的改性活生物体的缔约方数量
有国内措施防止和惩罚非法越境转移的缔约方数量
	SCBD
	420,000 

	102. *组织关于改性活生物体的抽样、检测和识别的能力建设讲习班
	BS-VII/10，第5 (d)段；以及UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/9，第29段
	2017-2020年
	缔约方接受了对改性活生物体的抽样、检测和识别的培训和做好了装备
协助缔约方履行《卡塔赫纳议定书》第17条的要求
	成功举办了区域能力建设讲习班次数
参加讲习班的与会者人数
	SCBD、EU-JRC和各区域的参考实验室
	300,000

	103. *与有关组织合作，编制关于改性活生物体的抽样、检测和识别的培训材料
	BS-VII/10，第5 (d)段
	2017-2020年
	缔约方接受改性活生物体抽样、检测和识别方面的培训
	在能力建设课程编制方面建立的合作数量
	SCBD、检测和识别改性活生物体实验室网络、UNEP
	80,000

	104. *通过检测和识别改性活生物体实验室网络组织在线讨论和知识共享会议
	BS-V/9号，第5段
	2017-2020年
	编制用于检测非法/未经批准的改性活生物体的技术工具，并提供给缔约方
	使用工具检测未经批准的改性活生物体的缔约方数量
从信息交换所机制下载的数量
	SCBD、检测和识别改性活生物体实验室网络、 UNEP
	工作人员时间

	105. *组织关于改性活生物体的公众意识和教育的次区域讲习班
	BS-V/13 
	2017-2020年
	缔约方推动和促进关于改性活生物体的公众意识、教育和参与的能力得到加强
	成功举办的讲习班数量
参加讲习班的人数
	SCBD、UNEP、奥胡斯公约
	300,000

	106. *组织关于公众参与和公众获取信息的培训课程，推动执行关于改性活生物体的公众意识、教育和公众参与的工作方案
	UNEP/CBD/BS/ COP-MOP/8/15，第26 (h) (i)段
	2017-2020年
	缔约方促进和便利获取关于改性活生物体的生物安全信息和公众参与的能力得到加强
	成功举办的培训课程数目；
参加培训课程并获得信息的缔约方数量。
	SCBD、奥胡斯公约
	200,000 

	107. 编制有关改性活生物体的公众意识和教育的学习材料
	BS-V/12、BS-V/13 
	2017-2020年
	缔约方容易广泛获取和使用的学习材料，以改进其提高公众对转基因生物的认识和教育的能力
	已编制的工具包和最佳做法手册的数量
通过生物安全信息交换所进行的材料下载次数
	SCBD、奥胡斯公约、UNEP
	50,000

	108. 支持在线网络和实践社区，促进交流关于PAEP的知识、经验和教训
	BS-V/13 
	2017-2020年
	缔约方正在分享关于公众意识、教育和参与的经验教训
	参与讨论论坛和同业交流的人数趋势
	SCBD、奥胡斯公约、UNEP
	工作人员时间

	109. 组织能力建设讲习班，提高对《关于赔偿责任和补救的名古屋-吉隆坡补充议定书》的认识
	UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/14，第12 (d)段
	2017-2020年
	缔约方对《关于赔偿责任和补救的名古屋-吉隆坡补充议定书》的认识和理解得到加强
	组织的能力建设讲习班的数量
参加的缔约方数量
	SCBD
	300,000

	生物安全活动所需供资共计
	2,835,000

	执行短期行动计划所需供资共计
	15,041,200


表格所用简称表
ABS-CDI – 获取和惠益分享能力发展倡议 (www.abs-initiative.info)
ACB – 东盟生物多样性中心(www.aseanbiodiversity.org)
AIIB – 亚洲基础设施投资银行 (www.aiib.org)
ARC – 世界宗教与环境保护联盟(www.arcworld.org)
AZE – 零灭绝联盟(www.zeroextinction.org)
BBI – 生物桥倡议(http://www.cbd.int/biobridge)
BES-Net – 生物多样性和生态系统网络(http://www.besnet.world)
BIOFIN – 生物多样性筹资倡议 (http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/biodiversity-finance-initiative/)
CGIAR – 国际农业研究协商组织 (www.cgiar.org)
CI – 国际养护基金会 (www.conservation.org)
CIFOR – 国际林业研究中心 (www.cifor.org)
CIRAD – 农业研究促进发展国际合作中心 (http://www.cirad.fr/en)
CITES –濒危野生动物和植物物种国际贸易公约(http://www.cites.org)
CPF – 森林合作伙伴关系(http://www.cpfweb.org/en)
CSPB –生物多样性科学合作伙伴联合会(http://www.cbd.int/cooperation/csp)
CTCN – 气候技术中心和网络(http://www.ctc-n.org)
EEA – 欧洲环境署 (www.eea.europa.eu)
ESP – 生态系统服务伙伴关系 (http://es-partnership.org/community/workings-groups/thematic-working-groups/6b-ecosystem-services-public-health)

EU –欧洲联盟 (http://europa.eu/index_en.htm)
EU-JRC – 欧洲联盟联合研究中心 (https://ec.europa.eu/jrc)
FAO – 联合国粮食及农业组织 (www.fao.org)
FAS/SDSN –亚马逊可持续发展基金会 (http://fas-amazonas.org)
FIOCRUZ –奥斯瓦尔多·科鲁斯基金会  (http://portal.fiocruz.br/en)
GBIF – 全球生物多样性信息机制(www.gbif.org)
GEF – 全球环境基金 (http://www.thegef.org)
GEO BON –地球观测组织生物多样性观测网络(http://geobon.org)
GIASIP – 全球外来入侵物种外来入侵物种伙伴关系(http://giasipartnership.myspecies.info/en)
GLISPA – 全球岛屿伙伴关系 (https://www.cbd.int/island/glispa.shtml)
GPFLR – 全球恢复森林景观伙伴关系 (http://www.forestlandscaperestoration.org)
GPLSAB – 地方和国家以下一级生物多样性行动全球伙伴关系 (http://www.cbd.int/subnational/partners-and-initiatives)
GPST – 全球可持续旅游业伙伴关系 (www.gpstourism.org)
GTI-CM – 全球生物分类倡议协调机制 (http://www.cbd.int/gti/partner.shtml)
GUPES –关于环境和可持续性的全球大学伙伴关系(http://gupes.org)
GYBN – 全球青年生物多样性网络: (https://gybn.org)
HEAL – 卫生和生态系统：分析联系 (www.wcs-heal.org)
ICLEI – 国际地方环境倡议理事会(http://cbc.iclei.org)
ICRAF – 世界复合农林业中心 (www.worldagroforestry.org)
IDLO –国际发展法组织(http://www.idlo.int)
IFPRI – 国际食物政策研究所 (http://www.ifpri.org)
IMO – 国际海洋组织(www.imo.org)
IOC-UNESCO – 教科文组织政府间海洋学委员会 (www.ioc-unesco.org)
IPBES – 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台 (http://www.ipbes.net)
IUCN –国际自然保护及自然资源联盟(www.iucn.org)
IUCN-CEC –自然保护联盟教育与交流委员会(http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec)
IUCN-WCPA –自然保护联盟世界保护区委员会 (www.iucn.org/wcpa)
IMFN – 国际示范林网络 (www.imfn.net)
IPSI – 里山倡议国际伙伴关系 (www.satoyama-initiative.org)
IPPC – 国际植物保护公约 (http://www.ippc.int)
ITPGRFA –粮农植物遗传资源国际公约(www.planttreaty.org)
ITTO – 国际热带木材组织(www.itto.int)
IUFRO – 全球林业学网络(www.iufro.org)
IWBN – 土著妇女生物多样性网络
IWMI – 国际水管理研究所(www.iwmi.cgiar.org)
MEDPAN – 地中海保护区网
NBSAP – 国家生物多样性战略和行动计划
nrg4SD – 地方政府促进可持续发展网络 (http://www.nrg4sd.org)
OECD – 经济合作与发展组织(http://www.oecd.org)
OIE – 世界动物卫生组织 (www.oie.int)
PROFOR – 森林计划 (www.profor.info)
QCBS – 魁北克生物多样性科学中心(http://qcbs.ca)
RoK –大韩民国
SANBI – 南非国家生物多样性研究所 (www.sanbi.org)
SBI – 生物多样性公约执行问题附属机构
SBSTTA – 生物多样性公约科学、技术和工艺咨询附属机构
SCBD –生物多样性公约秘书处 (www.cbd.int)
SDSN – 联合国可持续发展解决方案网络 (http://unsdsn.org)
SOI – 可持续海洋倡议 (http://www.cbd.int/soi)
SPC – 太平洋共同体秘书处 (www.spc.int)
SPREP –太平洋区域环境方案秘书处 (http://www.sprep.org)
TNC – 大自然保护协会(www.nature.org)
UCLG – 世界城市和地方政府联合组织(www.uclg.org)
UNCCD –联合国防治荒漠化公约 (www.unccd.int)
UNCCD/GM –联合国防治荒漠化公约全球机制 (http://global-mechanism.org)
UNCTAD – 联合国贸易和发展会议 (http://unctad.org)
UNDP – 联合国开发计划署 (http://www.undp.org)
UNECE –联合国欧洲经济委员会(http://www.unece.org/info/ece-homepage.html)
UNEP – 联合国环境规划署 (http://www.unep.org)
UNEP-WCMC – 联合国环境规划署世界保护自然监测中心 (www.unep-wcmc.org)
UNESCO – 联合国教育、科学及文化组织(http://www.unesco.org)
UNFCCC – 联合国气候变化框架公约(http://unfccc.int)
UNFF – 联合国森林论坛 (www.un.org/esa/forests)
UNITAR –联合国训练研究所(http://www.unitar.org)
UNSSC –联合国系统职员学院 (http://www.unssc.org)
UN-Stat – 联合国统计司(http://unstats.un.org)
UNU-IAS – 联合国大学- 高级研究所 (http://ias.unu.edu)
UNU-IIGH –联合国大学全球卫生国际研究所(http://iigh.unu.edu)
UNWTO – 世界旅游组织(www.unwto.org)
WAVES – 财富会计和生态系统服务定值(www.wavespartnership.org)
WB – 世界银行集团(www.worldbank.org)
WBCSD – 促进可持续发展世界商业理事会(www.wbcsd.org)
WCS – 野生生物保护协会 (http://www.wcs.org)
WG8J –生物多样性公约第8(j)条和相关条款问题不限成员名额闭会期间特设工作组
WHO – 世界卫生组织(www.who.int)
WRI – 世界资源研究所(http://www.wri.org)
WTO – 世界贸易组织(https://www.wto.org)
WWF – 世界自然基金会(www.panda.org)
__________
* UNEP/CBD/COP/13/1。


� 相关决定包括：第XI/2号、第XII/2 B号、第X/33号决定第8段、第XII/15号决定第3段、第XI/16号决定第5段、第XII/19号决定第5段、第XI/1 D号决定第1段、第XII/16号决定第 9 (a-b)段、第 XI/18、第IX/30号、第X/15号、第X/31号决定第7段、第XI/24号决定第10段，以及第XII/3号决定第30、31和32段。


� 《卡塔赫纳生物安全议定书》和《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》。


� 根据第四版《全球生物多样性展望》，爱知生物多样性指标8（污染）、13（遗传多样性）和12（濒危物种）是执行最薄弱的指标。


�调查结果、现有伙伴关系和差距分析已以UNEP/CBD/SBI/1/INF/29号资料文件提交执行问题附属机构第一次会议。


� 在线讨论的详情可查阅信息交换所机制，网址：� HYPERLINK "http://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml" �http://www.cbd.int/mechanisms/capacitybuilding.shtml�。


� 更多详情，见UNEP/CBD/SBI/1/6。


� 行动计划草案见� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-06-add1-en.doc" �UNEP/CBD/SBI/1/6/Add.1�号和� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-38-en.doc" �UNEP/CBD/SBI/1/INF/38�号文件。


� 在订正该行动计划的过程中，请执行秘书要求特别注重缔约方提交并在其国家生物多样性战略和行动计划中确定的优先能力建设需求以及与促进缔约方、其他国家政府和国际组织之间协作和协调相关的活动以避免重复。 还要求执行秘书精简活动，考虑到秘书处和其他组织已供资和提供便利的活动，考虑到进展较少的爱知生物多样性指标，并根据缔约方特别是发展中国家缔约方的意见，确定可能最有效的优先活动。


� 有关区域会议的详情，可查阅：亚洲(� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-01" �https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-01�)；非洲 (� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-02" �https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-02�)；太平洋地区(� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-03" �https://www.cbd.int/doc/?meeting=�PREPCOP-2016-03�；以及拉加集团 (� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-04" �https://www.cbd.int/doc/?meeting=PREPCOP-2016-04�)。


� 通知可查阅� HYPERLINK "https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-113=CB-ActionPlan-en.pdf" �https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf-2016-113=CB-ActionPlan-en.pdf�。


� 在这一短期行动计划范围内，根据开发计划署能力发展定义宽泛阐述能力建设（� HYPERLINK "http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-development-practice-note.html" �http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-development-practice-note.html�），而技术和科学合作倡议被认为是能力建设的组成部分。


� 这些包括：波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、布隆迪、圭亚那、黎巴嫩、马拉维、马尔代夫、马里、摩洛哥、尼日利亚、纽埃、苏里南和东帝汶。


� 亚美尼亚、奥地利、布基纳法索、巴林、柬埔寨、喀麦隆、乍得、中国、刚果、多米尼克、埃及、厄立特里亚、格鲁吉亚、希腊、危地马拉、几内亚比绍、匈牙利、印度、伊拉克、日本、约旦、老挝人民民主共和国、 列支敦士登、马达加斯加、马来西亚、毛里塔尼亚、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、尼加拉瓜、尼日尔、秘鲁、波兰、大韩民国、摩尔多瓦共和国、尼泊尔、圣基茨和尼维斯、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、斯洛伐克、南非、苏丹、 多哥、图瓦卢、乌干达、联合王国、乌拉圭、赞比亚和津巴布韦。


�注意到只有少数缔约方提供了关于其具体需求的详细资料。


� UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.1 (述及与《战略计划》目标A下各项指标即指标1-4相关的需求)、UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2 (述及目标B，即指标5-10)、UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.3 (述及目标C，即指标 11-13)、UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.4 (述及目标D下的指标14和15)。


� 全球环境基金（全环基金）通过联合国开发计划署（开发计划署）提供了资金。


�见国家能力自我评估综合报告和个别国家的国家能力自我评估� HYPERLINK "https://www.thegef.org/gef/ncsa" �https://www.thegef.org/gef/ncsa�。


� 差距分析见UNEP/CBD/SBI/1/6 号和 UNEP/CBD/SBI/I/INF/29号文件。 


�  与这些战略框架和行动计划有关的决定将分别由名古屋议定书、卡塔赫纳议定书和公约的理事机构作出。 因此，短期行动计划的目的是协助协调整个秘书处的活动，而不是确定各项《议定书》所要求的能力建设活动的优先事项或范围。


�  2004年联合国环境规划署理事会/全球部长级环境论坛通过的《巴厘战略计划》载有各种与生物多样性有关的行动：� HYPERLINK "http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23-6-add-1.pdf" �http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23-6-add-1.pdf�。


� � HYPERLINK "全球行动方案%20" �全球行动方案 �的详情见� HYPERLINK "http://en.unesco.org/gap" �http://en.unesco.org/gap� 和 � HYPERLINK "http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf" �http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf�。


� 见 � HYPERLINK "https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300" �https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300�和� HYPERLINK "https://sustainabledevelopment.un.org/topics/capacity-building" �https://sustainabledevelopment.un.org/topics/capacity-building�。


� 职能目标3.1旨在“促进能力建设，推动缔约方之间的技术和科学合作，以便集体实现《生物多样性战略计划》、《生物安全战略计划》的目标和爱知生物多样性指标。” 


� 关于秘书处参与的伙伴关系倡议的更多信息，见UNEP/CBD/SBI/1/INF/29号文件。


� 该清单包括将由相关组织与秘书处合作执行的一般交叉性和实质性能力建设以及技术和科学合作活动，以使缔约方和土著人民和当地社区能够有效执行《2011-2020年生物多样性战略计划》及其爱知生物多样性指标和《卡塔赫纳生物安全议定书2011-2020年战略计划》。


� 将完善本行动计划中列示的产出/成果和指标，作为制定下文活动8提出的监测和评价框架/机制过程的一部分。


� 附件结尾提供了各组织和倡议的全称和缩写。


�  本栏中的金额只表示这一阶段。


�这笔款项将用于聘请顾问提供秘书处内没有的专家服务。


� 2020年前日本生物多样性基金为建立和维护生物多样性公约秘书处电子学习平台/学习管理系统提供资金以主办电子学习课程/模块。这是一个大型项目的一部分，该项目也 支持制定关于生物安全的两个电子学习模块和三个关于获取和惠益分享的电子学习模块。 该平台由联合国系统职员学院主办，网址为：https://scbd.unssc.org。 秘书处工作人员将与联合国职员学院工作人员合作管理和维护该平台，不需要额外供资。


�大韩民国政府通过生物桥倡议已经承诺支付生物桥倡议方案管理员（P-4职等）和生物桥倡议方案助理（G-6职等）的费用，以监督服务台的操作、相关的差旅和通信成本以及用以资助支持若干生物桥倡议试点/示范项目以测试和验证各种技术和科学合作方法的种子资金。 上述数额（60万美元）表示支助更多试点/示范项目和设立区域服务台所需的额外资源。


�例子包括环境和可持续性的全球大学伙伴关系、伊比利亚美洲大学可持续发展和环境网络联盟、亚洲和太平洋高级环境培训网络、区域MPA网络 （MedPAN、CaMPAM、RAMPAO、WIOMSA）、IOC-教科文组织海洋教师全球学院和WESTPAC的区域培训和研究中心、IOC-教科文组织的有害藻类绽放培训中心、开发计划署管理的生物多样性和生态系统服务网络等。


�这将包括为提供与生物多样性相关的学术课程或方案与其他相关会议/活动背靠背的学术机构召开网络和协调会议。


�这笔款项将用于雇用顾问，以便在四年期结束时对能力建设以及技术和科学合作支持方案进行独立评估。


�优先活动标有阴影和星号（见上文第7-9段）。 将根据取得的经验和缔约方大会今后会议可能提供的任何进一步指导或其他必要的情况更新该清单。


� 环境规划署-传播和新闻司、联合国-新闻部、教科文组织、自然保护联盟、生物多样性联络组、爱知生物多样性指标工作队、东盟生物多样性中心、全球岛屿伙伴关系、媒体影响力组织、稀有动物保护组织、世界动物园暨水族馆协会、联合国大学高等研究所、国家生物多样性战略和行动计划论坛、全球传播、教育和公众意识倡议非正式咨询委员会以及第XII / 2 C号决定第3段中提到的其他意见。


�用于支持拉丁美洲、非洲和亚洲的三个区域讲习班。


� 还将寻求与其他有关组织和缔约方的伙伴关系。


� This funding is required for development of an online platform for the CEPA toolkit already under revision.


�地方和国家以下一级生物多样性行动全球伙伴关系。


�可持续旅游认证联盟。


�全球恢复森林景观伙伴关系成员目前包括：SCBD、ARC、CARE国际、CIFOR、FAO 、FORIG、UNCCD-GM、ICRAF、IMFN、IUCN、IUFRO、ITTO、PROFOR、Tropenbos International、UNCCD、UNFF、UNEP、UNEP-WCMC、世界银行、 WRI、瓦赫宁根大学和WWF（见：http：//www.forestlandscaperestoration.org）。


� 森林合作伙伴关系成员包括：SCBD、CIFOR、FAO、GEF、ITTO、IUCN、IUFRO、UNCCD、UNDP、UNEP、UNFF、UNFCCC、ICRAF 和世界银行(见：� HYPERLINK "http://www.cpfweb.org/en/" �http://www.cpfweb.org/en/�)。


�此金额需要补充已从森林生态系统恢复倡议获得的200,000美元。


�见www.cbd.int/soi，更多细节可参见《可持续海洋倡议行动计划》（2015-2020年）（https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2014- 02/official/soiom-2014-02-actionplan-en.pdf）。


� 迄今已为西非、东/西/东南亚、南美洲、东非和南太平洋举办了区域讲习班。


�可持续海洋倡议合作伙伴包括广泛的全球、地区或​​国家机构/方案/倡议，其共享可持续海洋倡议愿景并支持或参与各种可持续海洋倡议活动。之前日本政府通过日本生物多样性基金、法国政府通过法国海洋保护区机构和大韩民国政府对可持续海洋倡议提供了财政支助。中国、马达加斯加、纳米比亚、秘鲁、大韩民国，萨摩亚和塞内加尔通过主办讲习班/会议提供了实物捐助；澳大利亚（通过联邦科学和工业研究组织：CSIRO）、德国（通过蓝色解决方案-GIZ、GRID-Arendal、自然保护联盟、环境规划署）、摩纳哥（通过摩纳哥蓝色倡议）、大韩民国（韩国海事研究所、韩国环境管理公司）、环境规划署、粮农组织、联合国海洋事务和海洋法司、教科文组织政府间海洋学委员会、区域海洋组织/区域渔业管理组织/其他相关区域倡议（如阿比让公约、西北太平洋行动计划、东亚海域环境管理伙伴关系、东南大西洋渔业组织、太平洋区域环境方案秘书处）、自然保护联盟生态系统管理委员会 - 渔业专家组、全球海洋生物多样性倡议、生命网倡议、全球岛屿伙伴关系、地中海保护区网以及其他区域海洋区保护网络（CaMPAM 、RAMPAO、WIOMSA、NAMPAN、NEAMPAN）、Brest-Metropole Oceane和许多其他合作伙伴组织。


�为加勒比和中美洲大区域讲习班和法国海洋保护区机构提供资金（50,000欧元）；从法国海洋保护区机构为地中海区域讲习班筹得部分资金（50,000欧元）。


�这笔资金还包括P2职等海事官员薪金的一部分。


�这一数额包括聘请一名顾问开展能力建设活动和支助方案的费用。


� 这一数额还包括聘请一名顾问开展活动以编制材料的费用。


� 为非洲（法语国家）、非洲（英语国家）、亚洲阿拉伯地区、中东欧和拉加集团组织了五次讲习班。


�这包括为小岛屿发展中国家关于AISM的讲习班（最高优先级）提供的100,000美元，以及分别为太平洋和加勒比地区讲习班提供的120,000美元和60,000美元。


�与这项活动有关的费用列入关于国家生物多样性战略和行动计划文件试行项目第二阶段的预算（活动66）。


�国际生物多样性土著论坛、土著妇女生物多样性网、土著信息网络、非洲土著人民协调委员会、 亚洲原住民组织、 Tribal Link Inc。 国家土著组织；大学和能力建设中心。


�关于生物多样性科学伙伴联合会的详情，见 � HYPERLINK "https://www.cbd.int/cooperation/csp/" �https://www.cbd.int/cooperation/csp/� ，关于魁北克生物多样性科学中心的详情，见� HYPERLINK "http://qcbs.ca" �http://qcbs.ca�。


� 该活动依赖性别平等问题方案干事职位的持续供资。


�该活动依赖性别平等问题方案干事职位的持续供资。


� 优先活动以阴影和星号标出。


�为支持这些活动的实施而设立的G-6已列入拟议的2017-2018两年期核心预算。





�优先活动以阴影和星号标出。


� 六期讲习班的费用，包括来自外部伙伴和生物多样性公约秘书处工作人员的与会者和资源专家的差旅费和每日生活津贴。





