|  |  | CBD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Distr. GENERAL UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1 17 March 2016 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

执行问题附属机构

第一次会议

2016年5月2日至6日，加拿大蒙特利尔

临时议程*项目11.2

提高《公约》及其《议定书》下结构和进程的效率

同时举行公约缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议

执行秘书的说明

# 导 言

1.	缔约方大会第十二届会议与作为关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议（作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议）同时举行。这两次会议是基于执行秘书为响应审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第5/2号建议而编写的计划组织的。

2.	工作组还在该建议中请执行秘书编写一份关于同时举行所有三个会议的计划：即缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议（作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议）以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议。该计划列于UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件，已提供给缔约方大会。

3.	根据该资料，缔约方大会第十二届会议在第XII/27号决定第3段正式决定在两周的时间内举行缔约方大会今后的常会，同时举行作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会会议以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会会议。作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议（BS-VII/9号决定第1段）和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议（NP-1/12号决定第1段）也作了类似的决定。

- 在此背景下，请执行秘书遂行以下任务：

  - 进一步完善同时组织缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的计划，特别着重所涉法律、财务和后勤问题；

  - 编制一份这些会议组织工作的初步草案；

  - 采取适当步骤，精简缔约方大会与作为议定书缔约方会议的缔约方大会同时举行的会议的议程；

  - 编制一份缔约方、特别是发展中国家、尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方参与缔约方大会第十二届会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议的程度的分析，包括同以前《公约》下举行会议参与情况的比较以及可能提高参与程度的方法；

- 请执行秘书在开展以上概述的工作时参照审查公约执行情况不限成员名额特设工作组第5/2号建议，同时组织公约缔约方大会第十二届议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议的经验，并顾及缔约方对这些会议的评估意见以及其他多边环境协定，如《联合国气候变化框架公约》和巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩一组公约的做法和经验教训。

- 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会在BS-VII/9号决定第3和4段以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会在NP-1/12号决定第2段也表示同意落实这些工作和后续进程。

- 本文件是对请执行秘书开展这些工作的回应。第一节进一步讨论同时举行三个会议所涉法律、后勤和财务问题，作为对UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件第三节资料/分析的补充。精确计划载于附件一。初步工作安排列于附件二。第二节提供采取步骤精简同时举行会议的议程相关信息。第三节载有对缔约方、特别是发展中国家参与缔约方大会第十二届会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议的程度的分析。第四节述及审查同时举行会议的经验的标准。第五节载有一份建议草案。

一.	在墨西哥同时举行会议的精确计划和初步工作安排

- 2014年10月在大韩民国平昌举行会议时，缔约方大会以及作为卡塔赫纳和名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会审议了UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件附件所载关于同时举行缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的计划。 该计划的制订基于UNEP/CBD/WGRI/5/12号文件附件二所载关于组织缔约方大会第十二届会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议的备选办法。

- 下文A小节载有关于同时举行三个会议所涉法律、后勤和财务问题的更多信息，作为对UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件第三节资料/分析的补充。B小节介绍附件二所载同时举行会议的初步工作安排草案。

A.	同时举行会议所涉问题

- 《生物多样性公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》和《获取和惠益分享名古屋议定书》是相互关联但彼此独立的条约。在缔约方大会第十二届会议之前，《公约》理事机构和《卡塔赫纳议定书》理事机构分别举行了会议，这些机构没有正式机会进行互动。卡塔赫纳议定书缔约方会议（除第二次会议外）紧接着公约缔约方大会会议之后举行。

- 在其他多边条约框架下，同时和前后相衔接地举行相互关联但彼此独立的条约会议已取得经验。自2005年举行作为京都议定书缔约方会议的公约缔约方大会第一次会议以来，在《联合国气候变化框架公约》下，公约缔约方大会届会和京都议定书缔约方会议以及附属机构会议相互结合举行。缔约方大会和作为京都议定书缔约方会议的公约缔约方大会常会每年举行一次，而两个常务附属机构（科学和技术咨询附属机构及执行问题附属机构）通常每年举行两次会议，同时在缔约方大会和作为京都议定书缔约方会议的公约缔约方大会届会第一周期间分别召开一系列会议。就在数年前，巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约——“化学品公约组群”——缔约方大会会议都是单独举行，后来它们开始定期前后相衔接地举行会议，也可能举行联合会议讨论共同关心的问题。

- 同时举行或相互结合举行这些政府间会议呈现扩大的趋势，以期：(a)促进协同效应；(b)提高成本效益和效率；以及(c)减少各代表参加这些需要类似或重叠专门知识的会议的时间。这也符合各国在2012年6月举行的联合国可持续发展大会（里约+20）上商定的更广泛的政策方向，各国在该会议上承诺促进一致性和增强多边环境协定之间的协同效应。

- 同时举行会议可以理解为在同一时期、同一地点举行不同的会议。这些会议需要共享所提供的资源——时间、工作人员、会议设施等，但提供了机会促进协同效应和一体化。不同条约之间彼此独立的法律立场需要保护各自缔约方的决策权限的程序。

1.	法律

- UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件第三节述及同时举行这三个会议所涉法律问题。与该早先的文件一样，载于附件二的拟议计划基于《公约》第32条第2款以及《名古屋议定书》第26条和《卡塔赫纳议定书》第29条所反映的规则，其中规定，任何议定书下的决定，只应由该议定书缔约国作出。尚未批准、接受、核准或加入一项议定书的公约缔约国，可以观察员身份参加该议定书缔约国的任何会议。这项规则立足于《维也纳条约法公约》第二十六和第三十四条包含的各项原则，这两条分别规定，凡有效之条约对其各当事国有拘束力，必须由各该国善意履行；条约非经第三国同意，不为该国创设义务或权利。

- 就此而论，同时举行缔约方大会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会的会议所产生的主要法律问题是，如何确保每项条约的自主权，特别是在决策程序中，以及会议设施和会议相关服务，包括秘书处服务的费用分配的安排方面。

- 维护该自主权的第一步是确保这三个会议拥有独立的议程。每个会议的议程项目应由各自的理事机构审议。

- 继同时举行缔约方大会第十二届会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议的成功实例之后，缔约方大会第十三届会议预计成立两个工作组，其任务是审查除分配给全体会议的项目以外的所有议程项目并提交建议，以及成立预算委员会。这两个工作组还将被授予以下任务：为了各议定书即《卡塔赫纳议定书》第30条和《名古屋议定书》第27条之目的，审查卡塔赫纳议定书和名古屋议定书缔约方会议的会议议程项目，并参照各议定书理事机构一直用于《公约》所设或《公约》下的任何附属机构的备选办法。缔约方大会第十二届会议设立的两个工作组在该届会议第二周也为作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议提供服务。这是第一次同时举行不同的会议，出席这些会议的缔约方提供了积极的反馈意见。

- 如同缔约方大会第十二届会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议期间举行的工作组会议一样，必须使所有缔约方明确了解工作组承接的哪些项目涉及《公约》，哪些项目涉及各《议定书》。这就确保有关议定书的缔约方通过参与制定建议和决定草案，行使对这些项目的自主权。

- 可以组织召开这两个工作组的会议，以便分配给工作组的一些涉及《公约》或一项或两项《议定书》的关于共同跨领域问题的议程项目可以就近处理，或者如果缔约方有此决定，则联合处理。在此类议程项目情况下，全体会议或工作组应当相继着手处理这些事项并分别拟定决定。各项决定需要拟定并提交给《公约》及每项议定书下各自的全体会议，以供分别通过。除了这些决定以外，联合讨论所产生的任何相互谅解或协定可以记录在会议报告中。

- 需要或受益于缔约方之间在三个会议上具体互动的项目，例如预算建议，应提交给同一委员会。虽然设想分别作出关于《公约》和各《议定书》下方案预算的决定，但各《议定书》下的决定可以参照缔约方大会的决定予以精简，反之亦然。执行秘书编制并提交全秘书处2017-2018年方案预算，其中还确定秘书处为每项议定书提供服务可分开支付的费用。由同一预算委员会审议方案预算便于合理分配由《公约》和两项《议定书》之间分担的费用。

- 另一个例证是处理全权证书事宜。各缔约方必须提交参加缔约方大会会议的代表的全权证书，以及如有可能，参加作为两项议定书缔约方会议的缔约方大会会议的代表的全权证书。然而，缔约方为参加所有三个会议提交的全权证书可合并在一份文件中。同样，主席团可依照议事规则第19条提交一份关于参加缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会的全权证书的报告以供各自作出决定。

2.	后勤

- 缔约方大会会议传统上在两周时间内举行，紧接着举行为期一周的作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会会议。在两周时间内同时举行这些会议以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会会议的决定显然需要承担一系列后勤挑战。

(a)	会议日程紧凑：在两周时间内讨论三个会议各自的议程项目

- 审议项目的时间有限，可能导致两个工作组和联络组的会议日程安排忙碌、重叠，有时甚至混淆，这对于来自发展中国家规模较小的代表团尤其不公平。议程广泛及随之而来的紧凑会议日程也可能给决定的质量带来不利影响，从而影响执行的进展情况，原因是没有时间对问题进行深入讨论。另一方面，同时安排作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议和缔约方大会第十二届会议第二周的日程得以审议各自议程上的所有项目，并没有导致决定的质量下降。

- 为了确保在同时举行所有三个会议时有充裕的时间，要求执行秘书采取适当步骤，精简同时举行的会议的议程（第XII/27号决定第4（c）段、BS-VII/9号决定第3（e）段和NP-1/12号决定第2段）。因此，执行秘书与主席团协商后，已做出努力集中和合并缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议拟议临时议程中涉及类似或相关问题的项目。

(b)	更加需要进行空间和具体座位安排

- 若干国家和组织针对《公约》和各《议定书》设立了不同的联络点和主管部门。同时举行三个会议将导致代表团规模扩大。这可能需要提供比此前的会议期间更大的会议设施。一些代表团可能需要在会议室拥有更多空间和设施来容纳其成员，特别是这三项文书中每项文书的主要代表。这可能给东道国带来后勤负担。

- 秘书处审查了每个缔约方国家联络点/国家主管部门的分配情况，以注明与这三项文书有关的责任由不止一个国家机构或主管部门承担的缔约方数量。在这些情况下，代表团的构成可能包括这些机构参加同时举行的会议的代表。这可能有助于了解并估计座位安排空间和其他会议设施方面潜在的后勤需求。

- 因此，根据秘书处数据库当前提供的信息，有100个《卡塔赫纳议定书》国家联络点和119个《获取和惠益分享名古屋议定书》国家联络点与《公约》国家联络点不同。其中63个《卡塔赫纳议定书》国家联络点和87个《名古屋议定书》国家联络点设在与《公约》国家联络点相同的主管部门。有40个国家联络点同时代表《公约》和两项《议定书》。平均来看，同时举行会议以及执行问题附属机构会议期间，近三分之二的《公约》缔约方可能分别需要增加两名《卡塔赫纳议定书》和《名古屋议定书》首席代表。更多关于《卡塔赫纳议定书》和《名古屋议定书》国家联络点与《公约》国家联络点的数量和分配的信息列于资料文件（UNEP/CBD/SBI/1/INF/28）中。

- 关于座位安排，依照惯例，将按照字母表顺序安排缔约方代表的座位，再安排其他政府代表和观察员的座位。然而，在同时举行会议时，期望会议期间按需要安排座位以满足先安排议定书缔约方再考虑其他政府代表的习惯要求是不现实的。因此，出于实际原因，缔约方大会会议的座位安排将用于作为缔约方会议的缔约方大会会议。该座位安排在缔约方大会第十二届会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议采用，似乎取得了良好的效果。出席该会议并在同时举行的全体会议或工作组的会议期间坐在公约缔约方后面而非名古屋议定书缔约方后面的名古屋议定书缔约方，未对座位安排表达任何关切。

3.	财务

- UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件中已经述及充分有效参与所涉财务问题。下文第三节载有关于这些事项的更多信息。

- 关于可分开支付的秘书处服务费用，UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2号文件注意到，《卡塔赫纳议定书》第31条和《名古屋议定书》第28条规定，“为本议定书提供的秘书处服务所涉费用可分开支付时，此种费用应由本议定书各缔约方予以支付。作为本议定书缔约方会议的缔约方大会应为此目的在其第一次会议上做出必要的预算安排。”该文件建议，与同时举行会议安排相关的费用可按每一《议定书》22%和《公约》56%的比例予以分摊。缔约方大会第十二届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议通过的预算大致遵循这一建议。缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的会议安排分摊比例为56.6%（《公约》）、23.8%（《卡塔赫纳议定书》）和19.6%（《名古屋议定书》）。

B.	同时举行会议的初步工作安排草案

- 缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议安排在两周时间内举行。该两周期限包括12天会议，2016年12月4日至17日。第一个工作周从2016年12月4日星期日至9日星期五，第二个工作周从2016年12月12日星期一至17日星期六。12月10日星期六或12月11日星期日将不安排任何正式会议。

- 除第一天以外， 全体会议拟议日程表为：两次3小时的会议，分别为上午10时至下午1时和下午3时至6时。除非主席团另有决定，预计每天上午8时至9时开会，评价前一天的工作进展，并商定当天的工作顺序或模式。另外，区域组预计在每天上午9时至10时举行会议。

- 每个会议的多数议程项目计划预计由缔约方大会第十三届会议建立的两个工作组审议。作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议预计商定也指定两个工作组承担各自议程项目方面类似的职能。如先前所提及，设想对三个会议关于共同跨领域问题的一些议程项目就近处理，或者如果会议有此决定，则联合处理。

- 更精确的计划和初步工作安排的详情分别载于附件一和附件二。

二.	采取步骤精简同时举行会议的议程

- 议事规则第8条规定，秘书处应当与主席商议制订每次会议的临时议程。缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的临时议程已由秘书处与各会议主席和主席团协商后制订。这些项目反映了缔约方大会第十二届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议的成果，铭记缔约方请执行秘书采取适当步骤精简同时举行缔约方大会、作为各议定书缔约方会议的缔约方大会的议程。

- 秘书处已做出最大努力汇集议程项目并调整各附属机构（第8(j)条和相关条款不限成员名额闭会期间特设工作组、科学、技术和工艺咨询附属机构及执行问题附属机构）的议程，以此作为制定建议提交给缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会的先导进程。

- 缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会过去做出的决定和审议深刻影响着今后会议的议程。秘书处认识到，精简同时举行会议的议程可以通过缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会的一系列会议旨在优先考虑和重点关注项目的持续努力来进一步加强。执行问题附属机构可以在加快精简议程的进程方面发挥重要作用。今后会议的议程应当越来越侧重于在推进《公约》和各项《议定书》的实施方面至关重要的项目。正在制定的决定跟踪-工具 也可以在精简议程方面提供实用的支助，成为对主题、专题领域或跨领域问题进行大规模或彻底审查的良好证据来源，因此可能不需要继续列入今后各自理事机构的议程中。

三.	分析缔约方、特别是发展中国家缔约方的参与程度

- 同时举行会议将使缔约方代表得以参与《公约》和各《议定书》下的所有相关讨论，并且将加深与会者对不同进程中审议的问题的理解，便于解决具有挑战性的问题，扩大相互支助以促进相关进程和在国家层面的执行。然而，同时举行会议创造的此类机遇高度依赖每个缔约方、特别是发展中国家缔约方在这些会议及其不同届会占有席位的能力，只有足够数量的代表才有权决定不同会议或届会处理的主题。不充分的代表性和参与度可能损害正在通过决定的合法性。

- 审查2012年10月与缔约方大会第十一届会议前后相衔接地举行的作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第六次会议的提名信函、全权证书和与会者名单显示，44个发展中缔约方和经济转型缔约方没有派代表参加此次会议。其中16个缔约方也没有派代表参加缔约方大会第十一届会议。同样，审查2014年10月与缔约方大会第十二届会议前后相衔接地举行的作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议的与会者也显示，52个发展中国家缔约方和经济转型缔约方没有派代表参加此次会议。其中一半的缔约方也没有派代表参加缔约方大会第十二届会议。

- 另外，有41个发展中国家和经济转型国家在与缔约方大会第十二届会议同时举行的名古屋议定书缔约方大会第一次会议成为该议定书的缔约方。其中有一个缔约方没有派代表参加，其余40个缔约方至少派1名代表与会。

- 一些缔约方不派代表参加缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会会议的原因可能各不相同。然而，其中一些缔约方必然是由于缺乏资金或支付其代表与会费用的资金姗姗来迟而无法派代表参加前两次同时举行的缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会。根据目前的做法，发展中国家和经济转型国家的代表的差旅费和生活津贴由捐助国提供的自愿捐款支助。这些捐款通常数额不足和/或未及时承诺提供。这就必须优先考虑支助最不发达国家和小岛屿发展中国家。根据当前的做法，来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的一名代表可获得差旅费和生活津贴，该支助仅在根据请求按先来先得的方式向其他发展中国家和经济转型国家提供的资金范围内提供。

- 关于前两次同时举行缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会期间发展中国家和经济转型国家的代表性和参与度的更多详情，见UNEP/CBD/SBI/1/INF/28号资料文件。

四.	审查同时举行会议的经验的标准

- 缔约方大会决定在第十二届会议上审查同时举行会议的经验，并请执行问题附属机构制定拟用于审查的标准。计划对缔约方大会第十四和第十五届会议进行审查。作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第一次会议还就这一整体办法和时间表达成了一致意见。

- 缔约方大会在第XII/27号决定第6段确定了以下指示性标准清单：

(a)	发展中国家、特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家，以及经济转型缔约方代表和土著和地方社区代表充分有效地参与缔约方大会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会的各个会议；

(b)	有效发展缔约方大会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会的会议成果；

(c)	加强《公约》及其《议定书》之间的整合；

(d)	成本效益。

- 执行问题附属机构谨补充以下标准：

(a)	报告其《公约》和各项《议定书》国家联络点之间已增进磋商、协调和协同效应的缔约方数量；

(b)	东道国政府对其同时主办会议产生的后勤和技术负担的评价。

五.	建议草案的构成部分

- 执行问题附属机构 谨通过措辞如下的建议：

执行问题附属机构

1.	欢迎分别载于本建议附件一和附件二的关于同时举行公约缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的计划和工作安排；

2.	请执行秘书根据该计划并与主席团和会议东道国墨西哥政府磋商，为同时举行会议进行必要的筹备；

3.	建议缔约方大会第十三届会议通过措辞如下的决定：

缔约方大会，

1.	决定在第XII/27号决定第6段确定的标准清单中纳入以下内容，以供其第十四届和第十五届会议审查同时举行会议的经验：

(a)	报告其《公约》和各项《议定书》国家联络点之间已增进磋商、协调和协同效应的缔约方数量；

(b)	东道国政府对其同时主办会议产生的后勤和技术负担的评价。

2.	请执行秘书利用上述标准，制定审查同时举行会议的经验的初步方案，以供执行问题附属机构第二次会议审议。

- 执行问题附属机构还谨建议作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议通过措辞如下的决定：

作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会

1.	决定采用以下标准审查根据BS-VII/9号决定第5段同时举行会议的经验：

(a)	发展中国家缔约方、特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方的代表充分和有效地参与作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会的会议；

(b)	有效制定作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会的成果；

(c)	加强《公约》及其《议定书》之间的整合；

(d)	成本效益；

(e)	报告其《公约》和各项《议定书》国家联络点之间已增进磋商、协调和协同效应的缔约方数量；

(f)	东道国政府对其同时主办会议产生的后勤和技术负担的评价。

2.	重申其吁请发达国家缔约方增加对相关自愿信托基金的捐款，以确保发展中国家缔约方特别是其中最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方的代表充分和有效地参与同时举行的会议；

- 执行问题附属机构还谨建议作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议通过措辞如下的决定：

作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会

1.	决定采用以下标准，在其第五次会议上审查同时举行会议的经验：

(a)	发展中国家缔约方、特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方的代表充分和有效地参与作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会的会议；

(b)	有效制定作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会的成果；

(c)	加强《公约》及其《议定书》之间的整合；

(d)	成本效益。

(e)	报告其《公约》和各项《议定书》国家联络点之间已增进磋商、协调和协同效应的缔约方数量；

(f)	东道国政府对其同时主办会议产生的后勤和技术负担的评价。

2.	吁请发达国家缔约方增加对相关自愿信托基金的捐款，以确保发展中国家，特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型缔约方的代表充分和有效地参与同时举行的会议。

附件一

关于同时举行缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会
第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的计划

A.	会议开幕

1.	大韩民国政府代表、缔约方大会第十二届会议主席将于2015年12月4日星期日（下午5时开始）宣布缔约方大会第十三届会议开幕，并请缔约方大会选举会议主席。按照惯例，东道国墨西哥政府的代表预计当选为缔约方大会第十三届会议主席。

2.	依照议事规则第21条，新主席的任期选后立即开始，由于墨西哥也是《卡塔赫纳议定书》和《名古屋议定书》的缔约方，主席自动成为现任主席团成员和主席，该主席团还兼任作为卡塔赫纳议定书和名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会的主席团。因此，新任主席同时成为各《议定书》缔约方会议的主席。随后，主席以该身份宣布作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议开幕。

3.	主席宣布缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议开幕之后，将召开联合全体会议，听取发言。主席预计首先介绍高级别会议审议的成果或进展，该高级别会议暂定于2016年12月3日星期六开始。嗣后，联合全体会议将听取代表缔约方小组或观察员小组所作的简明发言。区域代表和一些观察员组织的代表将应邀致开幕词。随后会议将休会，第二天即2016年12月5日继续开会。

B.	全体会议

4.	会议于2016年12月5日星期一上午继续举行。首先，缔约方大会将通过议程；商定同时举行会议的拟议工作安排；建立两个工作组处理除全体会议已经讨论的项目以外的所有项目并建立预算委员会；任命每个工作组主席，该主席将是来自 《公约》及其两项《议定书》 的缔约方的主席团成员，并兼任预算委员会主席。

5.	主席随后将按顺序邀请作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会通过各自的议程，商定同时举行会议的拟议工作安排，核可由缔约方大会成立的工作组和预算委员会，并酌情将各自的议程项目提交给工作组。

6.	本届会议期间，缔约方大会还将审议关于待决问题的议程项目5。在缔约方大会议程项目4以及作为卡塔赫纳议定书和名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会各自的议程项目3的框架下，主席团将提交一份关于全权证书的报告。执行秘书报告将述及各自的议程项目8（《公约》和各《议定书》的行政管理和预算事项）执行秘书还报告区域筹备会议和闭会期间会议的情况，包括执行问题附属机构第一次会议的工作，进而述及缔约方大会第十三届会议议程项目7和作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目5。作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会还将听取各自的遵约委员会的报告。

7.	会议随后将休会，以便各工作组可以开始履行其职责。

8.	第二次全体会议定于2016年12月9日星期五下午举行。该会议预计审查各工作组的工作进展情况，并核准原本拟定的决定草案。

9.	第三次全体会议定于12月13日星期二下午举行，也计划审查工作组和预算委员会的进展情况。

10.	第四轮（最后一次）全体会议将在会议最后一天即2016年12月17日星期六下午举行。缔约方大会和作为缔约方会议的缔约方大会将通过工作组和预算委员会分别向其提交的决定草案；审议各自的议程（作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议，项目18；作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议，项目13；缔约方大会第十三届会议，项目20）下的其他事项（如有）；通过各自的会议报告。

11.	区域组和其他代表团的代表随后将应邀作一系列闭幕词，如果有此愿望，可以涵盖一个或多个会议的相关事项。致闭幕词之后，主席将宣布各会议闭幕。

C.	工作组

12.	除全体会议将述及的一些具体项目以外，各会议的议程项目中多数将在两个工作组讨论。工作组结束工作前，将向缔约方大会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会提交若干系列决定草案。

13.	每个工作组必须花费适当的时间来讨论分配给它的每个议程项目。根据通过的工作安排，具有类似或相关性质的各会议的议程项目将由同一工作组就近处理。因此，关于《公约》和各《议定书》下类似或相关议程项目的会议室文件将就近审议。因此，例如，某一《议定书》的缔约方审议一份会议室文件是紧接着《公约》缔约方审议涉及相关议题的会议室文件后进行，反之亦然。

14.	还可能有一些项目被联合提交审议，因此类审议而产生的任何决定可能与所有会议相关。在一些情况下，就近审议项目的一些方面可能受益于综合性更强的办法，因此，接下来的审议和理解可采取联合审议的形式，以期通过更连贯和一致的决定，从而加强所有三项文书的执行。联合提交和审议一些议程项目将提高会议运行的效率，有利于审议期间交流思想。然而，联合审议产生的任何决定或决定构成部分将需要由各自的会议通过。

15.	联络组也可能由全体会议或工作组根据处理具体项目的需要而建立。

D.	可能就近或联合审议或结合两者审议的项目

16.	以下临时议程项目或议程项目构成部分建议由各会议的全体会议和/或适当工作组、联络组或委员会就近或联合审议：

(a)	建议就近审议的项目：

(一)	能力建设—— 缔约方大会第十三届会议议程项目12；作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目6；以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目9；

(二)	提高认识和传播—— 缔约方大会第十三届会议议程项目10（关于传播战略的分项目）；作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目17；以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目10；

(三)	信息交换所—— 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目7；作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目4（以及，依执行问题附属机构第一次会议成果而定，关于信息交换所机制的项目可能由缔约方大会第十三届会议审议）；以及

(四)	合作—— 缔约方大会第十三届会议议程项目13；作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目9；以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目7。

(b)	建议联合审议的项目：

(一)	预算事项—— 缔约方大会第十三届会议议程项目8；作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目10；作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目8（具体要素或内容如下：共同分担费用、秘书处的职能审查）；

(二)	提高结构和进程的效率（具体要素或内容如下：执行问题附属机构的工作方法；审查同时举行会议的经验的标准；主办今后会议的建议）；以及

(三)	全权证书 ——缔约方大会第十三届会议议程项目4；作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目3；以及作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目4（主席团提交一份报告）。

(c)	两者相结合（就近审议和联合审议）

与财务机制有关的事项

缔约方大会第十三届会议议程项目11；作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议议程项目8；作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议议程项目6；缔约方大会将提供财务机制准则，顾及作为卡塔赫纳议定书和名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会向缔约方大会建议的任何准则构成部分，同时各自议程项目的其他方面将就近审议。

E.	技术安排

17.	无论是全体会议还是工作组召集，非《卡塔赫纳议定书》和/或《名古屋议定书》缔约方的国家将作为观察员出席会议，审议关于各项《议定书》的项目。将制定技术措施，在审议期间区分缔约方和非缔约方，以协助会议主席或工作组主席。

18.	出于实际原因，缔约方大会会议的座位安排将用于作为缔约方会议的缔约方大会会议。

19.	所有会议文件，包括会期文件，将在为会议创建的网站上提供。将作出一切努力确保在屏幕和会议网站上及时发布会议公告。

附件二

同时举行生物多样性公约缔约方大会第十三届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议的拟议初步工作安排

| 12月4日星期日 下午5时至7时 | 全体会议 |
| --- | --- |
|  | 缔约方大会第十三届会议 1. 会议开幕。 3. 选举主席团成员（选举主席） 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 1. 会议开幕。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 1. 会议开幕。 |

| 12月5日星期一 上午10时至下午1时 | 缔约方大会第十三届会议 2. 通过议程和工作安排。 3. 选举主席团成员（除主席以外） 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 2. 组织事项。 2.1 通过议程； 2.2 选举代理主席团成员； 2.3 工作安排。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 2.组织事项。 2.1 通过议程； 2.2 选举代理主席团成员； 2.3 工作安排。 缔约方大会第十三届会议 5. 待决问题。 4. 关于全权证书的报告。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 3. 关于全权证书的报告。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 3. 关于全权证书的报告。 缔约方大会第十三届会议 7. 闭会期间会议和区域筹备会议的报告。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 5. 执行问题附属机构的报告。 4. 遵约委员会的报告。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 5. 遵约委员会的报告。 缔约方大会第十三届会议 8. 执行秘书关于《公约》的行政管理和信托基金预算的报告。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 10. 执行秘书关于《议定书》的行政管理和预算事项的报告。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 8. 执行秘书关于《议定书》的行政管理和预算事项的报告。 |
| --- | --- |

|  | 第一工作组 | 第二工作组 |
| --- | --- | --- |
| 12月5日星期一 下午3时至6时 | 缔约方大会第十三届会议 9. 对执行《2011-2020年生物多样性战略计划》和实现爱知生物多样性指标的进展情况的临时审查，以及相关执行手段。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 14. 审查《议定书》的执行情况和实效。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 12. 评估和审查《议定书》的实效（第31条）。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 4. 遵约委员会的报告。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 5. 遵约委员会的报告（第30条）。 | 缔约方大会第十三届会议 10. 加强执行《2011-2020年生物多样性战略计划》和实现爱知生物多样性指标的战略行动，包括在生物多样性的主流化和纳入各个部门方面。 |
| 12月6日星期二 上午10时至下午1时 | 缔约方大会第十三届会议 11. 资源调动和财务机制。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 8. 与财务机制有关的事项。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 6. 财务机制和资源（第25条）。 | 缔约方大会第十三届会议 14. 第8(j)条和相关条款：返还传统知识的准则；制定立法或其他机制的准则；联合国土著问题常设论坛的建议。 |
| 12月6日星期二 下午3时至6时 | 缔约方大会第十三届会议 12. 其他执行手段：加强能力建设、技术和科学合作以及其他协助执行工作的倡议（能力建设方面）。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 6. 能力建设和生物安全专家名册 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 9. 协助实施能力建设和能力发展的措施（第22条）。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 7. 生物安全信息交换所的运行和活动 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 4. 获取和惠益分享信息交换所和信息共享（第14条） | 缔约方大会第十三届会议 15. 海洋和沿海生物多样性：具有重要生态或生物意义的海洋区域；生物多样性和酸化对冷水区的影响问题的具体工作计划；解决海洋废弃物和人为水下噪声对海洋和沿海生物多样性的影响；海洋空间规划和培训倡议。 |
| 12月7日星期三 上午10时至下午1时 | 缔约方大会第十三届会议 12. 其他执行手段：加强能力建设、技术和科学合作以及其他协助执行工作的倡议（传播方面）。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 17. 提高公众意识、教育和参与（第23条）。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 10. 提高对遗传资源和相关传统知识的重要性的认识的措施（第21条）。 | 缔约方大会第十三届会议 16. 外来入侵物种：解决与贸易相关的风险；使用生物控制试剂的经验；决策支助工具。 |
| 12月7日星期三 下午3时至6时 | 缔约方大会第十三届会议 13. 与其他公约和国际组织的合作。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 9. 与其他组织、公约和倡议的合作。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 7. 与其他国际组织、公约和倡议的合作。 | 缔约方大会第十三届会议 17. 其他科学和技术问题，包括合成生物学、政府间生物多样性和生态系统服务科学政策平台关于授粉媒介的评估的影响，以及可持续野生生物管理。 |
| 12月8日星期四 上午10时至下午1时 | 缔约方大会第十三届会议 17. 提高《公约》下的结构和进程的效率，包括纳入《公约》及其《议定书》。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 5. 执行问题附属机构的报告（审查特别是同时举行会议方面的经验的标准）。 缔约方大会第十三届会议 6. 缔约方大会今后会议的日期和地点。 | 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 15. 社会经济考虑因素（第26条）。 16. 《关于赔偿责任和补救的名古屋-吉隆坡补充议定书》。 |
| 12月8日星期四 下午3时至6时 | 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 11. 全球多边惠益分享机制的必要性和模式（第10条）。 缔约方大会第十三届会议 19. 第六次国家报告的准则，今后各版《全球生物多样性展望》的模式和指标。 | 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 11. 风险评估和风险管理（第15和16条）。 12. 意外越境转移和应急措施（第17条）。 13. 改性活生物体的过境和隔离使用（第6条）。 |
| 12月9日星期五 上午10时至下午1时 | 缔约方大会第十三届会议 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 （未决事项） | 缔约方大会第十三届会议 （未决事项） |
| 12月9日星期五 下午3时至6时 | 全体会议 审查进展情况。 核准决定草案。 |
| 12月12日星期一 上午10时至下午1时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月12日星期一 下午3时至6时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月13日星期二 上午10时至下午1时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月13日星期二 下午3时至6时 | 全体会议 审查工作组和预算联络组的进展情况。 |
| 12月13日星期二 下午3时至6时 （续） | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月14日星期三 上午10时至下午1时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月14日星期三 下午3时至6时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月15日星期四 上午10时至下午1时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 星期四 12月15日 下午3时至6时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月16日星期五 上午10时至下午1时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月16日星期五 下午3时至6时 | （未决事项） | （未决事项） |
| 12月17日星期六 上午10时至下午1时 | 全体会议（作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议） 根据工作组核准的决定草案通过决定。 18. 其他事项。 19. 通过报告。 全体会议（作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议） 根据工作组核准的决定草案通过决定。 13. 其他事项。 14. 通过报告。 |
| 12月17日星期六 下午3时至6时 | 全体会议（缔约方大会第十三届会议） 根据工作组核准的决定草案通过决定。 19. 其他事项。 20. 通过报告。 |
|  | 联合全体会议 会议闭幕。 缔约方大会第十三届会议 议程项目22。 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第八次会议 议程项目20。 作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第二次会议 议程项目15。 |

__________

# Footnotes

* 	UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1。

该计划还提供给作为各议定书缔约方会议的缔约方大会，分别载于UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.2和UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/8。

化学品公约组群意义上的前后相衔接地会议的含义可能需要澄清。实际上这些术语在不同的文书中可能具有不同的含义。

联合国大会在其第66/288号决定第89段中通过了联合国可持续发展大会成果文件“我们希望的未来”。

预计第一天即2016年12月4日星期日的工作是会议开幕，定于下午5时至7时举行。

见第XII/28号决定第3段。

铭记东道国政府就高级别会议的规划不断举行的讨论。

如果主席来自并非一项或两项《议定书》缔约方的国家，将从《议定书》缔约方当中选出一名代理人，主持讨论与该项或另一项《议定书》有关的项目。