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2022年12月7日至19日，加拿大蒙特利尔
第二阶段会议拟议工作安排
执行秘书的订正说明
一.  导言 
1.	根据2021年7月14日主席团会议所商定，缔约方大会第十五届会议、作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会第十次会议和作为关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第四次会议将分两阶段同时举行。第一阶段于2021年10月11日至15日在网上举行，第二阶段将于2022年12月7日至19日在加拿大蒙特利尔举行。
2.	会议临时议程(CBD/COP/15/1/1/Rev.1、CBD/CP/MOP/10/1/Rev.1、CBD/NP/MOP/4/1/Rev.1)于2021年10月在各自会议第一阶段会议获得通过。第二阶段会议要讨论的议程项目的说明将载于CBD/COP/15/1/Add.3、CBD/CP/MOP/10/1/Add.3和CBD/NP/MOP/4/1/Add.3号文件。
3.	下文第二节重点说明执行秘书提议的同时举行第二阶段会议的计划。各附件概述了会议的拟议工作安排。
4.	同时举行会议的一般做法通常基于缔约方大会最近两届会议(2016年和2018年)以及卡塔赫纳和名古屋议定书最近两次缔约方会议安排方面积累的经验。
5.	会议之前将举行区域筹备会议。
二.  会议第二阶段的设想说明
A.  会议和每日会议日历概述
6.	构成联合国生物多样性会议的这些会议，将于2022年12月7日至19日举行，为期两周，此前将于2022年12月3日至5日举行2020年后全球生物多样性框架工作组第五次会议。部长级高级别会议将于12月15日至17日举行。一些相关活动将同时举行，包括主要利益攸关方群体的主要论坛(特别是12月11日至14日)、午餐时间和傍晚的较短“会外活动”，以及一些研讨会和展厅。附件一提供了会议的示意概况。
7.	正式谈判会议将以各种形式进行：
	(a)	全体会议和工作组会议：正式座位，配有联合国六种正式语文口译，向所有登记代表开放[footnoteRef:1] 并进行公开网播； [1: 	由于实际空间有限，进入谈判室可能受到限制。在这种情况下，与会者可以在分会场会议室或在网上跟踪会议进程。] 

	(b)	联络小组：灵活的座位安排，以便利缔约方之间谈判，只使用英文，对所有缔约方开放。联络小组主席(或共同主席)将酌情为合理数量的观察员参与提供便利，同时确保缔约方代表优先参加。会议非公开，但注册代表可以通过Interactio在线跟踪会议。
8.	按照惯例，典型的一天将包括三个主要开会时段：上午10时至下午1时(上午)、下午3时至6时(下午)和下午7时30分至10时30分(晚上)。全体会议和工作组会议大多计划在上午和下午举行，而联络小组会议经常在晚上举行。但是，这些时间是灵活的，可能会改变。附件二提供了可能举行的会议的初步图表。在正式的上午会议之前，通常举行代表团和区域组会议。
B.  会议开幕
9.	2022年12月6日星期二下午举行联合国生物多样性大会开幕式。首先由豪德诺索尼人（Haudenosaunee）酋长致欢迎词。大会主席、东道国和联合国的高级别代表将出席开幕式。开幕式上将有文艺表演。开幕式后中国将举行招待会。
10.	2022年12月7日星期三缔约方大会第十五届会议主席中国环境部长或其代表将宣布缔约方大会第十五届会议第二阶段会议开幕。随后主席将宣布作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十次会议第二阶段会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第四次会议第二阶段会议开幕。
11.	然后主席将召集三个机构的联席全体会议听取简短开幕致词，包括区域集团、土著人民和地方社区代表以及主要利益攸关方群体的简要发言。将鼓励区域集团和观察员就《公约》和议定书一并发言。
C.  会议的第一场全体会议
12.	在第一场全体会议期间，将审议缔约方大会和议定书缔约方每次会议的若干议程项目。缔约方大会将商定同时举行的会议的拟议工作安排(CBD/COP/15/1/Add.4/Rev.1)。预计全体会议将设立两个工作组，处理除全体会议讨论的项目之外的所有项目，具体如下：
	(a)	第一工作组将处理缔约方大会第十五届会议下列议程项目：8、9、10、11、12、13、14、15B和16；
	(b)	第二工作组将处理以下议程项目：缔约方大会第十五届会议议程项目15A、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27，以及《卡塔赫纳议定书》和《名古屋议定书》下所有议程项目(关于全球生物多样性框架和遗传资源数字序列信息的项目除外)。
13.	主席团将不断审查各个议程项目的进展情况，并可能提议调整工作组之间的项目分配以及分配给各个项目的时间。
14.	全体会议将指定每个工作组的主席。[footnoteRef:2] 然后，主席将依次邀请《卡塔赫纳议定书》缔约方会议和《名古屋议定书》缔约方会议商定同时举行的会议的拟议工作安排(CBD/CP/MOP/10/1/Add.4/Rev.1和CBD/NP/MOP/4/1/Add.4/Rev.1)，认可缔约方大会设立的工作组，并酌情将各自的议程项目提交工作组。每个机构还将处理主席团成员的选举问题。 [2: 	如果主席来自非一项或两项议定书缔约方的国家，将从议定书缔约方中选出一名替代者，主持与一项或另一项议定书有关的项目。] 

15.	主席团将在缔约方大会议程项目3和每个议定书缔约方会议各自议程项目3下提交一份全权证书报告。在2021年10月第一阶段会议，缔约方大会讨论了议程项目4下的未决问题，因此预计不会再次讨论该事项。
16.	将在缔约方大会议程项目6、卡塔赫纳议定书缔约方会议议程项目4和名古屋议定书缔约方会议议程项目4下，由各机构主席分别介绍以下会议的报告：科学、技术和工艺咨询附属机构第二十四次会议和执行问题附属机构第三次会议。2020年后全球生物多样性框架工作组共同主席还将根据第14/34号决定的授权，报告框架拟订工作的进展情况，包括2020年后全球生物多样性框架不限成员名额工作组第三次、第四次和第五次会议报告。预计如有必要，全体会议可能设立一个联络小组，以最终确定框架草案案文，并向第一工作组提出报告。
17.	《卡塔赫纳议定书》和《名古屋议定书》缔约方会议也将听取各自履约委员会的报告。然而，履约委员会报告中提出的实质性问题将提交工作组。
18.	执行秘书关于工作方案和预算的报告将处理缔约方大会的项目7和各议定书缔约方会议各自议程的项目6(《公约》和议定书的行政管理和预算事项)。预计全体会议将设立一个预算问题联络小组，并指定其主席。预计预算联络小组将于12月8日举行第一次会议，其后视需要举行会议。
19.	第一场全体会议随后休会，以便工作组可以开始工作。
D.  工作组和联络小组
20.	除了将在全体会议讨论的一些具体项目外，每个会议大部分议程项目将在两个工作组中一个工作组内讨论。结束工作后，每个工作组将酌情向缔约方大会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会提交一套决定草案及其报告。
21.	每个工作组均须拿出适当时间处理分配给它的议程项目。根据通过的工作安排，每次会议性质相似或相关的议程项目将酌情由同一工作组就便处理。
22.	鉴于会议可用时间有限，而且需要确保提供足够的时间确保完成2020年后全球生物多样性框架，预计任何政府间附属机构(科咨机构、执行问题附属机构、WG8J、WG2020)已经准备的大部分项目在以会议室文件形式编写主席案文之前不需要在工作组会议进一步宣读。因此，最初分配给工作组会议讨论每个项目的时间很短，但足以满足程序要求。对于这些项目，有两种情况：
	(a)	对于未决问题很多或复杂的项目(以[方括号]表示)，将设立一个联络小组，以利缔约方之间基于案文的谈判，以编写一份协商一致案文，由主席作为会议室文件转交工作组。对于大多数项目，预期联络小组将在附属机构拟订的决定草案基础上开展工作。然而，必要时，联络小组主席(或共同主席)可在秘书处协助下编写一份“非正式文件”，作为讨论的基础；
	(b)	对于未决问题很少的项目，工作组主席将直接拟订一份案文(会议室文件)。为此，主席可与缔约方协商。
23.	对于附属机构尚未处理的项目，将在工作组会议分配适当时间进行一读。这特别适用于《名古屋议定书》下的一些项目，也非常适用于《卡塔赫纳议定书》下的项目。这些项目在附件提供的意向性时间表中以星号(*)标明。然而，将请缔约方和观察员做到发言简短，并充分利用将发言全文上传会议网站的功能。在一读之后，每一个项目都将经过上一段所描述的情况。然而，在大多数(甚至所有)情况下，预计主席将能够直接拟订案文，而不需要联络小组。
24.	根据惯例，联络小组将由全体会议或工作组设立。然而，为了使代表团能更好地规划会议筹备工作，对于主席团已经确定可能需要联络小组的那些项目，本说明附件载有此类小组在会议初期举行会议的暂定时间表。主席团将不断审查时间表，并可能提出对时间表的修改。此外，按照惯例，最多四个联络小组(每个工作组两个)，不包括预算联络小组，通常可以在任何时候开会。可能举行额外非正式磋商，但要适当考虑到代表能否出席，特别是小型代表团的出席情况，以及尽可能避免就密切相关问题进行平行磋商的必要。
25.	附件三提供一个项目表格，显示每个项目的预期方法。
26.	在所有情况下，目的都是编制一份能在各自工作组内只需尽可能少的进一步讨论就能达成共识的会议室文件，同时确保包容性和透明度。
27.	在工作组审查和批准会议室文件之后，将由缔约方会议主席向全体会议提交一份案文(“L文件”)供通过。
E.  盘点全体会议
28.	预计第二场全体会议将在为期四天的第一阶段结束时于12月10日举行。这次会议将听取各工作组主席(以及全体会议设立的任何联络小组)的进展报告，并盘点进展情况。全体会议还可审议任何准备好通过的L文件。
29.	第三场全体会议定于12月17日在部长们参加的高级别会议结束后立即举行。主席将向代表们通报高级别会议的成果，各工作组主席(酌情包括联络小组主席)将向会议简要介绍进展情况。全体会议将盘点进展情况，还可能审议任何准备好通过的其他L文件。主席将对前进方向提供指导，以确保圆满完成所有项目，特别是与2020年后全球生物多样性框架密切相关的项目。预计主席可能会指定几位部长协助他推动缔约方就有待解决的最重要问题进行谈判。
F.  谈判的最后阶段
30.	在会议的最后几天，谈判可能会以各种方式继续进行。技术事项将继续通过工作组和必要时通过联络小组和非正式磋商解决。各国部长(和其他代表团团长)可根据缔约方会议主席的授权推动需要更高级别政治参与的事项。主席、各工作组主席和秘书处将确保所有最后案文都送回工作组或全体会议，以确保透明度。
G.  最后全体会议
31.	最后一轮全体会议将在会议最后一天，即12月19日上午举行。缔约方大会和各议定书缔约方会议将通过由工作组和预算问题联络小组提交各理事机构的决定草案，在各自的议程项目下审议其他事项(CP MOP-10项目18、NP MOP-4项目17和COP-15项目28)，并通过各自的会议报告。
32.	随后，如果区域组和其他代表团代表愿意，将邀请他们作闭幕发言，谈及一个或多个会议的相关事项。闭幕发言之后，主席将宣布每个会议闭幕。
H.  技术安排
33.	无论在全体会议还是在工作组会议，不是《卡塔赫纳议定书》和/或《名古屋议定书》缔约方的国家将作为观察员出席与议定书有关项目的审议。将采取技术措施在审议期间区分缔约方和非缔约方，以协助会议主席或工作组主席。对于某项议定书特有的项目，该议定书的缔约方在发言顺序上优先。
34.	出于实际原因，缔约方大会会议的座位安排也将用于议定书缔约方的会议。
35.	缔约方大会会议和议定书缔约方会议将现场举行，以便缔约方大会会议和议定书缔约方会议能完成工作并进行全面谈判。因此，互动参与(即在全体会议、工作组和联络小组中发言)将尽可能限于在会场的与会者。将作出安排，允许所有已登记的缔约方和观察员代表团以虚拟方式参加会议。但是，请注意，在线参加通常仅限于查看模式。
36.	根据主席团商定的安排，只有例外情况下以及在下列情况下，才提供具有发言者权利的全面互动在线访问权限：
	(a)	缔约方代表团由于疫情的旅行限制无法亲自参加蒙特利尔会议。在这种情况下，将通过向秘书处提出特别要求，安排在线发言访问权限；
	(b)	如果缔约方代表因COVID-19检测呈阳性而必须自我隔离。这样的代表在其隔离期间将具有发言者访问权限。在隔离期后检测为阴性后，将取消发言者访问权限；
	(c)	如果缔约方在蒙特利尔只有一名、两名或三名代表，并且届会平行举行。只有在工作组或联络小组并行举行会议时，才应使用在线发言者访问权限，并且在任何时候每个缔约方将只有一名代表行使发言者权利。
37.	会议的所有文件，包括会期文件，将在一个专门网站提供(https://www.cbd.int/conferences/2021-2022)。将尽一切努力确保在屏幕和会议网站上及时发布会议通知。
	CBD/COP/15/1/Add.4/Rev.1
CBD/CP/MOP/10/1/Add.4/Rev.1
CBD/NP/MOP/4/1/Add.4/Rev.1
Page 2




附件一
联合国生物多样性大会概览
[image: ]COP 15 & CP/NP
MOPs
HLS
Summit for Subnational Govt. and Cities
Nature & Culture Summit
CEPA Fair
Rio Conventions Pavilion
Side events  
Side events  
WG2020-5
COP 15 & CP/NP
MOPs
Science-Policy Forum for Bio.
Bio. Science
Wkshp
Place Québec
Place Québec High-Level Action Dialogues
Regional meetings
Bureau meeting
Regional meetings
Opening of the Conference
Welcome reception
BCH Training 
Workshop
Possible Contact Groups
ABS CH
Wkshp
Finance and Bio. Day



暂定时间表(可能更改)Business and Biodiversity Forum
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MORNING
10 am-1 pm
EVENING
7.30-10.30 pm
AFTERNOON
3-6 pm
WG 1 
Opening Plenary
WG 2
9:GBF
11:DSI
RA/RM
Marine
Plenary: stocktake & adoption of decisions
Closing Plenary
Closing Plenary
WG 1
WG 2
WG 2
WG 1
WG 2
WG 1
WG 2
WG 1
WG 1
WG 2
9:GBF
11:DSI
EBSAs
CG (tbc)
9:GBF
13:CB
CG (tbc)
CG (tbc)
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG
WG 1
WG 2
CG
CG
WG 2
CG
CG
WG 2
CG
CG
CG
CG
9:GBF
14:MRR
WG 2
WG 1
CG
CG
WG 1
WG 2
CG
CG
WG 2
CG
CG
WG 2
CG
CG
WG 2
Ministerial Consultations
Ministerial Consultations
Ministerial Consultations
14:MRR
12:RM
SynBio
WG 1
WG 2
9:GBF
12:RM
WG 1
WG 2
Ministerial Consultations
Plenary: stocktake & adoption of decisions
With Ministers
CG (tbc)
CG (tbc)
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附件二
		生物多样性公约缔约方大会第十五届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的
缔约方大会第十次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的
缔约方大会第四次会议第二阶段会议的拟议工作安排
	日期
	议程项目		全体会议

	12月7日星期三
上午
(上午10时至下午1时)
	生物多样性公约
	卡塔
赫纳
议定
书
	名古屋议定书
	

	
	1
	1
	1
	会议开幕

	
	2
	2
	2
	组织事项(议程、主席团成员、工作安排)

	
	3
	3
	3
	关于缔约方代表全权证书的报告

	[bookmark: _Hlk115959280]
	5
	
	
	缔约方大会今后会议的日期和地点

	
	6
	4
	4
	闭会期间会议和区域筹备会议的报告

	
	
	5
	5
	履约委员会的报告

	
	7
	6
	6
	《公约》和议定书的行政管理和信托基金的预算

	
	
	

	日期
	议程项目		第一工作组
	议程项目		第二工作组

	12月7日星期三
下午(下午3时至6时)
	8A
8B
	
	
	审查执行《公约》的进展情况
	
	8
	
	监测与汇报*

	
	9A
	
	13
	2020年后全球生物多样性框架
	
	
	10
	监测与汇报*

	
	9B
	
	
	2020年后全球生物多样性框架的监测框架
	
	9
	
	评估和审查2011-2020年战略计划的成效并最后评价

	
	9C
13C
	
	
	传播战略
传播
	
	11
	
	生物安全信息交换所的运作和活动*

	
	9D
	
	
	性别问题行动计划
	
	
	9
	获取和惠益分享信息交换所*

	
	10A
	
	
	制定关于第8(j)条和相关条款的新工作方案和体制安排
	
	14
	
	风险评估

	
	10B
	
	
	关于专题领域和跨领域问题的深入对话
	27
	
	
	合成生物学

	
	10C
	
	
	联合国土著问题常设论坛对《公约》的建议
	20A
	
	
	海洋和沿海生物多样性

	
	11
	
	14
	数字序列信息
	20B
	
	
	海洋和沿海生物多样性（保护和可持续利用）

	[bookmark: _Hlk115959209]
	12A
	
	
	资源调动
	
	15
	
	改性活生物体的检测和识别*

	
	12B
	
	
	财务机制
	
	
	
	　

	
	13A
	
	
	能力建设
	
	
	
	

	
	13B
	
	
	知识管理
	
	
	
	

	
	13C
	
	
	传播
	
	
	
	

	
	14
	
	
	规划、监测、报告和审查机制
	
	
	
	

	
	15B
	
	
	合作
	
	
	
	

	12月7日星期三
晚上
(晚上7时30分至10时30分)
	14
	
	
	联络小组：规划、监测、报告和审查机制(待确认)
	27
	
	
	联络小组：合成生物学(待确认)

	
	12A
	
	
	联络小组：资源调动(待确认)
	
	
	
	


	12月8日星期四
上午
	16A
	
	
	生物多样性主流化
	
	7A
	
	《卡塔赫纳议定书》的执行计划

	
	16B
	
	
	与次国家政府、城市和其他地方当局互动
	
	7B
	
	《卡塔赫纳议定书》的能力建设

	
	
	
	
	跟踪工作组会议的联络小组
	
	
	8
	协助能力建设和能力发展的措施*

	
	
	
	
	
	
	10
	
	财务机制*

	
	
	
	
	
	
	
	7A
	财务机制*

	
	
	
	
	
	
	
	7B
	资源调动*

	
	
	
	
	
	
	17
	
	名古屋-吉隆坡补充议定书*

	
	7
	6
	6
	联络小组：预算(将视需要举行会议)

	12月8日星期四
下午
	9
	
	13
	联络小组：全球生物多样性框架(待确认)
	15A

	
	
	生物多样性平台第二个工作方案*

	
	11
	
	14
	联络小组：数字序列信息(待确认)
	19

	
	
	保护区和其他有效区域保护措施

	
	
	
	
	
	21
	
	
	外来入侵物种

	
	
	
	
	
	22
	
	
	可持续野生动物管理

	
	
	
	
	
	23
	
	
	生物多样性和气候变化

	
	
	
	
	
	24
	
	
	生物多样性和农业

	
	
	
	
	
	25
	
	
	生物多样性和健康

	
	
	
	
	
	26
	
	
	自然和文化

	
	
	
	
	
	18
	
	
	缔约方大会多年期工作方案*

	12月8日星期四
晚上
	12A
	
	
	联络小组：资源调动(待确认)
	
	14
	
	联络小组：风险评估和风险管理(待确认)

	
	9
	
	13
	联络小组：全球生物多样性框架(待确认)
	20B
	
	
	联络小组：海洋生物多样性保护和可持续利用(待确认)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月9日星期五
上午

	
	
	
	审查会议室文件
	
	
	
	审查会议室文件(卡塔赫纳议定书)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月9日星期五
下午
	9
	
	13
	联络小组：全球生物多样性框架(待确认)
	
	
	
	审查会议室文件(卡塔赫纳议定书)

	
	14
	
	
	联络小组：规划、监测、报告和审查机制(待确认)
	
	
	
	

	12月9日星期五
晚上
	9
	
	13
	联络小组全球生物多样性框架(待确认)
	20A
	
	
	联络小组：海洋生物多样性EBSAs(待确认)

	
	12
	
	
	联络小组：数字序列信息(待确认)
	
	
	
	联络小组或主席之友(根据需要)

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12月10日星期六
上午
	9
	
	13
	联络小组：全球生物多样性框架(待确认)
	17
	13
	12
	审查《生物多样性公约》及其议定书下结构和进程的成效

	
	13A
	
	
	联络小组：能力建设(待确认)
	
	
	5
	履约委员会*

	
	
	
	
	
	
	5
	
	履约委员会*

	
	
	
	
	
	
	
	11
	合作*

	
	
	
	
	
	
	12
	
	合作*

	
	
	
	
	
	
	16
	
	社会经济因素*

	
	
	
	
	
	
	
	15
	获取和惠益分享专门性国际文书

	
	
	
	
	
	
	
	16
	全球多边惠益分享机制

	12月10日星期六
下午
	全体会议
盘点
通过决定

	12月10日星期六晚上
	9
	
	13
	联络小组：全球生物多样性框架(待确认)
	
	
	
	联络小组或主席之友(根据需要)

	
	13A
	
	
	联络小组：能力建设(待确认)
	
	
	
	



	12月11日
星期日
	12月11日星期日将不举行正式会议。

	12月12日
星期一
	12月12日星期一目前没有排定正式会议。然而，根据主席团建议，如有需要，可举行数量有限的联络小组会议或非正式磋商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月13日
星期二上午
	
	
	
	审查会议室文件
	
	
	
	审查会议室文件(名古屋议定书)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月13日
星期二下午
	
	
	
	工作组或联络小组
	
	
	
	审查会议室文件(缔约方大会)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月13日
星期二晚上

	
	
	
	工作组或联络小组
	
	
	
	联络小组(待确认)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月14日
星期三上午
	
	
	
	审查会议室文件
	
	
	
	审查会议室文件

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月14日
星期三下午
	
	
	
	工作组或联络小组
	
	
	
	工作组或联络小组

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月14日
星期三晚上
	
	
	
	工作组或联络小组
	
	
	
	工作组或联络小组

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月15日
星期四上午
	
	
	
	审查会议室文件
	
	
	
	联络小组

	
	
	
	
	
	
	
	
	联络小组

	12月15日
星期四下午
	
	
	
	联络小组
	
	
	
	审查会议室文件

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月15日
星期四晚上
	
	
	
	工作组或联络小组
	
	
	
	工作组或联络小组

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月16日
星期五上午
	
	
	
	审查会议室文件
	
	
	
	联络小组

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月16日
星期五下午
	
	
	
	联络小组
	
	
	
	审查会议室文件

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月16日
星期五晚上
	
	
	
	第一工作组或联络小组
	
	
	
	第二工作组或联络小组

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月17日
星期六上午
	全体会议：
与部长们进行盘点
通过决定

	12月17日
星期六下午
	
	
	
	第一工作组或联络小组
	
	
	
	第二工作组或联络小组

	
	部长级磋商

	12月17日
星期六晚上
	
	
	
	第一工作组或联络小组
	
	
	
	第二工作组或联络小组

	
	部长级磋商

	12月18日
星期日上午
	
	
	
	第一工作组或联络小组
	
	
	
	第二工作组或联络小组

	
	部长级磋商

	12月18日
星期日下午
	
	
	
	第一工作组或联络小组
	
	
	
	第二工作组或联络小组

	
	部长级磋商

	12月18日星期日
晚上
	(没有排定会议)

	12月19日
星期一上午
	闭幕全体会议
通过决定草案

	12月19日
星期一下午
	闭幕全体会议

	
	28
	18
	17
	其他事项

	
	29
	19
	18
	通过报告

	
	30
	20
	19
	会议闭幕
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附件三
每个议程项目的设想情况
(注：可能需要额外的联络小组)
缔约方大会第十五届会议项目

	项目
	议题
	决定草案的基础
	一读全文
	联络小组
	注

	8 A
	为2020年后全球生物多样性框架的科技证据基础献计献策
	SBSTTA 23/1
SBSTTA 24/1
	
	
	

	8 B
	审查《公约》和《2011-2020年生物多样性战略计划》的执行进展情况
	SBI 3/1
	
	
	

	9 A
	2020年后全球生物多样性框架
	WG2020 5/1
	
	
	

	9 B
	2020年后全球生物多样性框架的监测框架
	SBSTTA 24/2
+附件
	
	
	

	9 C
	传播策略
	SBI 3/5
	
	
	办法待定

	9 D
	性别问题行动计划
	SBI 3/3
	
	
	办法待定

	10 A
	制定关于第8(j)条和其他条款新工作方案和体制安排
	WG8J 11/2
	
	
	

	10 B
	关于各专题领域和其他跨领域问题的深入对话
	WG8J 11/1
	
	
	

	10 C
	联合国土著问题常设论坛对《生物多样性公约》的建议
	WG8J 11/4
	
	
	

	11
	遗传资源数字序列信息
	WG2020 5/2
	
	
	

	12 A
	资源调动
	SBI 3/6
	
	
	

	12 B
	财务机制
	SBI 3/7
	
	
	

	13 A
	能力建设和科技合作
	SBI 3/8
CBD/COP/15/12
	
	
	

	13 B
	知识管理
	SBI 3/10
	
	
	

	13 C
	传播
	SBI 3/18
	
	
	

	14
	规划、监测、报告和审查机制
	SBI 3/11
+附件
	
	
	

	15 A
	生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台工作方案
	SBSTTA 23/3
CBD/COP/15/13
	
	
	由于来自IPBES第八届会议和第九届会议的新内容，需要进行一读

	15 B
	与其他公约和国际组织的合作
	SBI 3/12
	
	
	可能设联络小组或主席之友小组

	16 A
	将生物多样性纳入部门和跨部门主流：生物多样性主流化长期战略方法
	SBI 3/15
	
	
	

	16 B
	与次国家政府、城市和其他地方当局互动加强执行2020年后全球生物多样性框架
	SBI 3/14
	
	
	

	17
	审查《公约》及其议定书下进程的成效
	SBI 3/13
	
	
	

	18
	缔约方大会多年期工作方案
	CBD/COP/15/15
	
	
	

	19
	保护区和其他有效地区保护措施
	CBD/COP/15/INF/3
	
	
	

	20 A
	具有重要生态或生物意义的海洋区域
	SBSTTA 23/4
SBSTTA 24/10
	
	
	将根据SBSTTA 24的工作和在线论坛编写“非正式文件”

	20 B
	海洋和沿海生物多样性的养护和可持续利用
	SBSTTA 24/9
	
	
	将根据SBSTTA 24的工作和在线论坛编写“非正式文件”

	21
	外来入侵物种
	SBSTTA 24/8
	
	
	可能设主席之友小组

	22
	可持续野生动物管理
	SBSTTA 23/3
	
	
	

	23
	生物多样性和气候变化
	SBSTTA 23/2
	
	
	可能设主席之友小组

	24
	生物多样性和农业
	SBSTTA 24/6
	
	
	

	25
	生物多样性和健康
	SBSTTA 24/7
	
	
	可能设主席之友小组

	26
	自然和文化
	WG8J 11/3
SBSTTA 23/5
	
	
	

	27
	合成生物学
	SBSTTA 24/4
	
	
	





卡塔赫纳议定书缔约方会议第十次会议项目

	项目
	议题
	决定草案的基础
	一读全文
	联络小组
	注

	5
	履约委员会的报告
	CBD/CP/MOP/10/2
	
	
	

	7 A
	卡塔赫纳生物安全议定书执行计划
	SBI 3/4
	
	
	

	7 B
	卡塔赫纳生物安全议定书能力建设行动计划
	SBI 3/4
	
	
	

	8
	监测与汇报(第33条)
	CBD/CP/MOP/10/5
	
	
	

	9
	评估和审查《议定书》(第35条)的成效以及对《2011-2020年战略计划》的最后评价
	SBI 3/2
	
	
	

	10
	财务机制和资源调动
	SBI 3/7和
CBD/CP/MOP/10/6
	
	
	

	11
	生物安全信息交换所的运作和活动(第20条)
	CBD/CP/MOP/10/7
	
	
	

	12
	与其他组织、公约和倡议的合作
	CBD/CP/MOP/10/8
	
	
	

	13
	审查《公约》及其议定书之下的结构和进程的成效
	SBI 3/13
	
	
	与生物多样性公约缔约方大会联合处理

	14
	风险评估和风险管理(第15条和第16条)
	SBSTTA 24/5
	
	
	

	15
	改性活生物体的检测和识别
	CBD/CP/MOP/10/10/Rev.1
	
	
	

	16
	社会经济因素(第26条)
	CBD/CP/MOP/10/11
	
	
	

	17
	关于赔偿责任和补救的名古屋-吉隆坡补充议定书
	CBD/CP/MOP/10/9
	
	
	





名古屋议定书缔约方会议第四次会议项目

	项目
	议题
	决定草案的基础
	一读全文
	联络小组
	注

	5
	履约委员会的报告
	CBD/NP/MOP/4/2
	
	
	

	7 A
	财务机制
	CBD/NP/MOP/4/10
	
	
	

	7 B
	资源调动
	CBD/NP/MOP/4/10
	
	
	

	8 A
	支持有效执行《议定书》能力建设和发展战略框架的评价报告
	SBI 3/9
	
	
	

	8 B
	协助能力建设和发展的措施(第22条)和提高对遗传资源和相关传统知识的重要性的认识的措施(第21条)
	CBD/NP/MOP/4/5
	
	
	

	9
	获取和惠益分享信息交换所和信息分享(第14条)
	CBD/NP/MOP/4/6
	
	
	

	10
	监测与汇报(第29条)
	CBD/NP/MOP/4/7
	
	
	

	11
	与其他国际组织、公约和倡议的合作
	CBD/NP/MOP/4/8
	
	
	

	12
	审查结构和进程的成效
	SBI 3/13
	
	
	与《生物多样性公约》缔约方大会联合

	13
	2020年后全球生物多样性框架

	WG2020-5/1
CBD/NP/MOP/4/9
	
	
	与《生物多样性公约》缔约方大会联合

	14
	遗传资源数字序列信息

	WG2020 5/2
	
	
	与《生物多样性公约》缔约方大会联合

	15
	《名古屋议定书》第4条第4款范围内获取和惠益分享专门性国际文书
	SBI 3/16
	
	？
	对联络小组的需求可能取决于跨领域问题

	16
	全球多边惠益分享机制(第10条) 
	SBI 3/17
	
	？
	对联络小组的需求可能取决于跨领域问题
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