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الهيئة الفرعية للتنفيذ
الاجتماع الرابع
نيروبي، 21-29 مايو/أيار 2024
البند 5 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]* [1: * CBD/SBI/4/1.] 

بناء القدرات وتنمية القدرات، والتعاون التقني 
والعلمي، وآلية غرفة تبادل المعلومات، وإدارة
المعارف بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها

مشروع برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات (2024-2030)
مذكرة من الأمانة
مقدمة
1- تحتوي هذه المذكرة، في مرفقها، على مشروع برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات (2024-2030)، الذي تم إعداده عملاً بالفقرة 9 (و) من المقرر 15/16 لمؤتمر الأطراف، لتنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع. وقد أُعد مشروع برنامج العمل على النحو المبين في الوثيقة CBD/SBI/4/7. وترد أيضا عناصر مشروع توصية الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات في الوثيقة CBD/SBI/4/7.
2- ويعتمد برنامج العمل هذا على العمل السابق بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات على النحو الذي حدده مؤتمر الأطراف. وقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول تنفيذ أحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية بشأن إنشاء آلية غرفة تبادل معلومات لتعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي (المقرر 1/3، الفقرة 1). وفي اجتماعه الثاني، قرر مؤتمر الأطراف، في مقرره 2/3، البدء بمرحلة تجريبية للآلية خلال الفترة 1996-1998.
3- وبعد إجراء استعراض مستقل للمرحلة التجريبية، أيد مؤتمر الأطراف، في مقرره 5/14، تنفيذ خطة استراتيجية لآلية تبادل المعلومات للفترة 1999-2004 وبرنامج العمل الأطول أجلا لآلية تبادل المعلومات. [footnoteRef:2]وتتصور الخطة الاستراتيجية آلية غرفة تبادل المعلومات باعتبارها شبكة التعاون والمعلومات العالمية الرئيسية بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. ومن بين أمور أخرى، ستعمل الآلية على تعزيز ودعم اتخاذ القرارات الفعالة من حيث التكلفة وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز تقاسم التكنولوجيا والمعلومات والخبرات ذات الصلة؛ وتعزيز الروابط والتآزر بين المبادرات العالمية. [2:   UNEP/CBD/COP/5/INF/2، وUNEP/CBD/COP/5/INF/3، وUNEP/CBD/COP/5/INF/4.] 

4- واعتمد مؤتمر الأطراف، في مقرره 8/11، خطة استراتيجية محدثة لآلية غرفة تبادل المعلومات للفترة 2005-2010 وبرنامج عمل الآلية حتى عام 2010. وقد وسعت الخطة الاستراتيجية المحدثة نطاق الأنشطة، بما في ذلك تطوير التقنيات غير المعتمدة على شبكة الإنترنت لتيسير التعاون؛ وتعزيز نقل التكنولوجيا من خلال المعارض التجارية والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأحداث المتعلقة بالتكنولوجيا؛ وبناء القدرات التقنية على المستوى الوطني؛ والمساهمة في تطوير الشبكة العالمية للاتصالات والتعليم والتوعية العامة.
5- وفي مقرره 11/2، رحب مؤتمر الأطراف ببرنامج العمل الخاص بآلية غرفة تبادل المعلومات لدعم الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020. [footnoteRef:3]ويتصور برنامج العمل، من بين أمور أخرى، تطوير شبكة معارف التنوع البيولوجي، بما في ذلك قاعدة بيانات وشبكة من الممارسين وإنشاء فروع آلية وطنية لتبادل المعلومات تشمل شبكات من الخبراء المرتبطين بآلية تبادل المعلومات المركزية لتيسير الوصول إلى المعلومات والخبرات والتجارب المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية.   [3:  UNEP/CBD/COP/11/31.] 



المرفق
	مشروع برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات للفترة 2024-2030
1- صُمّم برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات للفترة 2024-2030 لدعم وتيسير تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي[footnoteRef:4] والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي. واستنادا إلى برنامج العمل السابق لآلية غرفة تبادل المعلومات للفترة 2011-2020، فإنه يهدف إلى تيسير وسائل التنفيذ، وخاصة التعاون التقني والعلمي، وبناء القدرات وتنمية القدرات، وإدارة المعرفة والاتصالات،[footnoteRef:5] وحشد الموارد، فضلا عن البرامج وخطط العمل الأخرى، بما في ذلك خطة العمل الجنسانية،[footnoteRef:6] والنهج الاستراتيجي الطويل الأجل لتعميم التنوع البيولوجي داخل القطاعات وفيما بينها، وبرنامج العمل بشأن المادة 8 (ي) والأحكام الأخرى الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. [footnoteRef:7] [4:  المقرر 15/4، المرفق.]  [5:  المقررات 15/8، و15/14، و16/--.]  [6:  المقرر 15/11.]  [7:   التوصية 12/2 الصادرة عن الفريق العامل بين الدورات المخصص المفتوح العضوية للمادة 8(ي) والأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي.] 

2- وتتمثل أهداف برنامج العمل فيما يلي:
(1) الهدف 1. تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي. وستعمل آلية غرفة تبادل المعلومات على تعزيز العمليات والخدمات الرامية إلى تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي، بما في ذلك مبادرات المواءمة، وتطوير وتعزيز القدرات الوطنية بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الطويل الأجل لبناء القدرات وتنمية القدرات ودعم عمل آلية التعاون التقني والعلمي، مثل المراكز الإقليمية و/أو دون الإقليمية وهيئة التنسيق العالمية؛
(2) الهدف 2. تيسير تبادل المعلومات. ستمكن آلية غرفة تبادل المعلومات من الاكتشاف المستدام والمنظم  للبيانات والمعلومات والمعارف والوصول إليها وتبادلها من خلال البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات وعبر شبكات المعلومات العالمية والإقليمية والمواضيعية والوطنية وغرف تبادل المعلومات، وتمشيا مع استراتيجية إدارة المعرفة لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي؛
(3) الهدف 3. دعم التخطيط والرصد وإعداد التقارير والاستعراض. ستوفر آلية غرفة تبادل المعلومات الأدوات وتعزز العمليات وآليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية لدعم وتيسير تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي والنهج المعزز للتخطيط والرصد والإبلاغ والاستعراض؛
(4) الهدف 4. تيسير التواصل والتعاون. وستعمل آلية غرفة تبادل المعلومات على تيسير التفاعلات بين مختلف القطاعات والتواصل وتبادل الخبرات والتبادلات بين الأطراف والمنظمات الشريكة التي تدعم تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي والاتفاقية وبروتوكوليها.
3- وحُددت النتائج المتوقعة في إطار كل هدف من الأهداف الأربعة، والإجراءات الاستراتيجية لتحقيق النتائج، والجهات الفاعلة الرئيسية التي ستقود أو تساهم في تنفيذ الإجراءات الاستراتيجية والأطر الزمنية الإرشادية للتنفيذ في برنامج العمل المحدث.

CBD/SBI/4/7/Add.1
CBD/SBI/4/7/Add.1
4- وسيُنفذ برنامج العمل في المقام الأول من قبل الأطراف في الاتفاقية والأمانة، بدعم من هيئة التنسيق العالمية ومراكز الدعم الإقليمية و/أو دون الإقليمية التابعة لآلية التعاون التقني والعلمي، فضلاً عن المراكز العالمية والإقليمية والدولية، والمنظمات المواضيعية، بما يتماشى مع نهج الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره والاعتبارات الأخرى لتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الوارد في القسم جيم من الإطار.
1/15
10/15
15/15
المرفق
الأهداف والنتائج والإجراءات الاستراتيجية لبرنامج العمل
	الهدف
	النتائج
	الإجراءات الاستراتيجية
	الجهات الفاعلة الرئيسية
	الإطار الزمني

	1- تعزيز وتيسير التعاون التقني والعلمي
	1-1 تطوير أو تعزيز الآليات والأدوات اللازمة لتيسير التعاون التقني والعلمي على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
	1-1- ألف- تطوير أو تعزيز المنصات والأدوات[footnoteRef:8] التعاونية لتعزيز التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا والابتكار. [footnoteRef:9] [8:  قد تشمل الأدوات التعاونية حوارات وموائد مستديرة ومنتديات ومعارض معرفة ومعارض وندوات ومؤتمرات.]  [9:   من خلال القنوات التقليدية والرقمية، بما في ذلك البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات، وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، والبوابات الإلكترونية لغرفة تبادل المعلومات الوطنية.] 

	الجهة الرائدة: المراكز الإقليمية، المنظمات 
الجهة المساهمة: الأطراف، الأمانة
	2025–2030

	
	
	1-1- باء- تيسير الأحداث[footnoteRef:10] المخصصة للتعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة. [10:  قد تشمل الأحداث ورش عمل وحوارات وموائد مستديرة ومنتديات ومعارض معرفة ومعارض وندوات ومؤتمرات.] 

	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية المراكز الإقليمية،[footnoteRef:11]، المنظمات الجهة المساهمة: الأطراف، الأمانة [11:  يشير هذا إلى هيئة التنسيق العالمية ومراكز الدعم الإقليمية و/أو دون الإقليمية المنشأة بموجب آلية التعاون التقني والعلمي (المقرر 15/8).] 

	2025–2030

	
	
	1-1- جيم- تيسير إنشاء أو تعزيز مجتمعات الممارسة لتمكين تبادل التجارب والخبرات والدراية ذات الصلة.
	الجهة الرائدة: الأطراف، المنظمات
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، الأمانة
	2025–2030

	
	
	1-1- دال- إنشاء أو تعزيز آليات لتعزيز برامج البحوث المشتركة والمشاريع المشتركة لتطوير التقنيات والحلول.
	الجهة الرائدة: الأطراف، المنظمات
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، الأمانة
	2025–2030

	
	1-2 يجري تيسير المواءمة بين الأطراف ذات الاحتياجات التقنية والعلمية المحددة والأطراف أو المؤسسات الأخرى القادرة على تقديم الدعم اللازم.
	1-2- ألف- تعزيز الأدوات والعمليات لتمكين الأطراف وأصحاب المصلحة من تحديد وترتيب أولوياتهم والإبلاغ عن احتياجاتهم التقنية والعلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وطلبات المساعدة.
	الجهة الرائدة: الأمانة، المراكز الإقليمية
الجهة المساهمة: الأطراف، المنظمات
	2025–2030

	
	
	1-2- باء- تقييم الخبرات والأدوات والتكنولوجيات وغيرها من الأصول التقنية والعلمية ذات الصلة التي يمكن تقاسمها مع الأطراف. 
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، المنظمات، الأمانة
	2025–2030

	
	
	1-2- جيم- تطوير أو تعزيز الأدوات والخدمات، بما في ذلك المنصات الإلكترونية[footnoteRef:12] لتيسير التوافق بين الأطراف التي تحتاج إلى الدعم مع أصحاب المصلحة الذين يمكنهم تقديمه. [12:   سيُوفر ذلك من خلال البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات والبوابات الإلكترونية لآلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية. ] 

	الجهة الرائدة: المراكز الإقليمية، المنظمات 
الجهة المساهمة: الأمانة 
	2025–2030

	
	
	1-2- دال. تحديد وتخطيط وربط وتعزيز خدمات التوفيق الحالية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية 
الجهة المساهمة: المراكز والمنظمات الإقليمية والأمانة
	2025–2030

	2- تيسير تبادل المعلومات
	2-1 توفر البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات خدمات إعلامية فعالة لتيسير تنفيذ الإطار
	2-1- ألف- مواصلة تطوير مساحة عمل المستخدم في البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات لتمكين الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين من المساهمة بسهولة بالمعلومات، والبقاء على اتصال فيما بينهم، وتبادل الأفكار، والعمل سويا.
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات 
	2024–2026

	
	
	2-1- باء- مواصلة تطوير وتنفيذ نظام التقديم عبر الإنترنت لتمكين الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين من تقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذهم للاتفاقية والإطار. [footnoteRef:13] [13:  يتضمن ذلك دعوات لتقديم وجهات النظر وترشيح المشاركين ووثائق استعراض النظراء. ] 

	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات
	2024–2028

	
	
	2-1- جيم- مواصلة تطوير وتحسين واجهة المستخدم للبوابة المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات لجعل البيانات والمعلومات والمعارف المتاحة في البوابة قابلة للاكتشاف ويمكن الوصول إليها بسهولة.
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات
	2024–2025

	
	
	2-1-دال- مواصلة تطوير الأدوات لجعل آليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية وأنظمة المعلومات الخاصة بالمنظمات الشريكة قابلة للتشغيل المتبادل ولعرض المعلومات ذات الصلة تلقائيا من آلية غرفة تبادل المعلومات المركزية.
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات
	2024–2025

	
	
	2-1-هاء- مواصلة تطوير أدوات تجميع البيانات لتسخير المعلومات من آليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية وأنظمة المعلومات الخاصة بالمنظمات الشريكة.
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات 
	2024–2026

	
	
	2-1-واو- تنفيذ خدمات إعلامية أخرى حسب طلب مؤتمر الأطراف.
	الجهة الرائدة: الأمانة
	2025–2030

	
	2-2 يجري تعزيز أنظمة تبادل المعلومات ودمجها وتصورها.

	2-2-ألف- مواصلة تطوير وتعزيز الموقع الإلكتروني للاتفاقية، بما في ذلك تصميمه وأدائه وإمكانية الوصول إليه وسهولة استخدامه.
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات
	2025–2030

	
	
	2-2-باء- مواصلة تطوير وتحديث النماذج لجمع وتنظيم وتبادل المعلومات والبيانات الوصفية لتوحيد هيكل وتنظيم المعلومات
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات
	2025–2030

	
	
	2-2-جيم- مواصلة تطوير أو تعديل اللغة والتصنيفات والأنطولوجيات الخاضعة للرقابة لتيسير تبادل المعلومات بطريقة متسقة وموحدة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
	الجهة الرائدة: الأمانة، المنظمات
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية
	2024–2026

	
	
	2-2-دال- مواصلة تعزيز آليات تبادل البيانات، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات، لتيسير التشغيل البيني لأنظمة المعلومات ذات الصلة مع البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات، وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، والبوابات الإلكترونية لآلية غرفة تبادل المعلومات الوطنية.
	الجهة الرائدة: الأطراف، والمنظمات
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، الأمانة
	2025–2030

	
	
	2-2-هاء- تعزيز أدوات التوضيح المرئي، مثل لوحات المتابعة والخرائط التفاعلية، لتقديم معلومات معقدة بتنسيقات سهلة الفهم والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
	الجهة الرائدة: المنظمات والمراكز الإقليمية
الجهة المساهمة: الأمانة
	2024–2030

	
	
	2-2-واو- تعزيز قدرة الأمانة على مواصلة تطوير واستدامة الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات. [footnoteRef:14] [14:  يشمل ذلك جميع الأدوات والخدمات المطلوبة للتعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات وإدارة المعرفة والرصد من أجل تنفيذ الإطار.] 

	الجهة الرائدة: الأطراف 
الجهة المساهمة: المنظمات
	2024–2030

	
	
	2-2-زاي- توفير المزيد من التوجيه والتدريب للأطراف وأصحاب المصلحة من أجل الاستخدام الفعال للبوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات من أجل تبادل المعلومات.
	الجهة الرائدة: الأمانة 
الجهة المساهمة: المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	2-2-حاء- تيسير تطوير أو تعزيز آليات غرفة تبادل المعلومات الإقليمية ودون الإقليمية والمواضيعية.
	الجهة الرائدة: الأمانة 
الجهة المساهمة: المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	3- دعم التخطيط والرصد والإبلاغ والاستعراض
	3-1 تطوير أو تعزيز الأدوات والآليات اللازمة لتيسير ودعم التخطيط والرصد والإبلاغ واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإطار والاتفاقية.
	3-1—ألف- مواصلة تطوير وتفعيل أداة الإبلاغ عبر الإنترنت لتمكين الأطراف من الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغايات الإطار.
	الجهة الرائدة: الأمانة 
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، المنظمات
	2024–2026

	
	
	3-1-باء- مواصلة تطوير وتفعيل أداة تتبع القرارات لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف.
	الجهة الرائدة: الأمانة 
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، المنظمات
	2025–2026

	
	3-2 يجري تعزيز الآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات والتي تعمل على تيسير تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي بشكل فعال.
	3-2-ألف- إعداد أو تحديث استراتيجية تنفيذ للآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات كعنصر من عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل.
	الجهة الرائدة: الأطراف 
الجهة المساهمة: الأمانة، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	3-2-باء- إنشاء أو تعزيز الهياكل والعمليات المؤسسية لآليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية[footnoteRef:15] لدعم الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي ورصد التقدم نحو الأهداف الوطنية والعالمية. [15:   قد يشمل ذلك مراكز التنسيق الوطنية، وهيئات التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين، والشبكات والأنظمة، واللجنة التوجيهية المشتركة بين المؤسسات بمشاركة المنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين بالتنوع البيولوجي؛ وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجمع المعلومات واستعراضها ونشرها، وإدارة محتوى الموقع الشبكي، وأنشطة التوعية.] 

	الجهة الرائدة: الأطراف 
الجهة المساهمة: الأمانة، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	3-2-جيم- تعزيز نظم تبادل المعلومات، بما في ذلك من خلال تطوير الروابط وقابلية التشغيل البيني بين الآلية الوطنية لتبادل المعلومات والبوابة الإلكترونية المركزية، والشبكات وقواعد البيانات الأخرى.
	الجهة الرائدة: الأطراف 
الجهة المساهمة: الأمانة، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	3-2-دال- تعزيز استخدام آلية تبادل المعلومات الوطنية كأداة للحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين بما يتماشى مع نهج الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره
	الجهة الرائدة: الأطراف 
الجهة المساهمة: الأمانة، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	3-2-هاء- تطوير أو تعزيز البنية التحتية للمعلومات لآليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية، بما في ذلك تصميم واجهة المستخدم، وخدمات التشغيل البيني، واللغة والتصنيفات، ومعايير البيانات الوصفية، ونماذج ومعايير الإبلاغ المشتركة، بما يتماشى مع معايير البوابة الإلكترونية المركزية لآلية غرفة تبادل المعلومات. 
	الجهة الرائدة: الأطراف، الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات، المراكز الإقليمية
	2024–2026

	
	
	3-2-واو- مواصلة تطوير وتعزيز بوابات آلية تبادل المعلومات الوطنية باستخدام أداة Bioland أو غيرها من الحلول استجابة لاحتياجات المستخدمين والتطورات التكنولوجية ذات الصلة.
	الجهة الرائدة: الأطراف، الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات، المراكز الإقليمية
	2024–2026

	
	
	3-2-زاي- نشر وتعزيز مجموعات الأدوات والمواصفات التقنية والمبادئ التوجيهية والمواد التدريبية لمساعدة الأطراف في مجال استخدام تكنولوجيات ونظم المعلومات الجديدة.
	الجهة الرائدة: الأطراف، الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات، المراكز الإقليمية
	2024–2030

	
	
	3-2-حاء- تنمية أو تعزيز القدرة على استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك معالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومواصلة تطوير الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة. 
	الجهة الرائدة: الأطراف
الجهة المساهمة: الأمانة، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	3-2-طاء تيسير حشد الموارد المالية لتعزيز الآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات.
	الجهة الرائدة: الأمانة، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	3-2-ياء- مواصلة عملية الاعتراف ومنح الجوائز للأطراف التي حققت التقدم الأكثر أهمية في إنشاء أو مواصلة تطوير آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات.
	الجهة الرائدة: الأمانة

	2025–2030

	4- تيسير الربط الشبكي والتعاون بين الأطراف والشركاء
	4-1 يجري توسيع وتعزيز شبكة المنظمات والشبكات الشريكة العالمية والإقليمية والوطنية.
	4-1-ألف- تحديد الشبكات العالمية والإقليمية والوطنية الحالية ومجتمعات الممارسة والشراكات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتنظيمها وتعميمها.
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية، المنظمات
الجهة المساهمة: الأمانة، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	4-1-باء- تعزيز الهياكل والعمليات والمنصات للربط بين شبكات التنوع البيولوجي والشراكات والمبادرات القائمة. 
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية، المنظمات
الجهة المساهمة: المراكز الإقليمية، الأمانة
	2025–2030

	
	
	4-1-جيم- تعزيز وتيسير التفاعلات الشاملة لعدة تخصصات للاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة والأفكار من الشبكات المتنوعة.
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية، المنظمات
الجهة المساهمة: الأمانة، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	4-2 يعمل الشركاء بنشاط على التواصل وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار والموارد الأخرى من خلال شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات.
	4-2-ألف- مواصلة تطوير وتحديث الأدوات والإجراءات اللازمة لربط آلية غرفة تبادل المعلومات المركزية مع المنظمات وشبكات المعلومات ذات الصلة.
	الجهة الرائدة: الأمانة
الجهة المساهمة: ، المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	4-2-باء- مواصلة تطوير الأدوات لتيسير التواصل والتبادل التقني مع المنظمات الشريكة من خلال البوابة الإلكترونية المركزية وآليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية.
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية، المنظمات
الجهة المساهمة: الأمانة، المراكز الإقليمية
	2025–2030

	
	
	4-2-جيم- الحفاظ على قاعدة البيانات وشبكة الممارسين من خلال البوابة الإلكترونية المركزية وآليات غرفة تبادل المعلومات الوطنية.
	الجهة الرائدة: الهيئة العالمية، الأمانة
الجهة المساهمة: المنظمات، المراكز الإقليمية
	2025–2030



__________
14/15
image3.png
Aalaslf LBLasyl
gl £ oatlly




image1.jpeg




image2.emf

