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	Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 
Séptima reunión 
Nairobi, 4 a 12 de agosto de 2026
Tema 14 del programa provisional[footnoteRef:1]*  [1: * CBD/SBI/7/1.] 

Cuestiones administrativas y presupuestarias
	Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
17a reunión 
Ereván, 19 a 30 de octubre de 2026
Tema 7 del programa provisional[footnoteRef:2]** [2: ** CBD/COP/17/1/Rev.1.] 

Administración del Convenio sobre la Diversidad Biológica, presupuesto para los fondos fiduciarios y revisión funcional de la Secretaría

	Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
12a reunión 
Ereván, 19 a 30 de octubre de 2026
Tema 6 del programa provisional[footnoteRef:3]*** [3: *** CBD/CP/MOP/12/1.] 

Administración del Protocolo de Cartagena y presupuesto para los fondos fiduciarios
	Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización
Sexta reunión 
Ereván, 19 a 30 de octubre de 2026
Tema 6 del programa provisional[footnoteRef:4]**** [4: **** CBD/NP/MOP/6/1.] 

Administración del Protocolo de Nagoya y presupuesto para los fondos fiduciarios


Administración del Convenio y sus Protocolos para el bienio 2025-2026[footnoteRef:5]† [5: † El presente documento se emite sin revisión editorial.] 

Nota de la Secretaría
I.	Introducción
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes en el Convenio pidió a la Secretaria Ejecutiva que informara al Órgano Subsidiario sobre la Aplicación con antelación a la 17a reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, la 12a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena y la 6a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre los ingresos y la ejecución del presupuesto, los saldos no utilizados y la situación del superávit y los saldos arrastrados, así como sobre cualquier ajuste realizado en el presupuesto para el bienio 2025-2026.
El presente documento ofrece información detallada sobre los resultados financieros y administrativos de la Secretaría correspondientes al bienio 2025-2026 hasta el 31 de mayo de 2026, salvo que se indique lo contrario. En el sitio web de la Secretaría, puede consultarse más información sobre la situación de las contribuciones a los tres fondos fiduciarios generales (Fondo Fiduciario General para el Convenio, Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Cartagena y el Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Nagoya), el Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Actividades Aprobadas Adicionales del Convenio y sus Protocolos, el Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Facilitar la Participación de las Partes en el Proceso del Convenio y el Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Facilitar la Participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales al 31 de mayo de 2026, así como sobre los estados financieros correspondientes a 2025.
II.	Ingresos y resultados financieros del bienio 2025-2026
A.	Situación de las cuotas asignadas
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes aprobó un programa de trabajo y un presupuesto integrados para el Convenio y sus Protocolos. En la misma decisión, decidió distribuir los gastos de los servicios de secretaría entre el Convenio, el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya a razón de 72 %, 15 % y 13 %, respectivamente, para el bienio 2025-2026. El presupuesto integrado también fue aprobado por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios en las decisiones CP-11/11 y NP-5/12, respectivamente.
Se aprobó el presupuesto integrado de 21.682.100 dólares y 22.753.400 dólares para 2025 y 2026, respectivamente, lo que asciende a un total de 44.435.500 dólares para el bienio, incluidos los gastos de apoyo a los programas del 13 %. Los presupuestos individuales del Convenio y los Protocolos, tal como fueron aprobados por los respectivos órganos rectores, se recogen en el cuadro 1.
Cuadro 1
Resumen de los recursos aprobados, por fondo fiduciario, 2025-2026
(dólares de los EE. UU.)
	Fondo fiduciario 
	Fondo aprobado para 2025 
	Fondo aprobado para 2026 
	Presupuesto total aprobado para el bienio 
2025-2026 

	
	
	
	

	Fondo Fiduciario General para el Convenio
	15 611 100
	16 382 400
	31 993 500

	Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Cartagena 
	3 252 300
	3 413 100
	6 665 400

	Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Nagoya 
	2 818 700
	2 957 900
	5 776 600

	Total 
	21 682 100
	22 753 400
	44 435 500


Como se aprecia en el cuadro 2, tras deducir los ahorros de períodos anteriores de 668.900 dólares y la contribución del país anfitrión de 3.321.300 dólares, el total de las cuotas asignadas de las Partes en el Convenio y sus Protocolos, de conformidad con la escala de cuotas, ascendió a 40.445.300 dólares para el bienio.
Cuadro 2
Situación general de las cuotas asignadas, 2025-2026
(miles de dólares de los EE. UU.)
	Fuente de financiación 
	Importe 

	Presupuesto aprobado 
	44 435,5

	País anfitrión 
	(3 321,3)

	Ahorro de años anteriores 
	(668,9)

	Cuota total 
	40 445,3



Cuadro 3 
Situación de las contribuciones al Convenio y sus Protocolos correspondiente al bienio 2025-2026, al 31 de mayo de 2026
(miles de dólares de los EE. UU.)
	Fondo fiduciario
	Importe señalado
	Importe recibido
	Porcentaje 
	Importe pendiente de pago
	Porcentaje

	Fondo Fiduciario General para el Convenio 
	29 120,6
	21 084,6
	72,40 
	8 036,0
	27,60

	Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Cartagena 
	6 066,8
	4 030,8
	66,44 
	2 035,9
	33,56

	Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Nagoya 
	5 257,9
	3 047,1
	57,95 
	2 210,8
	42,05

	Total 
	40 445,3
	28 162,5
	69,63 
	12 282,7
	30,37


Como se muestra en el cuadro 3, al 31 de mayo de 2026, las Partes habían abonado el 69.63 % del total de las cuotas asignadas correspondientes al bienio 2025-2026. Como se aprecia en el cuadro 4, a la misma fecha, 94 Partes en el Convenio, 80 Partes en el Protocolo de Cartagena y 57 Partes en el Protocolo de Nagoya habían abonado íntegramente sus cuotas asignadas correspondientes a 2025. En cuanto a 2026, 49 Partes en el Convenio, 37 Partes en el Protocolo de Cartagena y 25 Partes en el Protocolo de Nagoya habían abonado íntegramente sus cuotas asignadas.
Cuadro 4 
Situación de las cuotas asignadas correspondientes al bienio 2025-2026 abonadas íntegramente, al 31 de mayo de 2026 
	Fondo fiduciario 
	Número de Partes
	Cuota para 2025
	Cuota para 2026

	
	
	Número de Partes que abonaron la totalidad 
	Porcentaje
	Número de Partes que abonaron la totalidad 
 
	Porcentaje 

	Fondo Fiduciario General para el Convenio sobre la Diversidad Biológica
	196
	94
	47,96
	49
	25,00

	Fondo Fiduciario General para el Protocolo de Cartagena
	173
	80
	46,24
	37
	21,39

	Fondo Fiduciario General para el Protocolo de Nagoya
	142
	57
	40,14
	25
	17,61


La situación de las contribuciones a los tres fondos fiduciarios generales puede consultarse en el sitio web de la Secretaría.
B.	Ejecución del presupuesto integrado correspondiente a 2025-2026
Como se muestra en la tercera columna del cuadro 5, al 31 de mayo de 2026, los gastos reales, sumados a los importes proyectados hasta diciembre de 2026 para el bienio 2025-2026, ascienden a un total de 39.023.699 dólares, incluidos los gastos efectivos y los compromisos que se desembolsarían antes de que finalice 2026.
Cuadro 5 
Gasto por partida presupuestaria en comparación con el presupuesto integrado aprobado para 2025-2026,
al 31 de mayo de 2026
(miles de dólares de los EE. UU.)
	Concepto de gasto 
	Presupuesto aprobado para 2025-2026
	Gastos 2025-2026 (reales + previstos) 
  
	Variación proyectada para 2025-2026 

	Gastos de personal 
	27 163,7 
	26 277,9
	885,8

	Personal temporario general 
	200,0 
	180,0
	20,0

	Reuniones de las Mesas 
	338,3 
	300,0 
	38,3

	Reuniones de expertos 
	380,0 
	380,0 
	– 

	Reuniones de órganos intergubernamentales 
	4 975,5 
	5 855,9 
	(880,4)

	Consultores 
	150,0 
	150,0 
	– 

	Revisión funcional 
	250,0 
	278,0 
	(28,0)

	Viajes oficiales 
	850,0 
	835,0 
	15,0

	Alquiler y gastos relacionados 
	2 939,2 
	2 948,6 
	(9,4)

	Capacitación 
	10,0 
	10,0 
	– 

	Tecnología de la información 
	130,0 
	130,0 
	– 

	Gastos generales de funcionamiento 
	1 453,2 
	1 453,2 
	– 

	Materiales de concienciación del público 
	200,0 
	198,0 
	2,0

	Traducción de los sitios web del mecanismo de facilitación 
	130,0 
	80,0 
	50,0

	Total 
	39 169,9 
	39 080,9 
	93,4


Gastos de personal
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes aprobó 87 puestos (56 puestos del Cuadro Orgánico y categorías superiores y 31 puestos del Cuadro de Servicios Generales) con cargo al presupuesto básico consolidado de los tres fondos fiduciarios generales para el bienio 2025-2026. Las Naciones Unidas aprobaron las escalas salariales revisadas para el personal contratado localmente en Montreal (Cuadro de Servicios Generales y Cuadro Orgánico Nacional), a raíz de los resultados de un estudio salarial realizado por la Comisión de Administración Pública Internacional en 2024. Para escalonar las consecuencias financieras del aumento salarial, este se aplicó en dos etapas: con efecto a partir del 1 de abril de 2024, los salarios aumentaron un 6,44 % y, con efecto a partir del 1 de abril de 2025, aumentaron un 6,27 % adicional. La parte restante del aumento se aplicará gradualmente en los próximos años, en función de las revisiones intermedias y de las normas de las Naciones Unidas. Los pagos retroactivos se tramitaron en 2025.
Personal temporario general 
Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había gastado aproximadamente 82.000 dólares en la contratación de cuatro contratistas individuales para satisfacer las crecientes necesidades operativas. Se prevé contratar personal temporario adicional con el monto restante del presupuesto para que preste apoyo en la preparación de las próximas reuniones de la Conferencia de las Partes. 
Consultores
Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había gastado alrededor de 125.000 dólares en siete consultores, y se prevé que se supere este presupuesto, ya que actualmente es necesario contratar a uno o dos consultores más.
Capacitación
Al 31 de mayo de 2026, se habían gastado aproximadamente 7.000 dólares para sufragar los costes de la capacitación en análisis de datos. El saldo restante se destinará a nuevas capacitaciones del personal antes de diciembre de 2026. 
Revisión estructural 
La revisión funcional se llevó a cabo y concluyó con un gasto superior al previsto de aproximadamente 28.000 dólares. El informe completo se presenta en un documento aparte[footnoteRef:6]. [6:  CBD/SBI/6/10.] 

Reuniones de las Mesas 
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes aprobó un presupuesto de 338.300 dólares para el bienio con el fin de cubrir los gastos de las reuniones de las Mesas. Durante el período del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2026, se celebraron nueve reuniones de la Mesa de la Conferencia de las Partes, así como dos reuniones conjuntas con la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. De estas nueve reuniones, tres[footnoteRef:7] se celebraron de forma presencial, y el resto, por videoconferencia. Además, en octubre de 2025 se celebró un retiro en Panamá, inmediatamente después de la primera reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. Una de las reuniones conjuntas se celebró presencialmente en Roma en 2025, paralelamente a la reanudación de la 16a reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, y la otra se celebró en línea. Durante el período restante, del 1 de julio al 30 de octubre de 2026, se celebrarán dos reuniones en línea y dos reuniones presenciales de la Mesa para llevar a cabo, en Nairobi, la 7a reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y, en Ereván, la 17a reunión de la Conferencia de las Partes. Hasta el 31 de mayo se había gastado un total de aproximadamente 231.000 dólares para facilitar los desplazamientos de los miembros de la Mesa procedentes de Partes que son países en desarrollo. La Secretaría prevé agotar el presupuesto restante a más tardar a fines de diciembre de 2026.  [7:  Segunda continuación de la 16a reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Roma en 2025; 1a reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, celebrada en Panamá en 2025, y 6a reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, celebrada en Roma en 2026.] 

Reuniones de expertos 
En su 16a reunión, la Conferencia de las Partes aprobó un presupuesto de 380.000 dólares para organizar varias reuniones de expertos en 2025-2026. Durante el período del 1 de enero de 2025 al 31 de mayo de 2026, la Secretaría organizó las siguientes reuniones presenciales de expertos, con un costo total de alrededor de 352.000 dólares:
a) Reuniones de expertos en el marco del Convenio:
i) 1a reunión del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Metodología de Asignación (27 a 29 de enero de 2026);
ii) 2a reunión del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Metodología de Asignación (12 a 14 de mayo de 2026);
iii) Antes de diciembre de 2026, se celebrará una reunión del Comité Asesor Oficioso sobre el Mecanismo de Facilitación;
b)	Reuniones de expertos en el marco del Protocolo de Cartagena:
i) 20a reunión del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (27 a 29 de mayo de 2025);
ii) 13a reunión del Comité Asesor Oficioso sobre el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (9 a 11 de diciembre de 2025);
iii) 21a reunión del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (10 a 12 de junio de 2026);
iv) 15a reunión del Grupo de Enlace del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (16 a 18 de junio de 2026);
c)	Reuniones de expertos en el marco del Protocolo de Nagoya:
i) 5a reunión del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (27 a 29 de mayo de 2026);
ii) 6a reunión del Comité Asesor Oficioso sobre Creación de Capacidad para la Aplicación del Protocolo de Nagoya (1 a 4 de junio de 2026);
iii) 6a reunión del Comité Asesor Oficioso sobre el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios (17 de junio de 2026).
Reuniones de órganos intergubernamentales 
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes aprobó un presupuesto de 4.975.500 dólares para el bienio, destinado a cubrir los costos de las reuniones de los órganos subsidiarios, la 17a reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, la 12a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena y la 6a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya. Al 31 de mayo de 2026, se habían gastado alrededor de 4,14 millones de dólares para financiar los costos de las reuniones 27a y 28a del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico; las reuniones 6a y 7a del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación; la segunda continuación de la 16a reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, la 11a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena y la 5a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya; la 1a reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades; la 17a reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio; la 12a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena; y la 6a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya. Es importante señalar que en este bienio se celebró una reunión adicional del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación que no se tuvo en cuenta en el presupuesto para 2025-2026. Con la próxima 28ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y la 7ª reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, que se celebrarán en Nairobi, y la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes, que se celebrará en Ereván, se prevé superar esta partida presupuestaria en una cantidad estimada de 880.000 dólares.
Materiales de concienciación del público y comunicaciones 
Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había gastado alrededor de 145.000 dólares en la elaboración de materiales informativos para su difusión en formato impreso, en la web, en las redes sociales, en formato de audio y en televisión, con el fin de destacar y dar a conocer el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, así como la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes, otras actividades realizadas en el marco del Convenio y la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Traducción del sitio web del mecanismo de facilitación y proyectos de sitios web 
Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había gastado aproximadamente 7.000 dólares con cargo a este concepto de gasto, principalmente en la traducción de las plataformas del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología y del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios. Dado que el sitio web de la Secretaría se encuentra en proceso de rediseño, la traducción de su contenido se aplazó hasta que finalice dicho proceso. 
Viajes oficiales 
Al 31 de mayo de 2026, durante el bienio se había gastado una cantidad aproximada de 600.000 dólares en los viajes oficiales del personal de la Secretaría para que representara al Convenio y sus Protocolos en diversas reuniones y eventos.
Durante el bienio, el personal de la Secretaría también asistió a reuniones con la sociedad civil y a foros empresariales, y participó en reuniones técnicas y procesos intergubernamentales pertinentes. La participación del personal en otras reuniones y eventos se financió mediante contribuciones voluntarias, mientras que algunos gastos de participación corrieron a cargo de los distintos organizadores. Además, los miembros del personal asistieron a reuniones y eventos por videoconferencia.
Alquiler y gastos relacionados 
El alquiler y los costos asociados del espacio de oficinas de la Secretaría en Montreal (Canadá) se financian con cargo al Gobierno de Canadá y el Gobierno de la provincia de Quebec, en una proporción de 75 a 25. La Secretaría tiene previsto desembolsar 2.948.590 dólares por concepto de alquiler de sus instalaciones durante el bienio, de conformidad con el contrato de arrendamiento vigente de diez años. 
Tecnología de la información 
La Secretaría destinó alrededor de 80.000 dólares a contratar los servicios de diseñadores de interfaces de usuario para mejorar el diseño y las funcionalidades de su sitio web. El resultado será un sitio web más dinámico, atractivo y fácil de usar, adaptado a distintos dispositivos y en consonancia con los temas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Se seguirán contratando servicios hasta agotar el importe presupuestado restante hasta diciembre de 2026. 
Gastos generales de funcionamiento 
Los gastos generales de funcionamiento incluyen la financiación de equipos y suministros de oficina, servicios públicos, costos de seguros, servicios de mensajería, costos de comunicación, costos anuales de la licencia de Umoja, software informático, software para reuniones virtuales, licencias de tecnología de la información, mantenimiento de equipos, mantenimiento de las instalaciones, cargos bancarios y gastos diversos. Se prevé que este presupuesto se agote por completo a fines de diciembre de 2026. 
Reserva de capital de operaciones 
La reserva de capital de operaciones equivale al 15 % del gasto anual estimado, incluidos los costos de apoyo a los programas. La finalidad de la reserva de capital de operaciones es garantizar la continuidad de las actividades de la Secretaría ante una insuficiencia temporaria de liquidez. Los retiros de la reserva de capital de operaciones se reponen con cargo a las contribuciones lo antes posible. 
Cuadro 6 
Reserva de capital de operaciones, al 31 de mayo de 2026
(miles de dólares de los EE. UU.)
	Fondo fiduciario 
	2025 

	Fondo Fiduciario General para el Convenio 
	2 441,9 

	Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Cartagena 
	508,7 

	Fondo Fiduciario General para el Presupuesto Básico por Programas del Protocolo de Nagoya 
	440,9 

	Total 
	3 391,5 


El cuadro 6 muestra la reserva de capital de operaciones al 31 de diciembre de 2025. 
Al 31 de diciembre de 2025, el superávit neto acumulado de los activos de los tres fondos fiduciarios generales, sin incluir la reserva de capital de operaciones de 3.391.500 dólares, ascendía a 18,2 millones de dólares (véase el cuadro 7). 
Cuadro 7 
Superávit acumulado (sin incluir la reserva de capital de operaciones), al 31 de diciembre de 2025
(millones de dólares de los EE. UU.) 
	Convenio 
	11,0 

	Protocolo de Cartagena 
	4,9 

	Protocolo de Nagoya 
	2,3 

	Total 
	18,2 


C.	Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Actividades Aprobadas Adicionales del Convenio y sus Protocolos
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes reconoció una estimación de financiación de 28.690.983 dólares correspondiente al Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Actividades Aprobadas Adicionales del Convenio y sus Protocolos para el bienio 2025-2026. Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había recibido contribuciones para actividades aprobadas adicionales por un total de 7.918.486 dólares.
D.	Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Facilitar la Participación de las Partes en el Proceso del Convenio
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes reconoció una estimación de financiación de 7.894.300 dólares para el Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Facilitar la Participación de las Partes en el Proceso del Convenio para el bienio 2025-2026. Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había recibido contribuciones para ese fondo fiduciario por un total de 2.178.459 dólares.
Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había gastado 1.277.734 dólares en 2025 y 2026 para cubrir la participación de 352 delegados de países en desarrollo en la 27a reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico; la 6a reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación; la segunda continuación de la 16a reunión de la Conferencia de las Partes en la Convenio, la 11a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena y la 5a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya, y la 1a reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades.
E.	Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Facilitar la Participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales
En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes reconoció una estimación de financiación de 317.000 dólares para el Fondo Fiduciario Voluntario Especial para Facilitar la Participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales para el bienio 2025-2026. Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había recibido contribuciones por un total de 258.357 dólares.
Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había gastado en total 88.523 dólares para cubrir los costos de viaje de los participantes indígenas y de las comunidades locales en la 27a reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico; la 6a reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación; la segunda continuación de la 16a reunión de la Conferencia de las Partes en la Convenio, la 11a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena y la 5a reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya, y la 1a reunión del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades. Se prevé que la Secretaría gaste el importe restante de 169.834 dólares antes de que finalice el bienio 2025-2026.
III.	Otras cuestiones administrativas
A. 	Plantilla
32. En su decisión 16/28, la Conferencia de las Partes aprobó una plantilla de la Secretaría para el bienio 2025-2026 compuesta por 56 puestos del Cuadro Orgánico y categorías superiores y 31 puestos del Cuadro de Servicios Generales. Al 31 de mayo de 2026, hay nueve puestos vacantes en el Cuadro Orgánico y categorías superiores, y cinco puestos vacantes en el Cuadro de Servicios Generales, para los que se está llevando a cabo el proceso de contratación, que se encuentra en distintas fases. Se prevé que todos los puestos vacantes se cubran antes de que finalice 2026. 
33. Además de los puestos financiados con cargo al presupuesto básico integrado, hay 18 puestos (4 en el Cuadro Orgánico y categorías superiores y 14 en el Cuadro de Servicios Generales) en la División de Finanzas, Administración y Servicios de Conferencias que se financian con cargo al fondo fiduciario para gastos generales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 5 puestos en el Equipo del Fondo del Japón para la Biodiversidad (3 en el Cuadro Orgánico y categorías superiores, incluido un funcionario subalterno del Cuadro Orgánico financiado por Japón) y 2 en el Cuadro de Servicios Generales. Además, hay dos puestos del Cuadro Orgánico financiados con contribuciones voluntarias de la Unión Europea y Noruega, y dos puestos financiados por la República de Corea a través del proyecto de la Iniciativa Bio-Bridge (uno del Cuadro Orgánico y categorías superiores y otro del Cuadro de Servicios Generales). Francia y la República de Corea financian directamente a dos expertos del Cuadro Orgánico en misión.
34. Además, cuatro funcionarios subalternos del Cuadro Orgánico patrocinados por Italia (uno), Japón (uno), la República de Corea (uno) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (uno) prestan actualmente apoyo a la Secretaría en la ejecución del programa de trabajo. Se espera la llegada de otros dos funcionarios subalternos del Cuadro Orgánico antes de fines de diciembre de 2026, patrocinados por China y Alemania, respectivamente.
35. Al 31 de mayo de 2026, la Secretaría había formalizado aproximadamente 72 contratos de consultoría y contratos individuales a lo largo del bienio, financiados principalmente con contribuciones voluntarias, como recursos adicionales para ejecutar el programa de trabajo y gestionar las necesidades de personal a corto plazo.
B. 	Presupuestación basada en los resultados
36. En respuesta a un pedido de la Conferencia de las Partes en su decisión 14/37 y a las recomendaciones de auditoría, la Secretaría elaboró un marco basado en los resultados para su labor de programación y presupuestación. El marco se ha ido introduciendo gradualmente desde principios de 2023 con el objetivo de que esté plenamente operativo durante el bienio 2025-2026. Se actualizará periódicamente, especialmente tras las reuniones más importantes, para garantizar que la planificación esté en consonancia con las decisiones de la Conferencia de las Partes en el Convenio y la Conferencia de las Partes que actúa como reuniones de las Partes en los Protocolos y se ajuste a ellas. Se espera que el marco sirva de guía a la Secretaría a la hora de determinar sus necesidades de recursos y de optimizar aún más el uso de los fondos voluntarios para la consecución de resultados.
37. La Secretaría comenzó a utilizar el marco basado en los resultados para garantizar la ejecución óptima de sus actividades y el uso de los fondos voluntarios. El marco también permitirá a la Secretaría supervisar la ejecución de sus actividades e informar sobre los resultados de manera eficaz. 
C.	Recomendaciones de auditoría pendientes
38. La Secretaría fue objeto de tres auditorías en los últimos cinco años. A la primera, llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna en julio de 2019, le siguieron dos auditorías realizadas por la Junta de Auditores en enero de 2020 y octubre de 2021, respectivamente. Al 31 de mayo de 2026, se habían aplicado y dado por concluidas todas las recomendaciones derivadas de las auditorías, salvo la recomendación que figura en el párrafo 78 del informe de la Junta de Auditores correspondiente al año 2021[footnoteRef:8], relativa a las subvenciones cerradas. En su última actualización facilitada a los auditores, la Secretaría informó que se habían realizado avances en la aplicación de dicha recomendación, y solicitó que se diera por concluida. [8:  A/77/5/Add.7.] 

39. En lo que respecta al establecimiento de una estrategia de movilización de recursos y al desarrollo de una política y un mecanismo de evaluación, la Secretaría dio prioridad al establecimiento del marco de gestión basada en los resultados para orientar la preparación y la gestión de su programa de trabajo, proceso que aún está en curso y que se prevé que concluya en 2026. El marco de gestión basada en los resultados se considera un paso necesario antes de desarrollar una estrategia de movilización de recursos y una política y un mecanismo de evaluación. Dada su falta de capacidad, la Secretaría tiene previsto obtener financiación para contratar a especialistas en estrategias de movilización de recursos y evaluación de políticas con el fin de aplicar dichas recomendaciones a más tardar en diciembre de 2026.
40. Se puede encontrar más información sobre la aplicación de las recomendaciones de auditoría pendientes en el documento CBD/SBI/7/14/Add.1-CBD/COP/17/4/Add.3.
D.	Revisión funcional
41.	De conformidad con los pedidos formulados por la Conferencia de las Partes en el párrafo 35 de la decisión 15/34 y el párrafo 11 de la decisión 16/28, la Secretaría organizó la realización de una revisión funcional externa en profundidad de su estructura. La revisión funcional fue llevada a cabo por el Equipo de Consultoría de Gestión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
42.	El Órgano Subsidiario, en su sexta reunión, examinó esta cuestión y elaboró la recomendación 6/9, tomando nota del resumen ejecutivo del informe sobre la revisión funcional externa en profundidad de la Secretaría, que figura en el anexo I del documento CBD/SBI/6/10. El informe completo sobre esta revisión funcional se presentó en el documento CBD/SBI/6/INF/12. 
43.	La Secretaría elaboró un informe de progreso sobre la revisión funcional de la Secretaría, que figura en el documento CBD/SBI/7/15/Add.1-CBD/COP/17/4/Add.4, que informa a las Partes sobre los avances en la aplicación de la revisión funcional desde la sexta reunión del Órgano Subsidiario, desde marzo a mayo de 2026, en particular en lo que respecta a las medidas enumeradas en el párrafo 3 de la recomendación 6/9, incluidas las repercusiones presupuestarias de las medidas propuestas en la revisión funcional. 
__________
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