| ## CBD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/CBD/WG-RI/5/3/Add.2 23 April 2014 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH |  |  |  |

الفريق العامل المفتوح العضوية

المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية

الاجتماع الخامس

مونتريال، 16-20 يونيو/حزيران 2014

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

# تقرير مرحلي عن آلية غرفة تبادل العلومات

مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا -	مقدمة

- اعتمد مؤتمر الأطراف، في المقرر 10/15، مهمة آلية غرفة تبادل المعلومات، وغاياتها وأهدافها للفترة 2011-2020، ورحب في الفقرة 11 من المقرر 11/2 باء، ببرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات دعما لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 (UNEP/CBD/COP/11/31)، واتفق على الإبقاء على برنامج العمل هذا قيد الاستعراض. وطلب مؤتمر الأطراف إلى الأمين التنفيذي، في الفقرة 14 من المقرر 11/2، لاقيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد: (أ) إنشاء آلية قياسية لتبادل المعلومات لآلية غرفة تبادل المعلومات للربط بين الآلية المركزية والآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، في الحالات الممكنة؛ (ب) التعاون مع الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي لضمان التطابق المتبادل وتجنب إزدواجية العمل؛ (ج) ومواصلة استخدام أدوات الترجمة التلقائية لتيسير تبادل المعلومات التقنية والعلمية، تمشيا مع المادتين 17 و18 من الاتفاقية.

- ويتمثل الغرض من هذه المذكرة في وصف التقدم المحرز في برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات فضلا عن الإجراءات المخططة. وقد يرغب الفريق العامل في النظر في التقدم المحرز وكذلك في المقترحات المقدمة، وإعداد توصيات في هذا المجال. وأعدت بقية هذه الوثيقة على النحو التالي:

(أ)	يقدم القسم ثانيا عرضا عاما لحالة آلية غرفة تبادل المعلومات اليوم وإلى أين تتجه:

(ب)	يصف القسم ثالثا التقدم الذي أحرزه الأمين التنفيذي بشأن آلية غرفة تبادل العلومات منذ الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، مع الإجراءات القادمة الواجب اتخاذها؛

(ج)	يحتوي القسم رابعا على مشروع توصية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات لنظر الفريق العامل؛

(د)	يلخص المرفق الأول حالة تنفيذ الأنشطة في إطار الغاية 1 من برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

(ﻫ)	يحتوي المرفق الثاني على قائمة من الأنشطة الحالية ذات الأولوية لمواصلة تطوير آلية غرفة تبادل المعلومات؛

(و)	المرفق الثالث هو مقترح لنظام مباشر على الانترنت لتتبع تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات.

ثانيا -	عرض عام

- تتوقع الفقرة 22 من الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 آلية غرفة تبادل المعلومات على النحو التالي:

(أ)	سيتم إنشاء شبكة لمعارف التنوع البيولوجي تشتمل على قاعدة بيانات وشبكة للممارسين، لجمع هذه المعارف والخبرات وإتاحتها من خلال آلية غرفة تبادل المعلومات من أجل تيسير ودعم تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛

(ب)	ينبغي إنشاء وحدات وطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات تتضمن شبكات من الخبراء ومواقع شبكية فعالة وإدارتها حتى يمكن للجميع، في كل بلد طرف، الحصول على المعلومات والخبرات والمعارف المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج)	كما ينبغي وصل الوحدات الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات بالآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات التي تديرها أمانة الاتفاقية، وينبغي تيسير تبادل المعلومات بينها.

- وقد تم النص على هذه الرؤية من خلال المهمة والغايات والأهداف لآلية غرفة تبادل المعلومات للفترة 2011-2020 المعتمدة في المقرر 10/15، وفي الأنشطة الموصى بها في برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات دعما لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 (UNEP/CBD/COP/11/31).

- وعلى المستوى المركزي، تتمثل الغاية في تقديم خدمات معلوماتية عالمية فعالة لتيسير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020. ويرد وصف للخدمات المركزية الرئيسية في الوثيقة UNEP/CBD/CHM/IAC/2010/1/3 وتتكون مما يلي:

(أ)	قاعدة معارف: جهة إيداع رئيسية للمعارف والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية بطريقة تسمح للبحث عن المعلومات واسترجاعها بسهولة، وكذلك الإشارة المشتركة بين الموارد ذات الصلة؛

(ب)	نظام لتقديم المعلومات: آلية تحديث تمكن الأطراف وأصحاب المصلحة من المساهمة في قاعدة المعارف، بما في ذلك عن طريق الإبلاغ عن التنفيذ؛

(ج)	أدوات التعاون: لتشجيع الأطراف، والخبراء، والممارسين، وأصحاب المصلحة الآخرين على الإبقاء على معلومات الاتصال، وتقاسم الأفكار، والعمل معا؛

(د)	آلية لتبادل المعلومات: لربط الآلية المركزية والآليات الوطنية لتبادل المعلومات وتشغيلها البيني من خلال واجهة بينية لبرمجة التطبيقات (API).

- ومنذ الاجتماع الأخير لمؤتمر الأطراف، تمثلت الأولوية في إقامة البنية التحتية التقنية لهذه الخدمات، لاسيما نظام البحث عن المعلومات واسترجاعها، ونظام لتقديم المعلومات، وواجهة بينية لبرمجة التطبيقات. وشكلت هذه البنية التحتية الجديدة الأساس لإعداد خدمات محددة على نحو أكبر مثل أداة الإبلاغ المباشر على الانترنت، والمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع (ABS-CH)، وآلية لإيداع وتقاسم المعلومات عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ونشخة جديدة من منتدى شبكة الحياة.

- وكانت الغاية على المستوى الوطني، تكميل الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات عن طريق تقديم خدمات معلوماتية فعالة لتيسير تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وبفضل الدعم المقدم من اليابان ومن أطراف أخرى، تم تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات لمساعدة الأطراف في جهودها المبذولة لإنشاء أو تطوير آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات.

- وفي هذا السياق، شُجعت الأطراف على مراعاة العلاقة الحرجة بين الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وآلية غرفة تبادل المعلومات: من أجل تعظيم الفرصة بأن تيسر بفاعلية الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، ينبغي أن تتضمن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي رؤية استراتيجية لهذا الآلية. وبخلاف ذلك، تخاطر الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات أن تصبح غير فعالة أو غير مستدامة. وفي هذا الصدد، ينبغي ملاحظة أن من بين 25 طرفا قدمت رسميا استراتيجياتها المعدلة وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي منذ الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف، أشار 11 طرفا إلى أنهم يعتزمون تحسين آليتهم الوطنية لغرفة تبادل المعلومات وأشار أربعة أطراف إلى أنه يعتزمون إنشاء الآلية.

- وعلى مستوى الشركاء، لاقت شبكة معارف التنوع البيولوجي المتوقعة صدئ. وقد اتخذ كثير من الشركاء خطوات للمساهمة في هذه الشبكة العالمية. ومن بين الأمثلة الكثيرة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) مع المنبر الحي ليونيب ومبادرة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لإدارة المعلومات والمعارف (MEA-IKM)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي) مع منتدى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجيته لإعداد بوابة إلكترونية لشبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (BES-NET) دعما للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي (GBIF) مع نشرته العالمية لمعلومات التنوع البيولوجي من أجل إيصال معارف التنوع البيولوجي في عصر المعلومات.

- ويقدم القسم التالي مزيدا من التفاصيل عن التقدم المحرز والإجراءات القادمة. وفيما يتعلق بالأمانة، يستمر العمل الجاري على ثلاث جبهات:

(أ)	تعزيز الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات عن طريق مواصلة تطوير لخدمات المعلومات فيها؛

(ب)	تقديم الدعم للأطراف في جهودها المبذولة لإنشاء أو مواصلة تطوير آلياتهم الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛

(ج)	التعاون مع الشركاء ذوي الصلة لتوسيع شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات من خلال السعي إلى منافع مشتركة وتكاملات وعن طريق تشجيع الحصول المفتوح والتشغيل البيني.

ثالثا -	موجز للتقدم المحرز والإجراءات القادمة

- يلخص هذا القسم أنشطة التنفيذ لآلية غرفة تبادل المعلومات التي يشترك فيها الأمين التنفيذي. وفي إطار كل غاية أو هدف، هناك تمييز بين التقدم المحرز منذ الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف والخطوات القادمة الواجب اتخاذها.

الغاية 1 –	توفر الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات خدمات معلوماتية عالمية فعالة من أجل تيسير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020.

1-1	تمكين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من إقامة آلية مركزية فعالة لغرفة تبادل المعلومات.

التقدم المحرز

- منذ الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، اتخذت الأمانة الإجراءات التالية بغية تعزيز القدرات على استدامة الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات:

(أ)	في ديسممبر/كانون الأول 2012، وجهت كل خبرات الأمانة في تكنولوجيا المعلومات إلى فريق موحد واحد مسؤول عن التنفيذ التقني للغرف الثلاثة لتبادل المعلومات التي تستضيفها الأمانة، مع إعطاء أولوية عالية إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

(ب)	تم ملء وظيفة مسؤول الوثائق الشاغرة في يونيو/حزيران 2013 لزيادة قدرات الأمانة على إدارة الوثائق والمصطلحات. وزادت هذه القدرات في أبريل/نيسان 2014 مع وصول مساعد معلومات لمساعدة مسؤول الوثائق؛

(ج)	تم تشكيل فرقة عمل لإدارة المعارف بين الأقسام في أوائل العام 2014 للعناية بالمسائل المتعلقة بإدارة المعارف التي تنتشر على نطاق الأمانة؛

(د)	كان هناك استخدام جاري لأدوات الترجمة بواسطة الحاسوب (CAT) لتعظيم الميزانية المتاحة لترجمة الموقع الشبكي. وتم توفير التدريب لمساعد برنامج آلية غرفة تبادل المعلومات الذي عمل كمسق للترجمة؛

(ﻫ)	عملا للفقرة 25 من المقرر 11/31، بدأت الأمانة في استعراض وظيفي في فبراير/شباط 2014؛ وتم تفسير الدور الداعم لآلية غرفة تبادل المعلومات إلى المستشارين المسؤولين عن هذا الاستعراض.

الإجراءات القادمة

- تم تحديد جوانب تكنولوجيا إدارة المعارف والمعلومات في الأمانة كعناصر وثيقة الصلة بالاستعراض الوظيفي. ومن المتوقع أن يتم استعراض الترتيبات الحالية بعد الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف، في ضوء نتائج هذا الاستعراض الوظيفي وتوصياته.

1-2	إتاحة موقع شبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي ذي نوعية عالية بجميع لغات الأمم المتحدة.

التقدم المحرز

- تم تحديث محتوى الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي على أساس جاري منذ الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف. وكان هناك 2,245 طلبا لإدخال المعلومات على الموقع خلال الفترة من 20 أكتوبر/تشـرين الأول 2012 حتى 20 مارس/آذار 2014. وتضمنت الصفحـات الشبكيـة والأقسـام التي تم تحديثها بدرجة كبيـرة ما يلي:

(أ)	الصفحة الرئيسية (www.cbd.int)؛

(ب)	الصفحات الشبكية عن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (www.cbd.int/nbsap)، والمعلومات ذات الصلة؛

(ج)	الصفحات الشبكية عن إعداد التقرير الوطني الخامس (www.cbd.int/nr5)؛

(د)	البوابة الإركترونية لبروتوكول ناغويا (www.cbd.int/abs)؛

(ﻫ)	البوابة الشبكية لعقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (www.cbd.int/2011-2020)؛

(و)	الصفحات الشبكية بشأن اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لعامي 2013 و2014 (www.cbd.int/idb)؛

(ز)	النسخة الإلكترونية لآخر المقررات (www.cbd.int/decisions) والتوصيات (www.cbd.int/recommendations)؛

(ح)	قائمة بأسماء أبطال التنوع البيولوجي وتعهداتهم (www.cbd.int/champions/list)؛

(ط)	بوابات شبكية مواضيعية كثيرة، مثل البوابة الشبكية بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية (www.cbd.int/development)، والمنبر العالمي لقطاع الأعمال والتنوع البيولوجي (www.cbd.int/business)، والبوابة الشبكية بشأن المناطق المحمية (www.cbd.int/protected).

- وبفضل الدعم المالي السخي من حكومة كل من اليابان وكندا، أحرز تقدم في ترجمة محتوي الموقع الشبكي. وتم ترجمة أكثر من 875,000 كلمة بطريقة مجدية من حيث التكلفة من خلال استخدام برمجيات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT) على النحو الوارد وصفه في الجدول 1 أدناه. غير أن الترجمة إلى اللغة الصينية ما زالت تشكل مشكلة بسبب عدم تحديد المترجم الصيني الملائم حتى الآن. وفيما يتعلق بتحديد الأولويات، فقد تم أولا ترجمة المحتوي المتعلق بالمجالات الرئيسية مثل الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 (www.cbd.int/sp) وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي (www.cbd.int/sp/targets)، يليها محتوى الصفحات الشبكية والأقسام التي تم تحديثها مؤخرا، مثل ما تم ذكره في الفقرة السابقة.

الجدول 1 – ترجمة الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي من خلال أدوات تلقائية منذ الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف

| اللغة المستهدفة | عدد الكلمات المترجمة |  |
| --- | --- | --- |
| العربية |  | 195,217 |
| الفرنسية |  | 190,450 |
| الروسية |  | 231,672 |
| الإسبانية |  | 258,000 |
| المجموع |  | 875,339 |

الإجراءات القادمة

- سيتم صيانة الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي، حتى الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف، على أساس جاري وتحديثه ليعكس نتائج الاجتماعات الفرعية الأخيرة. وسيتم إنشاء بوابة إلكترونية للاجتماع الثالي عشر لمؤتمر الأطراف وتحديثه بانتظام. ومن المتوقع أن يحرز تقدم أيضا في كثير من المبادرات المتصلة بالموقع الشبكي، بما في ذلك:

(أ)	الصفحات الشبكية بشأن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

(ب)	الصفحات الشبكية بشأن التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015؛

(ج)	البوابة الشبكية بشأن عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛

(د)	البوابة الشبكية بشأن التنوع البيولوجي ورفاه الإنسان؛

(ﻫ)	البوابة الشبكية بشأن مبادرة المحيطات المستدامة؛

(و)	البوابة الشبكية بشأن التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي التي أعدت بالاشتراك مع اليونسكو.

- ويقدم المرفق الثاني مزيدا من المعلومات عن تحديد أولوية الأنشطة المذكورة أعلاه.

- وستستمر أيضا ترجمة الصفحات الشبكية. وسيركز استخدام الأدوات التلقائية على تحديثات المحتوى الأخيرة فضلا عن آخر المقررات والتوصيات.

1-3	تشغيل كامل لتبادل المعلومات بفاعلية

التقدم المحرز

- بعد الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، تم تحديد الأولويات التالية لإعداد خدمات تبادل المعلومات التي ينبغي أن تقدمها الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات:

(أ)	المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

(ب)	نظام إبلاغ على الانترنت عن التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الوطنية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

(ج)	نظام إبلاغ على الانترنت عن حشد الموارد من أجل التنوع البيولوجي؛

(د)	مكتبة على الانترنت للموارد المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

(ﻫ)	آلية الإيداع وتقاسم المعلومات عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.

- وتم توسيع نطاق الموقع الشبكي للمرحلة التجريبية من غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وهو متاح على العنوان التالي: http://absch.cbd.int. وتم إعداده وفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع والإرشادات من اللجنة الاستشارية غير الرسمية المعنية بالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.

- وتتاح النسخة التوضيحية لخدمات تبادل المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه المتعلقة بالآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات (بشأن الإبلاغ، والمكتبة، والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا) على العنوان التالي http://chm.cbd.int. وهي تشترك في بنية تحتية تتألف من العناصر التالية:

(أ)	محرك بحث متعدد الأوجه لإيجاد المعلومات (http://chm.cbd.int/database)؛

(ب)	نظام تقديم المعلومات على الانترنت يسمح للمستخدمين بإدخال سجلات جديدة وتحديثها عنذ الضرورة (http://chm.cbd.int/management). والدخول إلى هذا العنصر مقيد ويتطلب حساب مستخدم لاتفاقية التنوع البيولوجي؛

(ج)	عنصر حساب المستخدم الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء وصيانة حساب المستخدم لاتفاقية التنوع البيولوجيالخاص بهم (http://accounts.cbd.int)؛

(د)	واجهة بينية لبرمجة التطبيقات  (API)لتمكين التشغيل البيني والسماح بالحصول المفتوح على السجلات العامة من خلال بروتوكول REST للاتصالات.

- ويحتوي الجدول 2 على قائمة بأنواع السجلات المتاحة حاليا لتقديمها. وتم تجميع هذه السجلات في مجموعات حسب تدفق التحقق منها:

(أ)	السجلات الوطنية المقدمة من المستخدمين لدى السلطات الوطنية والتي تحققت منها الأطراف؛

(ب)	السجلات المرجعية المقدمة من أي مستخدمين مسجلين والخاضعة بالاستعراض من الأمانة والتحقق منها؛

(ج)	سجلات الأمانة التي يقوم بإدارتها موظفو الأمانة بصورة حصرية؛

الجدول 2 – أنواع السجلات المتاحة لتقديمها على http://chm.cbd.int (حتى 31 مارس/آذار 2014)

| السجلات الوطنية | السجلات المرجعية | سجلات الأمانة |
| --- | --- | --- |
| - الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي - التقارير الوطنية - الأهداف الوطنية - المؤشرات الوطنية - تقييمات التقدم المحرز - أنشطة التنفيذ - حشد الموارد المالية | - موارد المكتبات - المنظمات | - المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا - مؤشرات الخطة الاستراتيجية - دراسات الحالة |

- وصممت السجلات الوطنية لجمع المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني من أجل تيسير الإبلاغ مقابل الأهداف الوطنية. وتم إظهار ذلك في أثناء أحد الأحداث الجانبية بعنوان "الإبلاغ على الانترنت عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020" الذي عقد في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2013 على هامش الاجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. وفيما يتعلق بحشد الموارد، كاننت المذكرة التي أعدها الأمين التنفيذي عن إرشادات منهجية ولتنفيذ مؤشرات لرصد تنفيذ إستراتيجية الاتفاقية لحشد الموارد (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1) هي المرجع المستخدم لتحديد الشكل الذي سيمكن الأطراف من تقديم معلوماتها ذات الصلة على الانترنت.

- ويتمثل الغرض من المكتبة على الانترنت في السماح بتقديم الموارد المتعلقة بالتنوع البيولوجي من جانب أي مستخدم مسجل. ويمكن تصنيف الموارد المقدمة حسب أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والموضوعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي والخصائص الأخرى ذات الصلة، مما يجعلها قابلة للبحث عنها من خلال محرك البحث المتعدد الأوجه. وتتمثل إحدى مهام مسؤول الوثائق في التحقق من هذه السجلات الجديدة قبل جعلها متاحة للجمهور.

- وعملا للمقرر 11/17، تم إنشاء آلية الإيداع وتقاسم المعلومات للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. وتتاح السجلات الحالية لهذه الآلية على العنوان: http://chm.cbd.int/database/?schema=marineEbsa. وتتضمن تفاصيل هذه السجلات إحداثيات الموقع الجغرافي والحدود في الخرائط المصاحبة. وتقوم الأمانة بإدارة جهة الإيداع، ولكن الأطراف لديها فرصة لاستخدام نظام التقديم على الانترنت لاقتراح مناطق جديدة.

- وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق مبادرة شبكة الحياة من أجل السعي إلى الحصول على دعم مالي للمشروعات بما يتسق مع جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي القائمة على المناطق. ونتيجة لذلك، تم توسيع نطاق خدمات تبادل المعلومات المقدمة من خلال شبكة الحياة (http://lifeweb.cbd.int) للسماح بأن تنشر الأطراف احتياجاتها المالية ليس فحسب للمشروعات المتعلقة بالمناطق المحمية والهدف 11 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بل أيضا للأهداف 5 و9 و12 و13 و14 و15 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

الإجراءات القادمة

- ستواصل الأمانة إعداد خدمات المعلومات الجديدة المتاحة للأعراض التوضيحية على العنوان http://chm.cbd.int، والتي تستجيب أيضا لطلبات تكنولوجيا المعلومات الأخرى الناشئة عن برامجها وعملياتها. ونظرا للعدد الكبير من الطلبات التي لم يبت فيها، تم إجراء تدريب لتحديد الأولوية في أوائل عام 2014 وترد نتائجه في المرفق الثاني. ونتيجة لذلك، سيركز إعداد خدمات معلوماتية للآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات على الأولويات التالية حتى الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف:

(أ)	تحسينات على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

(ب)	تحسينات على آلية الإيداع وتقاسم المعلومات للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

(ج)	تحسينات على الشكل الافتراضي لخدمات معلوماتية لغرفة تبادل المعلومات عن طريق تطبيق التوسيم والشكل والانطباع (look-and-feel) التابعين لاتفاقية التنوع البيولوجي؛

(د)	صيانة خدمات التشغيل البيني القائمة مع الموقع الشبكي InforMEA؛

(ﻫ)	إعداد مثال عملي للتشغيل البيني باستخدام واجهة بينية لبرمجة التطبيقات  (API)من أجل السماح للمواقع الشبكية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات بعرض المعلومات الوطنية التي تستضيفها الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات؛

(و)	إعداد نموذج يسمح للموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي بعرض المحتوى المقدم من خلال خدمات المعلومات الجديدة لآلية غرفة تبادل معلومات؛

(ز)	إعداد نظام على الانترنت لتتبع تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات.

1-4	تيسر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إنشاء شبكة من الخبراء والممارسين بين الأطراف والشركاء.

التقدم المحرز

- من أجل الترويج لإقامة الشبكات بين اتفاقية التنوع البيولوجي ونقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات، بذلت الجهود لعقد حلقات عمل لبناء القدرات بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات بالتوازي مع غيرها من حلقات العمل في المجالات ذات الصلة. وكان ذلك ما حدث في حلقتي العمل المنعقدتين في عام 2013 على النحو المشار إليه في القسم القادم في إطار الغاية 2.

- وتعاون اليوئنديبي مع الأمانة لإنشاء الموقع الشبكي لمنتدى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (http://nbsapforum.net) الذي تمثل الهدف منه في الربط، من خلال مجتمعات الاهتمام، بين الخبراء والممارسين المشتركين في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وقد تم الترويج لهذه المبادرة خلال حلقة العمل الإقليمية لأمريكا اللاتينية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات المنعقدة من 6 إلى 10 مايو/أيار 2013 في فيللا دي ليفا، كولومبيا.

الإجراءات القادمة

- ستستمر الأمانة في التشجيع على إقامة الشبكات ودعم مبادرة منتدى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. ونظرا لأن الأمانة لديها قواعد بيانات كثيرة عن الخبراء ومعلومات الاتصال عن آخرين، يمكن توقع سلسلة من الإجراءات لتركيز هذه المعلومات في قاعدة بيانات رئيسية واحدة عن الخبراء و/أو إقامة ترابطات مع شبكات الخبرات الحالية، مثل LinkedIn. غير أن هذه المبادرة يمكن أن تبدأ فقط بعد العناية بطلبات أكثر إلحاحا من تكنولوجيا المعلومات.

1-5	إتاحة الإرشاد للأطراف والشركاء من أجل تبادل المعلومات من خلال شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات.

التقدم المحرز

- قدمت إرشادات حول تبادل المعلومات إلى الأطراف في كل حلقة عمل لبناء القدرات بشأن آليات غرفة تبادل المعلومات، فضلا عن الاستجابة لطلبات محددة. وحتى الآن، كان التركيز الأساسي على الإرشادات حول تبادل المعلومات من خلال المواقع الشبكية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. ومن المخطط إعداد إرشادات حول كيفية تبادل المعلومات مع الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات من خلال تطبيق وجهة بينية لبرمجة التطبيقات، على النحو الوارد شرحه أدناه.

الإجراءات القادمة

- طلبت الفقرة 14(ب) من المقرر 11/2 إلى الأمين التنفيذي إنشاء آلية قياسية لتبادل المعلومات لآلية غرفة تبادل المعلومات للوصل بين الآلية المركزية والآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. ولذلك، تحتاج نقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات إلى إرشادات حول كيفية إقامة هذه الترابطات، مثل ما يلي:

(أ)	بعض الأمثلة البسيطة لعرض السجلات ذات الصلة على الموقع الشبكي الوطني لغرفة تبادل المعلومات. (مثل نقاط الاتصال الوطنية، والاستراترجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية)؛

(ب)	وثائق يمكن فهمها من جانب أحد نقاط الاتصال الوطنية لغرفة تبادل المعلومات المسؤول عن صيانة الموقع الشبكي للآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات.

- وبينما من المتوقع أن 25 يوما من الخبرة في تكنولوجيا المعلومات ستكون ضرورية لإصدار الوثائق الكاملة للواجهة البينية الجديدة لبرمجة التطبيقات (API)، تتمثل الأولوية الحالية في إيصال مثال عملي واحد على الأقل يمكن أن توضيحه لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بآلية غرفة تبادل المعلومات. وستعد الوثائق في مرحلة لاحقة.

الغاية 2 -	تقدم الآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات خدمات معلوماتية فعالة من أجل تيسير تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

التقدم المحرز

- يخضع إنشاء وتعزيز وضمان استمدامة آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات لمسؤولية كل طرف. ولذلك، يتمثل الدور الرئيسي للأمانة في هذا المجال في مساعدة الأطراف في جهودها الرامية إلى القيام بذلك. ومنذ الاجتماع الأخير لمؤتمر الأطراف، قدم بناء القدرات من خلال حلقات العمل التالية لدعم الأطراف في إعداد آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات:

(أ)	عقدت حلقة العمل الأفريقية الإقليمية بشأن الشراكة البلجيكية لآلية غرفة تبادل المعلومات من 11 إلى 14 مارس/آذار 2013 في مراكش، المغرب، بفضل الدعم المقدم من حكومات المغرب وبلجيكا واليابان. وحضر حلقة العمل 18 مشاركا، بما في ذلك ممثلي آلية غرفة تبادل المعلومات في 8 بلدان أفريقية ومؤسسة إقليمية (COMIFAC). وركزت حلقة العمل على برنامج الشراكة البلجيكية في المستقبل 2014-2019 مع البلدان النامية بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020. وترد تفاصيل إضافية على العنوان: http://www.biodiv.be/cooperation/chm_coop/chm-partnering/workshops/atelier-marrakech-2013/ .

(ب)	عقدت حلقة العمل الإقليمية لأمريكا اللاتينية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات من 6 إلى 10 مايو/أيار 2013 في فيللا دي ليفا، كولومبيا، بفضل الدعم المقدم من حكومتي كولومبيا واليابان. وحضر حلقة العمل هذه ممثلو 18 بلدا أمريكيا من البلدان المتحدثة بالإسبانية. وكان الهدف الرئيسي لحلقة العمل تعزيز قدرات هذه البلدان على إعداد آليات وطنية لغرف تبادل المعلومات تكون فعالة ومستدامة. وعقدت حلقة العمل بالتوازي مع حلقة العمل الإقليمية لأمريكا اللاتينية بشأن تحديث الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وتم تنظيم جلسات مشتركة لتعزيز العلاقة بين الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وبين آلية غرفة تبادل المعلومات. وترد تفاصيل أخرى على العنوان: http://www.cbd.int/doc/?meeting=chm-rw-2013-car.

(ج)	عقدت حلقة العمل الإقليمية لبلدان الكاريبي بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات من 16 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2013 في غروس إيزلت، سانت لوسيا، بفضل الدعم المقدم من حكومتي سانت لوسيا واليابان. وحضر حلقة العمل هذه 17 مشتركا يمثلون 11 بلدا في منطقة البحر الكاريبي. وكان الهدف الرئيسي من حلقة العمل تعزيز قدرات هذه البلدان على إعداد آليات وطنية لغرف تبادل المعلومات تكون فعالة ومستدامة. وعقدت حلقة العمل بالتوازي مع حلقة العمل الإقليمية لبلدان الكاريبي بشأن إعداد التقرير الوطني الخامس. وتم تنظيم جلسات مشتركة بالنسبة للموضوعات التي تحظى بالاهتمام في حلقتي العمل. وترد تفاصيل أخرى على العنوان: http://www.cbd.int/doc/?meeting=chm-rw-2013-car.

الإجراءات القادمة

- وتتمثل الأولوية الحالية للأمانة في التحضير لحلقة العمل الإقليمية القادمة للبلدان الأفريقية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات التي ستعقد من 5 إلى 9 مايو/أيار 2014 في بوا، الكاميرون، بالتوازي مع اجتماع التنسيق للشراكة البلجيكية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات، وبفضل الدعم المقدم من حكومات الكاميرون وبلجيكا واليابان. وترد تفاصيل أخرى على العنوان: http://www.cbd.int/doc/?meeting=chm-ws-2014-01.

- وفي الفترة بين الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف و31 مارس/آذار 2014، قدم 25 طرفا رسميا استراتيجياته وخطط عملها الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي. ومن بين هذه الأطراف، كان 17 طرفا قد أنشأ بالفعل آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات، وأشار 11 طرفا إلى أنهم يخططون لتحسين هذه الآلية وأشار أربعة أطراف إلى أنهم يعتزوم إنشاء هذه الآلية.

- وبالنسبة لبقية الأطراف، فإن تتبع التقدم الذي أحرزته الأطراف في تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات ليس من الأمور التي يمكن توقعها في الواقع إذا تم القيام بذلك بطريقة يدوية. إذ أنه للتمكن من تتبع مثل هذا التقدم بطريقة فعالة، يوصى بإنشاء نظام على الانترنت تستطيع أن تستخدمه بسهولة إحدى نقاط الاتصال الوطنية التابعة لآلية غرفة تبادل المعلومات للإبلاغ عن التقدم عند حدوثه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون النظام لديه خاصية الإبلاغ عن التقدم المحرز عن طريق البريد الإلكتروني. وعلاوة على ذلك، يمكن تصميم النظام بطريقة عامة من أجل لتستفيد منه جميع البرامج في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ويرد مقترح لمثل خدمة المعلومات هذه في المرفق الثالث.

الغاية 3 -	يقوم الشركاء بتوسيع مهم لشبكة آلية غرفة تبادل المعلومات وخدماتها.

التقدم المحرز

- إن تقديم قائمة غير حصرية عن مبادرات الشركاء الذين اشتركوا في شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات والخدمات الآلية سيتجاوز نطاق هذا التقرير. ولذلك، يبرز هذا القسم المساهمات المهمة من الأطراف الرئيسية والشركاء الرئيسيين منذ آخر اجتماع لمؤتمر الأطراف.

- الاتحاد الأوروبي:

(أ)	واصل تطوير نظامه لمعلومات التنوع البيولوجي في أوروبا (BISE) الذي يعتبر نقطة واحدة لإدخال البيانات والمعلومات عن التنوع البيولوجي ويدعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في أوروبا، ويعمل كآلية لغرفة تبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي (http://biodiversity.europa.eu)؛

(ب)	نظم اجتماعات سنوية للشبكة الأوروبية لنقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات التي عقدت في وزارة البيئة الأوروبية (EEA) في كوبنهاغن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 و2013 (http://biodiversity.europa.eu/chm-network/meetings)؛

(ج)	استمر في تحديث حزمة أدوات الآلية الأوروبية لغرفة تبادل المعلومات التي تنشئ بوابة خارجة عن التفكير التقليدي لآلية غرفة تبادل المعلومات لديها محتوى له خصائص إدارة وتنظيم. وأعدت وزارة البيئة الأوروبية حزمة الأدوات هذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتقوم بتحديثه بالتعاون مع بلدان المستخدمين (http://biodiversity.europa.eu/chm-network/the-european-chm-toolkit).

(د)	أعدت أداة تجميع لأهداف أيشي للتنوع البيولوجي يمكن أن تستخدمها الأطراف لتيسير مهام للإبلاغ إلى المؤسسات الأوروبية، والأمانة والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

(ﻫ)	قامت بتمويل مشروع لدعم مبادرة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف للمعارف والمعلومات المذكورة في الفقرة التالية؛

- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب):

(أ)	استمر في تجميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من أجل إعداد نظم معلومات متجانسة ويمكن تشغيلها البيني لصالح الأطراف من خلال مبادرته لإدارة معلومات ومعارف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (MEA-IKM):

(ب)	عزز من موقعه الشبكي لـInforMEA الذي يحصد معلومات رئيسية (مواد المعاهدات، والأطراف، والمقررات، والأخبار، والأحداث، ونقاط الاتصال الوطنية، والتقارير والخطط الوطنية) من أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف من أجل تيسير البحث فيها بموجب بعض المصطلحات المتفق عليها؛

(ج)	أبرم اتفاقات تعاون داخلية مع مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لزيادة تقاسم المعلومات والمعارف ذات الصلة. ويلخص الجدول 4 أدناه الأنشطة المتوقعة في إطار اتفاق وقع عليه اليونيب مع الأمانة في مارس/آذار 2014 (www.cbd.int/doc/agreements/agmt-unep-delc-informea-2014-03-13-ica-web-en.pdf).

(د)	أطلق منبر المعارف "اليونيب على الهواء" (www.unep.org/uneplive) من أجل جمع ومعالجة وتقاسم العلوم البيئية والبحوث لسد الثغرات بين مقدمي البيانات والمستهلكين (www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?ArticleID=10690&DocumentID=2758)؛

الجدول 4 – الأنشطة المتوقعة في إطار اتفاق التعاون الداخلي مع اليونيب وشبكة معلومات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (InforMEA).

| النشاط | النواتج | النتائج/الآثار |
| --- | --- | --- |
| 1 | التوافر المستمر والمستدام لمعلومات اتفاقية التنوع البيولوجي على الموقع الشبكي InforMEA من خلال صيانة واجهة بينية لبرمجة التطبيقات (API) لهذا الموقع، المنفذة في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. | معلومات اتفاقية التنوع البيولوجي مدمجة بالكامل داخل الموقع الشبكي InforMEA. |
| 2 | مواصلة تنفيذ الواجهة البينية لبرمجة التطبيقات (API)، لـInforMEA لتقديم الدعم إلى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية. | يمكن البحث داخل الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية مع الخطط والتقارير الوطنية لاتفاقات بيئية متعددة الأطراف أخرى على الموقع الشبكي لـInforMEA. |
| 3 | تم دمج المصطلحات المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي في معجم مصطلحات InforMEA بالتعاون الوثيق بين خبير معلومات في InforMEA مع فريق InforMEA. | تم دمج مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي في موسوعة أحد المشروعات في InforMEA. |
| 4 | تم تقديم قائمة بوثائق التدريب ووثائق التعلم الرئيسية وهي جاهزة للدمج مع مرفق التعلم الإلكتروني التابع لـInforMEA. | تنعكس مكونات اتفاقية التنوع البيولوجي في مرفق التعلم الإلكتروني الشامل التابع لـInforMEA. |

- وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي) مع الأمانة لإنشاء موقع شبكي لمنتدى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (http://nbsapforum.net) وهو منبر لإقامة الشبكات والتعاون للخبراء والممارسين المشتركين في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

- مركز التنوع البيولوجي في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (ACB):

(أ)	زاد من تطوير خدمته لتقاسم معلومات التنوع البيولوجي كآلية إقليمية لغرفة تبادل الممعلومات للدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (http://chm.aseanbiodiversity.org)؛

(ب)	قدم الدعم للدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الجهود التي تبذلها لإنشاء آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛

- وأضافت المنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF) عنصرا للتنوع البيولوجي إلى شبكتها الاجتماعية Mediaterre (http://www.mediaterre.org/biodiversite) وتعاونت مع الأمانة من أجل زيادة رؤية المحتوي الفرنسي المنشور من خلال شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات. وصدر الإخطار رقم2013-100  (رقم المرجع SCBD/TSI/RS/ODM/82882) لإعلام الأطراف المتحدثة باللغة الفرنسية عن وجود عنصر التنوع البيولوجي في Mediaterre ولتشجيعها على استخدام هذه الخدمة الجديدة.

الإجراءات القادمة

- سيستمر التعاون الجاري مع الشركاء الحاليين، بما في ذلك من أجل تنفيذ الأنشطة في إطار اتفاق التعاون مع اليونيب وInforMEA.

رابعا -	مشروع توصية

استنادا إلى محتوى الأقسام السابقة، قد يرغب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية في اعتماد توصية على غرار ما يلي:

إن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية،

إذ يشير إلى برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات دعما للخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 (UNEP/CBD/COP/11/31) وأنشطتها الموصى بها،

وإذ يحيط علما بالتقرير المرحلي عن آلية غرفة تبادل المعلومات (UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2)،

وإدراكا منه بالحاجة إلى تحديد أولوية التطورات الأخرى في الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات نتيجة للموارد المحدودة المتاحة،

وإذ يشدد على أهمية تقديم خدمات معلوماتية فعالة من شأنها أن تسهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،

- يدعو الأطراف والشركاء إلى تقديم معلومات من خلال الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات وتقديم تعليقات المستخدمين حيثما أمكن؛

- يوصي بأن يستمر الأمين التنفيذي في تطوير خدمات معلوماتية للآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات، مع مراعاة تعليقات المستخدمين والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية غير الرسمية لآلية غرفة تبادل المعلومات.

- المرفق الأول

حالة الأنشطة في إطار الغاية 1 من برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات

يلخص الجدول ادناه حالة تنفيذ الأنشطة في إطار الغاية 1 من برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات دعما لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 (UNEP/CBD/COP/11/31).

الجدول 5 – حالة تنفيذ الأنشطة في إطار الغاية 1 من برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات

| المرجع | عنصر البرنامج | الحالة |
| --- | --- | --- |
| الغاية 1: | توفر الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات خدمات معلوماتية عالمية فعالة من أجل تيسير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020. |  |
| الهدف 1-1 | تمكين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من إقامة آلية مركزية فعالة لغرفة تبادل المعلومات. |  |
| 1-1-1 | صيانة قائمة بالأنشطة ذات الأولوية المقرر القيام بها بشأن الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات، مع إقامة الاعتبار للتقدم المحرز، والقدرات المتوافرة، وتطور الاحتياجات لتمكين مؤتمر الأطراف، ضمن جملة أمور، في كل واحد من اجتماعاته، من استعراض التقدم المحرز، وعند الضرورة، تعديل الأنشطة. | ترد في المرفق الثاني قائمة بالأنشطة ذات الأولوية. |
| 1-1-2 | إنشاء عمليات لرصد تطور وفاعلية الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات. | يرد في المرفق الثالث مقترح لنظام على الانترنت لتتبع التقدم المحرز. |
| 1-1-3 | التأكد من وجود القدرات لدى الأمانة لمواصلة تطوير وحفظ الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي والخدمات الحديثة الأخرى للمعلومات في آلية غرفة تبادل المعلومات. | تم تجميع جميع خبرات الأمانة فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات في فريق واحد. |
| 1-1-4 | التأكد من وجود القدرات لدى الأمانة لإدارة المعارف والمعلومات، بما في ذلك المصطلحات وإدارة الوثائق. | عين مسؤول للوثائق، وتمت عملية تعيين مساعد. |
| 1-1-5 | تحديد أدوات أو خدمات ملائمة متاحة عموما، وتقييم هذه الأدوات والخدمات واعتمادها، لزيادة قدرة واستدامة الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات بطريقة فعالة من حيث التكلفة. | تطورت تكنولوجيات الموقع الشبكي بسرعة وجاري النظر في سلسلة من الخيارات. |
| 1-1-6 | تعظيم عملية الحفاظ على الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي بجميع لغات الأمم المتحدة وذلك بالاستخدام السليم لتكنولوجيا الترجمة الحديثة. | يجري استخدام أدوات تلقائية لتعظيم ترجمة محتوى الموقع الشبكي. وقد يكون من الممكن زيادة هذا التعظيم بتطوير بعض الأدوات الحالية. |
| الهدف 1-2 | إتاحة موقع شبكي ذي نوعية عالية بجميع لغات الأمم المتحدة. |  |
| 1-2-1 | إعداد استراتيجية لمحتوي الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي دعما للخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وصيانته تمشيا مع المقررات الصادرة عن مؤتمر الأطراف. | حدثت مناقشات داخلية وجاري القيام باستعراض وظيفي. وسوف تركز الاستراتيجية الحالية على تطوير خدمات معلوماتية دون إجراء تغييرات هيكلية رئيسية في الموقع الشبكي الحالي. |
| 1-2-2 | صيانة وتحسين الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي وبواباته ذات الصلة من حيث المحتوى والخدمات والمظهر وسهولة استخدامه، وإمكانية الاستخدام والدخول إليه مع مراعاة تعليقات المستخدمين. | ينفذ بشكل مستمر بالموارد المتاحة. |
| 1-2-3 | جعل الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي متاحا بجميع لغات الأمم المتحدة. | يرد في الجدول 1 ملخص للتقدم المحرز في الترجمة. |
| 1-2-4 | التأكد من تطور الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي وفقا لاستراتيجية محتوى الشبكة الخاصة به. | في الوقت الحالي، لم يخطط لإجراء أي تغييرات هيكلية رئيسية، وسوف يعتمد التطوير مستقبلا على الاتجاه الاستراتيجي المتخذ. |
| الهدف 1-3 | تشغيل كامل لتبادل المعلومات بفاعلية |  |
| 1-3-1 | توسيع قاعدة المعلومات بطريقة تسمح بالدخول السهل والتعرف على المراجع المشتركة، وذلك بالاستمرار في إدماج معلومات ذات علاقة بالاتفاقية، مثل المقررات وبرامج العمل والأهداف والمؤشرات، وأنشطة التنفيذ، ومصادر الانترنت، والوثائق المرجعية، ودراسات الحالة، وأفضل الممارسات، ومواد تدريبية، والمنظمات، والخبراء، وتفاصيل الاتصال، والأحداث، والخرائط، ومراجع الأوساط المتعددة، والبنود الأخرى ذات الصلة. | جرى تطوير خدمات معلوماتية جديدة. وتم تعريف أنواع المعلومات لجمع المعلومات بشأن التنفيذ. وجاري التنفيذ التقني. |
| 1-3-2 | إدماج أدوات التعاون في مجال في مجال عمل المستخدمين وتشجيع الأطراف، والخبراء، والممارسين، وأصحاب المصلحة الآخرين أن يحافظوا على الاتصال، وتقاسم الأفكار، والعمل معا، مع توفير إمكانية سريعة للحصول على المعلومات المتصلة مباشرة بدور كل مستخدم وأنشطته. | تتضمن الخدمات المعلوماتية الجديدة عنصرا لإدارة حساب المستخدم. وهو عنصر ضروري لإقامة خدمات التعاون القائمة على المستخدمين. |
| 1-3-3 | تنفيذ نظام لتقديم المعلومات على الانترنت نظرا لتحديث آلية قاعدة المعارف وأدوات التعاون من أجل تمكين الأطراف وجميع أصحاب المصلحة من تقديم مساهمات تتصل بالاتفاقية وبتنفيذها. | تتضمن الخدمات المعلوماتية الجديدة نظاما للتقديم على الانترنت يمكن الأطراف والمستخدمين المرخصين الآخرين من تقديم المعلومات. |
| 1-3-4 | تنفيذ خدمات معلوماتية متخصصة وفقا للمقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. | نفذ العديد من الخدمات المعلوماتية، بما في ذلك غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وآلية إيداع وتبادل المعلومات عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. |
| 1-3-5 | عرض البيانات الموجودة في الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات من خلال واجهات بينية جديدة تستند إلى المعايير المفتوحة كوسيلة لتيسير الحصول على المعلومات عن اتفاقية التنوع البيولوجي. | يجري تطوير واجهة بينية لبرمجة التطبيقات (API) لعرض سجلات آلية غرفة تبادل المعلومات. وهذه الواجهة البينية تستند إلى بروتوكول REST. |
| 1-3-6 | تقديم الأدوات التي تمكن الآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات من الوصول تلقائيا وعرض المعلومات ذات الصلة من الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات. | من المقرر إعداد هذه الأداة. وسوف تستند الأداة إلى واجهة بينية لبرمجة التطبيقات (API) المذكورة أعلاه. |
| 1-3-7 | مواصلة تطوير واستخدام خدمات تبادل المعلومات لتيسير الوصول وعلى نطاق أوسع إلى المعلومات المتصلة بالاتفاقية، تمشيا مع الاتجاهات التكنولوجية والاجتماعية. | هناك استخدام متزايد للأجهزة المتنقلة. وقد أخذ ذلك في الاعتبار عند إقامة خدمات معلوماتية جديدة لآلية غرفة تبادل المعلومات. |
| الهدف 1-4 | تيسر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إنشاء شبكة من الخبراء والممارسين بين الأطراف والشركاء. |  |
| 1-4-1 | إقامة شبكة سهلة الاستخدام على الانترنت لمنبر نقاط الاتصال الوطنية، والخبراء، والممارسين، ونقاط الاتصال الأخرى للتشجيع على المشاركة. | تعاون يوئنديبي مع الأمانة لإنشاء الموقع الشبكي لمنتدى الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بغرض الربط بين الخبراء والممارسين المشتركين في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. |
| 1-4-2 | النهوض بإقامة الشبكات بين الأطراف والشركاء عن طريق الربط بين الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات والآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. | سيتم تنفيذ هذا النشاط عندما تتوافر واجهة بينية لبرمجة التطبيقات (API). |
| 1-4-3 | استكشاف الفرص المتاحة لتيسير التعاون العلمي والتقني لتنفيذ الاتفاقية. | يجري استكشاف الفرص مع الأطراف المهتمة بالأمر. وتتمثل إحدى الإمكانيات قيد النظر في استعمال شبكة الحياة كمنبر لتيسير التعاون التقني والعلمي. |
| الهدف 1-5 | إتاحة الإرشاد للأطراف والشركاء من أجل تبادل المعلومات من خلال شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات. |  |
| 1-5-1 | إنشاء ونشر المواصفات لتبادل المعلومات من خلال شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات، بما في ذلك بروتوكولات التشغيل البيني، والأشكال العامة، والمصطلحات المراقبة، والواجهة البينية لبرمجة التطبيقات، والمبادئ التوجيهية التقنية الأخرى. | لم تصدر رسميا بعد الواجهة البينية الجديدة لبرمجة التطبيقات. وسوف تقدم الوثائق التقنية في الوقت المناسب. |
| 1-5-2 | تزويد الأطراف والشركاء بإرشادات حول كيفية تبادل المعلومات من خلال شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات، بما في ذلك تقديم البيانات وعمليات التحقق منها. | لم يتم بعد الانتهاء من إعداد الخدمات المعلوماتية الجديدة لآلية غرفة تبادل المعلومات أو إطلاقها. وستقدم الإرشادات في الوقت المناسب. |

المرفق الثاني

الأنشطة الحالية ذات الأولوية لمواصلة تطوير الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات

تلعب غرفة تبادل المعلومات دورا مساندا في تنفيذ الاتفاقية. وهذا يفسر كيفية نشوء العديد من الطلبات لمواصلة تطوير هذه الآلية، وذلك من مختلف البرامج في إطار الاتفاقية. ونظرا لأن الأمانة لديها قدرات محدودة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل الاستجابة بالكامل لهذه الطلبات، فقد نفذ تمرين لتحديد الأولوية، وانتهى العمل فيه خلال الربع الأول من عام 2014. ويحتوي الجدول أدناه، على قائمة بالأنشطة الحالية ذات الأولوية لمواصلة تطوير الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات حتى الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف.

الجدول 6 – الأنشطة الحالية ذات الأولوية لمواصلة تطوير الآلية المركزية لغرفة  تبادل المعلومات (حتى 31/3/2014)

| المجال | النشاط |  |
| --- | --- | --- |
| الأنشطة الأساسية لآلية غرفة تبادل المعلومات |  |  |
| خدمات معلوماتية لآلية غرفة تبادل المعلومات |  | تحسينات للمظهر المرئي لخدمات المعلوماتية الجديدة لآلية غرفة تبادل المعلومات من خلال تطبيق توسيم الاتفاقية والشكل والانطباع (look-and-feel). |
| آلية تبادل المعلومات مع شبكة إدارة المعارف والمعلومات في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (InforMEA) |  | صيانة خدمات التشغيل البيني القائمة مع الموقع الشبكي لـInforMEA (حل المشكلة التقنية بشأن الروابط غير الموجودة للتقارير الوطنية والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي). |
| آلية تبادل المعلومات مع المواقع الشبكية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات |  | إعداد مثال عملي للتشغيل البيني باستخدام واجهة بينية جديدة لبرمجة التطبيقات (API)، من أجل السماح للمواقع الشبكية للآليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات بعرض المعلومات الوطنية التي تستضيفها الآلية المركزية لغرفة تبادل المعلومات. |
| الموقع الشبكي لاتفاقية التنوع البيولوجي |  | إعداد نموذج يسمح للموقع الشبكي الحالي لاتفاقية التنوع البيولوجي بأن يعرض المحتوي المقدم من خلال الخدمات المعلوماتية الجديدة لآلية غرفة تبادل المعلومات. |
| تتبع التنفيذ |  | إعداد نظام على الانترنت لتتبع تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات. |
| أنشطة آلية غرفة تبادل المعلومات لدعم برامج الاتفاقية |  |  |
| الحصول وتقاسم المنافع |  | تحسينات على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع (أشكال الشجلات، والبحث، وتصميم الصفحة الشبكية). |
| البحري والساحلي |  | تحسينات على جهة إيداع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا (شكل السجلات للتقديم، والبحث والعرض). |
| البحري والساحلي |  | إعداد بوابة شبكية عن مبادرة المحيطات المستدامة. |
| المناطق المحمية |  | نقل محتوي قاعدة البيانات (الأدوات، والخبراء، وأطر الإبلاغ، وخطط العمل). |
| أهداف أيشي للتنوع البيولوجي |  | إعداد صفحات شبكية جديدة عن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. |
| المعارف التقليدية |  | إنشاء بوابة شبكية عن التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي. |
| التنوع البيولوجي من أجل التنمية |  | إنشاء بوابة شبكية عن التنوع البيولوجي من أجل رفاه الإنسان والتنمية المستدامة. |
| عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي |  | تحسينات على الموقع الشبكي لعقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. التقديم على الانترنت لأحداث وشركاء عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والنهوض بمبادرة أبطال التنوع البيولوجي، والموجزات القطرية). |

المرفق الثالث

نظام على الإنترنت لتتبع تنفيذ آلية غرفة تبادل المعلومات

ألف -	مقدمة

- إن تتبع التقدم الذي أحرزته الأطراف في تنفيذ آلياتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات ليس بالأمر الذي يمكن توقعه بالفعل إذا تم يدويا. ولكي يمكن تتبع هذا التقدم بشكل فعال، يوصى بإنشاء نظام على الانترنت سهل الاستخدام يمكن أن تستخدمه نقطة الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات بسهولة للإبلاغ عن التقدم حال حدوثه. وعلاوة على ذلك، يمكن تصميم النظام بشكل عام لتحقيق منافع لجميع البرامج في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. وهذا المرفق يقدم مذكرة مفهوم تصف سمات للخدمة المعلوماتية هذه.

باء -	استعراض النظام

- ينبغي أن تسمح السمات الرئيسية للخدمة المعلوماتية هذه أن تقوم نقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات بما يلي:

- وصف الحالة الراهنة لآلياتهم الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛

- وصف الأنشطة الرئيسية أو المشروعات الرئيسية المتصلة بآلياتهم الوطنية لغرفة تبادل المعلومات؛

(ج)	تقديم تحيثات سريعة عند حدوث بعض تقدم في أي من هذه الأنشطة.

- ويعتمد النظام الأساسي على أنواع المعلومات الثلاثة التي يرد وصفها في الجدول 7 أدناه. ومن المتوقع إعداد هذه الأشكال وتطويرها عند الضرورة.

الجدول 7 -	أنواع المعلومات

| النوع | أنشئ بواسطة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| حالة الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات | نقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات | وصف الحالة الراهنة للآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في بلد ما. عند تحرير هذا السجل، للمستخدم خيار تحديث قائمة الأنشطة المتصلة بالآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. |
| النشاط | نقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أحد الشركاء. | وصف عام موجز لأحد الأنشطة أو المشروعات المتصلة بآلية غرفة تبادل المعلومات. ضمن أشياء أخرى، يمكن وسم هذا النشاط مع عنصر أو أكثر من برنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومات. عند تحرير هذا السجل، للمستخدم خيار تحديث التقدم المحرز في هذا النشاط. |
| تحديث التقدم | نقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات، أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، أحد الشركاء | سجل يصف بعض التقدم في وقت معين. ويشبه شكل هذا السجل تسجيلا على المدونة (blog post). |

- وبينما كان نوع معلومات حالة الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات محددا لبرنامج آلية غرفة تبادل المعلومات، فإن الأنشطة وتحديثات التقدم هي أنواع عامة تنطبق على أي برنامج في إطار الاتفاقية. ويرجع ذلك إلى أن أي نشاط يمكن وسمه بعناصر تأتي من أي مقرر أو برنامج عمل. وينبغي أن يقدم اختيار الأوسام على أساس هرمي (من المقررات والبرامج إلى عناصر محددة).

العمليات

- عندما تدخل إحدى نقاط الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات إلى البرنامج، فإن إحدى سجلاتها تتخذ شكل نموذج إلكتروني لوصف حالة آليتها الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. ويتم تلقائيا إنشاء هذا السجل لكل دوله ولا يمكن حذفه. ويمكن تحديثه بواسطة نقطة الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات أو أي مستخدم آخر مرخص له بذلك. ويعتبر آخر نص منشور عن حالة الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات هو النص العام المتاح للجمهور ويمكن استبداله عندما تنشر نقطة الاتصال الوطنية هذه أي نسخ أخرى.

- وعند تحديث سجل حالة الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، تدعى نقطة الاتصال الوطنية إلى إضافة سجل واحد أو أكثر عن الأنشطة المتعلقة بالآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات. ويفتح ذلك نموذجا منفصلا يسمح لنقطة الاتصال الوطنية (أو مستخدم آخر مرخص له بذلك) بوصف هذا النشاط الجديد. ويبدأ هذا الوصف مرة واحدة لكل نشاط أو مشروع رئيسي، ولكن دون إضافة أي تحديث للتقدم في هذا النشاط. وبدلا من ذلك، يركز الوصف على المعلومات العامة المستقرة، وخصوصا الأوسام الوصفية التي تربط هذا النشاط بهدف وطني، أو عنصر برنامج أو أي مرجع آخر ذي صلة. وتتمثل إحدى السمات في حالة النشاط الذي يمكن أن يكون ساريا أو واردا في الخطة أو منجزا أو ملغيا. وبينما يكون التركيز على الأنشطة الحاضرة والمستقبلة، يكون لنقطة الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات الحرية في إنشاء سجلات عن أنشطة استكملت للقيام تدريجيا بتعزيز الذاكرة المؤسسية حول الآلية الوطنية لغرفة تبادل المعلمات.

- وعند تحديث سجل الأنشطة، تدعى نقطة الاتصال الوطنية لآلية غرفة تبادل المعلومات إلى إضافة سجل أو أكثر عن تحديث التقدم. وهذه التحديثات ينبغي أن تكون سهلة الإدخال، مثل سجل على المدونة الإلكترونية أو رسالة على تويتر. وفي هذا المستوى ليست هناك حاجة إلى تكرار عناصر البيانات الوصفية التي سجلت بالفعل عند مستوى النشاط.

- ومن المتوقع أيضا إعداد آلية لقائمة بريدية للسماح لنقطة الاتصال الوطنية بتقديم تحديثات عن التقدم، من خلال بث الرسائل البريدية الإلكترونية، كما هو مشار في الجدول 8. ويمكن تشغيل ووقف هذه السمة بمفتاح تشكيل لدى المستخدم (مثلا، يسمح بتحديث التقدم بالبريد الإلكتروني؟ [نعم/لا]). وتكون هناك عملية تحقق للحماية من أي رسائل خاطئة محتملة، مثل ما يلي: عند استلام تحديث عن التقدم بالبريد الإلكتروني في النظام، ترسل إفادة مع الإشارة إلى الوصلة للتحقق من سجل تحديث التقدم الجديد أو التخلي عنه.

الجدول 8 - معلومات عن تحديث التقدم المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني.

| الرسالة بالبريد الإلكتروني | سجل بتحديث التقدم | الوصف |
| --- | --- | --- |
| التاريخ | التاريخ | يستخدم تاريخ البريد الإلكتروني كتاريخ سجل تحديث عن التقدم. |
| المرسل | المستخدم | ينبغي أن يطابق البريد الإلكتروني للمرسل البريد الإلكتروني لمستخدم حالي لديه امتيازات بإدخال سجلات تحديث عن التقدم. |
| المرسل إليه | update@cbd.int | عنوان البريد الإلكتروني العام لتقديم تحديث عن التقدم. |
| الموضوع | النشاط # : العنوان | ينبغي أن يطابق العدد (#) هوية النشاط القائمة التي يمكن أن يضيف مستخدم محدد سجلات تحديث عن التقدم. ويستخدم الجزء الثاني من الموضوع كعنوان لسجل تحديث عن التقدم. |
| المحتوي | الوصف | يستخدم محتوي الرسالة كوصف لسجل تحديث عن التقدم. |
| المرفقات | المرفقات | تضاف المرفقات (الوثائق والصور) إلى سجل تحديث عن التقدم. |

----

UNEP/CBD/WGRI/5/1

REST يعني Representational State Transfer (انظر http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer).