|  |  | CBD |
| --- | --- | --- |
|  | CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE |  | Distr. GENERALE UNEP/CBD/COP/6/5/Add.1 24 mars 2002 français ORIGINAL: ANGLAIS |

CONFERENCE DES PARTIES A LA

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Sixième réunion

La Haye, 7-19 avril 2002

Point 24 de l’ordre du jour provisoire*

PLAN STRATÉGIQUE, RAPPORTS NATIONAUX ET mise en œuvre DE LA CONVENTION

## Projet de Plan stratégique pour la Convention sur la diversité biologique: activités prévues, résultats escomptés, calendrier des activités et des résultats, intervenants, mécanismes de mise en oeuvre et conditions financières, humaines et autres capacités

### Note du Secrétaire exécutif

# Introduction

Au paragraphe 38 de sa décision V/20, adopté à sa cinquième réunion, la Conférence des Parties avait décidé de tenir une réunion intersessions à composition non limitée pour aider à la préparation de sa sixième réunion. La réunion a été chargée d’examiner et, dans la mesure du possible, élaborer un projet d’éléments de décisions sur les sujets suivants: préparation du Plan stratégique pour la Convention; les deuxièmes rapports nationaux; et les moyens nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la Convention, notamment, la mise en œuvre actions prioritaires dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité.

La Réunion intersessions à composition non limitée sur le Plan stratégique, les rapports nationaux et la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, a eu lieu à Montréal du 19 au 21 novembre 2001. La réunion a élaboré des éléments du Plan stratégique dont la question, la définition des missions, la vision, les contraintes, les buts opérationnels, le suivi et l’établissement des rapports, l’évaluation périodique, l’étude critique de la mise en œuvre et, enfin, la communication.  La Réunion intersessions à composition non limitée avait demandé au Secrétaire exécutif de formuler, en consultation avec les Parties et d’autres intervenants compétents, si nécessaire, des paramètres en application du contenu du paragraphe 15 de la décision V/20 pour autant de buts opérationnels du Plan stratégique de la Convention que possible avant la sixième réunion de la Conférence des Parties.  En vertu du paragraphe 15 de la décision V/20, la Conférence des Parties a décidé que dans chaque but opérationnel, le Plan stratégique identifiera, autant que faire se peut, les paramètres suivants:

  - Activités prévues;

  - Résultats escomptés;

  - Le calendrier de chacune de ces activités et résultats;

  - Les intervenants dans la réalisation de ces activités et la coopération avec les organisations compétentes;

  - Les mécanismes utilisés pour soutenir les buts et réaliser les activités ou pour atteindre les résultats escomptés; et

  - Les conditions financières, humaines et autres capacités.

Le Secrétariat estime que les paramètres identifiés ci-dessus constituent les éléments de base du plan d’action pour mettre en œuvre le Plan stratégique.

Par notification en date du 29 novembre 2001, le Secrétaire exécutif avait invité les Parties, les Etats, les organisations intergouvernementales et d’autres organisations, à apporter leurs contributions à l’élaboration des paramètres, comme l’a demandé la Réunion intersessions à composition non limitée et exposé au paragraphe 15 de la décision V/20, et ce suffisamment à l’avance avant la sixième réunion de la Conférence des Parties et au plus tard le 31 janvier 2002.

A la date de la préparation du présent document, le Secrétaire exécutif n’avait reçu q’une seule communication sur ce sujet. Elle provenait d’Espagne pour le compte de l’Union européenne. La communication a réitéré que l’élaboration de paramètres, en vertu de la décision V/20, était encore prématurée car le contenu précis du Plan stratégique n’est pas encore déterminé. La communication n’a donc fourni aucun élément spécifique sur les Paramètres.

Le Secrétaire exécutif a rédigé le présent document afin d’aider la Conférence des Parties à examiner cette question. L’annexe au présent document identifie les paramètres pertinents pour chacun des buts opérationnels inscrits dans le rapport de la Réunion intersessions à composition non limitée (UNEP/CBD/COP/6/5, annexe, recommandation 1).

On notera que les éléments énumérés sous le but opérationnel 1.6, relatif au rôle de leader de la Convention, pourraient changer à la lumière du message général que la sixième réunion de la Conférence des Parties transmettra au Sommet mondial sur le développement durable.

On notera, également, que les chiffres figurant dans la section traitant des besoins financiers et humains n’ont qu’un caractère indicatif, et le calcul des coûts des activités envisagées sera effectué une fois ces dernières auront été arrêtées.  Ces besoins financiers et humains varieront d’un pays à un autre et d’une région à une autre.

### Annexe

Projet de Plan stratégique pour la Convention sur la diversité biologique:  activités prévues, résultats escomptés, calendrier des activités et des résultats, intervenants, mécanismes de mise en oeuvre et conditions financières, humaines et autres capacités

#### Buts opérationnels intersectoriels

1.1.	Les Parties disposent de stratégies et de plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB), révisés si nécessaires, en place et en cours d’application intégrés de manière adéquate à d’autres stratégies sectorielles nationales et à des instruments de planification liés à la biodiversité.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | *Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Préparer des éléments pour les SPANB et les stratégies sectorielles; | Lignes directrices pour les SPANB et les stratégies sectorielles | Études sur documents | SCDB | 2004 | Un administrateur de programme |
| 2. Identifier les principaux obstacles à la mise en œuvre des SPANB | Analyse des principaux obstacles à la mise en oeuvre des SPANB | Études sur documents | SCDB | 2004 | Un administrateur de programme |
| 3. Elaborer et/ou réviser, selon qu’il conviendra, les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité | SPANB | - Processus de consultation nationale | Parties | Les SPANB, les stratégies sectorielles et les instruments de planification en place ou révisés sont en cours d’application au niveau de toutes les Parties à l’horizon 2006. | 100,000 par pays (pour chacun des pays en développement et à économies en transition) |
|  |  | - Lignes directrices pour les SPANB | SCDB |  |  |
| 4. Intégrer les éléments relatifs à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les stratégies sectorielles nationales et les instruments de planification de la biodiversité. | Stratégies sectorielles nationales et instruments de planification intégrant les considérations de biodiversité. | Processus de consultation nationale | Parties |  |  |
| 5. Fournir le soutien nécessaire aux Parties pour leur permettre de formuler des stratégies et des plans d’action nationaux pour la biodiversité ainsi que des stratégies sectorielles nationales et des instruments de planification. | Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité en place | Assistance technique et aide financière par les organisations internationales compétentes, comme le PNUE, PNUD, UICN, la Banque mondiale | FEM, PNUE, PNUD, UICN, la Banque mondiale et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2008 | 1 million par pays |
| 6. Création de capacités pour la mise en oeuvre des SPANB, des stratégies sectorielles des et instruments de planification. | Ressources humaines formées | Ateliers de travail Assistance technique | Parties, FEM, UNEP, PNUD, UICN, la Banque mondiale et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2004 | 15,000 par pays |

1.2. Les questions de biodiversité sont intégrées, aux plans national, régional et international, aux politiques, plans et programmes sectoriels et intersectoriels pertinents.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Faciliter la consultation et l’interaction ; et renforcer la coopération entre conventions, accords, programmes et plans d’action traitant des questions de biodiversité | Une plus grande coordination et évitement du double emploi. Programmes de travail mixtes MoC ( ?) | Réunions de consultation et de coordination entre le SCDB et les organisations compétentes | SCDB | 2002 à 2006 | 300,000 x 2 (2 réunions entre 2002 et 2010) |
| 2. Mettre en place des mécanismes institutionnels internes et appropriés au sein des organisations internationales compétentes afin de faciliter l’intégration des considérations de biodiversité. | Mécanismes institutionnels en place et opérationnels Les programmes et les politiques contenant des considérations de biodiversité sont adoptés |  | Les organisations internationales compétentes comme OMC, OMPI, PNUD, CLD, CCNUCC, UNESCO, CITES, FAO, CMS, la Convention Ramsar etc., Parties. |  |  |
| 3. Fournir le soutien aux accords régionaux de coopération et élaborer ou évaluer les instruments et programmes sectoriels et intersectoriels régionaux pour y intégrer les considérations de biodiversité. | Rapport d’évaluation des accords régionaux de coopération existants et des instruments et programmes sectoriels et intersectoriels régionaux | Collecte des informations. Études sur documents. | Secrétariat | 2004 |  |
|  | Les mécanismes, instruments et programmes régionaux sont renforcés ou créés, selon qu’il conviendra. | Réunions régionales de consultation Assistance technique | Organisations régionales compétentes FEM, d’autres organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2002-2008 | 1 réunions tous les 2 ans par région (300,000 pour chaque réunion) |
| 4. Installer des commissions interministérielles nationales pour la l’harmonisation et la coordination intersectorielles des politiques, programmes et plans | Politiques, programmes et plans sectoriels harmonisés | Réunions de consultation et de coordination nationales | Parties | 2006 | 50,000 par pays |

1.3. [Des ressources financières, humaines et techniques plus substantielles ressources sont [mises à la disposition] [fournies par les Etats-Parties développés et d’autres donateurs aux Etats-Parties en développement, notamment les pays les moins avancés, les petits Etats insulaires en développement et les pays à économies en transition]  pour leur permettre d’élaborer, réviser et appliquer ce Plan stratégique.]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifier les sources des ressources financières et techniques | Les opportunités d’assistance technique et financières identifiées | Réunion de consultation avec les donateurs | Parties, SCDB, donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2004 | 1 million pour la réunion de consultation |
|  | Un guide aux sources de financement préparé | Étude sur documents | SCDB |  | Un administrateur de programme |
| 2. Encourager et promouvoir des accords régionaux entre les pays en développement et les pays donateurs | Une plus grande assistance bilatérale aux pays en développement | Identification des donateurs bilatéraux Consultations bilatérales Réunion de consultation entre donateurs bilatéraux et pays en développement | Parties, donateurs, SCDB | 2004 | 300,000 pour la réunion de consultation |
| 3. Promouvoir l’échange de l’expertise technique, scientifique et managériale entre pays développés et en développement | Expertise technique, scientifique et managériale renforcée dans les pays en développement | Détachement du personnel | Parties et organismes de la recherche scientifique et technique | 2006 | 50,000 par pays |

1.4 	Un plus grand soutien est apporté à la création de capacités pour l’application des actions prioritaires dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité. La coopération scientifique et technique en vue de mettre en oeuvre le Plan stratégique est promue et facilitée par le truchement du mécanisme de centre d’échange et d’autres mécanismes.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifier les besoins capacitaires au niveau régional et formuler des plans d’action régionaux pour la création de capacités | Rapport d’évaluation des besoins. Plans d’action régionaux pour la création de capacités. | Communication des informations par les Parties; Réunions et ateliers de travail régionaux. | Secrétariat; Parties | 2004 | 500,000 par région pour 4 régions |
| 2. Renforcer les centres régionaux de création de capacités ou en créer de nouveaux | - Centres régionaux renforcés ou créés - Programmes sur la Planification stratégique pour les questions relatives à la CDB - Ressources humaines formées - Manuels de formation | Assistance technique et financière | Parties, FEM et autres donateurs bilatéraux et multilatéraux compétents ; organisations compétentes | 2006 | 1 million pour chaque région |
| 3. Identifier et diffuser des informations sur les enseignements tirés, les meilleures pratiques et les activités entreprises par les centres régionaux | Etudes de cas sur les enseignements tirés et les meilleures pratiques | Communications des Parties CHM | Parties Secrétariat | A partir de 2003 | --- |
| 4. Elaborer des lignes directrices sur l’application pratique du Plan stratégique et des plans d’action pour la création de capacités | Lignes directrices | Processus de consultation des Parties (ateliers de travail pour experts) Études sur documents | Secrétariat | 2004 | 300,000 |
| 5. Faciliter le transfert de la technologie adéquate | Identifier les types et les sources de technologies idoines | Études sur documents CHM | Secrétariat | 2004 | --- |

1.5. Les principaux intervenants et acteurs dans la mise en œuvre nationale de la Convention sont mieux sensibilisés et soutiennent activement, et son impliqués dans, la mise en œuvre.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Développer les capacités des Parties à « vendre » la biodiversité à d’autres secteurs | Une plus grande prise de conscience, par les autres secteurs, des objectifs de la biodiversité | Programmes de formation, ateliers de travail avec les secteurs concernés Partenariats avec les secteurs concernés et assistance technique professionnelle | Parties, parties prenantes nationales, donateurs bilatéraux et multilatéraux, UNESCO, UICN | 2006 | 100,000 par pays |
| 2. Elaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux d’éducation et de sensibilisation | Les programmes d’éducation et de sensibilisation du public sont en place Introduction de la biodiversité dans les programmes éducatifs officiels | Utilisation efficiente des médias Exploitation des processus institutionnels existants pour l’élaboration de programmes éducatifs. Ateliers de travail sur la sensibilisation et l’éducation | Parties et donateurs bilatéraux et multilatéraux, parties prenantes compétentes à l’échelon national | 2006 | 50,000 par pays |
| 3. Diffuser des informations sur les questions de biodiversité intéressant les parties prenantes | Inclusion des questions de biodiversité dans les programmes et les activités des parties prenantes | CHM nationaux brochures, médias écrits et électroniques | Parties, Relevant parties prenantes | 2006 | 30,000 par pays |
| 4. Promouvoir la participation des parties prenantes à la prise de décision et la mise en œuvre aux niveaux national, sous-national et local | Les mécanismes institutionnels de participation sont en place aux échelons national, sous-national et local | Réunions régulières de consultation avec les parties prenantes compétentes | Les Parties Les parties prenantes compétentes | 2006 | 10,000 par réunion |

1.6	La Convention joue son rôle de leader dans les questions de biodiversité au niveau international en coopération avec d’autres conventions qui en soutiennent la mise en œuvre; d’autres processus internationaux soutiennent activement sa mise en œuvre dans leurs cadres respectifs.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Organiser des réunions de consultation et de coordination avec les conventions relatives à la biodiversité et d’autres organisations internationales compétentes afin d’établir un ordre du jour international commun et définir les buts et objectifs internationaux | Ordre du jour international commun. Buts et objectifs convenus Déclarations politiques | Réunions mixtes | SCDB, conventions relatives à la biodiversité et d’autres organisations internationales compétentes | 2004-2010 | 1 réunion par an (2004-2010) 300,000 par réunion |
| 2. Identifier les rôles et les contributions spécifiques des organisations internationales compétentes à l’ordre du jour de la CDB, afin de maîtriser et canaliser leurs efforts dans la mise en œuvre de l’ordre du jour international commun, des buts et cibles, et articuler ces derniers dans des accords de coopération ou des programmes de travail mixtes | Evaluation des rôles potentiels et des domaines de coopération | Communications des organisations compétentes Études sur documents | SCDB et conventions relatives à la biodiversité et d’autres organisations internationales compétentes | 2003 |  |
|  | Programmes de travail mixtes Accords de coopération |  |  |  |  |
|  | Échange d’expertise et de savoir-faire | Détachement de personnel |  |  |  |
| 3. Encourager la représentation mutuelle entre organes subsidiaires scientifiques et techniques des conventions et organisations internationales pertinentes lors de leurs réunions respectives | Consensus sur les principales questions scientifiques clés Ordre du jour scientifique commun | Participation | SCDB et conventions relatives à la biodiversité et d’autres organisations internationales compétentes | 2004-2010 | 10,000 annuellement par participant |
| 4. Elaborer et adopter des programmes et des instruments qui soutiennent la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique | Programmes et instruments | Réunion de consultations Études sur documents | Les organisations internationales compétentes et les conventions relatives à la biodiversité | 2006 | 50,000 pour la réunion de consultation |

1.7 	Les mécanismes sont renforcés et mobilisés pour favoriser une meilleure compréhension de la biodiversité et élaborer et transférer de meilleures techniques de gestion de la biodiversité et des conclusions de la recherche, et les décisions sont prises en s’appuyant sur les meilleurs résultats scientifiques et les systèmes de connaissances traditionnelles.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Soutenir les processus d’évaluation de la biodiversité et la diffusion des informations ressortant de ces processus | Rapports d’évaluation Publications | Enquêtes et études sur documents CHM | SCDB, Parties, PNUE, WCMC et d’autres organisations internationales compétentes | 2006 | 1 million (vérifier avec l’Administrateur du budget général) |
| 2. Soutenir la recherche pratique, y compris en y associant la communauté universitaire et scientifique et le secteur privé | Etudes pratiques Résultats de la recherche Techniques de gestion de la biodiversité Enseignements tirés et études de cas Co-publications | Bourses de biodiversité dans les institutions scientifiques et universitaires Accords de collaboration avec le secteur privé | SCDB, Parties, FEM, UNESCO, CNUCED, ONUDI, institutions universitaires, les organisations du secteur privé et d’autres organisations internationales compétentes | 2004 | 30,000 par bourse 1 million pour la recherche |
| 3. Renforcer la vulgarisation et le rôle du CHM | - Meilleures capacités de diffusion de l’information - Nombre en hausse de programmes CHM - Liens diversifiés avec le secteur privé, les institutions universitaires et les organisations des communautés locales et autochtones | Collaboration avec les organisations internationales, non-gouvernementales, celles du secteur privé et des communautés locales et autochtones | SCDB, Parties et les institutions universitaires, les organisations du secteur privé, les organisations des communautés locales et autochtones et d’autres organisations internationales compétentes | 2006 | 500,000 |
|  | Une meilleure compréhension de la CDB, son rôle et son ordre du jour parmi les parties prenantes et le grand public | - Diffusion de l’information écrite et électronique - Collaboration avec les principaux réseaux médiatiques nationaux et internationaux |  |  |  |

1.8 	La Convention et les Parties disposent de meilleures méthodes pour surveiller et évaluer les progrès dans l’application de la Convention, permettre aux Parties, à la Conférence des Parties et à d’autres organes, d’apprécier l’efficience des actions et des mesures entreprises pour atteindre les objectifs de la   Convention.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcer les systèmes d’établissement des rapports nationaux | Les Parties fournissent une information adéquate et en temps opportun | Examen des formats actuels d’établissement des rapports Assistance technique et financière aux Parties Elaborer un guide pour l’établissement des rapports nationaux | SCDB, Parties, FEM | 2006 | 100,000 pour chaque pays en développement et pays à économies en transition |
| 2. Formuler un nouveau mécanisme de contrôle et de feedback | Portail du CHM pour recevoir le flux permanent d’informations provenant des Parties | CHM | SCDB | 2004 | 100,000 $ US |
| 3. Elaborer indicateurs de performance et mettre à l’essai un projet de démonstration | Une série d’indicateurs pour les besoins d’évaluation de l’efficience de la mise en œuvre est en place | Études sur documents Réunions d’experts Projet de démonstration | SCDB et les Parties | 2004 | 100,000 $ US |
| 4. Réaliser des études sur l’application de la Convention par les Parties, identifier les obstacles à l’application et les meilleures pratiques | Rapport sur l’efficience des actions et mesures prises par les Parties pour mettre en œuvre la Convention Les enseignements tirés et les meilleures pratiques | Communications des Parties Études sur documents | SCDB et les Parties | 2008 |  |

1.9	Les liens entre la biodiversité et la pauvreté sont étudiés et le rôle de la première dans l’allègement de la seconde est promu et les effets négatifs de la pauvreté sur la diversité biologiques réduits.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entreprendre une étude sur la relation entre la biodiversité et la pauvreté et identifier la contribution éventuelle de la biodiversité à l’allègement de la pauvreté | Rapport sur la diversité biologique et la pauvreté | Étude sur documents | SCDB, CDD, PNUD, FAO et d’autres organisations internationales compétentes | 2004 | 1 économiste |
| 2. Elaborer des mesures de lutte contre les effets néfastes de la pauvreté sur la diversité biologique | Programmes et projets Lois et règlements Mesures d’encouragement Information | Assistance technique et financière Campagnes de sensibilisation Processus de consultation nationale | Parties, FEM, PNUD, Banque mondiale, Organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2006 | 1 million pour chaque pays en développement |
| 3. Appliquer les programmes et les projets qui contribuent autant à la conservation de la diversité biologique qu’à l’allègement de la pauvreté | Les programmes et les projets contribuent à la conservation et à l’allègement de la pauvreté | Assistance technique et financière Implication des parties prenantes compétentes | Parties, FEM, PNUD, Banque mondiale, Organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2006 | 20 millions pour chaque pays en développement |
| 4. Intégrer la biodiversité aux programmes et initiatives d’allègement de la pauvreté | Les programmes de réduction de la pauvreté incluent les questions de biodiversité | Processus de consultation nationale Implication des experts en biodiversité dans l’élaboration des programmes | Parties, donateurs bilatéraux et multilatéraux et les organisations internationales compétentes comme la FAO et le PNUD | 2006 | 20,000 par projet ou programme |

1.10	La communication, l’éducation et la sensibilisation du public sont utilisées effectivement  pour garantir une meilleure compréhension de la biodiversité et faciliter l’application pleine et entière de la Convention

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Activités prévues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Evaluer l’efficience des programmes existants de communication, d’éducation et de sensibilisation du public à l’échelon national ; identifier les obstacles et améliorer l’efficience | Rapport d’évaluation Transmission efficace et effective du message de la biodiversité aux parties prenantes. | Enquête auprès des publics ciblés Études sur documents Implication des parties prenantes | Parties, SCDB, FEM, d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux, les organisations internationales compétentes, le secteur privé et les parties prenantes compétentes | 2006 | 50, 000 par pays |
| 2. Elaborer une stratégie de communication et d’information pour la Convention | La stratégie est en place Les parties prenantes sont effectivement sensibilisées | Réunion d’experts Consultations avec les parties prenantes Étude sur documents | SCDB, Parties et parties prenantes compétentes | 2004 | 100,000 pour la réunion d’experts |
| 3. Promouvoir l’application de l’Initiative mondiale sur la communication, l’éducation et la sensibilisation du public | La communication, l’éducation et la sensibilisation du public sur les questions de biodiversité est renforcée | Structure ou portail en vue d’un réseau mondial sur la communication, l’éducation et la sensibilisation du public Echange des connaissances et de l’expertise entre professionnels Programmes de formation | UNESCO, SCDB, PNUE, UICN, Union internationale des sciences biologiques | 2002-2010 | 2 millions annuellement |

1.11	Des outils ont été confectionnés pour l’estimation économique des produits et services écologiques fournis par la diversité biologique en vue de les intégrer dans les comptes de la nation et comme contribution aux services mondiaux.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Passer en revue les approches actuelles d’estimation économique des biens et services écologiques fournis par la biodiversité et la comptabilité de l’environnement | Rapport d’évaluation | Étude sur documents | SCDB | 2004 |  |
| 2.Elaborer et appliquer des systèmes et des procédures comptables des ressources naturelles | Méthodologies d’évaluation économique des produits et services écologiques | Étude sur documents Assistance technique Examen et modification des systèmes comptables des ressources naturelles | SCDB, Parties et les organisations internationales compétentes | 2006 | 100,000 par pays en développement et pays à économie en transition |
| 3. Elaborer des lignes directrices pour l’étude d’impact environnemental de sorte à intégrer l’évaluation économique de la biodiversité. | Lignes directrices EIE | Étude sur documents Réunion d’experts | SCDB et les Parties | 2004 | 300, 000 pour la réunion d’experts |
| 4. Soutenir les pratiques coutumières et les systèmes traditionnels de la gestion des ressources qui garantissent l’utilisation durable de la diversité biologique | Ensemble d’instruments et de politiques de soutien aux pratiques coutumières et aux systèmes traditionnels de la gestion des ressources (ex. : mesures d’encouragement) | Réunions d’experts Implication des communautés locales et autochtones | SCDB, les Parties et les organisations des communautés locales et autochtones | 2008 | 100,000 par réunion d’experts |
| 5. Démontrer l’utilité de l’évaluation économique des produits et services écologiques fournis par la biodiversité. | Etudes de cas Meilleures pratiques | Communication d’informations et d’études de cas par les Parties; Études sur documents. | SCDB et les Parties. | 2006 |  |

#### Premier élément de la vision

2.1	Les espèces, écosystèmes et la diversité génétique exposés à un risque imminent de [perte irréversible] [extinction] font l’objet d’actions appropriées pour éviter ce risque d’appauvrissement.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifier les espèces, les écosystèmes et la diversité génétique exposés à un risque imminent de [perte irréversible][extinction] | Evaluations de l’état et de la situation d’espèces, écosystèmes et de la diversité génétique à l’échelon national et régional | Relevés taxonomiques Assistance technique et financière | Les Parties, SCDB, UICN, CITES, FEM et d’autres organisations internationales compétentes et les donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2008 | 200,000 par pays |
| 2. Etablir et/ou mettre à jour une liste des espèces menacées d’extinction | Liste des espèces menacées d’extinction | Étude sur documents | Parties, UICN, CITES et SCDB | 2008 | --- |
| 3. Anticiper l’évolution des tendances et leurs causes et élaborer et appliquer des stratégies de lutte | Prévision des tendances; les causes sous-jacentes sont identifiées; les stratégies de lutte formulées et en place. | Relevés et enquêtes taxonomiques Approche de précaution Assistance technique et financière | Parties, SCDB, UICN, CITES, FEM et d’autres organisations internationales compétentes et les donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 | 200,000 par pays |
| 4. Améliorer l’état de conservation des espèces, des écosystèmes et de la diversité génétique exposés à des risques imminents de [perte irréversible][extinction] | L’état de conservation de 60% des espèces, des écosystèmes et de la diversité génétique exposés à des risques imminents s’est amélioré | Récupération, restauration et programmes spéciaux de conservation à long-terme Assistance technique et financière | Parties, FEM et les organisations internationales compétentes et les donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 | 500,000 par pays |
| 5. Partager les expériences acquises par les différents pays en matière de conservation, gestion et récupération des espèces, des écosystèmes et de la diversité génétique | Les enseignements tirés et les meilleures pratiques | Communications des Parties CHM | Parties, SCDB, UICN et CITES | 2004 | --- |

2.2. 	Les populations et les écosystèmes qui ne sont pas actuellement menacés sont surveillés et gérés de sorte à préserver la viabilité de l’espèce et la structure et la fonction naturelles de ces écosystèmes

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Entreprendre une étude préliminaire de l’état et des tendances des populations et des écosystèmes | Etude préliminaire de l’état et des tendances | Enquêtes Assistance technique et financière | Parties, UICN, PNUE,WCMC, FEM et d’autres organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2006 | 100,000 par pays |
| 2. Création de réseaux sous-régionaux et régionaux de zones protégées pour la conservation in situ | Les réseaux sont en place | Enquêtes Coopération sous-régionale et régionale Réunions régionales Instruments juridiques sous-régionaux et régionaux | Parties, FEM, UICN, UNESCO, et d’autres organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 | 10 millions par réseau |
| 3. Inspecter régulièrement, par les méthodes d’échantillonnage, les populations et les écosystèmes pour obtenir un feedback continu sur l’état et les tendances | Information à jour sur l’état et les tendances | Enquêtes Assistance technique et financière | Parties, FEM, UICN et d’autres organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 | 30,000 par enquête |
| 4. Elaborer des modèles de gestion rationnelle pour les populations et les écosystèmes | Les modèles de gestion rationnelle sont en place | Étude sur documents fondée sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés | Parties, UICN et SCDB | 2006 | 1 administrateur de programme |

2.3	Les principales menaces et les dangers émergents menaçant la biodiversité sont identifiés, empêchés ou atténués.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Activités prévues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Evaluer l’impact des facteurs naturels et socio-économiques sur les principaux écosystèmes et espèces | Rapport d’évaluation | Enquête et étude sur documents | Les Parties et les organisations internationales compétentes | 2004 | 100,000 par pays |
| 2. Prévoir, prévenir et/ou atténuer les impacts | Impacts atténués | Systèmes de pré-alerte et d’intervention d’urgence | Les Parties et les organisations internationales compétentes | 2008 | 5 million par pays |
| 3. Elaborer des lignes directrices pour faciliter la prédiction nationale des principales menaces et des dangers émergents et confection de stratégies de lutte | Les lignes directrices sont en place et largement utilisées | Étude sur documents Projets de démonstration | SCDB, les Parties et les organisations internationales compétentes | 2006 | 50,000 par projet de démonstration |

[2.4 	Les efforts de conservation et de gestion sont concentrés sur les zones à haute valeur de biodiversité, notamment par la mise en place d’un réseau écologique mondial.]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifier les zones à haute valeur de biodiversité et élaborer stratégies de gestion | Zones identifiées Lignes directrices et modèles de gestion | Enquêtes Études sur documents Études de cas | SCDB, les Parties, UICN et les organisation internationales | 2006 | 50,000 par enquête |
| 2. Apprécier l’opportunité et la viabilité de la création d’un réseau écologique mondial | La couverture potentielle du réseau est identifiée Consensus international obtenu sur la nécessité du réseau et de la couverture potentielle | Enquête mondiale Réunion internationale d’experts sur la viabilité et la couverture Réunion internationale de consultation | SCDB, Parties, UICN et les organisations internationales compétentes | 2008 | 100,000 pour l’enquête mondiale 300,000 pour la réunion des experts 1 million pour la réunion internationale de consultation |
| 3. Etablir réseaux écologiques pilotes à l’échelon régional | Réseau écologique régional | Réunion régionale d’experts Réunion régionale de consultation | Parties, UICN et organisations régionales et internationales compétentes | 2010 | 200,000 pour la réunion des experts 400,000 pour la réunion régionale de consultation |

#### Deuxième élément de la vision

3.1	Les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité et cadres de prévention des risques biotechnologiques identifient l’utilisation durable des éléments constitutifs de la biodiversité à l’échelon national

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Evaluer les emplois actuels (coutumiers et non-traditionnels) des éléments constitutifs des ressources biologiques et identifier les utilisations et les pratiques durables | Les emplois et les pratiques actuels sont évalués et les utilisations et les pratiques durables identifiées | Enquêtes nationales Assistance technique et financière | Parties, UICN, FEM et d’autres organisation et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2006 | 200,000 par pays |
| 2. Promouvoir les utilisations et pratiques durables des éléments constitutifs de la diversité biologique | Les utilisations et pratiques durables sont largement appliquées Une plus grande prise de conscience des utilisations et pratiques durables | Éducation et sensibilisation du public Projets de démonstration Intégration dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité Mesures d’encouragement Participation des parties prenantes à l’élaboration et la mise en œuvre des SPANB et des cadres de prévention des risques biotechnologiques | Parties, UICN, FEM et d’autres organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les parties prenantes concernées | 2010 | 100,000 par projet de démonstration 1 million par pays pour la sensibilisation |
| 3. Diffuser des informations sur les utilisations et pratiques durables à toutes les parties prenantes | Les informations sont partagées avec les principales parties prenantes | Le CHM du SCDB et documents papier et électroniques | Les Parties et le SCDB | 2006 | 50,000 par pays |

3.2	[Les organismes vivants modifiés susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte de la santé humaine, sont transférés, manipulés et utilisés sans danger par l’application entière et internationale du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Promouvoir la ratification et l’entrée en vigueur, le plus tôt possible, du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques | 100 Parties auront ratifié ou accédé au Protocole d’ici 2004 | Assistance technique aux Parties Diffusion de l’information sur les bénéfices de la participation par le truchement du Centre d’échange (CHM) | Parties SCDB, FEM et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2004 | -- |
| 2. Elaborer des cadres nationaux de prévention des risques biotechnologiques | Cadres de prévention des risques biotechnologiques mis sur pied dans 100 pays à l’horizon 2006 | Assistance technique et financière | Parties, UNEP, PNUD, Banque mondiale, FAO, ONUDI, FEM et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2006 | 500,000 par pays |
| 3. Elaborer des capacités nationales d’évaluation et de gestion des risques | Ressources humaines formées Les installations de recherche scientifique en place | Assistance technique et financière | Parties, UNEP, PNUD, Banque mondiale, FAO, ONUDI, FEM et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que le fichier d’experts du centre d’échange sur la prévention des risques biotechnologiques | 2010 | 10 million par pays |
| 4. Promouvoir le fonctionnement effectif du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques en tant que partie intégrante du CHM de la Convention | Une plus grande utilisation par les Parties et d’autres parties prenantes du BCH en tant que mécanisme d’application du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ainsi que pour l’échange d’informations | BCH et CHM | SCDB, les Parties, le secteur privé et d’autres parties prenantes | 2002-2010 | 500,000 |

3.3	Il y a une plus grande prise de conscience des impacts négatifs, sur la diversité biologique, de modèles de production et de consommation non viables [et les [politiques] [outils] économiques] favorables à l’utilisation durable ont été formulées et prêtes à être utilisées.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Affiner et mettre en œuvre les lignes directrices de la CDB pour l’utilisation durable de la diversité biologique | Les lignes directrices de la CDB sont largement appliquées | SPANB | SCDB, Parties | 2010 |  |
| 2. Affiner les programmes d’éducation et de sensibilisation du public à l’échelon national | Les programmes sont en place et mis en œuvre | Ateliers de travail à l’échelon national | Parties | 2008 | 20,000 par atelier de travail |
| 3. Elaborer des mesures d’encouragement à l’utilisation durable. | Un train de mesures d’encouragement en place | Réunion d’experts Mécanismes régulateurs | Parties | 2010 | 20,000 par réunion d’experts |
| 4. Rendre le CHM et le BCH entièrement opérationnels à l’échelon national | Les CHM et BCH nationaux sont créés et opérationnels chez toutes les Parties Des liens avec d’autres réseaux d’information sont établis | Assistance technique et financière Coopération avec les organisations compétentes | Parties, SCDB, FEM et les organisations internationales compétentes | 2006 | 1 million par pays |
| 5. Soutenir l’Initiative d’éducation et de sensibilisation du public de la CDB/UNESCO | Une plus grande prise de conscience à l’échelle mondiale Les programmes d’éducation et de sensibilisation du public sont affinés à l’échelon national | CHM, autres médias écrits et électroniques internationaux | SCDB, UNESCO et d’autres organisations internationales | 2006 | 100,000 |

3.4	Les outils, technologies et systèmes de gestion adéquats et qui facilitent l’utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique ont été développés et promus à l’échelon national.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Soutenir les pratiques coutumières et les systèmes traditionnels de gestion des ressources qui garantissent l’utilisation durable | Les meilleures pratiques et les méthodes de gestion sont identifiées et largement appliquées | Projets de démonstration Association des communautés locales et autochtones Processus de consultation nationale | Parties Communautés locales et autochtones | 2010 | 20, 000 par projet de démonstration |
| 2. Elaborer des mesures d’encouragement à l’utilisation durable. | Un train de mesures d’encouragement en place | Réunion d’experts Mécanismes régulateurs | Parties | 2010 | 20,000 par réunion d’experts |
| 3. Promouvoir l’emploi des procédés des études d’impact environnemental | Les procédures EIE sont en place et largement appliquées | Lignes directrices de la CDB pour les EIE Mécanismes régulateurs | Parties Le secteur privé SCDB | 2010 | 50,000 par pays |
| 4. Fournir des informations aux Parties sur les technologies adéquates | Les technologies adéquates sont identifiées | Communications des Parties et du secteur privé CHM | SCDB Parties Le secteur privé | 2006 | Un administrateur de programme |
| 5. Formuler des indicateurs d’utilisation durable | Un ensemble d’indicateurs pour l’utilisation durable est en place | Réunion d’experts | SCDB et les Parties | 2004 | 300,000 pour la réunion d’experts |
| 6. Mettre en œuvre des projets pilotes pour tester les nouvelles technologies | Adéquation des nouvelles technologies mises à l’essai | Projets de démonstration Assistance technique et financière | Les Parties, le secteur privé Les donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 |  |
|  |  |  |  |  | 100,000 par projet par région |

3.5	Un cadre d’harmonisation des questions de biodiversité dans les politiques, programmes et plans sectoriels et intersectoriels pertinents est mis en place et largement suivi.

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaborer un cadre d’intégration | Le cadre est en place | Étude sur documents Études de cas pour l’intégration | Parties, SCDB | 2006 | Un administrateur de programme |
| 2. Soutenir les Parties dans leurs efforts d’application du cadre d’intégration | Les questions de biodiversité sont intégrées aux politiques, programmes et plans sectoriels et intersectoriels | Assistance technique et financière Lignes directrices pour l’intégration | Parties, FEM, d’autres organisations internationales compétentes et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2006 | 100,000 par pays |
| 3. Promouvoir et favoriser les initiatives interdisciplinaires dans le domaine de la biodiversité | Les programmes de recherche interdisciplinaire sont confectionnés | Assistance technique Conception de programmes pédagogiques universitaires idoines | Parties, universités, institutions scientifiques et techniques | 2006 | 500,000 par pays |

#### Troisième élément de la vision

4.1	La législation nationale ou d’autres mesures (dont les stratégies d’accès et de partage des avantages) sur l’accès et le partage des avantages, y compris les ressources humaines, financières, techniques et technologiques, ont été formulées et mises en pratique [en tenant compte des Lignes directrices de Bonn, selon qu’il conviendra].

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aider les Parties dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies d’accès et de partage des avantages et de la législation en la matière | Les stratégies et la législation nationales d’accès et de partage des avantages sont en place et en cours d’application. L’expertise technique développée | Assistance technique et financière Diffusion des informations sur les enseignements tirés et les meilleures pratiques Programmes de création ou de renforcement des capacités | FEM et les organisations et donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2008 | 500,000 par pays |
| 2. Promouvoir l’application la plus large des Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent | Des éléments des Lignes directrices de Bonn sont intégrés dans les stratégies et les législations nationales d’accès et de partage des avantages Les lignes directrices sont largement appliquées par les parties prenantes concernées | Diffusion de l’information par le biais du CHM Sensibilisation des principales parties prenantes | SCDB, Parties | 2004 | 50,000 par pays |

[4.2	Les droits de propriété intellectuelle et d’autres droits sui generis relatifs à l’utilisation des ressources génétiques, y compris les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés locales et autochtones, respectent les pays d’origine de telles ressources génétiques, ou les droits des populations concernées, de sorte à garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identifier les principaux éléments à prendre en considération dans le développement de systèmes sui generis et élaborer des lignes directrices destinées à aider les Parties à mettre en place les régimes adéquats | Éléments et lignes directrices sont élaborés Systèmes sui generis appropriés en place | Études sur documents Études de cas Réunion d’experts Assistance technique | Parties, SCDB, OMPI, et d’autres organisations internationales compétentes | 2006 | 300,000 pour la réunion d’experts |
| 2.Evaluer les régimes existants de droits de propriété aux échelons national, régional et international pour veiller au respect des droits des pays d’origine des ressources génétiques et des connaissances, innovations et pratiques des communautés locales et autochtones | Des régimes nationaux, régionaux et internationaux adéquats de droits de propriété intellectuelle sont en place | Réunion d’experts Association des communautés locales et autochtones Processus de consultation nationale et régionale Négociations internationales Assistance technique | Parties, OMPI, SCDB, OMC et d’autres organisations régionales et internationales compétentes ainsi que le secteur privé | 2010 | 5 millions |
| 2. Elaborer des mécanismes appropriés pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques des communautés locales et autochtones | Des mécanismes idoines ont été créés et en place Accords-types de transfert de matériaux | Association des communautés locales et autochtones Études sur documents Assistance technique Processus de consultation nationale | Parties, SCDB, OMPI et d’autres organisations internationales compétentes, le secteur privé ainsi que d’autres parties prenantes concernées | 2006 |  |
|  |  |  |  |  | 100,000 par pays |

[4.3	Les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés locales et autochtones sont respectées, préservées, protégées, et promues pour une large application avec l’accord et l’implication pleins et effectifs de ces communautés.]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inventorier les connaissances traditionnelles, innovations et pratiques des communautés locales et autochtones en rapport avec l’utilisation des ressources génétiques. | Inventaires dressés | Enquêtes Participation des communautés locales et autochtones | Parties, communautés locales et autochtones FEM et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 | 1 million par pays |
| 2. Incorporer les règles et les pratiques coutumières relatives à l’utilisation des ressources génétiques dans les législations nationales | Les législations nationales ont introduit les règles et les pratiques coutumières | Processus de consultation nationale Association des communautés locales et autochtones | Parties, communautés locales et autochtones | 2008 | 500,000 par pays |
| 3. Elaborer des programmes d’éducation et de sensibilisation du public aux connaissances traditionnelles, innovations et pratiques intéressant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique | Programmes confectionnés et appliqués Inclusion des connaissances traditionnelles dans les programmes d’éducation formelle | Utilisation idoine des médias Utilisation des processus institutionnels existants pour la confection de programmes pédagogiques Ateliers de travail sur la sensibilisation et l’éducation | Parties, donateurs bilatéraux et multilatéraux et communautés locales et autochtones | 2006 | 50, 000 par pays |

[4.4	L’échange d’informations sur le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques est renforcé, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Affiner le CHM en tant qu’outil central de diffusion de l’information | Une plus grande utilisation, par les Parties et d’autres parties prenantes, du CHM en tant que mécanisme d’échange d’informations | CHM | SCDB, Parties, le secteur privé et d’autres parties prenantes | 2004 | 100,000 pour le développement poussée (affinement) du CHM |
| 2. Etablir des correspondants régionaux du CHM pour l’échange d’informations sur l’accès et le partage des avantages | Les correspondants régionaux du CHM sont installés | Consultations régionales Assistance technique et financière | Parties, SCDB, organisations régionales, FEM | 2008 | 500,000 par région |
| 3. Identifier des formats, protocoles et normes en vue d’un meilleur échange des informations sur l’accès et le partage des avantages | Formats, protocoles et normes en place | Réunion d’experts | SCDB, Parties | 2008 | 300,000 pour la réunion d’experts |

[4.5	Les activités de recherche et de développement dans les domaines de la biotechnologie et de la biochimie qui utilisent les ressources génétiques sont promues, favorisées et lancées dans les pays d’origine de ces ressources.]

| Activités prévues | Résultats escomptés | Mécanismes de mise en oeuvre | Intervenants | Calendrier | Besoins financiers et humains |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Soutenir les institutions régionales de recherche biotechnologique et biochimique pour les pays d’origine des ressources génétiques | Recherche biotechnologique accrue dans les pays d’origine des ressources génétiques | Assistance technique et financière Activités de recherche conjointes | Parties, FEM, UNIDO, UNESCO, les organisations et les donateurs bilatéraux et multilatéraux | 2010 | 5 millions par région |
| 2. Favoriser l’interaction et la communication entre organismes de recherche dans les pays développés et ceux en développement | L’expertise de recherche est renforcée dans les institutions des pays en développement | Activités de recherche conjointes, échange d’experts | Parties, institutions de la recherche scientifique | 2008 | 50,000 par institution de pays en développement |

-----

# Footnotes

* 	UNEP/CBD/COP/6/1 et Corr.1/Rev.1.

* 	Les chiffres ci-dessus sont fournis à titre indicatif et le chiffrage des activités reste à faire et variera d’un pays à un autre et d’une région à une autre.  Tous les chiffres indiqués sont en dollars américains, sauf indication contraire.