|  |  | CBD |
| --- | --- | --- |
|  | 生物多样性公约 |  | Distr. GENERAL UNEP/CBD/COP/7/17/Add.4 24 November 2003 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH |

生物多样性公约缔约方大会

第七届会议

2004年2月9日至20日和27日，吉隆坡

临时议程*项目17

全球传播、教育和宣传倡议执行情况

关于闭会期间传播、教育和宣传活动的报告

执行秘书的说明

# 一、导言

1．在第六届会议上，缔约方大会忆及《生物多样性公约》第13条的规定，通过了全球传播、教育和宣传倡议以及第VI/19号决定附件所载的工作方案。根据这项决定，秘书处与主要合作伙伴共同发起了执行传播、教育和宣传工作方案的活动。本说明由执行秘书编写，旨在协助缔约方大会第七届会议审查全球传播、教育和宣传倡议的执行情况，审议一系列有关加强该倡议的拟议建议，并提高其对整个公约执行进程的促进作用。

2．本说明的第二部分详细回顾了第VI/19号决定中关于全球传播、教育和宣传倡议各段内容的执行情况。对于根据第VI/19号决定第4和第12段规定开展的活动，在这一部分中特别进行了综述并说明了取得的成果。第三部分具体回顾了传播、教育和宣传工作方案（第VI/19号决定附件）三个组成部分的执行情况和取得的成果。第四部分分析了吸取的经验教训，侧重于整个执行进程，而第五部分则提出建议，供缔约方大会第七届会议审议。

# 二、第VI/19号决定“传播、教育和公共意识”的执行情况

全球传播、教育和宣传倡议的监测和评价

3．在第VI/19号决定第4段, 缔约国大会请执行秘书与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、联合国环境规划署(环境规划署)、国际自然及自然资源保护联盟的教育和传播委员会、根据第V/17号决定成立的专家咨询工作组其他成员以及所有相关机构协商，对全球倡议的执行情况，特别是第VI/19号决定附件所载工作方案的启动阶段的执行情况进行监测和评价。为响应该项决定，秘书处为传播、教育和宣传专家工作组设立了工作网站，以方便秘书处和工作组之间的双向协商过程，更具体地说，是使专家们能够审查传播、教育和宣传文件草案，必要时包括秘书处的本组织传播战略草案以及传播、教育和宣传执行战略草案。在传播、教育和宣传网站上还设立了电子论坛，可以促进交流并向秘书处提供反馈，共享经验和专门知识，同时参与有关执行传播、教育和宣传工作的讨论。

4．另外，作为协商过程的一部分，2003年10月27日至29日，专家咨询工作组在法国巴黎的教科文组织总部召开会议，（a）提供有关传播、教育和宣传方案的反馈意见; 以及 (b)为进一步制定全球倡议提供具体的方法建议,特别是建议应当采取的行动、采取行动的人员、他们的执行成本和经费来源、合作伙伴关系、最后期限、对所取得成果的监测和评估。法国政府和教科文组织为会议的召开提供了财政支持。一份详细说明会议成果和建议的报告，作为UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10号文件已提交缔约国大会审议。

5．协商将会是一个不断发展、深化的过程，在此过程中产生的成果将会极大地推动秘书处定期对全球倡议执行情况进行监测和评价。

对《生物多样性公约》工作方案中传播、教育和宣传工作的审查

6．	根据第VI/19号决定第4(b)段的规定,秘书处审查了正在实施的工作方案中现有专题领域和跨领域问题的传播、教育和宣传工作。同时，对国家生物多样性战略和行动计划以及提交给秘书处的第二次国家报告所涉及的传播、教育和宣传工作也开始进行类似的审查。审查的目的在于方便秘书处执行有利于公约和战略规划的传播、教育和宣传工作方案。由于在汇报《公约》工作方案中的传播、教育和宣传问题时没有固定的格式，对国家生物多样性战略和行动计划以及第二次国家报告的审查没有得到足够的相关信息,无法适当查明共同的问题与主题。审查中确定的主要问题说明，有必要编制和推广标准化宣传语及传播、教育和宣传材料，同时强调与人类经验贴切、促使个人和集体采取行动的鼓励措施，所有材料的表述都应当使用浅显易懂的非专业化语言。

7．	秘书处开始与传播专家合作，编制统一的、激励性的宣传语,以便指导和促进《公约》工作方案中有关传播、教育和宣传工作的落实。这种方法首次运用于2004年国际生物多样性国际日主题和活动的国际宣传。

传播、教育和宣传示范项目的制订、实施和宣传

8．根据第VI/19号决定第4 (c)段的规定，秘书处通过与位于加拿大蒙特利尔的McGill大学发展合作伙伴关系，启动了一项校园推广活动。合作伙伴关系主要侧重于实施共同活动，促进生物多样性方面的信息交流，包括提供有关生物多样性的在线教育工具。

9．	通过这些活动，成立了一个有针对性的网站，制订了网络教育资源，并在加拿大蒙特利尔的指定试点学校、澳大利亚一所土著学校、特立尼达和多巴哥的一所学校和帕劳的一所学校之间建立了讨论论坛。最后提到的两个岛国分别是第一个和第五十个批准《卡塔赫纳生物安全议定书》的国家。另外还分别在缔约国大会第六届和第七届会议主办国荷兰和马来西亚指定了两所学校。McGill大学为活动的设计和实施提供技术支持，目前正通过传播、教育和宣传门户网站开展上述活动。

10．另外，秘书处还与珍妮古道尔基金会的根与芽方案建立合作伙伴关系，重点是加强协作，促使在传播、教育和宣传活动中建立适当的网络，进行信息交流和能力建设。合作的具体目标是：共同制订教育和社区宣传方案的培训模式并与公约的各个国家联络点分享，鼓励各校师生和其他培训专家参与网上讨论组，优化利用传播、教育和宣传网站，从而促进这些活动的开展。

生物多样性传播、教育和宣传的个案研究和最佳做法

11. 秘书处还开展了一系列活动，旨在从缔约方、国家和国际组织收集与生物多样性方面的传播、教育和宣传相关的个案研究和最佳做法。另外，对现有第二次国家报告、国家生物多样性战略和行动计划、临时报告和相关项目文件的审查具有特别重要的意义，可以作为相关个案研究和最佳做法的资料来源。另外，还从世界各地积极从事生物多样性保护和执行可持续发展倡议的众多国际组织的网站上撷取了一些个案研究。

12．秘书处收集的个案研究和最佳做法反映了缔约方和其他合作伙伴开展的种类繁多而行之有效的活动。互联网上的现有文件内容广泛，许多出色的网站都特别载有关于生物多样性和可持续发展的传播、教育和宣传活动的最佳做法和个案研究，特别是各级教育和社区倡议的最佳做法和个案研究，这反映出在宣传活动方面取得了相当大的成功。这些案例的共同经验是与非政府组织和社区组织成功缔结伙伴关系，由此可见在某些情况下最好与现有倡议的执行人员合作，在现有倡议的基础上谋取发展，而不是一味地赶超它们。目前秘书处着手将传播、教育和宣传方面的个案研究和最佳做法整理成在线简编，并将其登载在生物多样性公约网站上。晚些时候，还会邀请缔约方在数据库中增添各自的项目，通过资料交换所机制供大家浏览。

本组织传播战略的制订和实施

13．根据第VI/19号决定第4(d)段的规定, 秘书处为自己制订了一项本组织传播战略草案。秘书处与一家私营部门的宣传机构建立了合作关系，具体任务主要是修改本组织战略，并为战略的实施提供更明确的重点。合作的长期目标经确定包括以下内容:

- 基础: 建设秘书处的传播基础设施，为全球媒体、教育和宣传活动提供支持;

- 形象: 提升《公约》作为保护和促进生物多样性的主要文书的知名度;

- 相关性: 加强秘书处作为全球促进《公约》执行者的中心职责;

- 认识: 对主要群体进行生物多样性的重要意义、保护的生态系统方式以及公正和公平地分享利用基因资源所产生的惠益等方面的教育;

- 筹资: 增加秘书处可以用于履行其传播、教育和宣传职能的财政资源。

14．作为初步措施，秘书处协同私营部门的合作伙伴, 启动本组织传播战略各主要部分的试执行阶段，并优先侧重增加知名度和认识，同时制订行业承诺，支持有关生物多样性、《公约》及其《卡塔赫纳生物安全议定书》的各项倡议。在试执行阶段优先开展的活动包括：

- 在缔约方指导下确定有效开展传播、教育和宣传活动所需要的目标群体、优先重点和活动；

- 针对不同的目标受众，制订关于生物多样性、《公约》、《卡塔赫纳议定书》和2010年生物多样性目标的主要宣传语;

- 与媒体建立长期关系，宣传生物多样性、《公约》、《议定书》和2010年目标；

- 提供令人信服的证据，证明生物多样性和《公约》的价值，从而进一步争取利益有关者的支持;

- 制订可供国家联络点修改使用的传播模式，以增强它们的传播、教育和宣传能力并为其地方（国家）利益有关者、民间社会和大众开展传播、教育和宣传活动。

15．根据第VI/19号决定第12段的规定,秘书处开展了下列活动。

与学术和研究机构建立生物多样性出版物交流的合作伙伴关系

16．秘书处与世界各地的众多大学和非政府组织建立联系，开始定期交换生物多样性方面的出版物。截至2003年8月末，业已取得联系的机构和组织包括分布在64个国家的93个学术和研究机构；82个非政府组织、政府间组织、联合国和其他国际机构；11个土著组织。一开始，秘书处散发了最新的《生物多样性公约手册》以及秘书处编制的其他宣传材料。交流无疑是个不断发展的过程，将吸收更多的组织和机构，随着传播、教育和宣传电子门户网站的正式运作和广泛宣传，交流还将进一步扩大。

与学校的正式联络

17．学校的推广工作将在下文第29-30段以及第38-40段予以详述，这项推广工作源于2003年生物多样性国际日与蒙特利尔的众多学校携手推出的活动。为了加强对下一代的生物多样性公共教育和宣传，秘书处开始在生物多样性国际日造访蒙特利尔地区的部分学校。秘书处的工作人员在播放了一个短片后，根据7至17岁儿童的兴趣进行了有关生物多样性重要意义的发言，阐述了失去生物多样性对日常生活造成的影响，以及个人能够采取哪些措施，促进对地球生物多样性的保护。生物多样性国际日的宣传画被张贴在每间教室，老师们还得到了一份有关生物多样性问题的教育网站清单并将分发给学生。秘书处工作人员所作的发言引起了热烈的讨论，因为这次经历，人们对2004年扩大学校推广工作提出了很多建议。

18．因此，扩大后的学校推广活动应当制作难易程度各异的工具和产品，吸引不同年龄段的学生，此外还应具备较强的知识性，从而促进对执行《公约》及其战略规划目标的认识并提高相关的技巧。

以联合国六种正式语文提供秘书处编制的所有出版物

19．秘书处尚未编写任何侧重生物多样性传播、教育和宣传的专门性宣传材料和出版物，用于广泛分发给缔约方和其他合作伙伴。由于缺少财政资源，无法支付出版成本，这项活动迟迟难以开展。不过，已经设想拟定一项筹资提案供全球环境基金（GEF）及其他有可能对传播、教育和宣传倡议提供财政支持的来源审议，这将会筹措到适当的资金，包括预算分配，从而解决传播、教育和宣传方面的宣传资料出版问题。值得指出的是，西班牙主动提出出版西班牙语的《生物多样性公约手册》，以便更广泛地进行传播。

# 三、第VI/19号决定附件所列活动的执行情况

20．三个方案组成部分列出的活动旨在解决全球传播、教育和宣传倡议中的体制安排以及方案重点领域的问题。本说明按照这两大类别，对完成的任务和活动进行了概括，至于执行过程可能造成的影响，有的与传播有关，有的与教育和宣传有关，但本说明并未加以区分。

## 方案组成部分1

建立电子门户网站和备选信息传播机制

21．根据第VI/19号决定第4和第12段的规定, 秘书处投入各种资源，进一步丰富生物多样性公约网站(www.biodiv.org)上的信息工具、特稿和资源，从而促使网站能为实施传播、教育和宣传工作方案提供支持。提供的工具和资源具体如下：

(a)	在www.biodiv.org上创建不同的门户切入点, 满足在秘书处的本组织传播战略草案中确定的各群体的信息需要；

(b)	创建一系列在线手册，提供有关生物多样性、生物安全和公约其他方面工作的教育和说明信息，作为全球倡议的其他缔约方制作传播工具时的典型模式；

(c)	利用电子门户网站收集有关传播、教育和宣传的信息,促进各伙伴在全球倡议方面的合作并为合作伙伴的能力建设倡议提供支持；

(d)	作为为秘书处制订传播战略的一部分，创建信息量大的报纸和媒体；

(e)	利用电子传播机制支持其他传播、教育和宣传方案倡议, 特别是包括学校推广活动在内的传播、教育和宣传示范项目，如学校联谊项目、学校推广方案等。

22．为支持第VI/19号决定附件所载工作方案的组成部分1，目前正在创建传播、教育和宣传门户网站，作为公约网站升级行动中不可缺少的一部分。该门户网站将提供：

- 生物多样性传播和教育方面的专家名录/名册；

- 生物多样性教育问题的督导电子论坛；

- 与其他相关门户和网站的超级链接；

- 有关个案研究、最佳做法、标准和出版物的数据库及数据库链接；

- 与教育机构和英才中心的链接。

  - 还将制定其他信息和传播机制,包括传真服务器、出版物硬拷贝、演示稿模板等 ，确保人们充分地参与和平等地享用信息。

  - 鼓励传播、教育和宣传门户网站用户运用互动传播机制，包括反馈表、电子论坛以及向秘书处发送电子邮件，提交材料，提出改进建议并推荐链接和新的合作伙伴。秘书处认为，能否成功和有效地利用传播、教育和宣传门户网站，将取决于参与情况以及与用户群体的互动。

  - 传播、教育和宣传门户网站也会制定辅导机制, 请专家对生手进行有关具体倡议、方案和活动的辅导。将鼓励参与者提供有关生物多样性教育需求的信息，秘书处将尽力根据已有的专业知识，相应地满足他们的需要。

  - 秘书处编制的有关生物多样性倡议模板的信息，包括用于执行国家、区域和国际一级的类似方案的模板和辅助材料，可供传播、教育和宣传方面的各利益有关者审查和参与。鼓励这些倡议的参与者协助新手，启发他们如何在自己的社区执行类似的倡议。

  - 秘书处首批开展的教育试点项目，特别是学校联谊项目以及为根与芽学校宣传方案编制的材料将张贴在特制网页上，并附带项目说明以及同根与芽世界网络的链结。传播、教育和宣传门户网站将举办学校联谊项目论坛，由秘书处和项目主要合作伙伴McGill大学负责进行督导。

  - 这两个试点项目有望产生可供缔约方采用或经修改后采用的模式，从而教育学生并提高全球和地方范围内对生物多样性的认识和理解。尽管首要的目标受众是学生 (从幼儿园一直到中学毕业), 这些模式，特别是在对其内容加以完善并拓宽其范围后，也可以用于社区宣传。

  - 秘书处开始与McGill大学计算机科学学院、教育系和环境学院讨论开展建立合作关系问题，以便为不同年龄段的学生及其老师编制网络教育资料，并协助秘书处制作传播、教育和宣传网站上的教育网页。设想这些网页将作为公约国家联络点与国内教育机构和其他相关政府机关合作建立教育/宣传网页的样本。届时，在全球生物多样性社区交流的传播、教育和宣传网络中，公约网站和国家网站都将是不可或缺的部分，它们将展示地方的倡议并创建有关生物多样性的教育资料数据库。秘书处将成为该网络的中心和公认的专业知识来源，并创建最佳做法标准。

  - 这项倡议的重要组成部分是在指定的、代表世界不同区域的“联谊”学校之间建立论坛。最初重点在以下三组联谊学校之间建立论坛：

- 荷兰与马来西亚(分别主办缔约国大会第六届和第七届会议)；

- 特立尼达和多巴哥与帕劳, 两个岛国分别是第一个和第五十个批准《卡塔赫纳生物安全议定书》的国家；

- 澳大利亚与加拿大,重视传授土著（传统）知识的学校 。

  - 因此，这个项目包括两个组成部分: 第一部分需要创建专门从事小学至高中生物多样性教育的网站。因特网上有许多出色的范例，可以为这一部分工作提供指导(例如，联合国为儿童创建了相当精妙的网页: UNCyberSchoolBus (www.un.org/Pubs/ CyberSchoolBus/ index.html)。

  - 项目的第二个组成部分需要设计学校间的传播项目。该项目利用儿童网页和因特网传播工具 (因特网信址列表、读者新闻、聊天等)。

明确潜在的合作伙伴和利益有关者

  - 秘书长向公约的各个国家联络点和相关组织机构发出请求书，征求它们的意见，同时要求它们提名在生物多样性传播、教育和宣传领域的潜在专家和机构，这些专家和机构将收入传播、教育和宣传方面的专家、组织和网络名录。有几个国家的联络点递交了一些提名，秘书处还陆续收到其他有关潜在专家和国内组织机构的提名。预计当最终建立起一个详尽的主要专家和利益有关者名册或名录后，它将对专业人员之间的专业和专门知识交流产生积极的影响。它还将有助于制订相应的教育、培训和宣传材料、用法和工具，促进通过个案研究和最佳做法分享经验，并对有关生物多样性和公约的传播、教育和宣传的广泛问题提供专家意见。

## 方案组成部分2

  - 作为对第VI/19号决定附件所载传播、教育和宣传工作方案组成部分2的直接响应，秘书处审查了第二次国家报告及国家生物多样性战略和行动计划中有关传播、教育和宣传的内容。审查的目的在于记录和分析报告中的信息，从而阐明国家一级的传播、教育和宣传需要。审查依据的是截至2003年6月30日秘书处收到的133份第一次国家报告、96份第二次国家报告和94份国家生物多样性战略和行动计划。

  - 由于审查的报告不够多，加之报告中的信息不充分，对文件信息的分析可能作用有限。第一次和第二次国家报告的编制格式并未具体要求提供与国家传播、教育和宣传需要本身相关的信息，因此这种文件信息均为一般性的，大多源自有关缔约方为执行公约规定而采取的综合措施的报告。另外，可以想见，由于在提交第一次国家报告和审查这些报告和后续报告中的传播、教育和宣传需求之间存在时间差，这些信息很可能已经过时。在这方面，建议采用更加全面的方法评估国家一级的传播、教育和宣传需要，并以此作为制订加强实施全球传播、教育和宣传倡议的业务战略的重要成分。2003年10月在巴黎召开的咨询工作组会议报告载有意见和建议草案（UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10）, 提及有必要进行需要评估，作为实施所确定的重点活动的依据。

  - 关于查明有哪些链接以及提供通过资料交换所机制取得生物多样性知识的搜索工具，秘书处目前正在建设传播、教育和宣传门户网站，作为建立一个与资料交换所机制有着实际链接的全球传播、教育和宣传网络过程的一部分。上文第21至第24段详细说明了门户网站的发展情况。

  - 上文第11和第12段重点介绍了秘书处已经开展或正在开展的一系列有关传播、教育和宣传项目、个案研究和最佳做法的收集和交流活动。设想在完成分析工作后，将把分析成果汇编成各种格式（包括CD-ROM、出版物等），并通过传播、教育和宣传门户网站、相关研讨会以及其他适当渠道，向缔约方、其他合作伙伴以及利益有关者分发。

  - 作为对公约工作方案提供的全部支持的一部分，荷兰政府为秘书处提供财政支持，专门用于增强两个发展中国家建立和维护本国资料交换所机制网站的能力。秘书处目前正在实施这项活动，作为全球传播、教育和宣传网络发展过程的一个组成部分，详情见上文第21至第24段。秘书处已经确定了候选国家，并将最终从格林纳达、马里和帕劳三国中挑选。已经起草了合作支助发展国家资料交换所机制的的基本框架，并将很快与确定的候选国进行更加详细的讨论。预计在该支助方案下建立的国家资料交换所机制将于2004年初开始运行。

## 方案组成部分3

学校宣传方案的合作伙伴

  - 如上文第10段所指出, 2003年5月和6月初，生物多样性国际日过后数周，秘书处开始同根与芽方案讨论协商，旨在建立合作伙伴关系，从而为学校制订更加广泛的宣传方案。根与芽方案这个珍妮古道尔研究院的青年环境和人道主义方案，曾经在加拿大蒙特利尔以及全世界50多个国家的学校推广宣传环境问题。同根与芽方案的讨论表明，该方案原来旨在针对小学生，但是与秘书处合作后就将不局限于这个目标群体，也要为中学生编制教育和其他宣传材料。作为直接的后续工作，秘书处同根与芽方案共同为这一等级的学生编制了演示材料，目前还在为低年级的学生编制一种通用生物多样性演示材料，包括讨论具体主题（淡水、森林）的简化材料。这些演示材料的升级版将在公约网站的教育网页上发布。另外，还将制作CD-ROM版并运用更加传统的出版方式，以便向尽可能广泛的受众提供宣传材料。生物多样性公约和根与芽的2003-2004学年联合方案始于2003年10月中旬，计划于2003年11月在蒙特利尔地区开始首轮学校演示。

  - 尽管秘书处和根与芽方案共同负责为学校编制有关生物多样性的专业演示材料，但是它们认识到更长远需求的是教学指导方针，这是一个令人关切的问题。正如专家咨询组会议报告(UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10)所概括说明的那样，在拟定传播、教育和宣传业务战略时应解决为就支持各国拟定和实施国家教育和宣传战略与行动计划制定准则、编制手册以及相关的网络课程筹资问题。

  - 为此，秘书处将利用荷兰政府提供的财政支持，设法启动编制一本指导缔约方制定和执行国家传播、教育和宣传战略和行动方案的手册工作。这项工作将主要依靠一些重要合作伙伴以及列入专家名录的个人提供的材料和专家意见。

与教科文组织世界遗产中心的合作伙伴关系

  - 秘书处与教科文组织世界遗产中心进行了一系列的协商，侧重于订立与强化体制有关的合作伙伴协定。该协定的主要目的是使双方能够根据关于传播、教育和公共意识的第VI/19号决定及其关于传播、教育和宣传工作方案的附件开展联合活动。合作伙伴协定规定的合作领域具体包括:

(a)	合作发展电子门户网站以及备选信息传播机制，从而建立传播、教育和宣传的国际网络，在适当的时候应利用现有的倡议。特别要促进以下工作:

(一)	秘书处使更多的人了解有关生物多样性传播和教育的专业知识，包括传播、教育和宣传培训数据库;

(二)	建立门户网站与其他有关传播和教育的网络和网站的链接;

(三)	秘书处创建教育和传播专家名册;

(b)	与秘书处合作，查明国家对传播、教育和宣传的需求情况，交流有关传播、教育和宣传方面个案研究、项目和最佳做法标准的知识和成果；

(c)	推动秘书处与其他组织合作进行的下述工作：制订将生物多样性纳入学校主流课程的能力建设工具、创立并提供适当的培训方案，包括远程学习方案、在线培训课程、手册、教员和教育工作者的联谊方案和课程。

  - 生物多样性公约秘书处与世界遗产中心订立的合作伙伴协定符合《生物多样性公约》第13条的规定，即宣传生物多样性保护的重要性、将生物多样性保护的必要措施列入教育大纲以及与国际组织建立合作关系、制订与保护和持续利用生物多样性相关的教育和宣传方案。

与国际生物科学联合会(生物科联)的合作

  - 为了实现方案组成部分3中的主要目标，秘书处与国际生物科学联合会(生物科联)开展协商，探讨是否可能共同发展生物多样性教育机构和传播机构的专业能力。作为该协商的一个直接后续行动，秘书处将编制一份详尽的讨论文件，说明研究、培训和教育在生物多样性保护和可持续利用以及安全应用生物技术方面的作用。文件将递交定于2004年1月18日至23日在埃及开罗举行的第二十八届生物科联大会暨国际生物科学大会。该文件还将是在生物科联大会期间举行的一次研讨会周边活动更为详尽审查和讨论的主题。

  - 讨论文件的重点将是说明学术和研究群体在支持生物多样性教育和培训方面的战略作用，包括通过建立适当网络，实施所要求的培训和教育倡议。研讨会周边讨论活动将利用该讨论文件的内容，提出指导拟订和实施生物多样性教育和培训方面的联合活动的切实可行建议，讨论主要集中在下列事项：

- 明确重点优先领域，以便拟订生物多样性教育和培训方面的联合活动；

- 审查所建议的在重点优先领域中的教育和培训倡议/方案的内容、格式和实施方式；

- 审查为支持所确定倡议/方案的制订和产生而建议建立的合作伙伴关系及相关的体制安排；

- 审查并说明现实的中短期时间框架, 对确定的倡议/方案也许可以采取分阶段的方式； 以及

- 明确优先行动项目，以便立即开展后续活动，同时保持讨论和相关成果的势头。

与新闻记者的合作伙伴关系

  - 秘书处建立了综合数据库，收录了媒体机构和专业新闻记者、出版物、政府间组织、非政府组织及其他组织的宣传处，以及专门从事生物多样性问题传播的网络新闻社。数据库目前有大约700条记录。这也是方案组成部分3的一部分，其中要求（行动8）与通过大众传播媒介参与就生物多样性问题进行传播的新闻记者和广播业者建立合作伙伴关系。

  - 作为直接后续活动，为了使数据库发挥作用，秘书处在现有的公约网站上建立了一个专门的《生物多样性公约》新闻发布室，将其发展成为资料室以及新闻记者和其他对生物多样性话题感兴趣的媒体从业人员的资源中心，这有助于在一系列问题上向世界各地的大众传播生物多样性信息。

# 四、吸取的经验和教训

全球传播、教育和宣传倡议的整个执行进程

  - 全球传播、教育和宣传倡议执行进程的特点总的来说是，资源有限，与核准的实施一系列传播、教育和宣传活动的范围和等级明显不相称；已确定活动的开展多有延误，结果导致预期成果的产出速度缓慢。 在这种情况下，只有等到传播、教育和宣传方案在各级得到充分实施，全球传播、教育和宣传倡议才有可能开始产生影响。

  - 特别是，专门为了向执行进程提供实质性技术投入而与主要组织和机构建立合作伙伴关系的做法不甚有效，并未取得预期的效果。尽管早就开始与在传播、教育和宣传活动中特别活跃的一些组织建立合作伙伴关系，然而这些机构很少做出期望其做出的回应。因此，秘书处为了促进传播、分享经验和专门知识以及开展传播、教育和宣传方面的讨论而专门建立的互动性协商论坛，能够给予必要的推动，使合作伙伴进程和互动关系取得比现在更加积极的成效。召开专家咨询工作组会议后，各方表示承诺作好这项工作，这是该会议的一项积极成果，秘书处和专家组自身都应当采取后续措施。

  - 另外，建立合作伙伴关系的范围也完全局限于第VI/19号决定的有关段落和传播、教育和宣传工作方案具体提及的组织和机构。很多国际倡议与传播、教育和宣传工作特别有关，与这些倡议建立合作伙伴关系对于传播、教育和宣传的成功具有重要意义，特别是在联合目前关于可持续发展进程的思路方面。其中一些倡议包括：全球2010年生物多样性目标、千年发展目标、可持续发展教育十年倡议以及可持续发展世界首脑会议的部分主要成果。显然，传播、教育和宣传在这些倡议中都可以发挥作用，因此应扩大其“外联”活动的范围，增加与这些倡议的联系，这样才能了解当前的最新观点，并与这些倡议保持相互联系，从而适应可持续发展不断发展变化的要求。

  - 尽管上文谈到进展缓慢, 但是目前的执行情况中也有一些值得特别提起的积极成果。建立起了宝贵的合作伙伴关系，特别是在公约秘书处所在地——蒙特利尔的部分学校和大学，这为把传播、教育和宣传与生物多样性教育和培训联系起来奠定了坚实的基础，从而指导该项工作从试验阶段发展成为完全成熟的活动。网页、传播、教育和宣传门户网站、专家名录、个案研究集的升级，媒体数据库的建立、与世界各地的大学和其他英才中心长期联系的建立、以及本组织传播战略的制定，这些都清楚地说明，尽管启动较慢，但项目还在向前发展。

  - 筹资问题过去一直是、现在仍然是执行全球传播、教育和宣传倡议的主要障碍。令人遗憾的是，缔约方大会第六届核准的传播、教育和宣传预算不足以支持一些基本的传播、教育和宣传活动。尽管秘书处努力争取额外财政支持，用于开展编入预算的活动，然而却并不成功，迄今所产生的成果均是秘书处采用创新方法的结果。有效的传播是一项不断发展的进程，需要长期的投资。这就产生了成本，而秘书处推行的方法，无论多么富有创新性，都是短期行为，产生的影响也有限。因此，秘书处有必要采用新的方法，使各方给予与全球传播、教育和宣传倡议的工作范围以及预期其产生的影响相称的必要政治承诺和资金扶持。与其他里约公约一道拟定一项综合筹资提案供全球环境基金审议，可能会启动这一进程，从而支持缔约方和秘书处执行全球传播、教育和宣传倡议的各项规定。

  - 部分缔约方以及作为传播、教育和宣传专家组成员的一些主要合作伙伴普遍认为，就一个具有潜在国际影响的传播、教育和宣传方案预期产生的影响力来看，没有什么可以炫耀的。当前正在进行的活动、活动迄今产生的成果以及传播、教育和宣传工作方案发展的总方向，在秘书处以外鲜为人知，这加深了人们的这种看法，即没有执行全球传播、教育和宣传倡议。然而，考虑到传播、教育和宣传工作方案得到的财政支持有限，而且由于缺乏政治承诺，无力争取与工作范围相应的资金，传播、教育和宣传的影响力势必局限于秘书处发起的试点活动，而这些试点活动本身具有短暂性，因而无法有力推动长期可持续性行动。

全球传播、教育和宣传倡议的实质性成果的产出和提供

  - 如以上段落所示, 随着某些启动方案活动和试验项目的开展，传播、教育和宣传方案逐步开始式执行。设想这些活动中产生的成果将成为在国家一级推广和通过传播、教育和宣传方案的基础。然而, 尽管传播、教育和宣传工作方案似乎包含解决两个战略优先事项(a) 体制安排和(b) 方案优先领域所需要的所有要素, 但是仍然缺少一项指导协调连贯执行方案的三个组成部分的综合业务战略。因此有必要更加清楚地说明执行方案三个组成部分时在以下方面的侧重点：

- 目标受众,

- 活动,

- 开展已确定活动的途径和资源,

- 缔约方、秘书处和合作伙伴之间的任务分配,

- 最后期限,

- 要产生的成果,

- 成果的预定用途和影响,

- 以及对活动及其结果采取某种形式的监控和评估。

  - 另外，为了实现三个方案组成部分的预定目标，传播、教育和宣传工作方案开列了一个相当长的拟开展活动清单。这本身对秘书处和国家一级的执行进程造成了负担，很可能会限制整个方案的效力和影响力。因此，恰当的做法是确定三个方案组成部分的优先活动，在为传播、教育和宣传工作方案制订业务战略时加以考虑。这一工作有必要在目前开展的启动活动和试验项目基础上进行。

  - 传播、教育和宣传合作伙伴们普遍认为，传播、教育和宣传工作方案没有明确区分传播、教育和宣传的组成要素——传播、教育、培训和公众意识——这些组成要素之间的互相关联以及它们各自对实现整个全球传播、教育和宣传倡议的促进作用。由于没有阐明这些组成要素，在为传播、教育和宣传工作方案编制均衡的业务战略以及推动和促进缔约方执行工作方案方面，均对秘书处形成了挑战。

  - 尽管全球传播、教育和宣传倡议是经过一系列磋商并吸取了众多利益有关者提供的各种专家意见后制订和通过的，但是人们仍然存有这样的担心：传播、教育和宣传工作方案的范围过宽，可能用处不大，无法经过修改后满足某些缔约方的独特需要。由于不同缔约方的需要千差万别，制订放之四海而皆准的方案、满足所有缔约方明示的全部需要，这只能是不切实际的愿望。然而，在可能的情况下，制订传播、教育和宣传工作方案的精力战略可以将自下而上方法的各种因素纳入需求评估，而后者又会确定对在国家一级通过传播、教育和宣传工作方案的恰当干预程度。

  - 与上述情况有关的是，关于秘书处应当如何推动和协助全球传播、教育和宣传倡议在国家一级的实施，缺乏相应的指导，特别是第VI/19号决定中的规定是专门针对缔约方，而非公约秘书处执行秘书的。制订业务战略时应当纳入适当的规定和准则，使秘书处能够履行根据该决定确定的推动和促进职责。

  - 许多组织和机构在执行有关生物多样性的保护和可持续利用的有效传播、教育和宣传方案方面，已经取得了骄人的成绩。尽管缔约方大会第六届会议给秘书处规定了提供具体产出的任务，作为执行传播、教育和宣传工作方案的一部分，但是秘书处最好还是借鉴已经制定了完善的传播、教育和宣传类方案的其他机构的经验。秘书处与上文第49和第50段提及的有关组织的合作伙伴关系应侧重于更加协调地共同努力，最有效地利用各个合作伙伴的优势与资源，以便产生既能满足合作伙伴们的共同需要，也能满足其各自的具体需要的成果。

# 五、提出的建议

  - 谨提议缔约方大会第七届会议:

      - 审查本说明中概述的全球传播、教育和宣传倡议的执行情况，特别注意取得的进展、遇到的限制因素以及在整个执行过程中吸取的经验和教训；

      - 注意到作为信息文件提交的传播、教育和宣传专家咨询工作组会议报告 (UNEP/CBD/COP/7/17/INF.10) , 更具体地说是报告中的意见和建议草案,该草案汇集了改进全球传播、教育和宣传倡议执行情况的意见和建议，主要包括制订一项指导协调连贯地执行方案的三个组成部分的业务战略所需要的主要要素(包括确定优先事项、明确目标受众、活动、开展已确定活动的途径和资源、体制安排、产生的成果以及关于执行情况和成果影响的报告机制) 。

－－－－－

# Footnotes

* 	UNEP/CBD/COP/7/1 和 Corr.1。