## Planificación de gastos
Costing Exercise
| Estructura de la actividad | 2016 | C1 | C2 | C3 | C4 | 2017 | 2018 | Total 2016-2018
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  | 471000 | 117000 | 117000 | 117000 | 120000 | 56500 | 39500 | 567000
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. |  | 471000 | 117000 | 117000 | 117000 | 120000 | 56500 | 39500 | 567000
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración. |  | 471000 | 117000 | 117000 | 117000 | 120000 | 56500 | 39500 | 567000
| Socializar el programa nacional de restauración con los actores estratégicos (talleres regionales) | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 32000
| Elaboración de proyectos y selección de áreas de ejecución | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 10000
| Desarrollo de proyectos piloto (4 experiencies) | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 0 | 140000
| Evaluación de proyectos piloto | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9000
| Ejecución del progama a nivel nacional | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 35000 | 35000 | 370000
| Auditorias periódicas | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 6000
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0 | [6 empty] | 0

## Costos por categorías
Sub-dirección de costos por categorías
| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
Categorías de gastos | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación
Suma de gastos | 41000 | 320000 | 110000 | 471000 |  | 7500 | 40000 | 9000 | 56500 |  | 8500 | 25000 | 6000 | 39500
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 41000 | 320000 | 110000 | 471000 | 0 | 7500 | 40000 | 9000 | 56500 | 0 | 8500 | 25000 | 6000 | 39500 | 0
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. | 41000 | 320000 | 110000 | 471000 | 0 | 7500 | 40000 | 9000 | 56500 | 0 | 8500 | 25000 | 6000 | 39500 | 0
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración. | 41000 | 320000 | 110000 | 471000 | 0 | 7500 | 40000 | 9000 | 56500 | 0 | 8500 | 25000 | 6000 | 39500 | 0
Socializar el programa nacional de restauración con los actores estratégicos (talleres regionales) | 4000 | 28000 |  | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración de proyectos y selección de áreas de ejecución | 4000 | 6000 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Desarrollo de proyectos piloto (4 experiencies) | 8000 | 76000 | 36000 | 120000 | 0 | 2000 | 15000 | 3000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluación de proyectos piloto | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 1500 |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
Ejecución del progama a nivel nacional | 16000 | 210000 | 74000 | 300000 | 0 | 4000 | 25000 | 6000 | 35000 | 0 | 4000 | 25000 | 6000 | 35000 | 0
Auditorias periódicas | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 3000 | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Gráfica
2 | Gastos por categorías de 2016-2018
Gastos por categorías
| Categorías/años | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %
| Salario | 41000 | 7500 | 8500 | 57000 | 10.05%
| Gastos de funcionamiento | 320000 | 40000 | 25000 | 385000 | 67.9%
| Inversión | 110000 | 9000 | 6000 | 125000 | 22.05%
| TOTAL gastos | 471000 | 56500 | 39500 | 567000 | 100%