## Planificación de gastos
Costing Exercise
| Estructura de la actividad | 2016 | C1 | C2 | C3 | C4 | 2017 | 2018 | Total 2016-2018
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  | 150000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 200000 | 250000 | 600000
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. |  | 150000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 200000 | 250000 | 600000
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración. |  | 150000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 200000 | 250000 | 600000
| Diagnóstico de la situación actual. | 50000 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 50000
| Elaborar un plan nacional de restauración (PNR) borrador. | 100000 |  |  | 50000 | 50000 | 100000 |  | 200000
| Consulta Pública del PNR | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
| Ejecución del PNR | 0 | [5 empty] | 250000 | 250000
| Actividad5 | 0 | [6 empty] | 0
| Actividad6 | 0 | [6 empty] | 0
| Actividad7 | 0 | [6 empty] | 0
| Actividad8 | 0 | [6 empty] | 0
| Actividad9 | 0 | [6 empty] | 0
| Actividad10 | 0 | [6 empty] | 0

## Costos por categorías
Sub-dirección de costos por categorías
| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
Categorías de gastos | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación
Suma de gastos | 100000 | 50000 | 0 | 150000 |  | 70000 | 65000 | 65000 | 200000 |  | 100000 | 100000 | 50000 | 250000
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 70000 | 65000 | 65000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 250000 | 0
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 70000 | 65000 | 65000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 250000 | 0
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración. | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 0 | 70000 | 65000 | 65000 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 250000 | 0
Diagnóstico de la situación actual. | 50000 |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elaborar un plan nacional de restauración (PNR) borrador. | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 25000 | 25000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Consulta Pública del PNR |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ejecución del PNR |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 250000 | 0
Actividad5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Gráfica
2 | Gastos por categorías de 2016-2018
Gastos por categorías
| Categorías/años | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %
| Salario | 100000 | 70000 | 100000 | 270000 | 45%
| Gastos de funcionamiento | 50000 | 65000 | 100000 | 215000 | 35.83%
| Inversión | 0 | 65000 | 50000 | 115000 | 19.17%
| TOTAL gastos | 150000 | 200000 | 250000 | 600000 | 100%