## Planificación de gastos
Costing Exercise
| Estructura de la actividad | 2016 | C1 | C2 | C3 | C4 | 2017 | 2018 | Total 2016-2018
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS |  | 178640 | 10000 | 10000 | 55000 | 103640 | 181280 | 191280 | 551200
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. |  | 178640 | 10000 | 10000 | 55000 | 103640 | 181280 | 191280 | 551200
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración. |  | 178640 | 10000 | 10000 | 55000 | 103640 | 181280 | 191280 | 551200
| Actividad1 Diagnostico de integridad de ecosistemas | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000
| Actividad2 Diseño del programa nacional de restauracion | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000
| Actividad3 Seleccionar metodologias de restauracion/rehabilitacion | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| Actividad4 Seleccion de sitios especificos y especies nativas | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000
| Actividad5 Creacion de viveros para reproduccion de especies nativas, experiencias de reproduccion de especies nativas | 123640 |  |  | 55000 | 68640 | 68640 | 68640 | 260920
| Actividad6 Conformacion y capacitacion de brigadas de restauracion/rehabilitacion | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
| Actividad7 Sensibilizacion de las comunidades locales asociadas a los sitios a restaurar | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Actividad8 Intervencion en las areas seleccionadas | 0 |  |  |  |  | 107640 | 107640 | 215280
| Actividad9 Monitoreo de avance | 0 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000
| Actividad10 Evaluacion de resultados de procesos | 0 | [5 empty] | 10000 | 10000

## Costos por categorías
Sub-dirección de costos por categorías
| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
Categorías de gastos | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación | Salario | Gastos de funcionamiento | Inversión | Total | Validación
Suma de gastos | 78640 | 45000 | 55000 | 178640 |  | 176280 | 5000 | 0 | 181280 |  | 176280 | 15000 | 0 | 191280
Programa 1 RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 78640 | 45000 | 55000 | 178640 | 0 | 176280 | 5000 | 0 | 181280 | 0 | 176280 | 15000 | 0 | 191280 | 0
Sub-programa 1.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. | 78640 | 45000 | 55000 | 178640 | 0 | 176280 | 5000 | 0 | 181280 | 0 | 176280 | 15000 | 0 | 191280 | 0
Acción 1.1.1 Implementación del Programa Nacional de Restauración. | 78640 | 45000 | 55000 | 178640 | 0 | 176280 | 5000 | 0 | 181280 | 0 | 176280 | 15000 | 0 | 191280 | 0
Actividad1 Diagnostico de integridad de ecosistemas | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad2 Diseño del programa nacional de restauracion | 5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad3 Seleccionar metodologias de restauracion/rehabilitacion |  | 2000 |  | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad4 Seleccion de sitios especificos y especies nativas |  | 8000 |  | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad5 Creacion de viveros para reproduccion de especies nativas, experiencias de reproduccion de especies nativas | 68640 |  | 55000 | 123640 | 0 | 68640 |  |  | 68640 | 0 | 68640 |  |  | 68640 | 0
Actividad6 Conformacion y capacitacion de brigadas de restauracion/rehabilitacion |  | 20000 |  | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad7 Sensibilizacion de las comunidades locales asociadas a los sitios a restaurar |  | 15000 |  | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Actividad8 Intervencion en las areas seleccionadas |  |  |  | 0 | 0 | 107640 |  |  | 107640 | 0 | 107640 |  |  | 107640 | 0
Actividad9 Monitoreo de avance |  |  |  | 0 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 0
Actividad10 Evaluacion de resultados de procesos |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10000 |  | 10000 | 0

## Gráfica
2 | Gastos por categorías de 2016-2018
Gastos por categorías
| Categorías/años | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %
| Salario | 78640 | 176280 | 176280 | 431200 | 78.23%
| Gastos de funcionamiento | 45000 | 5000 | 15000 | 65000 | 11.79%
| Inversión | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 9.978%
| TOTAL gastos | 178640 | 181280 | 191280 | 551200 | 100%