## Planification
Costing Exercise
| Structure d'activité | 2016 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2017 | 2018 | Total 2016-2018
Programme 1 Améliorer la conservation et la restauration des écosystèmes critiques, y compris par l'intégration et l'expansion du réseau national d'aires protégées |  | 164000 | 11000 | 51000 | 51000 | 51000 | 145000 | 120000 | 429000
Sous-programme 1.1 Protection et réhabilitation des eaux intérieures |  | 164000 | 11000 | 51000 | 51000 | 51000 | 145000 | 120000 | 429000
Action 1.1.1 Conservation et restauration des zones humides de basse et haute altitude d'importance critique |  | 164000 | 11000 | 51000 | 51000 | 51000 | 145000 | 120000 | 429000
| Activité1 Sensibiliser toutes les parties prenantes | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000
| Activité2 Identifier de façon participative des écosystmes concernés | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
| Activité3 Caractériser les écosystèmes identifiés | 100000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 100000
| Activité4 Elaborer les plans d'aménagements/gestion concertés | 0 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000
| Activité5 Mettre en œuvre les plans d'aménagement/gestion | 0 |  |  |  |  | 50000 | 100000 | 150000
| Activité6 Suivre et évaluer les actions | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15000 | 20000 | 39000
| Activité7 | 0 | [6 empty] | 0

## Coûts par catégories
Décomposition des coûts par catégories
| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
Catégories de dépenses | Salaire | Foncionnement | Investissement | Total | Validation | Salaire | Foncionnement | Investissement | Total | Validation | Salaire | Foncionnement | Investissement | Total | Validation
Total des dépenses | 32802 | 4920 | 3198 | 164000 |  | 21750 | 21750 | 15228 | 145000 |  | 18000 | 30000 | 10800 | 120000
Programme 1 Améliorer la conservation et la restauration des écosystèmes critiques, y compris par l'intégration et l'expansion du réseau national d'aires protégées | 32802 | 4920 | 3198 | 164000 | 123080 | 21750 | 21750 | 15228 | 145000 | 86272 | 18000 | 30000 | 10800 | 120000 | 61200
Sous-programme 1.1 Protection et réhabilitation des eaux intérieures | 32802 | 4920 | 3198 | 164000 | 123080 | 21750 | 21750 | 15228 | 145000 | 86272 | 18000 | 30000 | 10800 | 120000 | 61200
Action 1.1.1 Conservation et restauration des zones humides de basse et haute altitude d'importance critique | 32802 | 4920 | 3198 | 164000 | 123080 | 21750 | 21750 | 15228 | 145000 | 86272 | 18000 | 30000 | 10800 | 120000 | 61200
Activité1 Sensibiliser toutes les parties prenantes | 5467 | 820 | 533 | 10000 | 3180 | 3625 | 3625 | 2538 | 0 | -9788 | 3000 | 5000 | 1800 | 0 | -9800
Activité2 Identifier de façon participative des écosystmes concernés | 5467 | 820 | 533 | 50000 | 43180 | 3625 | 3625 | 2538 | 0 | -9788 | 3000 | 5000 | 1800 | 0 | -9800
Activité3 Caractériser les écosystèmes identifiés | 5467 | 820 | 533 | 100000 | 93180 | 3625 | 3625 | 2538 | 0 | -9788 | 3000 | 5000 | 1800 | 0 | -9800
Activité4 Elaborer les plans d'aménagements/gestion concertés | 5467 | 820 | 533 | 0 | -6820 | 3625 | 3625 | 2538 | 80000 | 70212 | 3000 | 5000 | 1800 | 0 | -9800
Activité5 Mettre en œuvre les plans d'aménagement/gestion | 5467 | 820 | 533 | 0 | -6820 | 3625 | 3625 | 2538 | 50000 | 40212 | 3000 | 5000 | 1800 | 100000 | 90200
Activité6 Suivre et évaluer les actions | 5467 | 820 | 533 | 4000 | -2820 | 3625 | 3625 | 2538 | 15000 | 5212 | 3000 | 5000 | 1800 | 20000 | 10200
Activité7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Graphique
2 | Dépenses par catégories pour 2016-2018
Dépenses par catégories
| Catégories/années | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %
| Salaire | 32802 | 21750 | 18000 | 72552 | 45.79%
| Foncionnement | 4920 | 21750 | 30000 | 56670 | 35.77%
| Investissement | 3198 | 15228 | 10800 | 29226 | 18.45%
| TOTAL dépenses | 40920 | 58728 | 58800 | 158448 | 100%