## Planification
Costing Exercise
| Structure d'activité | 2016 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2017 | 2018 | Total 2016-2018
Programme 1 Améliorer la conservation et la restauration des écosystèmes critiques, y compris par l'intégration et l'expansion du réseau national d'aires protégées |  | 325000 | 60000 | 110000 | 80000 | 75000 | 25130000 | 25130000 | 50585000
Sous-programme 1.1 Protection et réhabilitation des eaux intérieures |  | 325000 | 60000 | 110000 | 80000 | 75000 | 25130000 | 25130000 | 50585000
Action 1.1.1 Conservation et restauration des zones humides de basse et haute altitude d'importance critique |  | 325000 | 60000 | 110000 | 80000 | 75000 | 25130000 | 25130000 | 50585000
| Etude diagnostic du milieu | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 60000
| Elaboration et mise en œuvre d'un Plan d'Aménagement et Gestion | 60000 |  | 60000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 20060000
| Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de restauration et de reboisement | 60000 |  |  | 60000 |  | 15000000 | 15000000 | 30060000
| Organisation de campagne de sensibilisation | 50000 |  | 25000 |  | 25000 | 50000 | 50000 | 150000
| Atelier de formation et de Renforcement des capacités | 50000 |  | 25000 |  | 25000 | 50000 | 50000 | 150000
| Elaboration et implémentation d'un système de suivi et d'évaluation | 20000 |  |  | 20000 |  | 30000 | 30000 | 80000
| Elaboration d'un texte reglémentaire pour la mise en œuvre de la Convention sur leszones humides | 25000 |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 25000

## Coûts par catégories
Décomposition des coûts par catégories
| 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
Catégories de dépenses | Salaire | Foncionnement | Investissement | Total | Validation | Salaire | Foncionnement | Investissement | Total | Validation | Salaire | Foncionnement | Investissement | Total | Validation
Total des dépenses | 49000 | 31000 | 120000 | 325000 |  | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 |  | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000
Programme 1 Améliorer la conservation et la restauration des écosystèmes critiques, y compris par l'intégration et l'expansion du réseau national d'aires protégées | 49000 | 31000 | 120000 | 325000 | 125000 | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 | 0 | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 | 0
Sous-programme 1.1 Protection et réhabilitation des eaux intérieures | 49000 | 31000 | 120000 | 325000 | 125000 | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 | 0 | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 | 0
Action 1.1.1 Conservation et restauration des zones humides de basse et haute altitude d'importance critique | 49000 | 31000 | 120000 | 325000 | 125000 | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 | 0 | 3025000 | 6040000 | 16065000 | 25130000 | 0
Etude diagnostic du milieu | 10000 | 5000 | 25000 | 60000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elaboration et mise en œuvre d'un Plan d'Aménagement et Gestion | 15000 | 5000 | 40000 | 60000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 10000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 10000000 | 0
Elaboration et mise en œuvre d'un Plan de restauration et de reboisement | 5000 | 5000 | 10000 | 60000 | 40000 | 1000000 | 4000000 | 10000000 | 15000000 | 0 | 1000000 | 4000000 | 10000000 | 15000000 | 0
Organisation de campagne de sensibilisation | 10000 | 5000 | 25000 | 50000 | 10000 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 0 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 0
Atelier de formation et de Renforcement des capacités | 5000 | 5000 | 10000 | 50000 | 30000 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 0 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 0
Elaboration et implémentation d'un système de suivi et d'évaluation | 2000 | 3000 | 5000 | 20000 | 10000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 0
Elaboration d'un texte reglémentaire pour la mise en œuvre de la Convention sur leszones humides | 2000 | 3000 | 5000 | 25000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Graphique
2 | Dépenses par catégories pour 2016-2018
Dépenses par catégories
| Catégories/années | 2016 | 2017 | 2018 | Total | %
| Salaire | 49000 | 3025000 | 3025000 | 6099000 | 12.09%
| Foncionnement | 31000 | 6040000 | 6040000 | 12111000 | 24%
| Investissement | 120000 | 16065000 | 16065000 | 32250000 | 63.91%
| TOTAL dépenses | 200000 | 25130000 | 25130000 | 50460000 | 100%